## Componenta 2 Planificare buget
Domeniul de intervenție: Planificarea bugetară
| Planificator de activități (Gantt) 2 | [36 empty] | Subdiviziunea responsabilă | Parteneri 4 | Indicatori de: (A se vedea descrierea în pagină separată) |  |  |  | Rezultat pe termen mediu 7 |  | Sursa de date/Sursa de verificare 8 | Cost total 9 | Sursa de finanțare 9 |  |  | Cost neacoperit 9
| 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 3 |  |  | Performanță 5 | Rezultat 6 | Produs 6 | Eficiență 6 |  |  |  |  | Buget | Surse externe | Asistență tenhică
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [7 empty] | Valoarea de referință | Ținta către anul 2025 |  | 6200
Obiectivul specific: Asigurarea disciplinei bugetar-fiscale generale şi a stabilităţii bugetului public naţional pe termen mediu şi lung, respectarea calendarului bugetar, asigurarea alocării resurselor financiare publice în strânsă corelare cu priorităţile de politici şi limitele de cheltuieli stabilite în Cadrul bugetar pe termen mediu | [40 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Direcții prioritare pe termen mediu 1: Acțiunile de implementare
1) Consolidarea capacităţilor pentru estimarea costurilor reformelor/măsurilor de politici. | [39 empty] | x
1.1. Fortificarea capacităților persoanelor implicate în procesul de estimare a costurilor | [20 empty] | ● | ● | ● | [13 empty] | NU | DGPBS | CTIF, parteneri externi | x | Traninguri efectuate | Persoane instruite |  |  | 60 |  | 6000 |  | 6000
1.2. Modificarea cadrului normativ și perfecționarea Sistemului Informațional de Planificare Bugetară | [25 empty] | ● | ● | [9 empty] | NU | DGPSB DGPBS | DI, DPS | x | Setul metodologic modificat | Act normativ modificat Sistem perfecționat
2) Asigurarea consistenţei în prezentarea cheltuielilor în Cadrul bugetar pe termen mediu şi în bugetul anual. | [39 empty] | x
2.1 Integrarea în Circulara bugetară a recomandărilor cu privire la identificarea posibilităților de acoperire a costurilor măsurilor de politici noi prin stabilirea priotirăților de alocare a mijloacelor bugetare în cadrul limitelor de cheltuieli aprobate în CBTM | [15 empty] | ● | ● | [19 empty] | NU |  |  |  | Consistența asigurată | Circulara bugetară perfecționată |  |  |  | web MF |  | buget MF
2.2. Minimizarea devierilor dintre limitele de cheltuieli ale bugetului de stat stabilite în CBTM și din legea bugetară anuală | [18 empty] | ● | ● | ● | [9 empty] | ● | ● | ● |  |  |  | DA | DGPSB | DGPBS, DPS, DI |  | Devieri reduse la cheltuielile bugetului de stat dintre CBTM și legea bugetară anuală, % |  |  | 9.2% | mai puțin de 5% | PEFA (IP-16.4) |  | buget MF
3) Asigurarea conformităţii strategiilor sectoriale de cheltuieli cu documentele de planificare strategică şi cu limitele de cheltuieli pe termen mediu. | [14 empty] | ● | ● | ● | ● | [8 empty] | ● | ● | ● | ● | [6 empty] | DA | DGPBS | DGPSB, DPS, DI, ministere lider | x | Conformitate asigurată
4) Revizuirea calendarului bugetar în sensul ajustării acestuia la modul în care să permită respectarea acestuia de către toate autorităţile implicate în procesul bugetar. | [39 empty] | x
4.1. Analiza bunelor practici ale țărilor EU privind planul de activităţi aferente procesului bugetar | [18 empty] | ● | ● | [16 empty] | NU | DGPSB |  |  | Analiză efectuată | [6 empty] | buget MF
4.2. Modificarea cadrului normativ | [20 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | [8 empty] | NU | DGPSB |  |  | Calendar bugetar modificat | Act normativ adoptat/aprobat |  |  |  | MO, web MF |  | buget MF
5) Instituţionalizarea procesului de evaluare periodică a performanţei cheltuielilor sectoriale (raţionalizarea cheltuielilor). | [39 empty] | x
5.1 Modificarea cadrului normativ în scopul instituționalizării procesului de raționalizare a cheltuielilor | [21 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | [8 empty] | NU | DGPSB, | DGPBS, DPS, DI, APC | x |  | Act normativ aprobat/adoptat |  |  |  | MO, web MF |  | buget MF
5.2. Aprobarea manualului privind procesul de raționalizare a cheltuielilor | [12 empty] | ● | ● | [23 empty] | DGPSB |  | x |  | Manual aprobat |  |  |  | web MF
5.3. Instruirea personalului APC/fortificarea capacităților persoanelor implicate în procesul de raționalizare a cheltuielilor privind metodele/tehnicile de analiză utilizate în raționalizarea cheltuielilor | [25 empty] | ● | ● | [9 empty] | DA | DGPSB | parteneri externi | x |  | Persoane instruite |  | 0 | 10 | web MF | 200 |  |  |  | 200,0
6) Integrarea dimensiunii de gen în planificarea bugetară pe termen mediu. | [39 empty] | x
6.1 Integrarea în Circulara bugetară a recomandărilor privind integrarea în propunerile de buget a indicatorilor sensibili la gen, în baza recomandărilor prezentate în cadrul parteneriatului cu UN Women | [15 empty] | ● | ● | [19 empty] | NU | DGPSB | DGPBS, MMPS, WN Women |  | Indicatori sensibili la gen identificați | Circulara bugetară îmbunătățită |  |  |  | web MF |  | buget MF
6.2 Testarea pe 1-2 ministere a integrării indicatorilor de performanță sensibili la gen în propunerea de buget | [18 empty] | ● | ● | ● | [15 empty] | NU | DGPBS | DGPSB, MMPS, WN Women |  |  | Indicatori sensibili la gen incluși în bugetele APC testate |  |  |  | web MF |  | buget MF, buget APC |  | UN Women
6.2 Integrarea indicatorilor de performanță sensibili la gen în propunerea de buget pentru întreg bugetul de stat | [30 empty] | ● | ● | ● |  |  |  | DA | DGPBS | DGPSB, APC, WN Women |  |  | Indicatori sensibili la gen incluși în bugetele APC |  |  |  | web MF |  | buget MF, buget APC |  | UN Women
Rezultate pe termen mediu:
1) Cadrul bugetar pe termen mediu include obiective şi ţinte fiscale cantitative, bazate pe timp, împreună cu obiective calitative pentru cel puţin anul bugetar şi următorii doi ani fiscali. | [37 empty] | x | x | x | x |  | x
2) Calendarul bugetar anual este respectat de către toate autorităţile implicate în procesul bugetar. | [37 empty] | x | x | x | x |  | x
Direcții prioritare pe termen lung 10:
1) Estimarea obligatorie şi realistă a costurilor reformelor propuse de către autorităţi. | [39 empty] | x
2) Creşterea capacităţii Guvernului de a estima impactul fiscal al propunerilor de politici de venituri şi cheltuieli elaborate la etapa elaborării Cadrului bugetar pe termen mediu. | [39 empty] | x
3) Revizuirea regulilor bugetar-fiscale şi ajustarea acestora pentru reducerea caracterului prociclic al deficitului bugetar. | [39 empty] | x
4) Stabilirea priorităţilor de politici guvernamentale pentru a ghida procesul de planificare pe termen mediu. | [39 empty] | x
5) Consolidarea capacităţilor instituţionale pe segmentul planificării bugetare şi al evaluării performanţei implementării programelor bugetare (sectoriale). | [39 empty] | x
6) Reglementarea cazurilor de includere în bugetul anual a unor măsuri de politici noi, neexaminate la etapa elaborării Cadrului bugetar pe termen mediu, prin introducerea unor criterii pentru astfel de cazuri. | [36 empty] | Nu |  |  | x
7) Promovarea dialogului între Ministerul Finanţelor şi autorităţile publice centrale şi locale şi Banca Naţională a Moldovei privind politicile bugetar-fiscale, managementul financiar, anticiparea riscurilor etc. | [39 empty] | x
Rezultate pe termen lung:
1) Estimările impactului fiscal al tuturor modificărilor sunt propuse în politica bugetar-fiscală pentru anul bugetar şi următorii doi ani fiscali. | [39 empty] | x
2) Bugetul anual (documentaţia bugetară) conţine un raport care descrie progresele înregistrate în corelare cu cadrul de cheltuieli pe termen mediu şi oferă o explicaţie a motivelor oricărei abateri de la obiectivele şi ţintele stabilite. | [39 empty] | x
3) Plafoanele de cheltuieli agregate pentru anul bugetar şi următorii doi ani fiscali şi plafoanele la nivel de minister pentru anul bugetar sunt aprobate de Guvern înainte de emiterea primei circulare bugetare. | [39 empty] | x

## Componenta 2 Investiții
Domeniul de intervenție: Investiţii publice
| Planificator de activități (Gantt) 2 | [36 empty] | Subdiviziunea responsabilă | Parteneri 4 | Indicatori de: (A se vedea descrierea în pagină separată) |  |  |  | Rezultat pe termen mediu 7 |  | Sursa de date/Sursa de verificare 8 | Cost total 9 | Sursa de finanțare 9 |  |  | Cost neacoperit 9
| 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 3 |  |  | Performanță 5 | Rezultat 6 | Produs 6 | Eficiență 6 |  |  |  |  | Buget | Surse externe | Asistență tenhică
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [7 empty] | Valoarea de referință | Ținta către anul 2025
Obiectivul specific: Garantarea durabilităţii proiectelor de investiţii publice | [39 empty] | 100% din proiectele noi vor fi incluse în bugetul de stat în baza principiului durabilității | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Direcții prioritare pe termen mediu 1: Acțiunile de implementare
1) Actualizarea registrului proiectelor de investiţii capitale publice, inclusiv a celor nefinalizate. | [39 empty] | x
1.1. Transpunerea datelor din Sistemul informaţional ,,Registrul proiectelor de investiţii capitale” (SI RPIC) varianta veche în SI RPIC varianta nouă | [10 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | [14 empty] | DI | CTIF | x | Informație transpusă |  |  |  | 100% | PEFA/PIMA |  | Buget MF |  | n/a
1.2. Ajustarea periodică a informației din SI RPIC la nivelul autorităților publice centrale | [7 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | DA | DI | CTIF/APC | x | Informație ajustată |  |  |  | 100% | Curtea de Conturi/PEFA/PIMA |  | Buget MF
2) Implementarea mecanismului naţional de evaluare a eligibilităţii proiectelor de investiţii capitale publice. | [39 empty] | x
2.1.Instruirea autorităților publice centrale în vederea implementării Regulamentului cu privire la proiectele de investiţii capitale publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.684/2022 | [11 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | [19 empty] | DI | APC/Experții |  | Funcționari din 14 APC instruiți | Nivelul de competență a angajaților din APC ridicat cu cel puțin 30 la sută |  |  | Pînă la 70 la sută | PIMA |  | Buget MF |  | n/a
2.2. Instruirea membrilor Grupului de lucru pentru investiţii capitale publice al Ministerului Finanţelor, creat în baza Ordinului ministrului finanțelor nr.87 din 27.09.2023 | [11 empty] | ● | ● | ● | [23 empty] | DI | Membrii grupului |  | Membri instruiți |  |  |  | 100% | PIMA |  | Buget MF |  | n/a
3) Dezvoltarea portofoliului de proiecte investiţionale pregătite pentru implementare.
3.1.Recepționarea și pregătirea propunerilor de proiecte noi de către secretarul Grupului de lucru pentru înaintarea acestora spre evaluare către Grupul de lucru. | [11 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | DA | DI | Secretarul Grupului de lucru/APC |  | Proiecte prezentate și pregătite pentru evaluare |  |  |  | 100%
3.2.Evaluarea de către Grupul de lucru a propunerilor de proiecte noi de investiții capitale | [11 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | DA | DI | Membrii grupului |  | Proiecte eligibile evalaute de către Grupul de lucru |  |  |  | 100% | PIMA/HG 684/2022/Ordinul MF nr. din 2023 |  | Buget MF
4) Prioritizarea proiectelor de investiţii şi introducerea bugetării multianuale pentru obiectivele/proiectele de investiţii.
4.1.Pregătirea portofoliului de proiecte eligibile pentru înaintare către Comitetul interministerial pentru planificarea strategică (CIPS) | [11 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | DA | DI |  |  | Proiecte eligibile pregătite pentru înaintare către CIPS |  |  |  | 100% | PIMA/HG 684/2022 |  | Buget MF
4.2. Înaintarea către CIPS a proiectelor eligibile spre examinare și selectare pentru a fi incluse în proiectul CBTM/legii bugetului de stat | [11 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | DA | DI |  |  | Proiecte eligibile înaintate către CIPS |  |  |  | 100% | PIMA/HG 684/2022 |  | Buget MF
5) Creşterea transparenţei rezultatelor analizei economice a proiectelor de investiţii.
5.1. Publicarea studiilor de fezabilitate pe paginile oficiale ale APC | [11 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | DA | DI | APC |  | Studii de fezabilitate publicate |  |  |  | 100% |  |  | Buget MF
6) Fortificarea capacităţilor instituţionale ale autorităţilor publice centrale şi locale pentru evaluarea, monitorizarea şi implementarea proiectelor finanţate din toate sursele (interne şi externe).
6.1. Înaintarea către Cancelaria de Stat a solicitării de examinare a posibilității de fortificare a capacităților APC în domeniul investițiilor capitale. | [9 empty] | ● |  | DI: DI; APC: CS/APC |  | Subdiviziuni instituire/ responsabilități delegate |  |  |  |  | Curtea de Conturi |  | Buget MF
7) Punerea în aplicare a noului Regulament cu privire la proiectele de investiţii capitale publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.684/2022, precum şi a Sistemului informaţional Registrul proiectelor de investiţii capitale (SI RPIC).
7.1. Includerea în proiectul CBTM/ legii bugetului de stat a proiectelor de investiții capitale noi selectate de către CIPS | [9 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | DA | DI | APC |  | Proiectele noi selectate de către CIPS - incluse în proiectul CBTM/ legii bugetului de stat | [6 empty] | Buget MF
Rezultate pe termen mediu:
1) Studiile de (pre)fezabilitate a proiectelor de investiţii publice, acceptate pentru finanţare, publicate. | [39 empty] | x | x |  | x | bar: DI to APC
2) Baza de date a proiectelor de investiţii, care include studiile de fezabilitate a proiectelor, elaborată.
3) Criterii de evaluare a eligibilităţii proiectelor de investiţii capitale publice elaborate şi publicate.
4) Estimări de cost şi ţinte pentru proiectele de investiţii pe termen mediu elaborate.
5) Prevederile Regulamentului cu privire la proiectele de investiţii capitale publice implementate integral. | [39 empty] | x | x |  | x | bar: DI to APC
Direcții prioritare pe termen lung 10:
1) Includerea obligatorie în strategiile, programele şi planurile de acţiuni de dezvoltare sectorială a programelor de investiţii specifice sectorului. | [9 empty] | APC: APC | x
1.1.Avizarea obligatorie de către DI a strategiilor/programelor de dezvoltare sectorială care includ cheltuieli de investiții capitale | [10 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | DA | DI | DAMEP |  | Strategii avizate |  |  |  | 100% |  |  | Buget MF
2) Creşterea transparenţei informaţiei privind rezultatele analizei economice a proiectelor de investiţii. | [39 empty] | x
2.1.Publicarea studiilor de fezabilitate pe paginile oficiale ale APC | [10 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | DA | DI | APC |  | Studii de fezabilitate publicate |  |  |  | 100% |  |  | Buget MF
3) Îmbunătăţirea gestionării la toate etapele de implementare a proiectelor de investiţii publice pentru a spori eficienţa acestora, inclusiv asigurarea transparenţei procesului decizional privind alocarea fondurilor. | [39 empty] | x
4) Îmbunătăţirea controlului angajamentului şi gestionarea disponibilităţilor pentru proiecte investiţionale.
4.1.Stabilirea limitelor de cheltuieli pentru investiţii capitale publice în cadrul elaborării proiectului CBTM)/legii bugetului de stat | [10 empty] | ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; DA: DA; DI: DI; APC: APC |  | Limite de cheltuieli stabilite |  |  |  | 100% |  |  | Buget MF
4.2 Finanțarea proiectelor de investiţii capitale publice în limitele alocaţiilor prevăzute în legea bugetară anuală | [10 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | DA | TS | APC |  | Ordinele de plată finanțate |  |  |  | 100% |  |  | Buget MF
5) Instituirea sistemului de raportare postimplementare a proiectelor.
5.1 Recepționarea din partea APC a rapoartelor de evaluare finală a proiectelor | [10 empty] | ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; DA DA: DA; DI TS: DI; APC APC: APC |  | Rapoarte recepționate |  |  |  | 100% |  |  | Buget MF
5.2 Plasarea rapoartelor de evaluare finală a proiectelor pe pagina oficială a APC | [10 empty] | ● ●: ●; ● ●: ●; DA DA: DA; DI TS: DI; APC APC: APC |  | Rapoarte plasate |  |  |  | 100% |  |  | Buget MF
6) Modernizarea Sistemului informaţional al proiectelor de investiţii capitale, inclusiv cu integrarea proiectelor finanţate din fondurile de dezvoltare (SI RPIC versiunea a II-a). | [39 empty] | x
6.1. Actualizarea, la necesitate, a SI RPIC și asigurarea includerii proiectelor finanțate din fondurile de dezvoltare în SI RPIC | [12 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | DA | DI | APC |  | Proiecte noi finanțate din fondurile de dezvoltare incluse SI RPIC |  |  |  | 100% |  |  | Buget MF
Rezultate pe termen lung:
1) Toate proiectele de investiţii de capitale publice finanţate din bugetul de stat urmează procedurile de evaluare a eligibilităţii stabilite. | [39 empty] | x
2) Rapoartele postimplementare publicate de către autorii acestora. | [39 empty] | x
3) Programe investiţionale specifice sectorului integrate în strategiile, programele şi planurile de acţiuni de dezvoltare sectorială. | [39 empty] | x

## Componenta 2 Salarizare
Domeniul de intervenție: Sistemul de salarizare în sectorul bugetar
| Planificator de activități (Gantt) 2 | [36 empty] | Subdiviziunea responsabilă | Parteneri 4 | Indicatori de: (A se vedea descrierea în pagină separată) |  |  |  | Rezultat pe termen mediu 7 |  | Sursa de date/Sursa de verificare 8 | Cost total 9 | Sursa de finanțare 9 |  |  | Cost neacoperit 9
| 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 3 |  |  | Performanță 5 | Rezultat 6 | Produs 6 | Eficiență 6 |  |  |  |  | Buget | Surse externe | Asistență tenhică
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [7 empty] | Valoarea de referință | Ținta către anul 2025
Obiectivul specific: Asigurarea unui nivel echitabil de remunerare în sectorul bugetar | [39 empty] | Sistem unitar de salarizare revizuit și perfecționat corespunzător, capabil să asigure: (i) echitate și competitivitate socială, nediscriminare și coerență; (ii) trasparență; (iii) sustenabilitate bugetară; (iv) ierarhizare; (v) salarizare în raport cu performanța. | x | x | x | Sistemul de salarizare complex și disfuncțional, lipsit de competitivitate, corectitudine internă și transparență. | Sistem unitar de salarizare în secorul bugetar reformat | CPRF (IP-23) | x | x | x | x | x
Direcții prioritare pe termen mediu 1: Acțiunile de implementare
1) Evaluarea actualului sistem de salarizare în sectorul bugetar, definit prin Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. | [39 empty] | x | Sistem de salarizare bazat pe principiile de echitate, competitivitate socială, nediscriminare, trasparență și sustenabilitate bugetară. | Sistemul de salarizare în sectorul bugetar supus evaluării și recomandări formulate |  |  | Sistem unitar de salarizare în secorul bugetar reformat |  | 3 520,0 mii lei |  | 3 520,0 mii lei | 3 520,0 mii lei
1.1. Realizarea unei analize comprehensize a actualului sistem unitar de salarizare din sectorul bugetar. | [15 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | [12 empty] | Nu | DPS (activitate de facto realizată de comun cu partenerii externi, FMI, Delegația UE) | FMI/Delegația UE | x
1.2. Elaborarea unei propuneri tehnice pentru o reformă cuprinzătoare a structurii salariale pe termen mediu, pentru a limita presiunile pe masa salarială, asigurând în același timp prestarea eficientă a serviciilor, inclusiv reducerea numărului de valori de referință și ilustrând implicațiile fiscale ale diferitelor scenarii | [18 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | [7 empty] | Nu | DPS (de comun cu partenerii externi, FMI, Delegația UE) | FMI/Delegația UE | x
1.3. Asigurarea implementării propunerii tehnice elaborate pentru o reformă cuprinzătoare a structurii salariale pe termen mediu, inclusiv prin implememntarea noii grile de salarizare revuizuite | [24 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Nu | DPS | FMI/Delegația UE |  | Număr valori de referință consolidate | Grilă de salarizare din sectorul bugetar corelată și ierarhizată/revizuită corespunzător. |  | Grilă de salarizare disproporționalizată și denaturată. | Ierarhia posturilor în sectorul bugetar reflectă valoarea și încărcătura fiicărui funcții bugetare.
2) Evaluarea sistemică a tuturor funcţiilor în sectorul bugetar, în baza rezultatelor implementării Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. | [36 empty] | Nu | DPS | FMI/Delegația UE |  | Totalitatea funcțiilor din sectorul bugetar evaluate corespunzător | Grilă de salarizare din sectorul bugetar corelată și ierarhizată/revizuită corespunzător. |  | Grilă de salarizare disproporționalizată și denaturată. | Ierarhia posturilor în sectorul bugetar reflectă valoarea și încărcătura fiicărui funcții bugetare. |  | 4 224,0 mii lei |  | 4 224,0 mii lei | 4 224,0 mii lei
2.1. Identificarea și asigurarea asistenței tehnice necesare în desfășurarea procesului de evaluare a posturilor în sectorul bugetar | [10 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | [23 empty] | Asistență tehnică
2.2. Realizarea activităților incipiente aferente procesului de evaluare a posturilor în sectorul bugetar: elaborarea calendarului de activități, consituirea grupurilor de lucru, stabilirea eșantionului, etc. | [14 empty] | ● | ● | ● | [19 empty] | Nu | DPS | Asistență tehnică
2.3. Asigurarea realizării etapelor de bază a procesului de evaluare a posturilor în sectorul bugetar | [16 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | [8 empty] | Nu | DPS | Asistență tehnică
2.4. Reierarhizarea posturilor din sectorul bugetar. Revizuirea grilei de salarizare. | [27 empty] | ● | ● | ● | ● | [5 empty] | Nu | DPS | Asistență tehnică
3) Revizuirea şi perfecţionarea cadrului normativ aferent sistemului de salarizare din sectorul bugetar. | [40 empty] | Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și HG nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar revizuite | Numărul actelor normative în domeniul salarizării în sectorul bugetar promovate |  | Cadrul normativ primar și secundar aferent sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar conține carențe semnificative și nu reflectă principiile de bază a sistemului de salaarizare | Acte normative promovate și revizuite corespunzător. |  | 45 900 lei
3.1. Elaborarea proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor prevederi din Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar | [15 empty] | ● | ● |  |  | ● | ● |  | ● | ● | [6 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Da | DPS
3.2. Elaborarea proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii de Guvern nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar | [15 empty] | ● | ● |  |  | ● | ● |  | ● | ● | [6 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Da | DPS
4) Elaborarea şi dezvoltarea unor sisteme informaţionale de evidenţă a indicatorilor bugetari la componenta cheltuieli de personal, capabile să asigure realizarea diferitor scenarii şi modele de intervenţie pe termen mediu în procesul de prognozare şi planificare a cheltuielilor de personal în sectorul bugetar. | [39 empty] | x | Monitorizarea și examninarea estimărilor cheltuielilor de personal ale autorităţilor/instituţiilor bugetare în baza unor instrumente IT funcționale. Elaborarea măsurilor noi de politică salarială în baza unor mecanisme IT funcționale. | Sisteme informaționale aferente indicatoruilor bugetari la componenta cheltuieli de personal dezvoltate și implememntate corespunzător. |  | Lipsa unor instrumente eficiente și funcționale de monitorizare și examninare a estimărilor cheltuielilor de personal ale autorităţilor/instituţiilor bugetare, inclusiv aplicabile în procesul de elaborare și analiză a măsurilor noi de politică salarială. | Sisteme informaționale funcționale aplicabile în procesul bugetar. |  | Implică costuri financiare ce vor fi estimate ulterior.
4.1. Dezvoltarea, implementarea și perfecționarea SI ,,Registrul electronic al angajaților" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | [15 empty] | Nu | DPS | IP ,,CTIF"
4.2. Dezvoltarea, implementarea și perfecționarea SI ,,Planificarea bugetar salarială" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | [15 empty] | Nu | DPS | IP ,,CTIF"
Rezultate pe termen mediu:
1) Indicatori şi recomandări pertinente de politică publică formulate. | [21 empty] | ● | ●
2) Totalitatea funcţiilor publice din sectorul bugetar evaluate şi ierarhizate corespunzător. | [28 empty] | ● | ●
3) Cadru normativ aferent sistemului de salarizare din sectorul bugetar revizuit şi perfecţionat. | [34 empty] | ● | ●
4) Sistem informaţional de evidenţă a indicatorilor bugetari la componenta cheltuieli de personal dezvoltat şi implementat. | [20 empty] | ● | ● | [15 empty] | x | x | x | x |  | x
5) Mecanisme eficiente de examinare a estimărilor cheltuielilor de personal ale autorităţilor/instituţiilor bugetare aplicate. | [20 empty] | ● | ● | [15 empty] | x | x | x | x |  | x
Direcții prioritare pe termen lung 10:
1) Perfecţionarea sistemului actual de salarizare prin elaborarea şi implementarea unui document strategic de politică salarială pentru asigurarea unui nivel adecvat de remunerare, motivare şi performanţă a personalului din sectorul bugetar. | [39 empty] | x
2) Creşterea echităţii salarizării în sectorul bugetar, prin asigurarea plăţii egale pentru muncă de valoare egală, nu doar în stabilirea salariului de bază, ci şi din perspectiva tuturor drepturilor salariale care sunt incluse în salariul lunar, pentru ca acesta să reflecte corect ierarhia funcţiilor rezultată din evaluarea posturilor. | [39 empty] | x
3) Perfecţionarea continuă a sistemului de evidenţă şi monitorizare a angajaţilor din sectorul bugetar. | [39 empty] | x
4) Dezvoltarea unor proceduri de planificare a fondului de remunerare a muncii, bazate pe performanţă, echitate, nediscriminare şi control al riscurilor, în strânsă corelare cu procesul general de planificare bugetară. | [39 empty] | x
Rezultate pe termen lung:
1) Sistem de salarizare perfecţionat şi dezvoltat corespunzător pe baza unui document strategic de politică salarială în sectorul bugetar elaborat şi implementat corespunzător. | [39 empty] | x
2) Ierarhizare corespunzătoare a funcţiilor rezultată din evaluarea posturilor bazată pe echitate. | [39 empty] | x
3) Sistem de evidenţă şi monitorizare a angajaţilor din sectorul bugetar perfecţionat şi dezvoltat conform necesităţilor. | [39 empty] | x
4) Proceduri eficiente şi obiective de planificare a fondului de remunerare a muncii, în strânsă corelare cu procesul de management al riscurilor aferente. | [39 empty] | x