APROBAT

prin Ordinul nr.2 din 14 ianuarie 2016

Raport anual

privind realizarea Planului de acţiuni pentru implementarea

Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020

pe anul 2015

|  | Acțiuni | Termen de realizare | Responsabil | Indicatori de rezultat | Notă privind executarea acțiunii |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componenta 1. Cadrul macrobugetar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific: Îmbunătățirea calității previziunilor macroeconomice și fiscale pentru a asigura elaborarea bugetului în baza unui cadru macro-bugetar realist și previzibil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Principiul de bază 1: Prognozarea macroeconomică și planificarea veniturilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Ținte pe termen mediu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Perfecţionarea continuă a metodologiei de estimare a veniturilor prin preluarea practicilor şi instrumentelor informaţionale moderne | Dezvoltarea capacităților în crearea diferitor scenarii de venituri, în funcție de estimările evoluției dezvoltării economice și opțiunile de politică fiscală | Semestrul I | DGSB | Discrepanța anuală dintre veniturile planificate cu cele executate - +/- 3% | Acțiune realizată În procesul elaborării CBTM (2016-2018) și a proiectului bugetului de stat pe anul 2016 au fost elaborate diferite scenarii la partea de venituri, reieșind din evoluțiile dezvoltării economiei naționale și a riscurilor care ar putea influența negativ prognoza veniturilor. Concomitent, funcționarii publici implicați în procesul estimării veniturilor, au participat la instruiri în vederea dezvoltării capacităților de prognozare (cursuri on-line al Institutului de Creare a Capacităților al FMI, seminare de prezentare a experienței internaționale la Curtea de Conturi). Totodată, în cadrul proiectului de asistență tehnică pentru consolidarea finanțelor publice și a managementului financiar public (asistență din partea UE) a fost solicitată asistență tehnică în dezvoltarea capacităților de estimare a veniturilor. Nivelul indicatorului de rezultat va fi determinat după finalizarea exercițiului bugetar 2015. Veniturile bugetului public național (fără granturi) au fost executate la nivel de 97,6% față de cele aprobate. |  |  |  |  |
| 1.1.2 Îmbunătățirea mecanismelor și procedurilor de comunicare cu donatorii pentru o planificare reală a suportului financiar extern | Intensificarea dialogului cu partenerii externi de dezvoltarea prin organizarea întrevederilor, remiterea solicitărilor de informare privind sursele care urmează a fi contractate întru susținerea bugetului de stat. | permanent | DGDP | Nr. de întrevederi organizate Nr. de solicitări remise | Acțiune realizată Pe parcursul anului 2015, în scopul intensificării dialogului cu partenerii externi și îmbunătățirii predictibilității surselor externe de finanțare, în cadrul Ministerului Finanțelor au fost organizate 18 întruniri cu participarea creditorilor/donatorilor externi. De asemenea, a avut loc ședința lunară cu Comisia Europeană și Cancelaria de Stat în vederea analizei situației ce ține de implementarea activităților din matricele de politici la programele de suport bugetar, acordate Republicii Moldova de către Uniunea Europeană și problemele întimpinate care ar putea duce la apariția riscurilor aferente nedebursării tranșelor. La capitolul negocierii cu creditorii externi la etapa elaborării proiectelor de acorduri de împrumut și grant, pe parcursul anului 2015, au avut loc 4 sesiuni de negocieri a împrumuturilor de stat externe, de la Banca Mondială și Guvernul României. Totodată, pe parcursul anului curent, a fost prezentată trimestrial Guvernului, informația privind executarea acțiunilor ce derivă din angajamentele Republicii Moldova aferente programelor de suport bugetar, cît și riscurile neexecutării veniturilor bugetului de stat pe anul 2015, ca rezultat al instabilității politice și iminenței riscului de întîrziere a debursării tranșelor destinate susținerii bugetului din contul granturilor externe, conform termenilor stabiliți. La capitolul solicitărilor de debursări, pe parcursul anului 2015, au fost expediate 8 solicitări de debursare (în sumă totală de 34,9 mil. Euro) privind împrumuturile destinate proiectelor finanțate din surse externe. Pentru susținerea bugetului, au fost remise 7 solicitări de debursare din împrumuturi (în sumă totală de 8,2 mil. DST). |  |  |  |  |
| Principiul de bază 2: Gestionarea datoriei publice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Ținte pe termen mediu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Ajustarea cadrului legal şi metodologic privind datoria de stat şi datoria publică | a) Elaborarea și promovarea proiectului hotărîrii Guvernului privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1136 din 18.10.2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat” | Trimestrul II | DGDP | Proiect de hotărîre elaborat și prezentat Guvernului | Acțiune realizată cu depășirea termenului (ca rezultat al riscurilor externe) Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”, a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.797 din 29.10.2015. |  |  |  |  |
|  | b) Elaborarea şi promovarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, reieșind din noile prevederi ale Legii nr. 419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat | Trimestrul II | DGDP | Proiect de lege elaborat și prezentat Guvernului | Acțiune realizată cu depășirea termenului (ca rezultat al riscurilor externe) Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, reieșind din noile prevederi ale Legii nr. 419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.628 din 11.09.2015 și înaintat spre examinare şi aprobare Parlamentului (nr.323 din 15.09.2015). Proiectul a fost adoptat în lectura finală la 29.12.2015. |  |  |  |  |
| 1.2.2 Aplicarea tehnologiilor informaţionale moderne de management al datoriei | Îmbunătăţirea sistemului informaţional de gestionare a datoriei existent | Trimestrul IV | DGDP Î.S. „Fintehinform” | SI DMFAS 6.0 instalat | Acţiune în proces de realizare. Pe parcursul anului 2015, UNCTAD şi Ministerul Finanţelor au definitivat în comun schiţa finală a documentului de proiect privind achiziţia şi instalarea versiunii noi a SI DMFAS 6.0. Schiţa finală a documentului de proiect privind achiziţionarea şi instalarea DMFAS 6.0 a fost aprobată din punct de vedere administrativ şi juridic de către UNCTAD și semnată la finele lunii decembrie curent. Instalarea propriu-zisă a versiunii noi se va realiza pe parcursul anului 2016. |  |  |  |  |
| 1.2.3 Fortificarea capacităţilor Ministerului Finanţelor şi a autorităţilor administraţiei publice locale de management al datoriei | a) Elaborarea și promovarea proiectului hotărîrii Guvernului privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1136 din 18 octombrie 2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat” | Trimestrul II | DGDP | Proiect de hotărîre elaborat și prezentat Guvernului | Acțiune realizată cu depășirea termenului (ca rezultat al riscurilor externe) Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”, a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.797 din 29.10.2015. |  |  |  |  |
|  | b) Familiarizarea persoanelor responsabile de raportarea datoriei publice din cadrul autorităţilor publice, întreprinderilor din sectorul public şi UAT, prin organizarea seminarelor, instruirilor, în vederea asigurării raportării veridice a volumului datoriei publice | Trimestrul II | DGDP | Nr. de seminare și instruiri organizate | Acţiune nerealizată (transferată pentru anul 2016) Dat fiind faptul, că modificările şi completările la Hotărîrea Guvernului nr.1136 din 18.10.2007 au fost efectuate către sfîrşitul anului 2015, această acţiune va fi transferată pentru anul 2016. |  |  |  |  |
|  | c) Participarea colaboratorilor DGDP la seminare și instruiri interne și externe. | Permanent | DGDP | Nr. de seminare și instruiri frecventate | Acțiune realizată Persoanele responsabile de raportarea datoriei publice din cadrul autorităţilor publice, întreprinderilor din sectorul public şi UAT au participat la 11 instruiri interne și 14 externe, pe chestiunile ce țin de raportarea veridică a volumului datoriei publice. |  |  |  |  |
| II. Obiective pe termen lung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 Asigurarea unui management al datoriei conform bunelor practici | a) Elaborarea anuală a Programului Managementul datoriei de stat pe termen mediu | Trimestrul IV | DGDP | Program elaborat și prezentat Guvernului | Acțiune în proces de realizare (va avea finalitate pe parcursul semestrului I 2016) Întru asigurarea unui management prudent al datoriei de stat conform bunelor practici în domeniu, a fost elaborat Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2016-2018)”. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | La baza Programului a stat Prognoza revizuită a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2016-2018, din 18 martie 2015, elaborată de către Ministerul Economiei şi estimările bugetului de stat pe anii 2016-2018, prezentate în cadrul CBTM 2016-2018. Astfel, Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2016-2018)” a fost aprobat de către Colegiul Ministerului Finanţelor în cadrul şedinţei din 10.08.2015. Totodată, instabilitatea politică precum şi schimbările frecvente ale Cabinetului de miniştri din perioada anului 2015, au tergiversat promovarea şi aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2016-2018)” de către Guvern. Urmare a acestui fapt, Programul va fi prezentat Guvernului spre aprobare pe parcursul primului semestru al anului 2016. |  |  |  |  |
|  | b) Implementarea prevederilor stabilite în Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu” | Pe parcursul anului | DGDP | Parametrii de risc cuantificaţi şi raportaţi | Acțiune realizată La situaţia din 31 octombrie 2015, parametrii de risc aferenţi datoriei de stat stabiliţi în Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2015-2017)” au înregistrat următoarele valori: - Ponderea datoriei de stat care ajunge la scadenţă în decurs de un an în totalul datoriei de stat: 22,9%; - Ponderea datoriei de stat interne în total datorie de stat: 19,4%; - Ponderea datoriei de stat într-o anumită valută străină în total datorie de stat : 33,5%; - Ponderea datoriei de stat cu rata dobînzii fixă în total datorie de stat: 60,1%. Astfel, la finele lunii octombrie 2015, doar un singur parametru nu s-a încadrat în limitele stabilite în Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2015-2017)”, şi anume ponderea datoriei de stat interne în totalul datoriei de stat, care a înregistrat o valoare cu 0,6 p.p sub pragul limită stabilit. Totodată, Programul stipulează că devieri minore de la limitele propuse sînt permise în cazul în care acestea nu cauzează riscuri financiare adiţionale. Suplimentar, se menționează că Ministerul Finanțelor monitorizează şi publică lunar valorile înregistrate de către parametrii de risc pentru a asigura încadrarea lor, către finele anului, în limitele aprobate. |  |  |  |  |
| Componenta 2. Elaborarea și planificarea bugetului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific: Asigurarea alocării resurselor financiare publice în strînsă corelare cu priorităţile de politici în perspectiva pe termen mediu, precum şi sporirea eficacității şi transparenţei procesului de pregătire a bugetului prin implementarea bugetării bazate pe performanţă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Principiul de bază 1: Credibilitatea bugetului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Ținte pe termen mediu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Fortificarea capacităţilor de analiză a riscurilor bugetar-fiscale, precum şi de monitoring financiar al autorităţilor/instituţiilor publice autofinanţate şi al entităţilor economice cu capital majoritar de stat | a) Actualizarea sistemului informațional „Statistica”, administrat de Î.S. „Fintehinform”, ca rezultat al tranziției la noile Standarde Naționale de Contabilitate obligatorii, începînd cu 01.01.2015, în vederea asigurării desfășurării procesului de monitoring financiar al activității economico-financiare a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public | Semestrul I | DARASSF Î.S. „Fintehinform” | SI „Statistica” actualizat | Acțiune realizată În vederea ajustării sistemului informaţional „Statistica”, administrat de Î.S. „Fintehinform” la noile Standarde Naţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministerului finanţelor nr.118 din 06.08.2013, obligatorii începînd cu 01.01.2015, în perioada semestrului I al anului curent, prin adresarea nr.16-04/337 din 20 mai 2015 şi nr.16-04/426 din 26 iunie 2015 au fost înaintate Î.S. ,,Fintehinform” propuneri de modificare a bazei de date ,,Statistica” în acest sens. Astfel, modificările operate au permis efectuarea monitoringului financiar al activităţii economico-financiare în anul 2014 a întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, conform unei baze de date comparabile, întrucît anul 2014 a fost un an de tranziţie la noile Standarde Naţionale de Contabilitate, motiv din care nu toate întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni cu capital de stat au prezentat situaţiile financiare Serviciului situaţiilor financiare a Biroului Naţional de Statistică, conform formularelor noi. Actualizarea Sistemului informaţional „Statistica” urmează a fi finalizată pe parcursul anului 2016 cînd toate întreprinderile de stat şi societăţile comerciale cu capital de stat vor prezenta dările de seamă conform noilor cerinţe. |  |  |  |  |
|  | b) Elaborarea normelor metodologice/ghidurilor consultative privind procedurile de efectuare a monitoringului financiar al întreprinderilor municipale și societăților comerciale, în care autoritățile administrației publice locale dețin cota majoritară în capitalul social | Semestrul I | DARASSF | Metodologie/ghid elaborat | Acțiune realizată Ghidul metodologic privind efectuarea monitoringului financiar al activităţii economico-financiare a întreprinderilor municipale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar al unităţii administrativ-teritoriale a fost elaborat și remis, cu titlu de recomandare, autorităţilor administraţiei publice locale, prin scrisoarea nr.16-04/667 din 11 septembrie 2015. |  |  |  |  |
|  | c) Analiza executării art. 131 al Legii cu privire la întreprinderea de stat nr. 146-XIII din 16.06.1994, precum și art.89 al Legii privind societățile pe acțiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997, în partea ce vizează efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare ale întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat și utilizarea informațiilor date în procesul de efectuare a monitoringului financiar | Semestrul II | DARASSF | Informație inclusă în Nota analitică privind rezultatele monitoringului financiar | Acțiune realizată A fost efectuată analiza gradului de executare a prevederilor legale de către întreprinderile de stat şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat în partea ce ţine de efectuarea auditului obligatoriu al situaţiilor financiare anuale, fiind întocmită lista întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni cu capital integral sau majoritar de stat care cad sub incidenţa art. 131 al Legii cu privire la întreprinderea de stat nr. 146-XIII din 16 iunie 1994, precum şi art.89 al Legii privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 02 aprilie 1997. Astfel, informaţia dată a fost utilizată în procesul efectuării monitoringului financiar al activităţii economico-financiare a entităţilor cu capital de stat în anul 2014, trimestrul II şi trimestrul III al anului 2015. Totodată, prin scrisoarea nr.16-04/423 din 23 iunie 2015, Ministerul Finanţelor a înaintat către autorităţile administraţiei publice centrale şi alte autorităţi administrative centrale solicitarea asigurării executării prevederilor legale în partea ce vizează prezentarea de către entităţile economice cu capital de stat a copiei de pe raportul auditorului în adresa Ministerului Finanţelor. Pe lîngă acestea, prin Indicaţia ministrului finanţelor nr.45 din 24 iunie 2015, s-a solicitat membrilor consiliilor de administraţie a întreprinderilor de stat şi consiliilor societăţilor pe acţiuni cu cotă majoritară de stat – reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, de a atenţiona întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni cu capital de stat cu privire la necesitatea executării prevederilor legale în partea ce ţine de necesitatea efectuării auditului situaţiilor financiare anuale. Suplimentar, a fost prezentată conducerii ministerului o analiză detaliată asupra executării prevederilor legale aferente efectuării auditului obligatoriu al situaţiilor financiare în anul 2014 ale întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni cu capital de stat. |  |  |  |  |
| II. Obiective pe termen lung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 Implementarea deplină a noii legi privind finanţele publice şi responsabilitatea bugetar-fiscală: restricţionarea modificărilor bugetare pe parcursul anului | a) Elaborarea proiectelor legii/hotărîrii de Guvern privind modificarea și completarea unor acte normative, reieșind din prevederile Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale | Trimestrul II | DGSB de comun cu subdiviziunile ministerului | Proiecte elaborate și prezentate Guvernului | proiectul de modificări la legislație Acțiune realizată Proiectul de lege a fost elaborat și prezentat Guvernului conform termenului stabilit în Programul anual de elaborare a proiectelor de acte normative pentru anul 2015 (scr.nr.06/4-3/39 din 11.08.2015). Însă, din cauza demisionării Guvernului definitivarea acestui proiect urmează a fi efectuată după formarea noului Guvern. |  |  |  |  |
| aplicarea regulilor bugetar-fiscale stabilite de legislaţie eliminarea practicii de adoptare a strategiilor şi programelor sectoriale fără acoperire financiară |  |  |  |  | proiectul de modificări la hotărîrile Guvernului Acțiune în proces de realizare Lucrul asupra proiectului hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului a fost inițiat, însă proiectul va fi definitivat și promovat ulterior adoptării proiectului legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative, reieşind din prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale. |  |  |  |  |
|  | b) Punerea în aplicare a Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului pentru ciclul de planificare bugetară pe anii 2016-2018 | Trimestrul II | DGSB de comun cu subdiviziunile ministerului | Setul metodologic pus în aplicare | Acțiune realizată Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului a fost aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.209 din 24.12.2015 și se pune în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2016. |  |  |  |  |
|  | c) Coordonarea elaborării de către APC de specialitate a strategiilor și programelor sectoriale cu stabilirea priorităților în interacțiunea cu limitele de cheltuieli prevăzute în bugetul anual și CBTM | Pe parcursul anului | DFR | Proces asigurat | Acțiune realizată Procesul a fost asigurat prin: - participarea reprezentanților Ministerului Finanțelor în grupurile de lucru privind elaborarea Strategiilor sectoriale de cheltuieli la nivel de ramură; - examinarea Rapoartelor de implementare a strategiilor sectoriale de cheltuieli pe anul 2014; - acordarea suportului necesar ministerelor de resort pentru elaborarea Strategiilor sectoriale pentru anii 2016-2018; - examinarea Strategiilor sectoriale de cheltuieli pentru anii 2016-2018 pe sectoarele: - învăţămînt, cultură, ştiinţă, tineret şi sport; - ocrotirea sănătății, asistență socială; - jurisdicţia constituţională, justiţia, sistemul penitenciar, menţinerea ordinii publice, apărarea naţională. |  |  |  |  |
| Principiul de bază 2: Transparenţa şi comprehensivitatea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Ținte pe termen mediu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Implementarea noii clasificații bugetare și a planului nou de conturi contabile în sistemul bugetar aliniate la standardele internaționale | Punerea în aplicare a noii Clasificații bugetare pentru ciclul de planificare bugetară pe anii 2016-2018 | Trimestrul II | DGSB de comun cu subdiviziunile ministerului | Clasificație nouă pusă în aplicare | Acțiune realizată Clasificația bugetară nouă, aliniată la standardele internaționale a fost aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr.208 din 24.12.2015 și a fost plasată pe pagina web a Ministerului Finanțelor. (http://mf.gov.md/actnorm/budget/clasificbudget) |  |  |  |  |
| 2.2.2 Asigurarea consistenţei în prezentarea cheltuielilor în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu şi în bugetul anual | a) Minimizarea/ excluderea variației cheltuielilor în CBTM și bugetul anual | Trimestrul III | DGSB de comun cu DFR | Cheltuielile bugetului anual consistente cu CBTM | Acțiune realizată CBTM pe anii 2016-2018 a fost elaborat și plasat pe pagina web a Ministerului Finanțelor la data de 20.07. 2015. Calendarul bugetar privind elaborarea proiectului de buget pe anul 2016 nu a fost posibil de respectat, dat fiind imprevizibilitatea deciziilor politice. La moment, cheltuielile incluse în proiectul de buget sunt consistente cu CBTM, însă nu este exclus, ca la etapa de definitivare a proiectului de buget pe anul 2016, volumul cheltuielilor să se modifice în dependență de evoluția indicatorilor macroeconomici. |  |  |  |  |
|  | b) Estimarea „Cheltuielilor de personal” în corespundere cu legislația în vigoare și politica salarială | Trimestrul I - II | DAMCPASB | % cheltuielilor de personal în PIB | Acțiune realizată Cheltuielile de personal pentru anul 2016 sînt planificate la nivel de 8,8 la sută din PIB. Plafoanele cheltuielilor de personal la nivel de ramură şi la nivel de autoritate publică au fost stabilite conform clasificaţiei bugetare noi şi prezentate direcţiilor de ramură. Normele salariale care urmează a fi implementate în anii 2016-2018 au fost elaborate în conformitate cu scenariul politicii salariale acceptat, pentru a fi încadrate în Notele metodologice privind elaborarea și prezentarea de către autoritățile publice centrale și locale a propunerilor de buget pe anul 2016 și CBTM 2017-2018, la compartimentul „Cheltuieli de personal”. |  |  |  |  |
| 2.2.3 Publicarea pe paginile web de către autorităţile publice a strategiilor/programelor sectoriale pe termen mediu, a bugetelor anuale, precum şi a rapoartelor pe domeniile de competenţă | Monitorizarea publicării de către autoritățile publice a strategiilor de cheltuieli pe termen mediu și a bugetelor anuale, pe domeniile patronate | Conform etapelor procesului bugetar | DFR APC | Informații actualizate și plasate pe pagina web ale APC respective | Acțiune realizată Prin scrisoarea nr. 07-6/41 din 20.02.2015 au fost atenţionate toate direcțiile finanțe și direcţiile analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor patronate despre necesitatea publicării pe pagina web a autorităţilor respective, a bugetelor anuale fundamentate pe programe. |  |  |  |  |
| 2.2.4 Dezvoltarea paginilor web şi actualizarea periodică cu informaţie calitativă şi oportună privind elaborarea şi executarea bugetului | a) Plasarea pe pagina web a informației bugetare, conform etapelor procesului bugetar | Conform etapelor procesului bugetar | DGSB | Informații și materiale plasate pe pagina web | Acțiune realizată Informația ce rezultă din procesul bugetar a fost plasată pe pagina web a Ministerului Finanțelor. Astfel, au fost publicate: - proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, ce rezultă din politica fiscală, vamală și bugetară pe anul 2015 prezentat Guvernului spre examinare; - proiectul legii bugetului de stat pe anul 2015 prezentat Guvernului spre examinare; - proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr.72 din 12.04.2015 prezentat Guvernului spre examinare; - circulara privind repartizarea alocațiilor bugetului de stat pe anul 2015; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Documentul CBTM (2016-2018), aprobat prin decizia Colegiului Ministerului Finanțelor din 21.07.2015 (nr.3/1); - proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative ce rezultă din politica bugetară pe anul 2016, prezentat părților interesate spre avizare; - notele metodologice privind elaborarea și prezentarea de către APC și APL a propunerilor la proiectul bugetului de stat pentru anul 2016 și estimărilor pentru 2017-2018. Totodată, a fost plasată pe pagina web informația privind executarea bugetului: - evoluția bugetului public național în dinamică; - informația privind utilizarea fondului de rezervă a Guvernului. De asemenea, a fost actualizată informația de pe pagina web cu privire la activitățile Proiectului SlovakAid pentru dezvoltarea capacităților de bugetare pe programe în Moldova. |  |  |  |  |
|  | b) Plasarea pe pagina web a versiunii pilot „Bugetul cetățeanului pe anul 2016” | Trimestrul III | DGSB de comun cu subdiviziunile ministerului | Versiunea plasată pe pagina web | Acțiune realizată În legătură cu neadoptarea proiectului bugetului pe anul 2016, versiunea pilot „Bugetul pentru cetățeni” a fost elaborată în baza bugetului rectificat pentru anul 2015. După aprobarea proiectului bugetului pe anul 2016, aceasta urmează a fi actualizată și plasată pe pagina web a Ministerului Finanțelor. Totodată, în anul 2015, în premieră, a fost întocmită și plasată pe pagina web a Ministerului Finanțelor, pentru informarea publicului larg, versiunea „Bugetul pentru cetățeni, 2015”. |  |  |  |  |
| Principiul de bază 3: Ordinea (acurateţea) şi perspectivele de politici în buget |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Ținte pe termen mediu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 Lărgirea ariei de acoperire a Cadrului Bugetar pe Termen Mediu pentru o cuprindere totală cu strategii de cheltuieli | Examinarea posibilităților de extindere a ariei de acoperire a CBTM asupra sectorului „menținerea ordinii publice” | Semestrul I | DGSB de comun cu DFJOPASS | Consultații acordate Ședințe de lucru organizate | Acțiune realizată În cadrul ședinței Grupului Coordonator al CBTM din 16.04.2015 a fost luată decizia privind extinderea ariei de acoperire a CBTM asupra sectorului „Menținerea ordinii publice”. Fiecare APC de specialitate a primit limitele de cheltuieli și a elaborat strategia sectorială de cheltuieli, care a fost remisă spre examinare Ministerului Finanțelor și membrului grupului de lucru din cadrul Cancelariei de Stat. |  |  |  |  |
| 2.3.2 Consolidarea capacităţilor autorităţilor publice privind analiza şi planificarea strategică | Instruirea pe modulul „Clasificația bugetară și noua metodologie de planificare bugetară” | Trimestrul I | DGSB de comun cu DFR | 70 de formatori instruiți din APL de nivelul II | Acțiune realizată În contextul perfecționării continue a capacităților APL și întru implementarea reformelor în domeniul finanțelor publice, în perioadele 23-27 februarie și 2-6 martie 2015, au fost organizate cursuri de instruire, în urma cărora au fost instruiți 73 de formatori din cadrul direcțiilor finanțe ale UAT de nivelul II privind aplicarea noii clasificaţii bugetare şi a noii metodologii de elaborare, aprobare și modificare a bugetului, elaborate în corespundere cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar fiscale, precum și a modului de planificare bugetară în cadrul noului SIMF, care se implementează începînd cu procesul de elaborare a bugetului pentru anul 2016. Ulterior, formatorii instruiți au asigurat instruirea extinsă la nivel local, inclusiv a personalului din cadrul APL de nivelul I. Astfel, au fost organizate instruirile extinse în cadrul APL de ambele nivele, privind: - aplicarea noii clasificații bugetare – au fost realizate de către 34 UAT (1914 participanți); - aplicarea noii metodologii de elaborare, aprobare și modificare a bugetului - au fost realizate de către 31 UAT (1863 participanți). |  |  |  |  |
| 2.3.3 Dezvoltarea capacităţii instituţionale necesare pentru implementarea la scară naţională a bugetării bazate pe performanţă | Monitorizarea și participarea la realizarea activităților Planului de implementare a proiectului SlovakAid pentru dezvoltarea capacităților de bugetare pe programe | Conform termenului stabilit | DGSB cu suportul PNUD Slovacia | Numărul ședințelor organizate Materiale revizuite Număr de formatori instruiți Note/rapoarte întocmite și prezentate conducerii | Acțiune realizată Pe parcursul anului 2015 au avut loc 3 misiuni de monitorizare din partea managerului de program PNUD (februarie, iulie, noiembrie), în cadrul cărora s-au discutat progresul implementării activităților Proiectului SlovakAid și s-au agreat aranjamentele pentru activitățile ulterioare. De asemenea, au fost revizuiți termenii de referință pentru angajarea experților în vederea realizării activităților proiectului. Printre activitățile principale realizate în anul 2015 pot fi menționate: - Revizuirea calitativă a bugetelor pe programe în baza analizei documentare din oficiu, efectuată pentru: - 4 APC (Ministerul Culturii, Ministerul Aparerii, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Economiei); - 5 APL de nivelul I (Edineț, Ungheni, Călărași, Orhei și Cahul); - Asigurarea asistenței la locul de muncă pentru 4 APL de nivelul II (Drochia, Sîngerei, Ocnița, Leova); - Elaborarea recomandărilor cu privire la conținutul regulilor fiscale pentru bugetele. În cadrul misiunii managerului de program din noiembrie 2015, s-a decis ca raportul să fie remis pînă la mijlocul lunii decembrie 2015; - Revizuirea/ajustarea metodologiei de monitorizare și evaluare a programelor; - Au fost inițiate activitățile privind evaluarea capacităților BBP și a necesităților de dezvoltare a acestora pentru viitor. În perioada 24-26 noiembrie 2015 a fost asigurată participarea la seminarul, organizat de PNUD, cu tema „Schimbul de cunoștințe: perspectivele donatorilor”. În cadrul acestuia au fost prezentate rezultatele cooperării moldo-slovace pentru dezvoltarea capacităților de bugetare pe programe în Moldova, realizată în cadrul Programului Finanțele Publice pentru Dezvoltare, finanțat de Ministerul Finanțelor al Republicii Slovacia și implementat de Centrul regional PNUD pentru Europa și CSI. |  |  |  |  |
| 2.3.4 Realizarea acțiunilor prevăzute în matricea de politici în cadrul Programului de suport pentru reformele politicii finanțelor publice susținut de către Comisia Europeană | a) Realizarea, în cadrul asistenței tehnice, a unei analize a Administrării Fiscale în Moldova în legătură cu Standardele UE legate de: - Regulile fiscale - Instituțiile Fiscale Independente - Cadrul Bugetar pe Termen Mediu | După necesitate | DAMEP DGSB DGPLFV IFPS, SV AAP, IF DGDP | Informație prezentată | Acțiune realizată Analiza a fost efectuată cu suportul experților UE, iar proiectul analizei privind administrarea fiscală în Moldova în comparație cu practicile UE a fost prezentat Delegaţiei UE. |  |  |  |  |
|  | b) Realizarea, în cadrul asistenței tehnice, a unei analize privind evaluarea relevanței și a posibilului design a unui Consiliu Fiscal independent în contextul RM | După necesitate | DAMEP DGSB DGPLFV IFPS, SV AAP, IF DGDP | Informație prezentată | Acțiune realizată Analiza a fost efectuată cu suportul experților UE, iar proiectul analizei privind administrarea fiscală în Moldova în comparație cu practicile UE a fost prezentat Delegaţiei UE și plasat pe pagina web a Ministerului Finanțelor. |  |  |  |  |
| 2.3.5 Implementarea la scară largă a metodei de bugetare bazată pe performanţă | Implementarea metodologiei de bugetare în bază de programe și performanță la nivel local | Trimestrul IV | DGSB de comun cu DFR | Gradul de acoperire a bugetării pe programe pentru bugetele locale de nivelul I - 100% | Acțiune realizată Propunerile de buget ale autorităților publice locale de nivelul I pentru anul 2016 sînt integral fundamentate pe programe și performanță. În vederea asigurării implementării metodologiei, cu suportul Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată pentru personalul din cadrul APL de nivelul I, implicat în procedurile de elaborare a bugetului, au fost organizate instruiri pe parcursul lunilor mai-iulie 2015. Astfel, au fost instruite 1249 persoane, dintre care 897 contabili, 12 secretari, 77 primari, 263 reprezentanți ai consiliilor raionale. Suplimentar la acesta, în conformitate cu Planul de implementare a Proiectului pentru dezvoltarea capacităților de bugetare pe programe în Republica Moldova pe anii 2014-2016 (faza 3) al Programului SlovakAid, începînd cu luna iunie 2015, raioanele Drochia, Leova, Ocnița și Sîngerei au beneficiat de asistență la locul de muncă din partea experților PNUD Bratislava, în vederea consolidării capacităților acestora în domeniul bugetării pe programe și performanță, în timp ce orașele Cahul, Călărași, Orhei, Ungheni, Edineț au beneficiat de asistență la distanță în același domeniu. |  |  |  |  |
| II. Obiective pe termen lung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Principiul de bază 4: Investiţii capitale publice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Ținte pe termen mediu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 Adoptarea cadrului metodologic de planificare şi management al investiţiilor capitale, care să definească procesul de selectare şi evaluare a proiectelor, criteriile de prioritizare în funcţie de priorităţile de politici, beneficiile financiare, economice şi de capacităţile de implementare a beneficiarilor de proiecte | Elaborarea și promovarea Ghidului pentru pregătirea și analiza proiectelor investițiilor publice | Trimestrul I | DFENCC | Proiect aprobat | Acțiune realizată Instrucțiunile privind managementul proiectelor de investiții capitale au fost aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 185 din 3 noiembrie 2015. |  |  |  |  |
| II. Obiective pe termen lung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 Dezvoltarea capacităţilor Ministerului Finanţelor şi a autorităţilor publice în monitorizarea, evaluarea şi raportarea impactului de la implementarea proiectelor de investiţii capitale | Efectuarea cursurilor de instruire și seminarelor tematice | Pe parcursul anului | DFENCC | Nr. seminarelor și cursurilor organizate | Acțiune realizată Pe parcursul anului 2015 au fost organizate 4 seminare/cursuri de instruire cu tematica: - „Instrucțiuni de pregătire a proiectelor investiționale în sectorul public” - 27.03.2015; - „Managementul proiectelor de investiții publice în contextul reformei finanțelor publice” - 19.05.2015; - „Inițierea în managementul investițiilor publice în contextul reformei finanțelor publice” – 31.07.2015; - „Rata de actualizare financiară și socială pentru evaluarea deciziilor Guvernului cu privire la investiții: De ce analiza costurilor și beneficiilor financiare și sociale și rata de actualizare socială corespunzătoare sunt importante pentru Moldova?” - 20.10.2015. |  |  |  |  |
| Componenta 3. Executarea bugetului, contabilitatea și raportarea financiară |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific: îmbunătățirea și modernizarea Trezoreriei, asigurarea unui control eficient și o modernizare adecvată la fiecare etapă de cheltuieli și de a institui un sistem adecvat de contabilitate și de raportare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Principiul de bază 1: Procesul de executare a bugetului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Ținte pe termen mediu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Testarea și introducerea metodologiei noi de executare a bugetului pentru implementarea SIMF | a) Testarea aplicării Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale BPN | Trimestrul IV | DGTS | Norme metodologice testate | Acțiune realizată Testarea aplicării Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale BPN prin sistemul trezorerial, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 65 din 15 mai 2015 a avut loc pe parcursul perioadei aprilie-noiembrie 2015. |  |  |  |  |
|  | b) Ajustarea și aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale BPN | Trimestrul IV | DGTS | Norme metodologice ajustate | Acțiune realizată Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional, au fost aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 65 din 15 mai 2015, inclusiv a fost plasat pe pagina oficială a ministerului. |  |  |  |  |
| 3.1.2 Sporirea capacităților Trezoreriei de Stat și trezoreriilor teritoriale pentru a permite utilizarea deplină a noului SIMF în procesul de executare a bugetului | Instruirea funcționarilor din cadrul DGTS și trezoreriile teritoriale | Trimestrul II-IV | DGTS | Nr. funcționarilor instruiți | Acțiune realizată În perioada iunie-noiembrie s-au desfășurat instruiri a șefilor trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanțelor, a contabililor misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova, a șefilor /contabililor-șefi, contabililor-șefi adjuncți ai Direcțiilor finanțe ale autorităților publice centrale și a șefilor, contabililor-șefi ai Direcțiilor Finanțe ale Consiliilor raionale, a contabililor-șefi ai instituțiilor ce implementează proiecte finanțate din surse externe și a contabililor-șefi din Colegii și Școli Profesionale, privind aplicarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.65 din 15 mai 2015, a Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.66 din 15 mai 2015, în cadrul cărora au fost instruite 392 persoane. |  |  |  |  |
| 3.1.3 Elaborarea programelor de instruire pentru funcționarii autorităților bugetare pentru utilizarea noului SIMF | a) Formarea grupurilor de lucru în scopul elaborării programelor de instruire | Trimestrul II | DGTS | Grupuri de lucru formate | Acțiune realizată În scopul elaborării programelor de instruire au fost formate grupuri de lucru. Astfel, în cadrul grupurilor de lucru au fost elaborate prezentări, agende, indicații și diverse materiale. |  |  |  |  |
|  | b) Elaborarea programelor de instruire pentru seminarele organizate cu funcționarii autorităților bugetare | Trimestrul II | DGTS | Programe elaborate | Acțiune realizată Pe parcursul anului, în scopul organizării cursurilor de perfecționare, au fost elaborate programe de instruire privind reformele în domeniul finanțelor publice (cadrul legal), cît și aplicarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.65 din 15 mai 2015, a Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.66 din 15 mai 2015. |  |  |  |  |
| Principiul de bază 2: Evidența contabilă și raportarea în sistemul bugetar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Ținte pe termen mediu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Testarea și aplicarea Planului de conturi unificat în conformitate cu Standardele statisticii financiare 2001 pentru executarea bugetară | Ajustarea și definitivarea Planului de conturi unificat pentru sistemul bugetar | Trimestrul III | DGTS | Plan de conturi testat | Acțiune realizată Ordinul ministrului finanțelor nr.66 din 15 mai 2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar a fost aprobat și plasat pe pagina web a Ministerului Finanțelor. |  |  |  |  |
| 3.2.2 Testarea Normelor metodologice privind aplicarea Planului de conturi contabile, evidența contabilă și raportarea financiară, odată cu implementarea SIMF | Definitivarea descrierii Normelor metodologice privind aplicarea Planului de conturi contabile, evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar | Trimestrul IV | DGTS | Norme metodologice testate | Acțiune realizată Testarea aplicării Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.66 din 15 mai 2015 în Sistemul Informațional de Management Financiar al Ministerului Finanțelor, a avut loc pe parcursul perioadei aprilie-noiembrie 2015. |  |  |  |  |
| 3.2.3 Integrarea noului Sistem informațional de management financiar cu aplicația 1C, utilizat de autoritățile bugetare pentru evidența contabilă | Ajustarea Sistem informațional integrat de evidență contabilă pentru AP 1C, la noua clasificație bugetară și noul plan de conturi contabile | Trimestrul IV | DGTS Î.S. „Fintehinform” | Sistem ajustat și testat | Acțiune realizată Sistemul Informațional de Management Financiar cu aplicația 1C a fost ajustat la noua Clasificație bugetară și Planul de conturi contabile în sistemul bugetar. |  |  |  |  |
| II. Obiective pe termen lung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 Elaborarea și implementarea SNC pentru sectorul public în conformitate cu practicile internaționale | Crearea Consiliului pentru Standardele de Contabilitate ale Sectorului Public | Trimestrul IV | DGTS | Consiliul creat | Acțiune realizată Prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 202 din 17.12.2015 a fost aprobat Consiliul pentru Standardele de evidenţă contabilă în sectorul public şi Regulamentul cu privire la activitatea acestuia. |  |  |  |  |
| Componenta 4. Managementul financiar și controlul intern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific: îmbunătățirea sistemului de management financiar și control și audit intern în sectorul public (CFPI în terminologia UE), inspecției financiare și investigațiilor de anchetă privind fraudele comise, pentru a asigura utilizarea eficientă și transparentă a fondurilor publice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Principiul de bază 1: Control Financiar Public Intern, inclusiv auditul intern, management financiar și control, precum și armonizarea centralizată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Ținte pe termen mediu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 Fortificarea capacităţilor autorităţilor bugetare pentru implementarea sistemului managementului financiar intern | Mediatizarea şi instruirea managerilor/angajaţilor din cadrul entităţilor publice privind responsabilităţile de implementare/dezvoltare a sistemului de management financiar și control în sectorul public | Continuu | DACFPI | Nr. seminare de mediatizare şi instruire organizate | Acțiune realizată Pe parcursul anului 2015 au fost desfăşurate 7 seminare de instruire/mediatizare pentru 160 participanţi (în total – 405 om-ore). Totodată, prin intermediul Acordului de colaborare dintre Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor al Olandei, 2 entități publice, ME și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, au beneficiat de suport la locul de muncă întru implementarea și dezvoltarea MFC. |  |  |  |  |
| 4.1.2 Regulament model pentru direcţiile finanţe şi economie elaborat | Aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcţionare a subdiviziunii economie şi finanţe | Pe parcursul anului | DACFPI | Regulament-cadru aprobat | Acțiune realizată Regulamentul - cadru de activitate a serviciilor financiare, a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 433 din 15.07.2015. (Monitorul Oficial nr.190-196/490 din 24.07.2015) |  |  |  |  |
| 4.1.3 Instituirea şi angajarea personalului pentru unităţile de audit intern în toate autorităţile publice centrale şi în cadrul autorităţilor locale de nivelul al doilea | Mediatizarea responsabilităţilor entităţilor publice de creare a unităţii de audit intern în cadrul autorităţilor APL de nivelul II | Continuu | DACFPI | Nr. de seminare de mediatizare organizate | Acțiune realizată La data de 20 februarie 2015 a fost desfășurat un seminar de mediatizare cu genericul „Răspunderea managerială și CFPI”, în cadrul căruia a fost mediatizată responsabilitatea de creare a unităților de audit intern în cadrul organelor APL de nivel II, la care au participat 22 participanți, inclusiv președinți/vicepreședinți, primari/viceprimari din cadrul APL de nivel II. |  |  |  |  |
| 4.1.4 Fortificarea în continuare a capacităţilor auditorilor interni prin instruire şi efectuarea auditurilor-pilot | a) Instruirea auditorilor interni privind: - rolurile şi responsabilităţile auditorilor interni, - standardele şi normele metodologice de audit intern, - auditul de sistem, - auditul performanţei, - alte tipuri de audit | Continuu | DACFPI | Nr. seminarelor de instruire a auditorilor interni organizate | Acțiune realizată Pe parcursul anului 2015 au fost desfăşurate 8 seminare de instruire pentru 222 participanţi (în total – 4390 om-ore). |  |  |  |  |
|  | b) Organizarea misiunilor de audit intern pilot | Continuu | DACFPI | Nr. misiunilor de audit pilot intern organizate | Acțiune realizată Prin intermediul Acordului de colaborare dintre Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor al Olandei, au fost realizate 4 misiuni de audit – pilot în cadrul: - Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, cu participarea a 7 subdiviziuni de audit intern din sectorul public (UAI din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerului Educației, Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Cancelariei de Stat); - Primăriei mun. Bălți, cu participarea a 5 subdiviziuni de audit intern din sectorul public (UAI din cadrul Primăriei mun. Bălți, CR Rîșcani, CR Glodeni, CR Căușeni, CR Drochia); - Ministerului Economiei; - Cancelariei de Stat. |  |  |  |  |
| II. Obiective pe termen lung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 Sistem funcțional modern de evaluare și raportare a managementului financiar intern, precum și emiterea declarației privind buna guvernare | Autoevaluarea, raportarea sistemului de management financiar și control, precum și emiterea declarației privind buna guvernare | Trimestrul I | DAI | Raport privind organizarea și funcționalitatea sistemului de MFC elaborat Declarație emisă și publicată | Acțiune realizată Pe parcursul anului au fost realizate o serie de măsuri, precum: - a fost desfăşurată procedura anuală de evaluare şi raportare a sistemului de management financiar şi control. Astfel, de la managerii operaţionali au fost recepţionate 73 formulare de autoevaluare. În rezultatul sistematizării şi totalizării răspunsurilor oferite, pentru fiecare întrebare a fost calculat răspunsul general per entitate şi atribuit scorul pentru fiecare Standard naţional de control intern, determinat conform criteriilor de apreciere ale sistemului de management financiar şi control; - a fost elaborat și aprobat, la data de 06.02.2015, Raportul privind organizarea şi funcţionarea sistemului de management financiar şi control; - a fost semnată și plasată pe pagina web oficială a ministerului Declaraţia privind buna guvernare. http://mf.gov.md/files/files/Comunicate%20si%20anunturi/Declara%C5%A3ia%20privind%20buna%20guvernare.pdf |  |  |  |  |
| 4.1.6 Mediul de control favorabil pentru promovarea unei culturi de control adecvate | Revizuirea regulamentelor interne de funcționare a subdiviziunilor structurale din cadrul Ministerului Finanțelor și a fișelor de post prin introducerea responsabilităților specifice controlului managerial | Semestrul II | DACFPI DMRU de comun cu direcțiile din cadrul MF | Regulamente interne și fișe de post revizuite | Acțiune nerealizată (ca rezultat al riscurilor externe) Ministerul Finanțelor a înaintat propuneri de modificare și completare la Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, cu scopul de a introduce în fișele de post, pentru funcțiile de conducere, a responsabilității de control managerial. Însă, Cancelaria de Stat, prin scrisoarea nr. 2903-287 din 03.11.2015, a anunțat că propunerile respective, sînt în proces de examinare. Astfel, procedura de revizuire a Regulamentelor interne de funcționare a subdiviziunilor și a fișelor de post, va fi inițiată după operarea modificărilor la hotărîrea menționată. |  |  |  |  |
|  | Evaluarea mediului de control în cadrul Ministerului Finanțelor | Semestrul I | DAI | Raport de audit intern elaborat | Acțiune realizată În baza Ordinului ministrului finanțelor nr. 8 din 17.01.2015, în perioada 19 ianuarie – 25 februarie 2015 a fost realizată misiunea de audit, în rezultat fiind elaborat și aprobat Raportul de audit intern nr.04-08-01/2015 și Planul de acţiuni pentru implementarea recomandărilor din raport (31.03.2015). |  |  |  |  |
| 4.1.7 Managementul eficace al riscurilor | Instruirea managerilor/angajaţilor din cadrul entităţilor publice privind managementul performanţelor şi al riscurilor | Continuu | DACFPI | Nr. seminarelor de instruire și mediatizare organizate | Acțiune realizată Pe parcursul anului 2015 au fost desfăşurate 11 seminare de instruire pentru 291 participanţi (în total – 3072 om-ore). |  |  |  |  |
|  | Evaluarea managementului performanțelor și al riscurilor în cadrul Ministerului Finanţelor | Semestrul II | DAI | Raport de audit intern elaborat | Acțiune realizată În baza Ordinului ministrului finanțelor nr. 136 din 18.09.2015, în perioada 28 septembrie – 30 octombrie 2015 a fost realizată misiunea de audit, în rezultat fiind elaborat și aprobat Raportul de audit intern nr.04-08-15/2015 și Planul de acţiuni pentru implementarea recomandărilor din raport (26.11.2015). |  |  |  |  |
| Principiul de bază 2: Inspecția financiară și investigarea fraudelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 Implementarea acțiunilor din Programul de dezvoltare strategică al Inspecţiei financiare pentru anii 2014-2016 | Colaborarea cu experții străini în vederea îmbunătăţire/perfecţionare a funcţiei de inspectare financiară și ajustării activității de inspectare financiară din RM la cele mai bune practici europene, în corelație cu implementarea CFPI și dezvoltarea auditului extern | Pe parcursul anului | IF | Raport elaborat | Acțiune realizată Pe parcursul anului, în vederea îmbunătăţirii/perfecţionării a funcţiei de inspectare financiară au fost organizate şedinţe cu experţii PEFA, SIGMA, Comisia Europeană (Directoratul general buget), ECORIS, în urma cărora a fost elaborat un raport privind progresele înregistrate la acest capitol. Totodată, întru realizarea prevederilor Planului de implementare a Acordului de asociere, a fost elaborat proiectul de lege cu privire la Inspectoratul Financiar de Stat, care a fost transmis Comisiei Europene spre avizare. |  |  |  |  |
| 4.2.2 Aprofundarea cunoştinţelor specifice activităţii de inspectare prin instruire profesională externă | Dezvoltarea capacităţilor angajaţilor cu funcții de inspectare prin organizarea inspectărilor în echipe comune din diferite direcţii, instruirii profesionale, inclusiv la AAP, consultări ai experţilor străini şi a seminarelor și participarea la training-uri la nivel naţional şi internaţional | Pe parcursul anului | IF | Nr. inspectări comune, seminare, cursuri de perfecţionare interne/externe Nr. instruiți | Acțiune realizată Pe parcursul anului au fost întreprinse o serie de măsuri, respectiv au fost: - efectuate 18 inspectări de echipe comune, formate din angajaţi ai diferitor direcţii; - organizate activităţi de instruire internă, la care au participat 122 funcţionari publici; - organizate activităţi de instruire externă, la care au participat 47 funcţionari publici. Suplimentar, 2 persoane au fost instruite în Republica Populară Chineză (327 ore de curs). |  |  |  |  |
| 4.2.3 Modernizarea procedurilor, practicilor şi metodelor de inspectare financiară | Îmbunătăţirea cadrului metodologic privind modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de inspectare (control) financiară, prin optimizarea termenelor şi tematicelor în baza unor indicatori specifici ai riscului, inclusiv aplicarea metodelor alternative, cum ar fi: anchetări anonime, explicaţii, intervievări, colectarea informaţiei din surse terţe, practicarea tehnicii statistice | Pe parcursul anului | IF | Metodologii actualizate | Acțiune realizată Normele metodologice privind efectuarea inspectării financiare, aprobate prin Ordinul IF nr.27 din 14.11.14, au fost actualizate şi modificate prin Ordinul IF nr.20 din 03.12.15. Suplimentar, au fost elaborate recomandări privind tratarea încălcărilor constatate întru sporirea calităţii rezultatelor inspectărilor efectuate. |  |  |  |  |
| 4.2.4 Îmbunătăţirea pîrghiilor de recuperare a pagubelor constatate | Intensificarea colaborării, și identificarea de comun cu reprezentanţii Procuraturii generale, a căilor de reparare a pagubelor stabilite în rezultatul inspectărilor şi tragerii la răspundere a factorilor responsabili, inclusiv prin intentarea acţiunilor civile | Pe parcursul anului | IF | Materiale privind modul de reparare a pagubelor identificate | Acțiune realizată În baza materialelor expediate organelor de drept, acestea, în cazul neintentării acţiunilor penale sau civile, sesizează entităţile inspectate privind recuperarea prejudiciilor constatate. Astfel, în baza sancţiunilor economice şi contravenţionale aplicate de către Inspecţia Financiară, au fost încasate la buget 2,0 mil lei. |  |  |  |  |
| 4.2.5 Asigurarea acoperirii cu inspectare financiară a entităţilor cu domenii de gestionare a finanţelor publice şi patrimoniului public cu grad sporit de risc prin efectuarea inspectărilor complexe, ţinîndu-se cont de alte forme de control intern şi extern | Monitorizarea strictă şi oportună a cheltuielilor publice şi gestionării patrimoniului cu prioritatea în dependenţă de riscurile de fraudă, precum şi asigurarea caracterului operativ şi inopinat al inspectărilor în scopul prevenirii delapidărilor bunurilor materiale şi a mijloacelor băneşti | Pe parcursul anului | IF | Materiale și scrisori de sesizare pregătite | Acțiune realizată Întru monitorizarea strictă şi oportună a cheltuielilor publice, precum şi în scopul prevenirii delapidărilor bunurilor materiale şi a mijloacelor băneşti, au fost efectuate 1473 inspectări complexe şi tematice, dintre care 608 planificate în baza analizei riscurilor şi 865 la solicitarea organelor de drept, conducerii țării, Ministerului Finanţelor, în baza rapoartelor (neplanificate/inopinate), petiţiilor sau a altor solicitări. |  |  |  |  |
| 4.2.6 Îmbunătăţirea comunicării externe în scopul asigurării finalităţii rezultatelor inspectării financiare – tragerea la răspundere a persoanelor vinovate de către organele de resort în scopul educării disciplinei financiare şi prevenirii fraudelor şi neregularităţilor şi reparării prejudiciului cauzat statului | Organizarea întrunirilor periodice şi expedierea informaţiilor, sesizărilor, prescripţiilor entităţilor inspectate, precum şi direcţiilor de ramură ale Ministerului Finanţelor, ministerelor de specialitate şi elaborarea în comun a circularelor informative. Transmiterea către societatea civilă, a mesajului privind rolul activităţii de inspectare financiară, prin îmbunătăţirea comunicării cu actorii implicaţi în activitatea de inspectare, precum şi cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, organele de drept, Curtea de Conturi, CNA, etc. | Pe parcursul anului | IF | Circulare informative privind rezultatele inspectărilor efectuate Comunicate de presă | Acțiune realizată Pe parcursul perioadei de raportare au fost expediate 2111 prescripţii executorii privind lichidarea încălcărilor depistate în cadrul inspectărilor, sesizări, recomandări, inclusiv 684 - entităţilor supuse inspectării, 11 - conducerii țării, 152 - Ministerului Finanţelor, 331 - organului ierarhic superior, 337-oficiului teritorial al Cancelariei de Stat, 348 – preşedinților de raion, 248 - altor subiecţi interesaţi. Suplimentar, întru îmbunătăţirea comunicării externe în scopul asigurării finalităţii rezultatelor inspectării financiare a fost convocată, în cadrul Inspecţiei Financiare, o întrunire cu reprezentanţii Î.M. „Piaţa centrală”, în cadrul căreia au fost puse în discuții rezultatele inspectărilor efectuate la această întreprindere. |  |  |  |  |
| 4.2.7 Îmbunătățirea imaginii publice a IF cu scopul sporirii vizibilității acesteia | Plasarea informaţiei şi a rapoartelor de dare de seamă privind activitatea de inspectare (control) financiară | Pe parcursul anului | IF | Materiale informative plasate pe site | Acțiune realizată Raportul privind rezultatele activităţii de inspectare pentru anul 2014, precum şi Informaţii privind organizarea activităţii de inspectare au fost plasate pe pagina web oficială a Inspecției Financiare. |  |  |  |  |
| II. Obiective pe termen lung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.8 Conlucrarea cu subdiviziunile de specialitate privind dezvoltarea tehnologiilor informaţionale şi crearea unei baze de date pentru efectuarea unor investigaţii, analize şi verificări din oficiu pentru operativitate şi reducerea termenelor de inspectare | Crearea unor tehnologii şi instrumente moderne disponibile efectuării investigaţiilor şi verificărilor din oficiu | Pe parcursul anului | IF | Tehnologii şi mecanisme de efectuare a investigaţiilor identificate | Acțiune transferată pentru anul 2016 La momentul actual, se examinează posibilitatea identificării surselor financiare necesare pentru crearea unor tehnologii şi instrumente moderne disponibile efectuării investigaţiilor şi verificărilor din oficiu. Acțiunea a fost transferată pentru anul 2016, deoarece necesită timp suplimentar de realizare. |  |  |  |  |
| 4.2.9 Îmbunătăţirea reparării prejudiciilor constatate | Conlucrarea aprofundată cu organele de drept, în scopul asigurării finalităţii rezultatelor inspectărilor efectuate, reparării integrale a prejudiciului cauzat şi tragerii la răspundere a persoanelor vinovate | Pe parcursul anului | IF | Materiale expediate organelor de drept spre examinare. Pondere majoră a prejudiciului reparat | Acțiune realizată În scopul asigurării finalităţii rezultatelor inspectărilor efectuate, reparării integrale a prejudiciului cauzat şi tragerii la răspundere a persoanelor vinovate, la situația din 30.11.2015, au fost expediate organelor de drept, în total 517 materiale de inspectare, suma constituind 743,6 mil. lei. În baza solicitărilor organelor de drept, au fost efectuate 426 inspectări financiare. Ponderea acoperirii pagubelor depistate şi încasării sumelor calculate în perioada menţionată a constituit 6,3 la sută. |  |  |  |  |
| 4.2.10 Diminuarea neregularităților în activitatea financiară a entităților supuse inspectărilor | Urmărirea executării prescripțiilor prin efectuarea inspectărilor tematice | Pe parcursul anului | IF | Inspectări efectuate | Acțiune realizată În perioada menţionată au fost efectuate 54 inspectări privind execuţia prescripţiilor executorii, fiind întocmite 8 procese-verbale şi aplicate sancţiuni contravenţionale în sumă de 14,0 mii lei. |  |  |  |  |
| Componenta 5. Administrarea veniturilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific: Creșterea mobilizării veniturilor prin sporirea capacității autorităților de administrare a lor, pentru a colecta venituri fiscale planificate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Principiul de bază 1: Administrarea fiscală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Ținte pe termen mediu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 Dezvoltarea continuă a strategiei generale de conformare prin elaborarea şi implementarea programelor anuale de conformare fiscală | Elaborarea Programului de conformare a contribuabililor pentru anul 2015 | Semestrul II | IFPS | Program elaborat și implementat | Acțiune realizată Programul de conformare a contribuabililor pentru anul 2015 a fost aprobat prin Ordinul IFPS nr.130 din 24.02.2015, iar rezultatele implementării acestuia au fost publicate pe portalul fisc.md. |  |  |  |  |
| 5.1.2 Îmbunătăţirea procesului de administrare a contribuabililor mari prin consolidarea capacităţii funcţionale şi de control ale Direcţiei marilor contribuabili şi stabilirea criteriilor clare de determinare şi divizare a contribuabililor mari pe domenii de activitate | a) Divizarea contribuabililor mari pe domenii de activitate (în baza listei marilor contribuabili aprobate la finele fiecărui an) | Semestrul II | IFPS | Listă actualizată | Acțiune realizată Prin Ordinul IFPS nr.1755 din 24.12.14 a fost aprobată lista contribuabililor mari pentru anul 2015, care ulterior au fost divizați pe 15 domenii de activitate (conform Indicației nr.02 din 12.02.2015). |  |  |  |  |
|  | b) Efectuarea studiilor analitice privind activitatea contribuabililor mari pe domenii de activitate | Semestrul I | IFPS | Studii efectuat | Acțiune realizată Pe parcursul perioadei de raportare au fost efectuate 85 de analize, divizate pe 15 ramuri de activitate, inclusiv pe diferite perioade. |  |  |  |  |
| 5.1.3 Instituirea unor funcţii moderne de control intern şi de audit intern şi actualizarea sistemului existent | a) Elaborarea și aprobarea normelor metodologice de aplicare a Standardelor Naţionale de Audit Intern specifice în activitatea a Serviciului Fiscal de Stat | Semestrul I | IFPS | Norme elaborate şi aprobate | Acțiune realizată Normele şi procedurile de audit intern în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, au fost aprobate prin Ordinul IFPS nr. 1159 din 30.12.2015. |  |  |  |  |
|  | b) Actualizarea Registrului riscurilor aferente realizării obiectivelor SFS | Semestrul I | IFPS | Registrul riscurilor actualizat | Acțiune realizată Registrul riscurilor al Inspectoratului Fiscal principal de Stat a fost elaborat și aprobat prin Ordinul IFPS nr. 478 din 04.06.2015. |  |  |  |  |
| 5.1.4 Dezvoltarea unei strategii de conformare în baza unui sistem comprehensiv de evaluare şi gestionare a riscului pentru persoanele fizice cu venituri foarte mari | a) Elaborarea Programului de conformare a persoanelor fizice cu venituri foarte mari pentru anul 2015-2016 | Semestrul I | IFPS | Program elaborat și aprobat | Acțiune realizată Programul de conformare a persoanelor fizice cu venituri mari pentru anii 2015-2016 a fost aprobat prin Ordinul IFPS nr. 525 din 24.06.2015. |  |  |  |  |
|  | b) Extinderea SIA „Colectarea informaţiei din surse indirecte” | Semestrul II | IFPS | SIA extins | Acțiune realizată Sarcina tehnică a modulului Colectarea informației de la executorii judecătorești a fost aprobată. Sistemul a fost predat în exploatare industrială la data de 18 mai 2015. |  |  |  |  |
| 5.1.5 Elaborarea politicilor comprehensive pentru prevenirea şi combaterea evaziunii şi fraudei fiscale prin consolidarea capacităţilor de investigare a fraudelor şi dezvoltarea sistemului de identificare a riscurilor de evaziune fiscală | - Elaborarea și aprobarea caietului de sarcini al SIA „Sistem de management al riscurilor” | Semestrul I | IFPS | Caiet de sarcini elaborat și aprobat | Acțiune în proces de realizare Caietul de sarcini al SIA ,,Managementul riscurilor de conformare” a fost elaborat. La moment, se examinează varianta achiziționării unui soft de pe piața internă/externă. |  |  |  |  |
| 5.1.6 Analiza proceselor şi procedurilor curente de administrare fiscală (procesul de colectare a veniturilor, procesul de control fiscal, procesele instituţionale) pentru majorarea eficienţei lor, identificarea şi eliminarea deficienţelor | a) Descrierea procesului de lucru privind administrarea veniturilor persoanelor fizice | Trimestrul I | IFPS | Ordin aprobat | Acțiune realizată Regulamentul privind procesele de lucru în administrarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător a fost aprobat prin Ordinul IFPS nr.1008 din 27.11.2015. |  |  |  |  |
|  | b) Descrierea procesului de lucru privind eliberarea certificatului de rezistență și atestarea veniturilor persoanelor fizice și juridice nerezidente | Trimestrul I | IFPS | Ordin aprobat | Acțiune realizată A fost aprobat Ordinul IFPS nr. 231 din 20.03.2015 ,,Privind eliberarea formelor tipizate ce atestă rezidență și a certificatului despre sumele veniturilor obținute în Republica Moldova și impozitele achitate (reținute) de către nerezidenți”. |  |  |  |  |
|  | c) Elaborarea capitolelor I-IV al Manualului de control | Semestrul II | IFPS | Capitole elaborate | Acțiune în proces de realizare În baza Ordinului IFPS nr. 2063 din 16.10.2013 ,,Cu privire la organizarea realizării Proiectului de cooperare între Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanțelor al RM și Agenția Fiscală Suedeză 2013-2015, finanțat de către Agenția Suedeză Internațională pentru Dezvoltarea și Cooperare (SIDA)”, a fost creat Grupul de lucru ,,Control fiscal”. În sarcina grupului de lucru a fost pusă modernizarea controlului fiscal în Republica Moldova și elaborarea Manualului de control (audit) fiscal, în scopul eficientizării lucrului inspectorilor fiscali, inclusiv și a inspectorilor noi încadrați în serviciul fiscal. Elaborarea manualului de control include elaborarea a 6 capitole: - Capitolului I ,,Generalizări privind controlul fiscal și premizele inițierii acestuia”, a fost aprobat de Conducerea IFPS la 31 martie 2015; - Capitolului II ,,Cerințe de etică cu privire la efectuarea controlului fiscal”, a fost aprobat de Conducerea IFPS la care la 31 martie 2015; - Capitolul III ,,Analiza riscurilor și planificarea controalelor fiscale” se elaborează;. - Capitolului IV „Organizarea, desfășurarea controlului fiscal și valorificarea rezultatelor acestuia”, a fost aprobat de Conducerea IFPS la 29 aprilie 2015; - Capitolul V „Regulamente, instrucțiuni, recomandări, ghiduri, reguli și alte acte normative ce țin de aspecte specifice controlului fiscal la fața locului” presupune elaborarea mai multor regulamente, o parte semnificativă dintre care au fost deja aprobate. Capitolul VI „Regulamente, instrucțiuni, recomandări, ghiduri, reguli și alte acte normative privind particularitățile efectuării controalelor fiscale pe ramuri (domenii) de activitate” la moment se află la etapa de definitivare. |  |  |  |  |
| 5.1.7 Elaborarea, implementarea şi dezvoltarea strategiei de deservire a contribuabilului, ca parte a strategiei generale de conformare prin minimizarea costurilor, lărgirea gamei de servicii furnizate, simplificarea procedurilor de administrare fiscală şi oferirea consultanţelor comprehensive şi accesibile contribuabililor | a) Elaborarea şi aprobarea Ghidului de deservire a contribuabililor | Semestrul I | IFPS | Ghid elaborat și aprobat | Acțiune realizată Ghidul de deservire a contribuabililor a fost aprobat prin Ordinul IFPS nr. 41 din 27.01.2015. |  |  |  |  |
|  | b) Elaborarea şi aprobarea Strategiei de deservire a contribuabililor | Semestrul II | IFPS | Strategie elaborată și aprobată | Acțiune realizată Strategia de deservire a contribuabililor pentru anii 2016-2018 a fost aprobată prin Ordinul IFPS nr.1125 din 11.12.2015. |  |  |  |  |
| 5.1.8 Simplificarea procedurilor de calculare, raportare şi achitare a obligaţiilor fiscale şi sporirea nivelului de satisfacţie a contribuabilului prin dezvoltarea şi implementarea unui sistem de evaluare a nivelului de satisfacere a contribuabililor ce ar permite identificarea lacunelor în administrarea fiscală | a) Elaborarea și prezentarea spre aprobare a Conceptului și a Caietului de sarcini al Contului Unic de achitare | Semestrul I-II | IFPS | Concept și Caiet de sarcini elaborat și aprobat | Acțiune în proces de realizare IFPS a aprobat caietul de sarcini pentru dezvoltarea modulului de generare a facturii de plată Cont unic pentru a iniția procedura de achiziție a serviciilor pentru dezvoltarea acestuia, care va fi parte componentă a SIA Contul Curent al Contribuabilului. Termenul de implementare a Conceptului se preconizează a fi după 01.01.2016. |  |  |  |  |
|  | b) Elaborarea aplicației pentru generarea Dării de seamă Precompletate | Semestrul II | IFPS | Aplicație elaborată | Acțiune realizată Prin Ordinul IFPS nr.205 din 02.03.2015 a fost aprobat procesul de implementare a mecanismului Declarației precompletate. Astfel, la data de 03.03.2015 a avut loc prezentarea sistemelor „Declarația precompletată” și „Evidența declarațiilor persoanelor fizice și juridice cu privire la impozitul pe venit”. La eveniment au participat reprezentanți din cadrul IFS teritoriale (șeful subdiviziunii și persoana responsabilă de generarea aplicației). Comunicat nr.26-08/1-1-11-4197/1573 din 02.03.2015. |  |  |  |  |
|  | c) Elaborarea sistemului de satisfacţie al contribuabililor de serviciile acordate de SFS | Semestrul II | IFPS | Sistem de indicatori elaborat | Acțiune realizată În scopul stabilirii sistemului de satisfacţie al contribuabililor de serviciile acordate de SFS, au fost elaborate și plasate pe portalul www.fisc.md: - Chestionarul electronic privind gradul de satisfacție a contribuabililor; - Chestionarul privind gradul de satisfacție privind Centrul unic de apel. |  |  |  |  |
| 5.1.9 Dezvoltarea şi unificarea Sistemului Informaţional Integrat prin organizarea uniformă şi efectivă a arhitecturii tehnologiilor informaţionale şi managementului acestora | a) Evaluarea situației curente a Sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat | Semestrul I | IFPS | Raport perfectat | Acțiune realizată Raportul privind analiza situației curente a tehnologiilor informaționale în cadrul SFS a fost elaborat și prezentat conducerii prin scrisoarea nr.26/1-08-698 din 10.04.2015. |  |  |  |  |
|  | b) Elaborarea Strategiei IT al Serviciului Fiscal de Stat | Semestrul II | IFPS | Strategie elaborată | Acțiune în proces de realizare În conformitate cu contractul de administrator tehnico-tehnologic al SISF 145/15 din 06.11.2015, pentru elaborarea Strategiei IT a fost contractată Î.S. „Fiscservinform”. Ulterior, a fost elaborată versiunea inițială a Strategiei. În prezent, proiectul Strategiei se află la etapa de definitivare. |  |  |  |  |
| 5.1.10 Revizuirea periodică a soluţiilor informatice (gestionare atît externă, cît şi internă) în ceea ce priveşte corespunderea, securitatea, accesul la date şi protecţia datelor |  | Semestrul II | IFPS | Acțiuni întreprinse | Acțiune realizată Prin Ordinul IFPS nr.1634 din 06.09.2013 a fost instituită Comisia interdepartamentală pentru asigurarea securității informaționale, iar prin Ordinul IFPS nr. 2079 din 23.10.2013 a fost aprobat Regulamentul Comisiei interdepartamentale pentru asigurarea securității informaționale și planul inițial de acțiuni privind asigurarea securității informaționale. Revizuirea cu regularitate a soluţiilor informaţionale privind corespunderea, securitatea, accesul la date şi protecţia datelor, se realizează în cadrul misiunilor de audit intern ale sistemelor informaţionale automatizate, planificate anual. În acest context, a fost dezvoltat sistemul de audit al activității utilizatorilor în SIA „Intrare autorizată” și a fost implementată soluția de monitorizare a activității utilizatorilor în serviciul Active Directory. În cadrul IFPS sunt puse în aplicare politici, regulamente şi proceduri privind securitatea informaţiei, bazate pe cerinţele legislaţiei în vigoare, precum şi în concordanţă cu standardele internaţionale şi naţionale în domeniul securităţii informaţiei. Aplicaţiile/serviciile electronice de uz intern şi cele destinate contribuabililor sunt elaborate şi administrate pe platforme noi (moderne), care asigură: - restricţionarea accesului la date; - jurnalizarea (monitorizarea) acţiunilor utilizatorilor în sistem; - asigurarea funcţionalităţii continue a aplicaţiilor/serviciilor; - efectuarea regulată a copiilor de rezervă a bazelor de date; - monitorizarea online a disponibilităţii sistemelor/serviciilor informaţionale. Întru prevenirea dezvăluirii informaţiilor se desfăşoară activităţi periodice, cum ar fi: - detectarea anticipată şi prognozarea ameninţărilor asupra securităţii informaţiilor; - estimarea probabilităţii realizării ameninţărilor asupra securităţii informaţiilor şi impactului acestora asupra activităţii Serviciului Fiscal de Stat; - evaluarea eficacităţii metodelor şi mijloacelor de asigurare a securităţii informaţiei, inclusiv cu implicarea auditorilor interni şi externi; - instruirea funcţionarilor fiscali în vederea asigurării securităţii informaţiilor. În același context, sunt implementate mecanisme tehnologice de bază ale asigurării securităţii şi protecţiei informaţiei, precum: - delimitarea accesului utilizatorilor la date conform drepturilor acordate; - aplicarea mijloacelor de identificare a utilizatorilor; - aplicarea semnăturii digitale; - accesul la date prin interfaţa unică de obiect; - administrarea centralizată şi controlul accesului la date. Pentru schimbul de informaţii între Serviciul Fiscal de Stat şi alte părţi interesate sunt stabilite acorduri specifice. Mijloacele de schimb de informaţii sunt conforme cu cerinţele legale în domeniu. În cazul schimbului de informaţii în format electronic cu resurse informaţionale externe, se instituie un acord de interconectare cu deţinătorul acestei resurse, în cadrul căruia sunt specificate condiţiile şi termenii de bază pentru asigurarea schimbului de date reciproc într-o manieră securizată. |  |  |  |  |
| 5.1.11 Modernizarea echipamentului tehnic în raport cu avantajul tehnologic şi cu cerinţele sistemului informaţional, dezvoltarea reţelei securizate de comunicaţii |  | Semestrul II | IFPS | Acțiuni întreprinse | Acțiune realizată În perioada mai-august 2015, de către Î.S. „Fiscservinform”, au fost efectuate lucrări de profilaxie și inventariere a echipamentului tehnic. În rezultat, a fost identificat și deconectat echipamentul moral învechit. |  |  |  |  |
| 5.1.12 Extinderea resurselor informatice prin crearea unei baze de date comprehensive şi operaţionale privind contribuabilii cu utilizarea informaţiilor de la terţi (alte instituţii publice) pentru ridicarea nivelului de satisfacere a utilizatorilor interni şi externi | Elaborarea SIA „Dosarul electronic al contribuabilului” | Semestrul II | IFPS | SIA elaborat | Acțiune nerealizată (se va realiza pe parcursul anului 2016) În conformitate cu contractul de administrator tehnico-tehnologic al SISF 145/15 din 06.11.2015 pentru elaborarea SIA „Dosarul Contribuabilului” a fost contractată Î.S. „Fiscservinform”. La moment, se execută lucrările de elaborare a sarcinii tehnice. |  |  |  |  |
| II. Obiective pe termen lung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.13 Lărgirea spectrului de servicii prestate contribuabililor prin dezvoltarea şi implementare a unor sisteme informaţionale automatizate eficiente şi operaţionale, care vor asigura schimbul de informaţii între autorităţile fiscale şi contribuabilii |  | Semestrul II | IFPS | Sisteme elaborate | Acțiune realizată Prin Ordinul IFPS nr.1100 din 03.12.2015, începînd cu 09.12.2015, au fost lansate în exploatare industrială modulele ,,Înregistrarea on-line a plătitorilor TVA” și ,,Gestionarea on-line a subdiviziunilor” din cadrul SIA ,,E-Cerere”, care permit depunerea on-line a cererilor fără deplasarea la organul fiscal. La etapa de exploatare experimentală se află funcționalitatea ,,Registrul certificatelor” din cadrul SIA ,,Contul curent al contribuabililor”, care va permite accesarea on-line a certificatelor privind existența sau lipsa datoriilor față de buget de către instituțiile/autoritățile publice solicitante. |  |  |  |  |
| 5.1.14 Amendamente la legislaţie cu scopul de a exclude activităţile nonfiscale administrate în prezent de către Serviciul Fiscal de Stat | Înaintarea propunerilor de modificare a legislației în vederea excluderii activităţilor nonfiscale administrate de către Serviciul Fiscal de Stat | Semestrul II | IFPS | Propuneri înaintate | Acțiune realizată Propunerile de modificare a legislației în vederea excluderii activităţilor nonfiscale administrate de către Serviciul Fiscal de Stat au fost incluse în proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative pentru a aduce legislația națională în corespundere cu proiectul legii privind Serviciul Fiscal de Stat. Proiectul a fost remis spre avizare către autoritățile APC și urmează a fi aprobat odată cu investirea noului Guvern. |  |  |  |  |
| 5.1.15 Ridicarea profesionalismului angajaţilor Serviciului fiscal de stat prin instruire diversificată şi continuă, internă şi externă, conform planurilor aprobate | Elaborarea Planurilor anuale de dezvoltare profesională internă şi externă a angajaţilor Serviciului Fiscal de Stat | Pe parcursul anului | IFPS | Planuri elaborate | Acțiune realizată Planul cursurilor de dezvoltare profesională internă și externă a personalului din cadrul Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2015, a fost aprobat la data de 11.03.2014, modificat la data de 09.06.2015 din cauza insuficienţei mijloacelor financiare, preconizate pentru achiziţionarea serviciilor de instruire. Pe parcursul perioadei de raportare s-au realizat: În cadrul instruirii interne: - seminare - 19, ateliere lucru - 8, cursuri de instruire – 16; - nr. persoanelor instruite – 2212. În cadrul instruirii externe în ţară: - seminare - 5, ateliere de lucru - 2, cursuri de instruire - 22, vizite de studiu - 1, conferinţe – 2; - nr. persoanelor instruite – 39. În cadrul instruirii externe peste hotare: - seminare - 1, ateliere de lucru - 8, vizite de studiu - 3, conferinţe - 2, forumuri – 3; - nr. persoanelor instruite – 38. |  |  |  |  |
| Principiul de bază 2: Administrarea vamală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Ținte pe termen mediu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 Implementarea procedurilor electronice simplificate vamale în conformitate cu normele UE | Implementarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 904 din 13.11.2013 „Cu privire la procedurile de vămuire electronică a mărfurilor” | Trimestrul IV | SV | Ponderea declarațiilor electronice în totalul declarațiilor | Acțiune realizată Ponderea exportului perfectat electronic, la situația din 30.11.2015, este de circa 70% din totalul exporturilor. Din 1 martie 2015 procedura de import electronic a mărfurilor a fost implementată la toate posturile vamale. Odată cu lansarea declarării electronice s-au creat 25 posturi vamale virtuale/ electronice care asigură procesarea declaraţiilor vamale, depuse de agenţii economici din toate regiunile ţării. Ponderea importului perfectat electronic, la situația din 30.11.2015, este de circa 6%. |  |  |  |  |
| 5.2.2 Simplificarea procedurilor vamale pentru a reduce costurile şi termenul de vămuire | Implementarea procedurilor simplificate (declarare incompletă, simplificată şi vămuire la domiciliu) | Trimestrul IV | SV | Nr. agenţilor economici beneficiari de proceduri simplificate Durata trecerii frontierei | Acțiune realizată Durata medie de trecere a frontierei, la situația din 30.11.2015, s-a încadrat în limitele de pînă la 31 de minute. De la începutul anului 2015 pînă în prezent sunt înregistraţi 96 de agenţi economici cu statut AEO care beneficiază de proceduri simplificate, dintre care 43 sunt beneficiari ai procedurii de vămuire la domiciliu. |  |  |  |  |
| 5.2.3 Îmbunătăţirea accesului la informaţii pentru agenţii economici | a) Elaborarea ghidurilor informative pentru explicarea procedurilor vamale destinate agenţilor economici | Trimestrul II | SV | Ghiduri informative elaborate | Acțiune realizată Cu suportul USAID BRITE au fost elaborate o serie de ghiduri informative pentru explicarea procedurilor vamale destinate agenţilor economici, precum: - Ghidul privind deciziile prealabile tarifare; - Ghidul privind procedura de solicitare şi emitere a informaţiilor privind originea mărfurilor; - Ghidul agentului economic în utilizarea regimului de admitere temporară. |  |  |  |  |
|  | b) Plasarea, actualizarea şi întreţinerea seturilor de date pe portalul date. gov.md și servicii.gov.md | Continuu | SV | Nr. de servicii plasate pe pagina web Nr. de date plasate | Acțiune realizată Pe parcursul anului 2015, pe pagina web a serviciilor publice, au fost: - - actualizate 19 servicii; - - publicate 11 seturi de date incluse în 26 registre. Totodată, a fost finalizată elaborarea noii pagini web a Serviciului Vamal. |  |  |  |  |
|  | c) Elaborarea sondajelor cu agenții economici | Trimestrul III | SV | Nr. sondaje elaborate | Acțiune realizată În perioada 15.09-15.10.2015, în parteneriat cu programul USAID BRITE, au fost organizate 9 conferințe informaţionale, pe diverse tematici, destinate mediului de afaceri. Totodată, în cadrul conferinţelor, agenţii economici au avut posibilitatea de a-şi exprima gradul de satisfacţie vizavi de serviciile vamale, prin completarea chestionarelor întocmite în acest scop. |  |  |  |  |
|  | d) Mediatizarea ședințelor comitetelor consultative ți publicarea deciziilor acestora | Continuu | SV | Nr. ședințelor mediatizate Nr. decizii publicate | Acțiune realizată Pe parcursul perioadei de raportare, Serviciul Vamal de comun cu subdiviziunile teritoriale, a organizat 14 întruniri a Consiliului Consultativ. La şedinţe au participat agenţii economici, brokeri vamali, specialişti în domeniul vămuirii. Tematicile şedinţelor au fost diverse, precum: informarea mediului de afaceri referitor la simplificarea procedurilor vamale, procedura de vămuire a mărfurilor la export, prezentarea serviciului E-Customs, familiarizarea cu principiile generale ale Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeana şi Comunitatea Europeana a Energiei Atomice şi statele membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de alta parte. Suplimentar, în conformitate cu prevederile Strategiei de comunicare au fost elaborate instruiri pentru toate categoriile de colaboratori: inspectori ai posturilor vamale; şefi de subdiviziuni, precum şi pentru conducerea Serviciului Vamal, referitor la: Gestionarea situaţiilor de criză; Comunicarea internă; Comunicarea externă. Totodată, în vederea promovării reformelor au fost: - distribuite 36 materiale media, fiind preluate în 52 materiale informative a canalelor media; - distribuite în reţelele de socializare 29 materiale media; - publicate 4 articole de susţinere în promovarea reformelor din partea BRITE şi EUBAM; - instalate 36 panouri informative privind regulile de introducere/scoatere a mărfurilor de către persoanele fizice la 19 posturi vamale de frontieră: 6 posturile vamale de la frontiera moldo – română şi 13 la frontiera moldo-ucraineană, astfel fiind asigurate cu panouri toate posturile de frontieră. - plasate peste 3 mii de pliante şi peste 4 mii de broşuri informative la toate posturile vamale. |  |  |  |  |
| II. Obiective pe termen lung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 Dezvoltarea programului Operator Economic Autorizat | a) Elaborarea propunerilor de modificare a cadrului legal care reglementează statutul de Agent Economic Autorizat (AEO) | Trimestrul IV | SV | Propuneri de modificare elaborate și prezentate | Acțiune realizată În vederea implementării conceptului de AEO au fost aprobate: - Ordinul comun nr. 116/105-o din 13.03.2015 ,,Cu privire la accesul prioritar în punctele de trecere a frontierei de stat pentru unele categorii de agenţi economici”; - Ordinul SV nr.50-o din 16.02.2015 ,,Cu privire la punerea în aplicare a simplificărilor şi facilităţilor pentru agenţii economici autorizaţi (AEO) ”. Totodată, a fost elaborată sigla AEO și Regulamentul de utilizare a acesteia. |  |  |  |  |
|  | b) Implementarea Instituției de Agent Economic Autorizat conform Hotărîrii Guvernului nr. 647 din 07.08.2014 „Privind punerea în aplicare a prevederilor secţiunilor a 271-a şi a 281-a din Codul vamal al Republicii Moldova” | Trimestrul IV | SV | Nr. agenților economici autorizați (AEO) | Acțiune realizată În total, la situația din 30.11.2015, numărul titularilor de certificate AEO este de 96 agenţi economici. |  |  |  |  |
| 5.2.5 Dezvoltarea standardelor de calitate pentru serviciile vamale | Menținerea și îmbunătățirea continuă a standardelor de calitate și control intern implementate în sistemul vamal | Continuu | SV | Procese vamale îmbunătățite | Acțiune realizată În perioada 26.10-03.11.2015 a avut loc auditul de supraveghere a sistemului de management al calităţii al Serviciului Vamal în conformitate cu standardul internaţional ISO 9001:2008. În cadrul misiunii de supraveghere a fost confirmat certificatul ISO, ceea ce denotă faptul că, Serviciul Vamal continuă să dezvolte sistemul de management al calităţii, ceea ce duce la sporirea calităţii serviciilor prestate. |  |  |  |  |
| 5.2.6 Dezvoltarea sistemului de management al riscurilor care încorporează selectivitatea controalelor vamale în conformitate cu normele UE | Încheierea acordurilor cu AP în baza Hotărîrii Guvernului nr. 1144 din 03.11.2005 „Cu privire la aprobarea Concepţiei sistemului de administrare a riscurilor în Serviciul Vamal” | Trimestrul IV | SV | Nr. de acorduri încheiate | Acțiune realizată A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 375 din 16.06.2015 ,,Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1144 din 03.11.2005 „Cu privire la aprobarea Concepţiei sistemului de administrare a riscurilor în Serviciul Vamal””. Au fost încheiate 3 acorduri cu privire la prezentarea informaţiei (Ministerul Apărării, Ministerul Economiei, Ministerul Culturii). Totodată, Serviciul Vamal are acces la sistemele informaţionale cu 3 autorităţi publice: Ministerul Dezvoltării Informaţionale (CRIS REGISTRU), Poliţia de Frontieră, Camera de Licenţiere. La 5 autorităţi publice, Serviciul Vamal, deţine acces la informaţia de pe paginile lor oficiale (AGEPI, Camera înregistrării de Stat, ANRE, Camera de Licenţiere, Ministerul Agriculturii). |  |  |  |  |
| 5.2.7 Continuarea şi implementarea tehnicilor şi instrumentelor moderne pentru determinarea valorii în vamă | Implementarea modulului valorii în vamă | Trimestrul IV | SV | Modul implementat | Acțiune în proces de realizare Modulul valorii în vamă se află în fază finală de testare la două posturi vamale din cadrul Biroului Vamal Chişinău. După stabilirea funcţionalităţii eficiente, modulul va fi implementat la toate birourile(posturile) vamale. Modulul va asigura Serviciul Vamal cu un instrument modern automatizat pentru identificarea tranzacțiilor cu risc sporit de diminuare a valorii în vamă a mărfurilor importate și va crea o platformă eficientă pentru asigurarea controlului vamal al mărfurilor, iar în rezultat asigurarea încasării în măsură deplină a drepturilor de import la buget. |  |  |  |  |
| Componenta 6. Achiziţii publice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific: Stabilirea unui sistem modern de achiziţii publice în conformitate cu standardele Uniunii Europene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Principiul de bază 1: Transparenţa, completitudinea şi concurenţa în cadrul legislativ şi normativ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Ținte pe termen mediu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 Armonizarea cadrului legislativ și normativ național la acquis-ul comunitar | Elaborarea și promovarea proiectului de lege privind atribuirea contractelor sectoriale | Pe parcursul anului | SPRAP AAP | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | Acțiune în proces de realizare Proiectul de lege privind atribuirea contractelor de achiziţie publică sectoriale se află la etapa definitivării în baza Raportului de expertiză anticorupție. |  |  |  |  |
| 6.1.2 Aderarea la Acordul privind achizițiile publice al OMC | Participarea la negocierea ofertei finale a RM la Acordul OMC cu statele membre | Pe parcursul anului | AAP | Propuneri sistematizate ale statelor membre OMC | Acțiune realizată Toate propunerile statelor membre OMC au fost sistematizate și luate în considerare la definitivarea ofertei finale a Republicii Moldova. La data de 16.09.2015, Comitetul a decis să invite Republica Moldova să adere la Acordul Achizițiilor Publice al OMC. |  |  |  |  |
| Principiul de bază 2: Utilizarea metodelor competitive de achiziții |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Ținte pe termen mediu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 Extinderea numărului de utilizatori ai sistemului electronic al achizițiilor publice | a) Includerea în Sistemul Informațional Automatizat „Registrul de Stat al Achizițiilor Publice” a noilor autorități contractante | Pe parcursul anului | AAP | Nr. autorităților contractante incluse în sistem | Acțiune realizată În Sistemul Informațional Automatizat „Registrul de Stat al Achizițiilor Publice” au fost incluse 73 de autorități contractante. |  |  |  |  |
|  | b) Înregistrarea în Sistemul Informațional Automatizat „Registrul de Stat al Achizițiilor Publice” a noilor utilizatori (SIA RSAP) | Pe parcursul anului | AAP | Nr. utilizatorilor noi | Acțiune realizată În Sistemul Informațional Automatizat „Registrul de Stat al Achizițiilor Publice” au fost înregistrați 73 de utilizatori noi. |  |  |  |  |
| 6.2.2 Continuarea implementării instrumentelor de raportare statistică a rezultatelor procedurilor de achiziții în cadrul SIA RSAP | Elaborarea unui modul de generare a rapoartelor statistice | Pe parcursul anului | AAP | Cerințe tehnice elaborate | Acțiune realizată Cerințele tehnice ale modulului de generare a rapoartelor statistice au fost elaborate, iar în baza acestora au fost efectuate 30 de rapoarte statistice. |  |  |  |  |
| 6.2.3 Dezvoltarea SIA RSAP cu crearea unui nou modul | Identificarea mijloacelor financiare pentru crearea unui nou modul al SIA RSAP | Pe parcursul anului | AAP | Mijloace financiare identificate | Acțiune nerealizată Pe parcursul anului au fost inițiate consultări cu partenerii de dezvoltare UE și Banca Mondială. Mijloacelor financiare pentru crearea unui nou modul al SIA RSAP nu au fost identificate. |  |  |  |  |
| Componenta 7. Sistemul Informațional de Management Financiar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific: Îmbunătățirea și modernizarea tuturor proceselor de management al finanțelor publice, inclusiv procesele de elaborare a bugetului, de executare a bugetului, contabilitatea operațiunilor și raportarea financiară |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Principiul de bază 1: Menținerea sistemului informațional existent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Ținte pe termen mediu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Menținerea sistemului informațional existent funcțional, extinderea funcționalităților la necesitățile utilizatorilor pînă la implementarea noului Sistem informațional de management financiar | Implementarea mecanismului de prezentare la Trezoreria de Stat (inclusiv, trezorerii teritoriale) a documentelor de plată electronice (modulul „Instituția-Trezoreria”). | Semestrul I | DGTS ÎS „Fintehinform” | Modul implementat în cadrul a 20% de instituții bugetare ale APC | Acțiune în proces de realizare A fost elaborat și aprobat Ordinul ministrului finanțelor nr.122 din 12.08.2015 cu privire la aprobarea Contractului-tip privind utilizarea serviciului electronic de prezentare a documentelor de plată electronice spre executare prin intermediul modulului „Instituţia – Trezoreria”. În prezent, se lucrează la încheierea contractelor și aplicarea serviciului respectiv. |  |  |  |  |
| Principiul de bază 2: Implementarea Sistemului Informațional de Management Financiar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Ținte pe termen mediu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 Implementarea noului sistem informațional de management financiar (SIMF) | a) Lansarea și punerea în aplicare a modulului „Planificarea bugetului” în SIMF | Semestrul I | Î.S. „Fintehinform” DGSB | Modul pus în aplicare | Acțiune realizată Modulul „Planificarea bugetului” în SIMF a fost lansat, asigurînd procesul de estimare a cheltuielilor pe anii 2016-2018. Modulul respectiv a fost utilizat în procesul elaborării bugetului pe anul 2016 și a estimărilor pentru anii 2017-2018. |  |  |  |  |
|  | b) Instruirea pe modulul „Planificarea bugetului” în SIMF | Trimestrul I | DGSB de comun cu direcțiile finanțelor de ramură Î.S. „Fintehinform” | 70 de formatori instruiți din APL de nivelul II | Acțiune realizată 73 de formatori din cadrul direcțiilor finanțe ale UAT de nivelul II au fost instruiți pe modulul „Planificarea bugetului” în SIMF la cursul de instruire organizat în perioadele 23-27 februarie și 2-6 martie 2015. Ulterior, formatorii instruiți au asigurat instruirea extinsă la nivel local, inclusiv a personalului din cadrul APL de nivelul I. Astfel, au fost organizate instruiri extinse în cadrul APL de ambele nivele, privind aplicarea modulului de planificare bugetară în cadrul SIMF (30 UAT - 1543 participanți). Suplimentar, în baza solicitărilor parvenite din partea APL, în perioada 9-11 iunie 2015, s-au desfășurat instruiri repetate pe modulul respectiv, la care au participat 105 persoane din 33 de UAT de nivelul II. |  |  |  |  |
|  | c) Dezvoltarea funcționalităților modulului „Alocații bugetare” în cadrul SIMF | Trimestrul III | Î.S. „Fintehinform” DGSB | Modul dezvoltat și testat | Acțiune realizată Modulul „Alocații bugetare” în SIMF a fost dezvoltat și testat. |  |  |  |  |
|  | d) Instruirea pe modulul „Alocații bugetare: procedurile de dezagregare și modificare a bugetului” | Trimestrul IV | DGSB de comun cu direcțiile finanțelor de ramură Î.S. „Fintehinform” | Nr. persoanelor instruite din APC și APL | Acțiune realizată Pentru APC - în zilele de 5, 9 și 13 noiembrie și pentru APL de nivelul II - în perioadele 17-18 noiembrie și 25-26 noiembrie 2015, s-a desfășurat cursul de instruire privind aplicarea modulului „Gestionarea alocațiilor bugetare” privind dezagregarea bugetului, redistribuirea alocațiilor bugetare, aplicarea bugetului provizoriu și dezagregarea lui în cadrul noului SIMF. În cadrul acestui curs au fost instruiți 85 formatori din cadrul a 50 APC și 113 formatori din cadrul APL de nivelul II. Ulterior, formatorii instruiți din cadrul APL de nivelul II au asigurat instruirea extinsă la nivel local, inclusiv a personalului din cadrul APL de nivelul I. Astfel, la situația din 18.12.2015 au fost organizate seminare de instruire de către 26 UAT, unde au fost instruiți în total 1566 persoane. În perioada 21.12-25.12.2015, au fost organizate seminare de instruire a personalului din cadrul a 9 UAT. |  |  |  |  |
|  | e) Elaborarea și implementarea modulului „Trezoreria” | Trimestrul IV | Î.S. „Fintehinform” DGTS | Modul elaborat Nr. utilizatorilor instruiți | Acțiune realizată În luna noiembrie au fost desfăşurate seminare de instruire a angajaților trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanțelor cu privire la utilizarea modulului „Trezoreria” al Sistemului Informațional de Management Financiar, în cadrul cărora au fost instruite 234 persoane. |  |  |  |  |

Abrevieri:

| AP | Autorităţi Publice | DGTS | Direcţia generală Trezoreria de stat |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | Autorităţi Publice Centrale | DFENCC | Direcţia finanţele economiei naţionale, cheltuieli capitale |
| APL | Autorităţi Publice Locale | DFR | Direcţiile finanţelor de ramură |
| AAP | Agenţia Achiziţii Publice | IF | Inspecția Financiară |
| AEO | Agent Economic Autorizat | IFPS | Inspectoratul Fiscal Principal de Stat |
| CBTM | Cadrul bugetar pe termen mediu | IT | Tehnologii informaţionale |
| DACPFI | Direcţia de armonizarea controlului financiar public intern | OMC | Organizația Mondială a Comerțului |
| DAI | Direcția audit intern | SFS | Serviciul Fiscal de Stat |
| DARASSF | Direcţia analiză și reglementări a activelor statului și sectorului financiar | SIA RSAP | Sistemul informațional automatizat „Registrul de Stat al Achizițiilor Publice” |
| DGDP | Direcţia generală datorii publice | SPRAP | Serviciul politici de reglementare a achizițiilor publice |
| DGSB | Direcţia generală sinteză bugetară | SV | Serviciul Vamal |

SNC