Aprobat prin

Ordinul nr. 41 din  31 martie 2015

Planul anual de acţiuni al Ministerului Finanţelor pentru anul 2015

| Acţiuni | Subacţiuni | Termen de realizare | Riscuri | Indicatori de produs/rezultat | Responsabil | Documente de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Obiectivul nr.1: Asigurarea alocării resurselor financiare publice în strînsă corelare cu priorităţile de politici în perspectiva pe termen mediu, precum şi sporirea eficacităţii şi transparenţei procesului de pregătire a bugetului prin implementarea bugetării bazate pe performanţă |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Îmbunătăţirea procesului de elaborare a politicilor bugetar-fiscale, pentru asigurarea stabilității BPN, prin asigurarea unui proces participativ larg | 1.1.1. Definitivarea proiectului de lege a bugetului de stat pe anul 2015 | Trimestrul I | Risc extern - tergiversarea procesului de formare a noului Guvern; - imprevizibilitatea deciziilor politice; - apariția unor cheltuieli excepționale | Proiect definitivat şi prezentat Guvernului | DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului | SDMFP5 Legea nr. 181 din 25.07.2014 Ordinul MF nr. 13 din 27.01.20158 |
|  | 1.1.2. Elaborarea proiectului legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2015, în dependență de mersul executării bugetului de stat în anul curent | După necesitate | Risc extern - instabilitate economică în plan național și la nivel regional; - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces Risc intern - solicitări ad-hoc parvenite din partea autorităților ierarhic superioare | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului | SDMFP5 Legea nr.181 din 25.07.2014 |
|  | 1.1.3. Elaborarea proiectului legii bugetului de stat pe anul 2016 | Trimestrul III | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - instabilitate economică în plan național și la nivel regional; - solicitări ad-hoc, parvenite din partea legislativului; - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces Risc intern - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului | SDMFP5 Legea nr.181 din 25.07.2014 Ordinul MF nr. 13 din 27.01.20158 |
|  | 1.1.4. Definitivarea proiectului legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative, ce rezultă din politica bugetar-fiscală și vamală pe anul 2015 | Semestrul I | Risc extern - tergiversarea procesului de formare a noului Guvern; - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea avizării proiectului legii de către autoritățile publice și partenerii sociali Risc intern - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces | Proiect definitivat şi prezentat Guvernului | DGPLFV DGSB | Legea nr.181 din 25.07.2014 Ordinul MF nr. 13 din 27.01.20158 |
|  | 1.1.5. Elaborarea proiectului legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative, ce rezultă din politica bugetară pe anul 2016 | Semestrul II | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - reținerea luării deciziilor referitor la obiectivele politicii bugetare pe termen mediu; - tergiversarea avizării proiectului legii de către autoritățile publice și partenerii sociali Risc intern - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului şi instituţiile din subordine | Legea nr.181 din 25.07.2014 Ordinul MF nr. 13 din 27.01.20158 |
|  | 1.1.6. Elaborarea versiunii pilot a „Bugetului cetăţeanului” pe anul 2016 | Trimestrul III | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice | Bugetul cetăţeanului elaborat și plasat pe pagina web | DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului și instituțiile din subordine | HG nr.921 din 12.11.20143A.2.2. |
|  | 1.1.7. Lansarea şi punerea în aplicare a modulului „Planificarea bugetului” în SIMF | Semestrul I | Risc intern - defecţiuni tehnice sau alţi factori ce pot duce la situații imprevizibile; - tergiversarea prezentării registrelor și clasificatoarelor necesare pentru lansarea sistemului | Modul pus în aplicare | ÎS „Fintehinform” DGSB | Ordinul MF nr.53 din 15.04.201411 |
|  | 1.1.8. Dezvoltarea funcţionalităţilor modulului „Alocații bugetare” în cadrul SIMF | Trimestrul III | Risc extern - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea politicilor Risc intern - tergiversarea formulării regulilor de business; - defecţiuni tehnice sau alţi factori ce pot duce la situații imprevizibile; - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Modul dezvoltat şi testat | ÎS „Fintehinform” DGSB | Ordinul MF nr.53 din 15.04.201411 |
| 1.2. Elaborarea CBTM (2016-2018) |  | Trimestrul II | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - reținerea luării deciziilor referitor la obiectivele politicii fiscale pe termen mediu; - instabilitatea economică în plan național și la nivel regional Risc intern - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului şi instituţiile din subordine | SDMFP5 Legea nr.181 din 25.07.2014 Ordinul MF nr. 13 din 27.01.20158 |
|  | 1.2.1. Elaborarea/reformularea măsurilor de politică fiscală şi vamală, politici de administrare fiscală şi vamală | Trimestrul II | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a politicilor | Măsuri de politici elaborate/reformulate | DGPLFV | SDMFP5 |
|  | 1.2.2. Estimarea cheltuielilor de personal în corespundere cu legislația în vigoare și politica salarială | Trimestrul II | Risc extern - prognoze defectuoase ale indicatorilor macroeconomici; - imprevizibilitatea deciziilor politice; - instabilitate economică în plan național și la nivel regional | % cheltuielilor de personal în PIB | DAMCPASB | SDMFP5 |
| Obiectivul nr.2: Promovarea politicii fiscale orientate spre creşterea economică durabilă/incluzivă şi a politicii vamale orientate spre facilitarea comerţului exterior, întărirea competitivităţii agenţilor economici, asigurarea securităţii vamale la frontieră, simplificarea şi armonizarea politicilor și legislației fiscale și vamale naţionale cu cea comunitară |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Perfecţionarea continuă a politicilor fiscale şi vamale în scopul asigurării dezvoltării durabile a sistemului economico-financiar | 2.1.1. Elaborarea şi promovarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea Codului fiscal, legilor pentru punerea în aplicare a titlurilor respective ale Codului fiscal, Codului vamal, legii cu privire la tariful vamal, altor legi fiscale şi vamale, reieşind din măsurile de politică fiscală şi vamală pe anul 2016 şi perfecţionarea actelor legislative din domeniile fiscal și vamal | Semestrul II | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea avizării proiectului de lege de către autoritățile publice și partenerii sociali Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a cadrului legislativ | Proiect de lege elaborat şi prezentat Guvernului | DGPLFV în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului şi instituţiile din subordine |  |
|  | inclusiv: elaborarea propunerilor privind eficientizarea procedurilor de administrare fiscală, pentru excluderea barierelor care împiedică facilitarea colectării impozitelor şi taxelor | Semestrul II | Risc intern - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces | Propuneri elaborate şi incorporate în proiectul de lege privind politica fiscală pentru anul 2016 | IFPS în comun cu DGPLFV | HG nr.808 din 07.10.2014453.1 |
|  | 2.1.2. Elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative din domeniile fiscal și vamal | Pe parcursul anului | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea avizării proiectelor de acte legislative și normative de către autoritățile publice și partenerii sociali Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a cadrului legislativ și normativ | Proiecte elaborate şi prezentate Guvernului | DGPLFV | Ordinul MF nr. 13 din 27.01.20158 |
|  | 2.1.3. Elaborarea proiectelor de acte legislative și normative cu privire la iniţierea negocierilor, renegocierilor, parafarea, semnarea şi ratificarea Convenţiilor de evitare a dublei impuneri cu alte state | Pe parcursul anului | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională și interinstituțională Risc intern - abilităţi insuficiente de negociere de elaborare a cadrului legislativ și normativ | Proiecte elaborate, convenţii negociate/ renegociate, parafate şi ratificate | DGPLFV | SAIPE7 HG nr. 808 din 07.10.20144262 Ordinul MF nr. 13 din 27.01.20158 |
| 2.2. Racordarea cadrului normativ naţional la standardele şi practicile UE | 2.2.1. Inițierea procesului de armonizare a actelor legislative vamale naționale la prevederile Regulamentului (CEE) nr.2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, prin întocmirea Tabelului de concordanță și elaborarea proiectului Codului Vamal al Republicii Moldova, în conformitate cu Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte și Planul Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2014 – 2016 | Semestrul II | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea avizării proiectului de lege de către autoritățile publice și partenerii sociali Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a cadrului legislativ | Tabel de concordanță întocmit; Proiect elaborat şi prezentat spre examinare și avizare părților interesate | DGPLFV | HG nr. 808 din 07.10.20144193(1)(i) |
| 2.3. Elaborarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului de cooperare între Guvernul RM și Guvernul SUA privind facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA)” |  | Semestrul I | Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a cadrului legislativ | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DCI |  |
| Obiectivul nr. 3: Consolidarea managementului finanțelor publice |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Ajustarea cadrului normativ la prevederile Legii finanțelor publice și responsabilităţii bugetar-fiscale | 3.1.1. Elaborarea proiectului legii/hotărîrii privind modificarea și completarea unor acte normative, reieșind din prevederile Legii finanțelor publice și responsabilităţii bugetar-fiscale | Trimestrul II | Risc extern - tergiversarea avizării proiectului legii de către autoritățile publice și partenerii sociali Risc intern - propunerile de modificare conceptuală necesită coordonare mai amplă şi examinare mai îndelungată | Proiecte elaborate și prezentate Guvernului | DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului şi instituţiile din subordine | SDMFP5 Legea nr.181 din 25.07.2014 Ordinul MF nr.137 din 22.09.20149 |
| 3.2. Perfecționarea sistemului de gestionare a mijloacelor bugetare şi a procesului de raportare prin sistemul trezorerial | 3.2.1. Implementarea metodologiei de bugetare în bază de programe și performanță la nivel local | Trimestrul IV | Risc extern - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea și implementarea politicilor; - incapacitatea sistemului existent de a recepționa și prelucra datele; - abilități reduse de elaborare, analiză și monitorizare a programelor Risc intern - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Gradul de acoperire a bugetării pe programe pentru bugetele locale de nivelul I – 100% | DGSB, DFR | SDMFP5 SND12.3.5 |
|  | 3.2.2. Perfecționarea cadrului normativ în vigoare ce ține de executarea BPN și evidența contabilă în sistemul bugetar | Pe parcursul anului | Risc intern - propunerile de modificare necesită coordonare mai amplă şi examinare mai îndelungată | Nr. actelor departamentale noi elaborate; Nr. actelor departamentale modificate/completate | DGTS | SDMFP5 Legea nr. 181 din 25.07.2014 |
|  | 3.2.3. Definitivarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale BPN | 1 noiembrie | Risc intern - admiterea includerii unor prevederi incompatibile cu sistemul informațional | Norme definitivate şi aprobate | DGTS | SDMFP5 Legea nr. 181 din 25.07.2014 |
|  | 3.2.4. Definitivarea Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar | 1 noiembrie | Risc intern - admiterea includerii unor prevederi incompatibile cu sistemul informațional | Norme definitivate şi aprobate | DGTS | SDMFP5 Legea nr. 181 din 25.07.2014 |
|  | 3.2.5. Implementarea mecanismului de prezentare la Trezoreria de Stat (inclusiv, trezorerii teritoriale) a documentelor de plată electronice (modulul „Instituția-Trezoreria”) | Semestrul I | Risc extern - capacitatea tehnică redusă a instituiților bugetare | Modul implementat în cadrul a 20 % de instituţii bugetare ale APC | DGTS ÎS„Fintehinform” | Ordinul MF nr.53 din 15.04.201411 |
|  | 3.2.6. Elaborarea și implementarea modulului „Trezoreria” | Pe parcursul anului | Risc extern - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea politicilor Risc intern - tergiversarea formulării regulilor de business; - defecţiuni tehnice sau alţi factori ce pot duce la situații imprevizibile; - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Modul elaborat, Nr. utilizatorilor instruiţi | ÎS„Fintehinform”DGTS | Legea nr. 181 din 25.07.2014 Ordinul MF nr.53 din 15.04.201411 |
|  | 3.2.7. Testarea aplicării Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale BPN și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar | Pe parcursul anului | Risc intern - incapacitatea sistemului informaţional de a prelucra informaţia; - defecţiuni tehnice sau alţi factori ce pot duce la situații imprevizibile | Sistemul informaţional testat | DGTS | SDMFP5 Legea nr. 181 din 25.07.2014 |
|  | 3.2.8. Întocmirea și prezentarea Guvernului a Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2014 | 29 aprilie | Risc extern - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor Risc intern - defecţiuni tehnice sau alţi factori ce pot duce la situații imprevizibile | Raport întocmit și prezentat Guvernului | DGTS | Legea nr. 181 din 25.07.2014 |
| 3.3. Dezvoltarea capacităților în domeniul managementului finanțelor publice | 3.3.1. Instruirea pe modulul „Clasificația bugetară și noua metodologie de planificare bugetară” | Trimestrul I | Risc extern - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea politicilor Risc intern - fluctuația necontrolată a personalului calificat; - abilităţi insuficiente de organizare şi desfăşurare a instruirilor | Nr. de instruiri organizate; Cel puțin 70 formatori instruiți | DGSB, DFR | SDMFP5 Ordinul MF nr.63 din 13.05.201410 |
|  | 3.3.2. Instruirea pe modulul „Planificarea bugetului” în SIMF | Trimestrul I | Risc extern - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea politicilor Risc intern - fluctuația necontrolată a personalului calificat; - abilităţi insuficiente de organizare şi desfăşurare a instruirilor | 70 de formatori instruiți din APL de nivelul II | DGSB DFR Î.S„Fintehinform” | SDMFP5 Ordinul MF nr.63 din 13.05.201410 |
|  | 3.3.3. Instruirea pe modulul „Alocații bugetare: procedurile de dezagregare și modificare a bugetului” | Trimestrul IV | Risc extern - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea politicilor Risc intern - fluctuația necontrolată a personalului calificat; - abilităţi insuficiente de organizare şi desfăşurare a instruirilor | Nr. persoanelor instruite din APC şi APL | DGSB DFR Î.S„Fintehinform” | SDMFP5 Ordinul MF nr.63 din 13.05.201410 Ordinul MF nr.53 din 15.04.201411 |
|  | 3.3.4. Instruirea privind aplicarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale BPN | Pe parcursul anului | Risc intern - fluctuația necontrolată a personalului calificat; - abilităţi insuficiente de organizare şi desfăşurare a instruirilor | Nr. de instruiri organizate; Nr. de persoane instruite | DGTS | SDMFP5 Legea nr. 181 din 25.07.2014 Ordinul MF nr.53 din 15.04.201411 |
|  | 3.3.5. Instruirea privind aplicarea Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar | Pe parcursul anului | Risc intern - abilităţi insuficiente de organizare şi desfăşurare a instruirilor | Nr. de instruiri organizate; Nr. de persoane instruite | DGTS | SDMFP5 Legea nr. 181 din 25.07.2014 Ordinul MF nr.53 din 15.04.201411 |
| 3.4. Asigurarea realizării asumărilor ce reies din matricea de politici în cadrul Programului de suport pentru reformele politicii finanțelor publice, susținut de către Comisia Europeană | 3.4.1. Realizarea, în cadrul asistenței tehnice, a unei analize a Administrării Fiscale în Moldova în legătură cu Standardele UE legate de: - Regulile fiscale - Instituțiile Fiscale Independente - Cadrul Bugetar pe Termen Mediu | Pe parcursul anului | Risc extern - neangajarea firmei de consultanță de către Delegația UE în Moldova; - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor Risc intern - prezentarea informațiilor necalitative de către părțile implicate; - posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională | Analiza efectuată; Schiţa prezentată Delegaţiei UE | DAMEP DGSB DGPLFV IFPS SV AAP IF DGDP | HG nr. 921 din 12.11.20143A1.1 |
|  | 3.4.2. Realizarea, în cadrul asistenței tehnice, a unei analize privind evaluarea relevanței și a posibilului design a unui Consiliu Fiscal Independent în contextul Republicii Moldova | Pe parcursul anului | Risc extern - neangajarea firmei de consultanță de către Delegația UE în Moldova; - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor Risc intern - prezentarea informațiilor necalitative de către părțile implicate; - posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională | Analiza efectuată; Informaţie prezentată Guvernului şi publicată pe pagina web | DAMEP DGSB DGPLFV IFPS SV AAP IF DGDP | HG nr. 921 din 12.11.20143A.1.2 |
|  | 3.4.3. Crearea Consiliului pentru Standarde de evidență contabilă în sectorul public | Pe parcursul anului | Risc intern - neincluderea în activitatea Consiliului a persoanelor competente și lipsa experienței în domeniu a acestora | Ordin aprobat Consiliu creat | DGTS | HG nr. 921 din 12.11.20143A.3.1 |
|  | 3.4.4. Elaborarea studiului privind analiza discrepanțelor dintre metodologiile de contabilitate și raportare ale sectorului public național și standardele internaționale | Pe parcursul anului | Risc intern - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor; - prezentarea informațiilor necalitative de către părțile implicate | Studiu elaborat | DGTS | HG nr. 921 din 12.11.20143A.3.1 |
| 3.5. Asigurarea restituirii valorilor bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice în conformitate cu legea bugetară anuală |  | Pe parcursul anului | Risc extern - neprezentarea deciziilor calitative comisiilor speciale teritoriale | Proiecte elaborate și prezentate Guvernului; Suma mijloacelor financiare alocate | DFOSPS | Legea nr. 1225-XII din 8.12. 1992 HG nr.627 din 05.07.2007 |
| 3.6. Asigurarea acordării indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni în conformitate cu legea bugetară anuală |  | Pe parcursul anului | Risc extern - neprezentarea deciziilor calitative comisiilor speciale teritoriale | Proiecte elaborate și prezente Guvernului; Suma mijloacelor financiare alocate | DFOSPS | HG nr. 836 din 13.09.2010 |
| 3.7. Promovarea Ghidului pentru pregătirea și analiza proiectelor investițiilor publice |  | Trimestrul I | Risc extern - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea politicilor Risc intern - posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională; - abilități insuficiente de elaborare a ghidului | Ghid aprobat | DFENCC | OPD-2 |
| Obiectivul nr. 4:Asigurarea gestionării datoriei de stat cu minim de cheltuieli şi la un nivel optim de risc |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Implementarea prevederilor stabilite în Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2015-2017)” | 4.1.1. Monitorizarea situaţiei în domeniul datoriei de stat, aprecierea problemelor în acest domeniu şi întocmirea rapoartelor analitice în scopul aprecierii obiective a situaţiei | Pe parcursul anului | Risc extern - efectul crizei economice/financiare asupra economiei naţionale; - prognoze defectuoase ale indicatorilor macroeconomici Risc intern - defecţiuni tehnice sau alţi factori ce pot duce la situații imprevizibile | Nr. de rapoarte întocmite; - Ponderea datoriei de stat care ajunge la scadenţă în decurs de un an în totalul datoriei de stat – nu mai mare de 35 la sută; - Ponderea datoriei de stat interne în total datorie de stat – nu mai mică de 20 la sută; - Ponderea datoriei de stat într-o anumită valută străină în total datorie de stat – nu mai mare de 50 la sută; Ponderea datoriei de stat cu rata dobînzii fixă în total datorie de stat – nu mai mică de 50 la sută | DGDP |  |
| 4.2. Elaborarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2016-2018)” |  | Trimestrul IV | Risc extern - prognoze defectuoase ale indicatorilor macroeconomici; - tergiversarea prezentării informaţiilor de către factorii implicaţi; Risc intern - incapacitatea sistemului informațional existent (DMFAS) de a prelucra informația; - defecţiuni tehnice sau alţi factori ce pot duce la situații imprevizibile | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DGDP | Ordinul MF nr. 13 din 27.01.20158 |
| 4.3. Dezvoltarea pieţei interne a VMS | 4.3.1. Extinderea maturității VMS emise pe piața primară | Pe parcursul anului | Risc extern - modificarea politicii monetare; - interes scăzut din partea investitorilor în VMS cu termen mai lung de circulaţie | Maturitatea VMS extinsă | DGDP | Proces-verbal nr.2505-02 al ședinței CIPS din 1 iulie 2013 |
| 4.4. Contractarea împrumuturilor de stat externe pe termen mediu şi lung, ţinînd cont de frontiera cost/risc | 4.4.1 Negocierea şi contractarea acordurilor noi de împrumut cu maturitate lungă şi rată a dobînzii avantajoasă | Pe parcursul anului | Risc extern - lipsa de consecvență în deciziile Comitetului Interministerial pentru planificare Strategică; - imprevizibilitatea deciziilor politice; - volatilitatea pieții financiare externe | Nr. și suma acordurilor de finanțare negociate și semnate | DGDP | SDMFP5 HG nr. 939 din 13.11.2014 |
|  | 4.4.2 Acceptarea ofertelor de debursare din contul împrumuturilor semnate cu creditorii Banca Europeană de Investiţii şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la condiţiile financiare ce asigură menţinerea parametrilor stabiliţi a structurii portofoliului datoriei de stat | Pe parcursul anului | Risc extern - volatilitatea pieții financiare externe | Suma ofertelor de debursare din contul împrumuturilor de stat externe acceptate | DGDP | SDMFP5 HG nr. 939 din 13.11.2014 |
| 4.5. Monitorizarea şi raportarea datoriei sectorului public | 4.5.1. Întocmirea Rapoartelor privind situația în domeniul datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat şi prezentarea acestora Guvernului şi Parlamentului. | Trimestrial | Risc extern - prognoze defectuoase ale indicatorilor macroeconomici; - depăşirea limitelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi Risc intern - incapacitatea sistemului informaţional existent (DMFAS) de a prelucra informaţia; - defecţiuni tehnice sau alţi factori ce pot duce la situații imprevizibile | Rapoarte întocmite și prezentate Guvernului şi Parlamentului | DGDP |  |
| 4.6. Ajustarea cadrului normativ și metodologic privind datoria sectorului public | 4.6.1. Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele Hotărîri ale Guvernului | Semestrul I | Risc extern - schimbări ale Guvernului şi/sau mecanismului guvernamental; - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea avizării proiectului de către autoritățile publice | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | DGDP | SDMFP5 Legea nr. 89 din 29.05.2014 |
|  | 4.6.2. Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, reieșind din noile prevederi ale Legii nr. 419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat | Semestrul I | Risc extern - schimbări ale Guvernului şi/sau mecanismului guvernamental; - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea avizării proiectului legii de către autoritățile publice | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | DGDP | SDMFP5 Legea nr. 89 din 29.05.2014 |
| 4.7. Aplicarea tehnologiilor informaţionale moderne de Management al datoriei | 4.7.1. Îmbunătăţirea sistemului informaţional de gestionare a datoriei de stat | Trimestrul IV | Risc extern - instabilitate politică; - imprevizibilitatea deciziilor politice; - neaprobarea în Parlament Legii bugetului de stat pe anul 2015; - tergiversarea de către UNCTAD a procedurilor de semnare a contractului şi implementare a proiectului Risc intern - tergiversarea procedurilor de achiziții | SI DMFAS 6.0 instalat | DGDP Î.S„Fintehinform” | HG nr. 921 din 12.11.20143A4.1 |
| Obiectivul nr. 5: Promovarea unui grad avansat de răspundere managerială în utilizarea fondurilor publice |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Elaborarea şi actualizarea cadrului normativ în domeniul controlului financiar public intern | 5.1.1. Definitivarea proiectului Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a subdiviziunii economie şi finanţe | Semestrul I | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea examinării şi aprobării proiectului | Proiect definitivat şi prezentat Guvernului | DACFPI | HG nr. 808 din 07.10.2014449(a) HG nr.1041 din 20.12.2013 |
|  | 5.1.2. Elaborarea proiectului Ordinului privind completarea şi modificarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public | Trimestrul IV | Risc intern - propunerile de modificare conceptuală necesită coordonare mai amplă şi examinare mai îndelungată | Proiect elaborat şi aprobat | DACFPI | HG nr. 808 din 07.10.2014449(a) HG nr.1041 din 20.12.2013 |
| 5.2. Dezvoltarea capacităţilor în domeniul controlului financiar public intern | 5.2.1. Instruirea angajaţilor subdiviziunilor economie şi finanţe din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale privind aplicarea prevederilor Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a subdiviziunii economie şi finanţe | Semestrul II | Risc extern - indisponibilitatea formatorilor | Nr. de instruiri organizate Nr. de persoane instruite | DACFPI | HG nr.1041 din 20.12.2013 |
|  | 5.2.2. Instruirea auditorilor interni din sectorul public | Pe parcursul anului | Risc extern - fluctuația necontrolată a formatorilor; - indisponibilitatea formatorilor instruiţi | Nr. de instruiri organizate Nr. de persoane instruite | DACFPI | HG nr. 808 din 07.10.2014449(a) HG nr.1041 din 20.12.2013 |
|  | 5.2.3. Instruirea managerilor din sectorul public | Pe parcursul anului | Risc extern - fluctuația necontrolată a formatorilor; - indisponibilitatea formatorilor instruiţi | Nr. de instruiri organizate Nr. de persoane instruite | DACFPI | HG nr. 808 din 07.10.2014449(a) HG nr.1041 din 20.12.2013 |
| 5.3. Acordarea asistenţei la locul de muncă în dezvoltarea sistemului MFC |  | Pe parcursul anului | Risc extern - reticența față de schimbări | Asistenţă acordată la 2 entităţi publice | DACFPI | HG nr.1041 din 20.12.2013 |
| 5.4. Acordarea asistenţei la locul de muncă unităţilor de audit intern |  | Pe parcursul anului | Risc extern - reticența față de schimbări | 3 misiuni de audit intern pilot realizate | DACFPI | HG nr.1041 din 20.12.2013 |
| Obiectivul nr. 6: Promovarea normelor şi standardelor internaţionale în domeniul vamal în vederea reducerii duratei şi costurilor efectiv suportate de agenţii economici pentru vămuirea mărfurilor în vamă |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Simplificarea şi uniformizarea procedurilor de vămuire a mărfurilor prin preluarea experienţei ţărilor UE în domeniu | 6.1.1. Implementarea procedurii de declarare electronică | Pe parcursul anului | Risc extern - implicarea altor servicii de control (control veterinar, fitosanitar etc.); - interes scăzut din partea mediului de afaceri Risc intern - defecţiuni tehnice sau alţi factori ce pot duce la situaţii imprevizibile; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Creşterea ponderii declaraţiilor vamale perfectate electronic cu 10% la export; Procedura de import electronic aplicabilă la toate posturile vamale | SV | SDMFP1 HG nr. 808 din 07.10.20144 193(2)22-23 SNA2 HG nr. 4 din 14.01.2014 HG nr. 1288 din 09.11.2006 HG nr. 685 din 13.09.2012 HG nr. 1005 din 10.12.2014 |
|  | 6.1.2. Dezvoltarea programului “Operator economic autorizat” (AEO) | Pe parcursul anului | Risc extern - proiectele de acte normative şi legislative necesită o coordonare mai amplă şi examinare mai îndelungată; - tergiversarea aprobării actelor normative din cauza instabilităţii politice; - interes scăzut din partea mediului de afaceri Risc intern - sporirea măsurilor de securitate la frontieră pe fundalul creşterii sporite a fluxului de mărfuri | Proiecte de modificare a cadrului normativ elaborate şi prezentate Guvernului; Majorarea numărului de AEO cu 15%; Nr. de programe de recunoaştere AEO cu alte state iniţiate | SV în comun cu DGPLFV | SDMFP4 HG nr. 808 din 07.10.20144193(1)(k)19 HG nr. 4 din 14.01.2014 |
|  | 6.1.3. Implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) | Pe parcursul anului | Risc extern - implicarea altor servicii de control (control veterinar, fitosanitar etc.) Risc intern - sporirea măsurilor de securitate la frontieră pe fundalul creşterii sporite a fluxului de mărfuri | Programul TWINNING lansat cu suportul UE | SV | SDMFP5 HG nr. 808 din 07.10.20145193(2) 24 HG nr. 4 din 14.01.2014 |
|  | 6.1.4. Dezvoltarea sistemului de declarare prealabilă, conform practicilor UE | Pe parcursul anului | Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a studiului | Studiu privind implementarea sistemului de declarare prealabilă efectuat | SV | HG nr. 808 din 07.10.2014482(1)6 |
| 6.2. Implementarea şi promovarea procedurilor de declarare simplificată (declarare incompletă, simplificată şi vămuire la domiciliu) | 6.2.1. Perfecționarea cadrului normativ în vigoare ce ține de procedurile de declarare simplificată (declarare incompletă, simplificată şi vămuire la domiciliu) | Pe parcursul anului | Risc extern - proiectele de acte normative şi legislative necesită o coordonare mai amplă şi examinare mai îndelungată Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a cadrului normativ | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | SV în comun cu DGPLFV | HG nr. 808 din 07.10.20144193(1)6 HG nr. 1005 din 10.12.2014 |
|  | 6.2.2. Implementarea modulelor SI | Pe parcursul anului | Risc extern - limitarea finanţării externe; Risc intern - tergiversarea creării sistemului informaţional sau a softurilor; - capacităţi insuficiente pentru crearea SI | Module testate şi funcţionale | SV | HG nr. 1005 din 10.12.2014 |
| 6.3. Asigurarea implementării tehnicilor moderne de control al valorii în vamă | 6.3.1. Racordarea cadrului legal naţional din domeniul valorii în vamă la cel al UE | Pe parcursul anului | Risc extern - proiectele de acte normative şi legislative necesită o coordonare mai amplă şi examinare mai îndelungată Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a cadrului normativ | Proiect elaborat | SV în comun cu DGPLFV | HG nr. 808 din 07.10.20144196(1)1 |
|  | 6.3.2. Implementarea modulului Valoarea în vamă | Trimestrul II | Risc extern - limitarea finanţării externe Risc intern - tergiversarea creării SI sau a softurilor; - capacităţi insuficiente pentru crearea SI | Modul implementat şi funcţional; Criterii de selectivitate actualizate; Ponderea aplicării metodei de rezervă de determinare a valorii în vama să nu depăşească 8 % din totalul declaraţiilor vamale perfectate | SV |  |
|  | 6.3.3. Asigurarea emiterii deciziilor tarifare prealabile conform cerinţelor UE | Pe parcursul anului | Risc intern - abilităţi insuficiente de prelucrare a informațiilor | Creşterea cu 5% a numărului deciziilor tarifare prealabile emise | SV | HG nr. 808 din 07.10.20144193(1)(j)18 |
| 6.4. Racordarea cadrului normativ naţional la standardele şi practicile UE printr-o abordare de ansamblu şi nediscriminatorie a regulilor de origine şi prin aplicarea uniformă a acestora pentru toate companiile de pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din zonele economice libere | 6.4.1. Implementarea corespunzătoare a Protocolului II al Acordului de Asociere privind definiţia noţiunii de „produse originare” şi metodele de cooperare administrativă | Trimestrul I | Risc extern - interes scăzut din partea titularilor de proceduri simplificate Risc intern - neacoperirea necesităţilor de dezvoltare profesională continuă | Nr. de certificate eliberate; Nr. de proceduri de asistenţă administrativă | SV | HG nr. 808 din 07.10.20144193(2)33 |
|  | 6.4.2. Implementarea procedurii de acordare şi utilizare a statutului de exportator aprobat | Pe parcursul anului | Risc extern - proiectele de acte normative şi legislative necesită o coordonare mai amplă şi examinare mai îndelungată; - interes scăzut din partea titularilor de proceduri simplificate Risc intern - neacoperirea necesităţilor de dezvoltare profesională continuă | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului; Ordin aprobat; Nr. de exportatori aprobaţi | SV în comun cu DGPLFV | HG nr. 808 din 07.10.20144193(2)34 |
| 6.5. Introducerea mecanismului „Import control system” şi „Export control system”, fapt ce va semnifica dispariţia unui act suplimentar (declaraţia vamală de tranzit pînă la organul vamal respectiv), reducerea costurilor necesare pentru plata serviciilor de broker vamal, a timpului necesar completării, depunerii şi validării acestuia | 6.5.1. Efectuarea unui studiu de fezabilitate privind implementarea sistemului informaţional | Pe parcursul anului | Risc extern - limitarea finanţării externe; - apariţia unor cheltuieli excepţionale Risc intern - tergiversarea creării SI sau a softurilor; - capacităţi insuficiente de creare a SI | Studiu efectuat | SV | HG nr. 808 din 07.10.20144193(1)2 |
| Obiectivul nr. 7: Dezvoltarea principiului selectivităţii controlului vamal |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Gestionarea procesului de selectivitate în SI „Asycuda World” şi SI „Frontiera” | 7.1.1. Consolidarea cadrului normativ întru eficientizarea procesului de selectivitate în SI ”Asycuda World” şi SI ”Frontiera” | Pe parcursul anului | Risc extern - proiectele de acte normative şi legislative necesită coordonare mai amplă şi examinare mai îndelungată Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a cadrului normativ | Nr. de acte normative revizuite | SV | HG nr. 808 din 07.10.20144193(2)28 HG nr. 4 din 14.01.2014 |
|  | 7.1.2. Monitorizarea eficienţei criteriilor şi parametrilor de selectivitate | Pe parcursul anului | Risc extern - implicarea altor servicii de control (control veterinar, fitosanitar etc.) Risc intern - insuficienţa resurselor tehnice; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Nr. criteriilor active/create/modificate/anulate; Micşorarea cotei declaraţiilor vamale import/export direcţionate pe culoarul roşu de vămuire pînă la 20% la import şi 8% la export | SV | HG nr. 808 din 07.10.20144193(2)28 HG nr. 4 din 14.01.2014 |
| 7.2. Implementarea şi dezvoltarea culoarului albastru de control vamal | 7.2.1. Elaborarea cadrului normativ pentru implementarea culoarului albastru de control vamal | Trimestrul III | Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a cadrului normativ | Nr. de acte normative aprobate | SV | HG nr. 808 din 07.10.20144147(2)3 |
|  | 7.2.2. Asigurarea funcţionalităţii culoarului albastru în SIIV „Asycuda World” | Pe parcursul anului | Risc extern - limitarea finanţării externe Risc intern - tergiversarea creării SI sau a softurilor; - capacităţi insuficiente de creare a SI; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Mecanismul culoarului albastru de control vamal funcţional; Nr. de criterii de selectivitate pentru culoarului albastru create; Nr. de misiuni de reverificare aferente culoarului albastru | SV | HG nr. 808 din 07.10.20144147(2)3 |
| Obiectivul nr. 8: Modernizarea sistemelor informaţionale vamale şi a infrastructurii posturilor vamale |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Perfecţionarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional „FRONTIERA” | 8.1.1. Modernizarea Sistemului informaţional “FRONTIERA” | Pe parcursul anului | Risc extern - apariţia unor cheltuieli excepţionale; - tergiversarea de către donatorii externi a asistenţei; - limitarea finanţării externe Risc intern - tergiversarea creării SI sau a softurilor; - capacităţi insuficiente de creare a SI | Sistemul informaţional „FRONTIERA” testat şi funcţional | SV | HG nr. 808 din 07.10.2014482(1)8 |
|  | 8.1.2. Promovarea principiului „ghişeului unic”, „umăr la umăr” şi „o singură oprire” | Pe parcursul anului | Risc extern - apariţia unor cheltuieli excepţionale; - tergiversarea de către donatorii externi a asistenţei; - limitarea finanţării externe | Programul TWINNING iniţiat cu suportul DG TAXUD; Grup de lucru creat; Nr. de acte normative elaborate | SV | HG nr. 1005 din 10.12.2014 HG nr. 685 din 13.09.2014 |
| 8.2. Dezvoltarea schimbului automatizat de informaţii vamale cu alte ţări | 8.2.1. Dezvoltarea schimbului de date în regim real de timp cu Federaţia Rusă | Pe parcursul anului | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Sistemul informaţional dezvoltat | SV |  |
|  | 8.2.2. Asigurarea funcţionării eficiente a sistemului MD-UA | Pe parcursul anului | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională Risc intern - insuficienţa resurselor tehnice; - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Nr. de şedinţe de lucru a experţilor tehnici | SV | HG nr. 808 din 07.10.2014414(2) (f) |
|  | 8.2.3. Negocierea proiectului-pilot de schimb de informaţii automatizat la frontiera moldo-română prin platforma SPEED a CE | Pe parcursul anului | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice Risc intern - tergiversarea creării sistemului informaţional sau a softurilor; - capacităţi insuficiente de creare a SI; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Proiect-pilot elaborat; Caiet de sarcini elaborat; Nr. de şedinţe de negociere | SV |  |
| Obiectivul nr. 9: Sporirea nivelului de securitate economică a statului şi de securizare a frontierei de stat |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Implementarea sistemului de monitorizare în regim on-line a procesului de efectuare a controlului ulterior | 9.1.1. Implementarea Modului VI „Control ulterior” în SI „ANTIFRAUDA” | Pe parcursul anului | Risc intern - tergiversarea creării SI sau a softurilor; - defecţiuni tehnice | Modulul testat şi implementat | SV | HG nr. 808 din 07.10.20144193(1e)13 |
|  | 9.1.2. Asigurarea conectării subdiviziunilor centrale şi teritoriale specializate în control ulterior | Pe parcursul anului | Risc intern - neacoperirea necesităţilor de dezvoltare profesională continuă; - defecţiuni tehnice; - fluctuația necontrolată a personalului calificat | 100% colaboratori conectaţi din total colaboratori; Nr. de colaboratori conectaţi | SV | HG nr. 808 din 07.10.20144193(1)(e)13 |
| 9.2. Modificarea cadrului normativ pentru diferenţierea sancţiunilor aplicate la operaţiunile de import-export, astfel ca acestea să fie proporţionale cu intenţiile agentului economic, excluzînd sancţiunile sau aplicînd sancţiuni mai mici pentru omisiuni sau încălcări minore şi pentru cele comise fără intenţii frauduloase sau care nu constituie o neglijenţă gravă |  | Pe parcursul anului | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - proiectele de acte normative şi legislative necesită o coordonare mai amplă şi examinare mai îndelungată Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a cadrului legislativ | Proiecte elaborate | SV în comun cu DGPLFV | HG nr. 808 din 07.10.20144193(1)7 |
| Obiectivul nr. 10: Asigurarea reformării cadrului legislativ, organizațional și instituțional al Serviciului Fiscal de Stat în vederea consolidării capacității de administrare |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Crearea unei structuri şi asigurarea organizării eficiente şi efective pentru executarea sarcinilor administraţiei fiscale | 10.1.1. Elaborarea proiectului legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative în scopul învestirii Serviciului Fiscal de Stat cu atribuţii de investigare şi urmărire penală | Semestrul II | Risc extern - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea politicilor Risc intern - posibilele deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională și interinstituțională; - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces | Proiect elaborat | IFPS | HG nr.808 din 07.10.2014454.2 |
|  | 10.1.2. Elaborarea unei note cu privire la acțiunile non-fiscale administrate în prezent de către Serviciul Fiscal de Stat, cu elaborarea ulterioară a propunerilor de modificare și completare a legislației în vigoare | Semestrul II | Risc extern - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea politicilor Risc intern - posibilele deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională și interinstituțională; - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces | Notă elaborată; Proiect de lege elaborat | IFPS | SDMFP5 |
| 10.2. Identificarea oportunităţilor de amendare a legislaţiei în vigoare pentru implementarea contului unic de achitare de către Grupul de lucru | 10.2.1. Analiza practicii internaționale în raport cu situația actuală în Republica Moldova și elaborarea unei note cu privire la posibilitatea implementării Contului unic de achitare | Semestrul II | Risc extern - posibilele deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională și interinstituțională; - tergiversarea avizării proiectului de către participanții la proces | Notă elaborată | IFPS | HG nr.808 din 07.10.2014453.4 |
| Obiectivul nr. 11: Dezvoltarea şi implementarea unui mecanism de deservire a contribuabililor prin lărgirea gamei de servicii furnizate și modernizarea modalității de abordare a conformării contribuabililor |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Dezvoltarea continuă a strategiei generale de conformare prin elaborarea şi implementarea programelor anuale de conformare fiscală | 11.1.1. Elaborarea Programului de conformare a contribuabililor pentru anul 2015 | Semestrul I | Risc intern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională; - abilități insuficiente de analiză și elaborare a programelor | Program elaborat şi aprobat | IFPS | SDMFP5 |
|  | 11.1.2. Monitorizarea implementării prevederilor stabilite în Programul de conformare a contribuabililor pentru anul 2015 | Pe parcursul anului | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională și interinstituțională; - neconformarea agenţilor economici | Suma încasărilor la BPN; % majorării încasării în comparație cu perioada precedentă | IFPS | SDMFP5 |
|  | 11.1.3. Elaborarea Programului de conformare a persoanelor fizice cu venituri mari pentru anul 2015-2016 | Semestrul I | Risc intern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională; - abilități insuficiente de analiză și elaborare a programelor | Program elaborat şi aprobat | IFPS | SDMFP5 |
| 11.2. Elaborarea şi dezvoltarea strategiei de deservire a contribuabilului, ca parte a strategiei generale de conformare prin minimizarea costurilor, lărgirea gamei de servicii furnizate, simplificarea procedurilor de administrare fiscală şi oferirea consultanţelor comprehensive şi accesibile contribuabililor | 11.2.1. Elaborarea și aprobarea Ghidului de deservire a contribuabililor | Semestrul I | Risc intern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională; - abilităţi insuficiente de elaborare a Ghidului | Ghid elaborat și aprobat | IFPS | SDMFP5 |
|  | 11.2.2. Elaborarea şi aprobarea Strategiei de deservire a contribuabililor | Semestrul II | Risc intern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională; - abilităţi insuficiente de elaborare a documentelor strategice; - proiectul necesită coordonare mai amplă şi examinare mai îndelungată | Strategie elaborată şi aprobată | IFPS | SDMFP5 |
| 11.3. Elaborarea şi implementarea schemelor de eliminare a lacunelor în procesele şi procedurile de administrare fiscală | 11.3.1. Elaborarea unui set de riscuri și a metodologiei de calculare a decalajului fiscal internaţional – Republica Moldova în baza datelor obţinute de la administraţiile fiscale internaţionale şi Serviciul Vamal | Semestrul II | Risc intern - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces | Set de riscuri elaborat; Metodologia elaborată | IFPS | HG nr.808 din 07.10.2014454.1 |
|  | 11.3.2. Elaborarea sistemelor şi procedurilor fiscale noi în concordanţă cu practica statelor membre UE, în partea ce ţine de consolidarea capacităţii de colectare şi control, cu accent specific pe procedurile de restituire a TVA, pentru evitarea acumulării datoriilor, pentru asigurarea colectării efective a impozitelor şi pentru consolidarea luptei împotriva fraudelor şi evaziunilor fiscale | Semestrul II | Risc extern - diminuarea/întreruperea asistenţei tehnice din partea partenerilor de dezvoltare Risc intern - prezentarea informațiilor necalitative și/sau nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces | Sisteme şi proceduri elaborate/ajustate | IFPS | HG nr.808 din 07.10.2014454.5 |
| 11.4. Asigurarea cooperării internaționale în vederea dezvoltării transparenţei şi schimbului de informaţie | 11.4.1. Asigurarea cooperării la nivel bilateral pentru dezvoltarea transparenţei şi schimbului de informaţie între autorităţile fiscale, în conformitate cu Convenţia Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind asistenţa administrativă reciprocă în materie fiscală | Semestrul II | Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a acordurilor | Acord de colaborare elaborat; Schimb de informaţie iniţiat | IFPS | HG nr.808 din 07.10.2014453.2 |
|  | 11.4.2. Revizuirea şi elaborarea acordurilor de colaborare cu statele membre UE în partea ce ţine de schimbul de informaţie referitor la patrimoniul şi veniturile atît ale contribuabililor rezidenţi, cît şi ale celor nerezidenţi | Semestrul II | Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a acordurilor | Acorduri de colaborare revizuite/elaborate | IFPS | HG nr.808 din 07.10.2014453.3 |
|  | 11.4.3. Consolidarea colaborării în domeniul combaterii infracţiunilor economice şi evaziunilor fiscale, inclusiv prin încheierea acordurilor de cooperare şi schimb de informaţii între instituţiile omoloage din statele membre ale UE | Semestrul II | Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a acordurilor | Acorduri de colaborare elaborate | IFPS | HG nr.808 din 07.10.2014416(1)(c)8 |
| 11.5. Dezvoltarea sistemului de impozitare şi de administrare, inclusiv consolidarea capacităţii de colectare a impozitelor şi de control efectiv în vederea eliminării fraudelor şi a evaziunii fiscale | 11.5.1. Elaborarea politicilor de administrare fiscală comprehensive pentru prevenirea şi combaterea evaziunii şi fraudei fiscale | Semestrul II | Risc intern - nerealizarea în termen a activităților conexe; - abilităţi insuficiente de elaborare a cadrului normativ | Proiecte elaborate şi aprobate | IFPS | HG nr. 4 din 14.01.2014 |
| Obiectivul nr. 12: Lărgirea spectrului de servicii prestate contribuabililor și eficientizarea utilizării tehnologiilor informaționale în administrarea fiscală |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Lărgirea spectrului de servicii prestate contribuabililor prin dezvoltarea şi implementare a unor sisteme informaţionale automatizate eficiente şi operaţionale | 12.1.1. Elaborarea SIA „Dosarul contribuabilului” | Semestrul II | Risc intern - defecţiuni tehnice sau alţi factori ce pot duce la situații imprevizibile | Sistem elaborat | IFPS | SDMFP5 |
|  | 12.1.2. Extinderea SIA ”Colectarea informației din surse indirecte” | Semestrul II | Risc intern - defecţiuni tehnice sau alţi factori ce pot duce la situații imprevizibile | Sistem extins | IFPS | SDMFP5 |
|  | 12.1.3. Elaborarea SIA „Diseminare mesaje” | Semestrul II | Risc intern - defecţiuni tehnice sau alţi factori ce pot duce la situații imprevizibile | Sistem elaborat | IFPS | SDMFP5 |
|  | 12.1.4. Elaborarea modulului „Scriem Codul Fiscal” | Semestrul II | Risc intern - defecţiuni tehnice sau alţi factori ce pot duce la situații imprevizibile | Modul elaborat | IFPS | SDMFP5 |
|  | 12.1.5. Elaborarea modulului „Anticamera online” | Semestrul II | Risc intern - defecţiuni tehnice sau alţi factori ce pot duce la situații imprevizibile | Modul elaborat | IFPS | SDMFP5 |
| 12.2. Perfecţionarea mecanismelor şi instrumentelor software în scopul depistării rapide a fraudelor fiscale şi planificării controalelor în baza analizei de risc | 12.2.1. Elaborarea şi aprobarea caietului de sarcini al SIA „Sistem de management al riscurilor” | Semestrul II | Risc intern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională; - defecţiuni tehnice sau alţi factori ce pot duce la situații imprevizibile | Caiet de sarcini elaborat și aprobat | IFPS | HG nr.808 din 07.10.2014454.3 |
| 12.3. Dezvoltarea şi unificarea Sistemului informaţional integrat | 12.3.1. Evaluarea situației curente a sistemului informațional al SFS | Semestrul I | Risc intern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională | Raport perfectat | IFPS | SDMFP5 |
|  | 12.3.2. Elaborarea Strategiei IT a SFS | Semestrul II | Risc intern - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; - strategia necesită coordonare mai amplă şi examinare mai îndelungată | Strategie elaborată şi aprobată | IFPS | SDMFP5 |
| Obiectivul nr. 13: Optimizarea sistemului de achiziţii publice, inclusiv prin armonizarea legislaţiei naţionale la acquis-ul comunitar |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. Armonizarea cadrului legislativ și normativ național în domeniul achizițiilor publice la Acquis-ul comunitar | 13.1.1. Promovarea proiectului de lege privind atribuirea contractelor de achiziții publice sectoriale | Semestrul II | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice și schimbări în structura și mecanismul guvernamental; - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituțională; - reticența față de schimbări a autorităților contractante | Proiect prezentat Guvernului | SPRAP AAP | HG nr. 808 din 07.10.20144273 |
|  | 13.1.2. Revizuirea Regulamentelor privind aplicarea procedurilor de achiziție publică | În decurs de 6 luni de la adoptarea proiectului de lege pentru modificarea Legii privind achiziţiile publice | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice și schimbări în structura și mecanismul guvernamental; reținerea luării deciziilor - tergiversarea adoptării proiectului de lege Risc intern - abilități insuficiente de elaborare a proiectelor | Nr. de regulamente revizuite | SPRAP AAP | HG nr. 808 din 07.10.20144271(1)2 |
| 13.2. Modificarea cadrului normativ secundar din domeniul achizițiilor publice în vederea simplificării capacității de participare la procedurile de achiziții publice ale operatorilor economici | 13.2.1. Promovarea modificărilor la Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări | Trimestrul II | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - reținerea luării deciziilor; - tergiversarea avizării proiectului de către autoritățile publice | Proiect prezentat Guvernului | SPRAP |  |
|  | 13.2.2. Promovarea modificărilor la Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii | Trimestrul II | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - reținerea luării deciziilor; - tergiversarea avizării proiectului de către autoritățile publice | Proiect prezentat Guvernului | SPRAP |  |
|  | 13.2.3. Promovarea modificărilor la Regulamentul privind realizarea achizițiilor publice de servicii de proiectare a lucrărilor | Trimestrul II | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - reținerea luării deciziilor; - tergiversarea avizării proiectului de către autoritățile publice | Proiect prezentat Guvernului | SPRAP |  |
|  | 13.2.4. Modificarea formatului invitaţiei de participare care se publică în Buletinul Achiziţiilor Publice | Trimestrul III | Risc intern - abilităţi insuficiente de analiză şi elaborare a documentelor | Formatul invitaţiei de participare modificat | AAP | HG nr. 808 din 07.10.20144271(1)1 |
|  | 13.2.5. Actualizarea mecanismului şi platformei la nivel naţional pentru asigurarea publicării anunţurilor de intenţie referitoare la contractele de achiziţie publică | Pe parcursul anului | Risc intern - defecţiuni tehnice sau alţi factori ce pot duce la situaţii imprevizibile; - insuficienţa echipamentului tehnic performant | Mecanism şi platformă modificate şi actualizate | AAP | HG nr. 808 din 07.10.20144271(2)3 |
| 13.3. Reformarea instituţională a Agenţiei Achiziţii Publice şi dezvoltarea noilor tehnici de achiziţii, sporirea eficienţei şi asigurarea executării recomandărilor UE, prin descentralizarea competenţelor şi crearea organismului naţional independent de soluţionare a contestaţiilor | 13.3.1. Elaborarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Soluţionare a Contestaţiilor | În decurs de 6 luni de la adoptarea proiectului de lege pentru modificarea Legii privind achiziţiile publice | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice și schimbări în structura și mecanismul guvernamental; - tergiversarea adoptării proiectului de lege Risc intern - abilități insuficiente de elaborare a proiectului | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | SPRAP AAP | HG nr. 1125 din 14.12.2010 |
| Obiectivul nr. 14: Dezvoltarea cadrului legislativ, normativ și instituțional corespunzător domeniului metalelor prețioase și pietrelor prețioase |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. Modificarea și completarea Instrucţiunii cu privire la probare, marcare, analiză, expertiză a articolelor din metale preţioase diagnosticarea pietrelor preţioase |  | Semestrul II | Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a cadrului metodologic | Instrucţiunea modificată și aprobată | CSSM | Legea nr. 282-XV din 22.07.2004 HG nr. 892 din 28.08.2001 HG nr. 446 din 22.07.2009 |
| Obiectiv nr. 15: Consolidarea și asigurarea realizării procesului de monitorizare a rezultatelor activităţii economico-financiare a întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 Asigurarea efectuării monitoringului şi analizei rezultatelor financiare ale întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, inclusiv a instituțiilor financiare cu capital de stat | 15.1.1. Analiza situațiilor financiare ale întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, inclusiv a instituțiilor financiare cu capital de stat | Pe parcursul anului | Risc extern - neprezentarea situațiilor financiare, rapoartelor statistice de către întreprinderile de stat şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; - modificarea pe parcursul anului a termenului de prezentare a situațiilor financiare, rapoartelor statistice sau conţinutul acestora (indicatorii valorici); - prezentarea eronată a informaţiilor Risc intern - incapacitatea sistemului informațional existent de a prelucra informația | Nr. de rapoarte întocmite | DARASSF | SDMFP5 |
|  | 15.1.2. Monitorizarea procesului de virare în bugetul de stat a defalcărilor şi dividendelor din profitul net al întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital public sau majoritar de stat, pentru anul 2014 | Pînă la data de 01 august | Risc extern - managementul ineficient al entităţilor economice prin înregistrarea pierderilor nete; - neconformarea agenţilor economici privind distribuirea unei părţi din profitul net | Nr. de rapoarte întocmite; % executării parametrilor bugetari | DARASSF IFPS |  |
|  | 15.1.3 Elaborarea cu prezentarea ulterioară beneficiarului, a informației aferente activității întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, reflectată în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat, pe autorităţi publice centrale, privind: - restanţele la impozite, taxe şi alte plăţi faţă de bugetul public naţional; - achitările pe toate tipurile de impozite şi taxe; - informaţia despre înlesnirile şi facilităţile fiscale acordate întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; - informaţia referitoare la modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale (pe sume) şi achitarea obligaţiei fiscale conform contractelor încheiate, în conformitate cu art. 180 al Codului Fiscal | Trimestrial, către data de 20 a lunii următoare trimestrului de gestiune | Risc extern - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor; - posibilele deficiențe de comunicare și colaborare instituțională și interinstituțională Risc intern - incapacitatea sistemului informațional existent de a prelucra informația | Informaţii întocmite și prezentate | IFPS | SDMFP5 |
| 15.2. Asigurarea accesului la informaţia privind rezultatele activităţii economico-financiare a întreprinderilor cu cotă majoritară de stat pentru anul 2014 |  | Trimestrul III | Risc extern - modificarea pe parcursul anului a termenului de prezentare a situațiilor financiare, rapoartelor statistice sau conţinutul acestora (indicatorii valorici) Risc intern - incapacitatea sistemului informațional existent de a prelucra informația | Informație publicată | DARASSF |  |
| 15.3 Fortificarea capacităţilor de analiză a riscurilor bugetar-fiscale, precum şi de monitoring financiar al entităţilor economice cu capital majoritar de stat | 15.3.1. Elaborarea normelor metodologice/ ghidurilor consultative privind procedurile de efectuare a monitoringului financiar al întreprinderilor municipale şi societăţilor comerciale în care autorităţile administraţiei publice locale deţin cota majoritară în capitalul social | Semestrul II | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice | Metodologie/ghid elaborat | DARASSF | SDMFP5 |
| Obiectivul nr. 16: Creşterea eficienţei activităţii de inspectare |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. Elaborarea proiectului de lege cu privire la inspectarea (control) financiară |  | Pe parcursul anului | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea avizării proiectului de lege de către autorităţile publice şi partenerii sociali Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a cadrului legislativ | Proiect iniţiat | IF | HG nr. 808 din 07.10.20144426(1)1 |
| 16.2. Asigurarea gestiunii corecte a fondurilor europene | 16.2.1. Efectuarea verificărilor asupra operaţiunilor financiare cu fondurile europene | Pe parcursul anului | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională și interinstituțională Risc intern - insuficienţa resurselor umane | Nr. verificărilor efectuate Încălcări depistate | IF | HG nr. 808 din 07.10.20144424(1)1 |
| 16.3. Îmbunătăţirea reparării prejudiciilor constatate | 16.3.1. Intensificarea conlucrării cu organele de drept | Pe parcursul anului | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională și interinstituțională | Materiale expediate organelor de drept spre examinare; Pondere majoră a prejudiciului reparat | IF |  |
| 16.4. Modernizarea procedurilor, practicilor și metodelor de control | 16.4.1. Actualizarea permanentă a normelor metodologice generale şi normelor metodologice ramurale | Pe parcursul anului | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice Risc intern - propunerile de modificare conceptuală necesită coordonare mai amplă şi examinare mai îndelungată | Majorarea ponderii acțiunilor intentate de către organele de drept în vederea compensării sumelor depistate în cadrul inspectărilor (controalelor) financiare efectuate; Norme metodologice generale şi ramurale actualizate | IF | SDMFP5 |
| 16.5. Îmbunătăţirea calităţii raportării | 16.5.1. Perfectarea documentelor, conform formatului de dări de seamă actualizat | Pe parcursul anului | Risc extern - prezentarea informaţiilor necalitative Risc intern - abilităţi insuficiente ale personalului în perceperea şi identificarea informaţiilor | Formatul de darea de seamă actualizat respectat; Informaţii plasate periodic pe pagina web | IF | SDMFP5 |
| 16.6. Dezvoltarea capacităților în domeniul controlului financiar | 16.6.1. Elaborarea şi aprobarea programului de instruire internă şi externă | Trimestrul I | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională Risc intern - insuficienţa resurselor financiare; - abilităţi insuficiente de elaborare a documentelor de politici | Programul de instruire internă și externă elaborat și aprobat | IF | HG nr. 808 din 07.10.2014449 (b)6 |
|  | 16.6.2. Instruirea colaboratorilor Inspecţiei Financiare privind controlul adecvat al veniturilor şi al cheltuielilor publice | Pe parcursul anului | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională Risc intern - insuficienţa resurselor financiare | Nr. de instruiri organizate; Nr. de persoane instruite | IF | HG nr. 808 din 07.10.2014449 (b)6 |
| 16.7. Îmbunătăţirea cooperării cu organizaţiile externe |  | Pe parcursul anului | Risc extern - implicarea insuficientă a altor organe de control; - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională și interinstituțională | Acorduri de colaborare semnate | IF | SDMFP5 |
| Obiectivul nr. 17: Constituirea unui cadru normativ performant în domeniul contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, prin elaborarea reglementărilor naţionale în conformitate cu directivele UE, care va contribui la dezvoltarea şi perfecţionarea contabilităţii, inclusiv raportării financiare şi auditului |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. Elaborarea actelor normative în domeniul contabilităţii şi auditului | 17.1.1. Iniţierea elaborării proiectului Legii contabilităţii în redacţie nouă | Pe parcursul anului | Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute | Proiect iniţiat | - DRCASC | HG nr. 808 din 07.10.2014427(b)3 Legea nr. 112 din 02.07.2014 |
|  | 17.1.2. Iniţierea elaborării proiectului Legii privind activitatea de audit în redacţie nouă | Pe parcursul anului | Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute | Proiect iniţiat | - DRCASC | HG nr. 808 din 07.10.2014427(b)2 Legea nr. 112 din 02.07.2014 |
|  | 17.1.3. Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului „Cu privire la aprobarea Listei societăţilor de audit privind auditarea situaţiilor financiare pentru anul 2015 ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50 % din capitalul social” | Trimestrul I | Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DRCASC | Legea nr. 1134- XIII din 02.04.1997 Legea nr. 146-XIII din 16.06.1994 |
|  | 17.1.4. Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului „Cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007” | Trimestrul II | Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DRCASC | Legea nr. 61-XVI din 16.03.2007 |
|  | 17.1.5. Elaborarea proiectului Ordinului cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 119 din 06.08.2013 privind aprobarea Planului general de conturi contabile | Trimestrul I | Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute | Proiect elaborat şi aprobat | DRCASC | Legea nr. 113-XVI din 27.04.2007 |
|  | 17.1.6. Elaborarea proiectului Ordinului Ministrului Finanţelor „Cu privire la aprobarea termenilor de referinţă pentru auditarea situaţiilor financiare ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50 % din capitalul social” | Trimestrul I | Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute | Proiect elaborat şi aprobat | - DRCASC | Legea nr. 61-XVI din 16.03.2007 Legea nr. 1134- XIII din 02.04.1997 Legea nr. 146-XIII din 16.06.1994 |
|  | 17.1.7. Elaborarea proiectului Ordinului Ministrului Finanţelor „Cu privire la prezentarea de către societățile de audit a informațiilor în vederea executării prevederilor art. 131 alin. (2) şi (3) al Legii nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat și art. 89 alin. (1) şi (1¹) al Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni” | Trimestrul I | Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute | Proiect elaborat şi aprobat | DRCASC | Legea nr. 1134- XIII din 02.04.1997 Legea nr. 146-XIII din 16.06.1994 |
|  | 17.1.8. Elaborarea proiectului Ordinului cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 117 din 06.08.2013 privind aprobarea Standardelor Naţionale de Contabilitate | Trimestrul III | Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute | Proiect elaborat şi aprobat | DRCASC | Legea nr. 113-XVI din 27.04.2007 |
|  | 17.1.9. Elaborarea proiectului Ordinului privind acceptarea şi publicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară şi de modificare a Ordinului Ministrului Finanţelor nr.109 din 19.12.2008, privind acceptarea şi publicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară | Trimestrul III | Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute | Proiect elaborat şi aprobat | DRCASC | Legea nr. 113-XVI din 27.04.2007 |
| Obiectivul nr. 18: Asigurarea reprezentării intereselor Ministerului Finanţelor şi a bugetului de stat în instanţele judecătoreşti |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. Reprezentarea intereselor statului (Ministerului Finanţelor) în instanțele judecătorești | 18.1.1. Analiza cererilor de chemare în judecată şi formularea poziţiei ministerului asupra acestora, contestarea hotărîrilor judecătoreşti în ordinea de apel și recurs, respectiv reprezentarea intereselor ministerului în cauze civile cu privire la insolvabilitate | Pe parcursul anului | Risc extern - lipsa citării fizice a ministerului; - neexpedierea în adresa ministerului a deciziei adoptate de instanţele de judecată | Nr. referinţelor elaborate; Nr. cererilor de apel declarate; Nr. cererilor de recurs declarate; Nr. participărilor în adunarea/comitetul creditorilor şi în instanţele judecătoreşti | DJ | Cod civil Cod de procedura civilă Legea nr.1545-XV din 25.02.1998 Legea nr. 87-XV din 21.04.2011 Legea nr.1225-XV din 08.12.1992 |
| Obiectivul nr. 19: Consolidarea sistemului existent de management financiar şi control în cadrul Ministerului Finanţelor |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. Dezvoltarea sistemului de management financiar şi control în cadrul Ministerului Finanţelor | 19.1.1. Emiterea declaraţiei privind buna guvernare | 10 aprilie | Risc intern - abilităţi insuficiente de sistematizare şi analiză a informaţiei | Declaraţie emisă şi publicată | DAI | HG nr.1041 din 20.12.2013 |
|  | 19.1.2. Autoevaluarea sistemului de management financiar şi control | Trimestrul I | Risc intern - abilităţi insuficiente de sistematizare şi analiză a informaţiei | Raport elaborat | DAI | HG nr.1041 din 20.12.2013 |
|  | 19.1.3. Elaborarea Registrului riscurilor asociate atingerii obiectivelor Ministerului Finanţelor pentru anul 2015 | Trimestrul I | Risc intern - tergiversarea prezentării informaţiilor de către factorii implicaţi | Registru elaborat | DAMEP | Ordinul MF nr. 51 din 23.06.200912 |
| 19.2. Evaluarea sistematică a managementului financiar şi controlului din cadrul ministerului | 19.2.1. Efectuarea misiunilor de audit, cu aspecte de evaluare a mediului de control, managementului performanţelor şi al riscurilor, descrierii și revizuirii proceselor de bază (inclusiv a proceselor financiare), sistemelor curente de informare şi comunicare internă şi externă | Pe parcursul anului | Risc extern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat Risc intern - abilităţi insuficiente de evaluare şi analiză a sistemelor operaţionale; - toleranţa scăzută a managerilor operaţionali faţă de opiniile contrare; - reticenţa unităților auditate faţă de schimbări | Nr. de misiuni efectuate | DAI | HG nr.1041 din 20.12.2013 |
| Obiectivul nr. 20: Asigurarea transparenţei în activitatea Ministerului Finanțelor și a instituțiilor subordonate, prin informarea activă a societăţii privind domeniile de activitate a instituţiei |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. Asigurarea transparenței în activitatea ministerului, inclusiv a instituțiilor din subordine | 20.1.1. Plasarea pe pagina web a ministerului a rapoartelor și informațiilor aferente activității ministerului și a instituțiilor din subordine | Trimestrial | Risc intern - incapacitatea evaluării totale sau parțiale a indicatorilor de performanță; - reticența față de schimbări; - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor - limită de prezentare a informațiilor; - neconformarea actorilor implicați la cerințele legale de analiză și Raportare | Nr. de informații/rapoarte plasate | DAMEP în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului | SNA2 Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 |
|  | 20.1.2. Plasarea pe pagina web a IFPS a Bazei generalizate a practicii fiscale pe întrebări ce ţin de metodologia administrării fiscale şi corectitudinea aplicării, calculării şi achitării la buget a impozitelor şi taxelor, completată şi actualizată | Pe parcursul anului | Risc intern - abilităţi insuficiente ale personalului în perceperea şi identificarea datelor | Nr. de materiale plasate | IFPS | PD SFS 2011-20155 |
|  | 20.1.3. Publicarea promptă pe pagina web a SV a tuturor actelor normative departamentale care se referă la aspectele vamale sau afectează vînzarea, distribuirea, transportul, asigurarea, depozitarea, inspectarea, expunerea, prelucrarea, folosirea în amestec sau alte întrebuinţări ale mărfurilor; publicarea se va face din timp | Pe parcursul anului | Risc intern - abilități insuficiente ale personalului în perceperea și identificarea datelor | Ponderea proiectelor actelor normative publicate | SV | HG nr.1021 din 16.12.2013 |
|  | 20.1.4. Publicarea pe pagina web a AAP a dărilor de seamă privind procedurile de achiziții a produselor alimentare | Pe parcursul anului | Risc intern - abilități insuficiente ale personalului în perceperea și identificarea datelor | Dări de seamă publicate | AAP |  |
| 20.2. Publicarea informaţiilor relevante cu privire la asigurarea procesului decizional participativ la compartimentul „Transparenţa decizională” pe pagina web a ministerului şi pe platforma guvernamentală www.particip.gov.md |  | Pe parcursul anului | Risc intern - deficienţe în funcţionalitatea rețelei internet a MF; - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională | Informație accesibilă și actualizată în termeni utili; Nr. proiectelor decizionale publicate | Subdiviziunile din cadrul ministerului în comun cu SICMM și e-transformare și - Î.S„Fintehinform” | Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 HG nr.188 din 03.04.2012 |
| 20.3. Asigurarea transparenței bugetare | 20.3.1. Publicarea pe pagina web a ministerului a proiectelor legilor bugetare | După necesitate | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice Risc intern - conexiune pierdută | Informație relevantă accesibilă și actualizată continuu | - DGSB | Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 |
|  | 20.3.2. Publicarea pe pagina web a ministerului a documentului CBTM (2016-2018) | Trimestrul II | Risc intern - conexiune pierdută | Informație relevantă accesibilă | - DGSB | Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 |
|  | 20.3.3. Publicarea informației privind executarea bugetului de stat (Open Buget Data) | Lunar, către data de 19 | Risc intern - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces | Informații publicate pe site-ul www.mf.gov.md, www.date.gov.md | - DGTS Î.S,,Fintehinform” | Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 |
|  | 20.3.4. Actualizarea anuală a Bazei de date cheltuielilor publice (BOOST) și publicarea datelor pentru anul 2014 | Semestrul I | Risc intern - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; - defecţiuni tehnice sau alţi factori ce pot duce la situații imprevizibile | Baza de date publicată pe site-ul www.mf.gov.md, www.date.gov.md | - DGTS Î.S,,Fintehinform” |  |
| Obiectivul nr. 21: Îmbunătăţirea managementului resurselor umane, inclusiv gestiunea informatizată a evidenţei personalului |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. Creşterea calităţii serviciului public prin aplicarea inechivocă a practicii de angajare prin concurs a funcţionarilor publici, instituţionalizarea unui sistem de recrutare, evaluare şi promovare, în bază de merit şi competenţe | 21.1.1. Implementarea conformă a prevederilor legislației în vigoare privind managementul funcției publice și a funcționarilor publici | Pe parcursul anului | Risc extern - aplicarea inoportună sau întîrziată a prevederilor legislației Risc intern - realizarea neconformă a procedurilor de personal | Nr. de anunțuri publicate privind funcțiile vacante și concursurile de angajare; Nr. de concursuri de angajare desfășurate Gradul de acoperire a funcțiilor vacante scoase la concursurile de angajare; Nr. funcționarilor evaluați; Ponderea funcționarilor evaluați ”foarte bine”; Ponderea funcționarilor evaluați ”bine”; Ponderea funcționarilor evaluați ”satisfăcător” | DMRU | Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 |
|  | 21.1.2. Asigurarea realizării Planului anual de dezvoltare și consolidarea capacităților funcționarilor publici privind aplicarea bunelor practici din experiența națională și internațională | Pe parcursul anului | Risc extern - lipsa oportunităților de participare la activități de instruire, schimb de experiență, dezvoltare profesională în domeniu, organizate în țară și peste hotare; - incompatibilitatea informațiilor și a cunoștințelor obținute cu cadrul legislativ național; - imposibilitatea aplicării cunoștințelor în activitatea practică | Nr. persoane participante la activități de instruire în domeniu; Nr. de activități organizate | DMRU | Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 |
|  | 21.1.3. Selectarea prestatorilor și achiziționarea serviciilor de instruire pentru funcționarii publici | Pe parcursul anului | Risc intern - insuficiența mijloacelor financiare; - perfectarea întîrziată a contractelor de prestare servicii de instruire; - identificarea întîrziată a grupurilor țintă de participanți la activitățile de instruire | Nr. de prestatori contractați; Nr. de instruiri organizate; Nr de persoane instruite; | DMRU în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului | Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 |
| 21.2. Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante | 21.2.1. Asigurarea activității conforme a Comisiei de concurs | Pe parcursul anului | Risc intern - depășirea termenului pentru care a fost instituită Comisia de concurs; - lipsa/absența membrilor Comisiei de concurs; - atestarea conflictului de interese ale membrilor de concurs; - refuzul depunerii declarației scrise pe proprie răspundere despre lipsa conflictului de interese | Nr. ședințe ale Comisiei de concurs organizate; Nr. declarații pe proprie răspundere prezentate; Nr. de membri ai Comisiei de concurs prezenți la probele concursului | DMRU | HG nr. 201 din 11.03.2009 |
|  | 21.2.2. Asigurarea respectării prevederilor privind modul de desfășurare a probelor de concurs | Pe parcursul anului | Risc intern - nerespectarea procedurii de elaborare a variantelor lucrărilor scrise, grilelor de apreciere și/sau a listei întrebărilor pentru proba interviului; - nerespectarea procedurii de sigilare a variantelor de lucrări scrise în cadrul probei concursului - tergiversarea organizării probelor de concurs (proba scrisă, interviu) | Gradul respectării legislației | DMRU în comun cu subdiviziunile structurale | HG nr. 201 din 11.03.2009 |
| 21.3. Implementarea acțiunilor de prevenire a corupției în procesul de recrutare, selectare, angajare și promovare a personalului în funcțiile publice | 21.3.1. Includerea unui modul de subiecte de prevenire și combatere a corupției în programele de instruire inițială a angajaților debutanți | Semestrul I | Risc intern - abilități insuficiente de organizare și desfășurare a seminarelor de instruire | Modul inclus în program; Nr. de instruiri organizate; Nr. de persoane instruite | DMRU | SNA2 |
| 21.4. Crearea Centrului de Instruire |  | Pe parcursul anului | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - reținerea luării deciziilor; - tergiversarea avizării proiectului de către autoritățile publice | Centru creat | DMRU, DGTS, DGSB, DCI |  |

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. | Legea nr. 68 din 05 aprilie 2012 pentru aprobarea Strategiei Naționale de descentralizare și a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de descentralizare pentru anii 2012-2015 Hotărîrea Parlamentului nr 76 din 16 mai 2014 „Pentru aprobarea Planului de acţiuni pe anii 2014-2015 privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015” Hotărîrea Guvernului nr. 921 din 12 noiembrie 2014 „Pentru aprobarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul de suport pentru reformele politicii finanțelor publice din Republica Moldova, semnat la 27 octombrie 2014” Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 07 octombrie 2014 „Cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016” Hotărîrea Guvernului nr. 573 din 06 august 2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020” Hotărîrea Guvernului nr. 1141 din 16 decembrie 2010 „Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2011-2015” Hotărîrea Guvernului nr. 1288 din 09.11.2006 „Cu privire la aprobarea Strategiei de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015” Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 13 din 27 ianuarie 2015 privind aprobarea Programului anual de elaborare a proiectelor de acte normative pentru anul 2015 Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 137 din 22 septembrie 2014 privind aprobarea Planului de acţiuni pentru asigurarea implementării Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014 Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 63 din 13 mai 2014 privind aprobarea Planului de instruire pe anii 2014-2015 în domeniul metodologiei de planificare a bugetului, sistemelor informaţionale de elaborare a bugetului şi de gestionare a planurilor de alocaţii bugetare Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 53 din 15 aprilie 2014 cu privire la aprobarea Planului detaliat de activităţi privind promovarea reformelor în domeniul finanţelor publice Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 51 din 23.06.2009 cu privire la aprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public |
| --- | --- |

Abrevieri:

| AAP | Agenţia Achiziţii Publice | DMRU | Direcţia managementul resurse umane |
| --- | --- | --- | --- |
| BPN | Bugetul Public Național | IF | Inspecția Financiară |
| CBTM | Cadrul bugetar pe termen mediu | IFPS | Inspectoratul Fiscal Principal de Stat |
| CFPI | Control financiar public intern | IT | Tehnologii informaţionale |
| CSSM | Î.S. „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” | MFC | Management financiar şi control |
| DAI | Direcţia audit intern | NCTS | Noul sistem de tranzit computerizat (New Computerized Transit System) |
| DAMEP | Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor | OPD-2 | A doua operaţiune a politicilor de dezvoltare în Republica Moldova |
| DACPFI | Direcţia de armonizare a controlului financiar public intern | PIB | Produsul Intern Brut |
| DARASSF | Direcţia analiză și reglementări a activelor statului și sectorului financiar | PMDS | Programul managementul datoriei de stat pe termen mediu |
| DCI | Direcția cooperare internațională | RSAP | Registrul de stat al achizițiilor publice |
| DGDP | Direcţia generală datorii publice | SFS | Serviciul Fiscal de Stat |
| DGPLFV | Direcţia generală politică şi legislaţie fiscală şi vamală | SIA | Sistem informațional automatizat |
| DGSB DGTS | Direcţia generală sinteză bugetară Direcţia generală Trezoreria de stat | SICMM şi e-Transformare | Serviciul de informare și comunicare cu mass-media şi e-Transformare |
| DFAP | Direcția finanțele autorităților publice | SIGFP | Sistemul integrat de gestionare a finanțelor publice |
| DFENCC | Direcţia finanţele economiei naţionale, cheltuieli capitale | SIIV | Sistemul informațional integrat vamal |
| DFOSPS | Direcţia finanţele în ocrotirea sănătăţii şi protecţia socială | SPRAP | Serviciul politici de reglementare a achizițiilor publice |
| DFR | Direcţiile finanţelor de ramură | SV | Serviciul Vamal |
| DRCASC | Direcţia reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ | TARIM | Tarifului Vamal Integrat al Republicii Moldova |
| DJ | Direcția juridică | UE | Uniunea Europeană |
| DMFAS | Sistem de management al datoriei și de analiză financiară | VMS | Valori mobiliare de stat |