APROBAT

prin Ordinul nr. 12 din  4 februarie 2016

Planul anual de acţiuni al Ministerului Finanţelor pentru anul 2016

| Acţiuni | Subacţiuni | Termen de realizare | Riscuri | Indicatori de produs/rezultat | Responsabil | Documente de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Obiectivul nr.1: Asigurarea alocării resurselor financiare publice în strînsă corelare cu priorităţile de politici în perspectiva pe termen mediu, precum şi sporirea eficacităţii şi transparenţei procesului de pregătire a bugetului prin implementarea bugetării bazate pe performanţă |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Implementarea deplină a noii legi privind finanţele publice şi responsabilității bugetar-fiscale: restricţionarea modificărilor bugetare pe parcursul anului; aplicarea regulilor bugetar-fiscale stabilite de legislaţie; eliminarea practicii de adoptare a strategiilor şi programelor sectoriale fără acoperire financiară | 1.1.1. Definitivarea proiectului legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative, ce rezultă din politica bugetar-fiscală și vamală pe anul 2016 | Semestrul I | Risc extern - tergiversarea procesului de formare a noului Guvern; - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea avizării proiectului legii de către autoritățile publice și partenerii sociali Risc intern - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces | Proiect definitivat şi prezentat Guvernului | DGPLFV DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului şi instituţiile din subordine | Legea nr.181 din 25.07.2014 |
|  | 1.1.2. Definitivarea proiectului de lege a bugetului de stat pe anul 2016 | Semestrul I | Risc extern - tergiversarea procesului de formare a noului Guvern; - imprevizibilitatea deciziilor politice; - apariția unor cheltuieli excepționale Risc intern - defecţiuni tehnice ale SIMF sau alţi factori ce pot duce la situații imprevizibile | Proiect definitivat şi prezentat Guvernului | DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului | HG nr. 573 din 06.08.2013 Legea nr. 181 din 25.07.2014 |
|  | 1.1.3. Elaborarea versiunii pilot bugetul pentru cetățeni, 2016 | Semestrul I | Risc extern - tergiversarea procesului de formare a noului Guvern; - imprevizibilitatea deciziilor politice Risc intern - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces | Bugetul pentru cetăţeni elaborat și plasat pe pagina web | DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului | HG nr. 573 din 06.08.2013 HG nr.921 din 12.11.2014 |
|  | 1.1.4. Elaborarea proiectului legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2016, în dependență de mersul executării bugetului de stat în anul curent | După necesitate | Risc extern - instabilitate economică în plan național și la nivel regional; - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; - solicitări ad-hoc parvenite din partea autorităților ierarhic superioare | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului | HG nr. 573 din 06.08.2013 Legea nr.181 din 25.07.2014 |
|  | 1.1.5. Elaborarea CBTM (2017-2019) | Trimestrul II | Risc extern - tergiversarea procesului de formare a noului Guvern; - reținerea luării deciziilor referitor la obiectivele politicii fiscale pe termen mediu; - instabilitatea economică în plan național și la nivel regional Risc intern - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului şi instituţiile din subordine | Legea nr.181 din 25.07.2014 |
|  | 1.1.6. Elaborarea proiectului legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative, ce rezultă din politica bugetar-fiscală și vamală pe anul 2017 | Semestrul II | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - reținerea luării deciziilor referitor la obiectivele politicii bugetare pe termen mediu; - tergiversarea avizării proiectului legii de către autoritățile publice și partenerii sociali Risc intern - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; - - abilități insuficiente de elaborare a cadrului legislativ | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DGPLFV DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului şi instituţiile din subordine | Legea nr.181 din 25.07.2014 |
|  | 1.1.7. Elaborarea proiectului legii privind limitele macrobugetare pe termen mediu (2017-2019) | Trimestrul II | Risc extern - tergiversarea procesului de formare a noului Guvern; - imprevizibilitatea deciziilor politice; - instabilitatea economică în plan național și la nivel regional | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului | HG nr. 573 din 06.08.2013 Legea nr.181 din 25.07.2014 |
|  | 1.1.8. Elaborarea proiectului legii bugetului de stat pe anul 2017 | Trimestrul III | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - instabilitate economică în plan național și la nivel regional; - solicitări ad-hoc, parvenite din partea legislativului; - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces Risc intern - defecţiuni tehnice ale SIMF sau alţi factori ce pot duce la situații imprevizibile; - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului | HG nr. 573 din 06.08.2013 Legea nr.181 din 25.07.2014 |
|  | 1.1.9. Elaborarea bugetului pentru cetățeni, 2017 | Semestrul II | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice Risc intern - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces | Bugetul pentru cetăţeni elaborat și plasat pe pagina web | DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului și instituțiile din subordine | HG nr. 573 din 06.08.2013 HG nr.921 din 12.11.2014 |
|  | 1.1.10. Definitivarea proiectului legii privind modificarea și completarea unor acte legislative, reieșind din prevederile Legii finanțelor publice și responsabilităţii bugetar-fiscale | Trimestrul II | Risc extern - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea și implementarea reformelor inițiate în domeniul managementului finanțelor publice; - tergiversarea avizării proiectului legii de către autoritățile publice și partenerii sociali | Proiect definitivat și prezentat Guvernului | DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului şi instituţiile din subordine | HG nr. 573 din 06.08.2013 Legea nr.181 din 25.07.20141 |
|  | 1.1.11. Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern privind modificarea și completarea unor acte normative, reieșind din prevederile Legii finanțelor publice și responsabilităţii bugetar-fiscale | Trimestrul III | Risc extern - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea și implementarea reformelor inițiate în domeniul managementului finanțelor publice; - tergiversarea avizării proiectului hotărîrii de către autoritățile publice și partenerii sociali | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului şi instituţiile din subordine | HG nr. 573 din 06.08.2013 Legea nr.181 din 25.07.2014 |
| 1.2. Dezvoltarea capacităţilor instituţionale necesare pentru implementarea la scară naţională a bugetării bazate pe performanţă (BBP), cu suportul proiectului SlovakAid | 1.2.1. Coordonarea și monitorizarea activităților Planului de implementare a proiectului SlovakAid pentru dezvoltarea capacităților de bugetare pe programe | Conform termenelor stabilite în Planul de implementare a proiectului | Risc extern - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea BBP; - diminuarea/întreruperea asistenţei tehnice din partea partenerilor de dezvoltare | Numărul acțiunilor/măsurilor întreprinse conform Planului de implementare a proiectului | DGSB | HG nr. 573 din 06.08.2013 Planul de implementare a Proiectului SlovakAid 2014-2016 |
|  | 1.2.2. Evaluarea capacităților de bugetare pe programe în cadrul administrației publice din Moldova (comparativ cu anul 2011) și actualizarea Planului de dezvoltare a capacităților pe termen mediu | Semestrul I | Risc extern - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea BBP; - diminuarea/întreruperea asistenţei tehnice din partea partenerilor de dezvoltare; - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor Risc intern - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Raportul de evaluare a capacităților publicat pe pagina web a MF; Planul de dezvoltare a capacităților actualizat | DGSB DFR | HG nr. 573 din 06.08.2013 Planul de implementare a Proiectului SlovakAid 2014-2016 |
|  | 1.2.3. Instruirea formatorilor MF, APC, APL cu privire la aplicarea metodologiei de monitorizare și evaluare a bugetelor pe programe | Trimestrul II/ Trimestrul III | Risc extern - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea BBP; - diminuarea/întreruperea asistenţei tehnice din partea partenerilor de dezvoltare; - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor Risc intern - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Materiale de instruire pregătite conform Planului de implementare a proiectului; Număr de instruiri; Formatori instruiți (cel puțin 50 persoane pentru MF și APC și 70 persoane pentru APL) | DGSB DFR | HG nr. 573 din 06.08.2013 Planul de implementare a Proiectului SlovakAid 2014-2016 |
|  | 1.2.4. Asistența la distanță în revizuirea calității programelor unor APC | Trimestrul II | Risc extern - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea BBP; - diminuarea/întreruperea asistenţei tehnice din partea partenerilor de dezvoltare; - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor Risc intern - prezentarea informațiilor necalitative de către părțile implicate; - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Număr APC beneficiare de asistență conform Planului de implementare a proiectului; Număr de programe revizuite | DGSB DFR | HG nr. 573 din 06.08.2013 Planul de implementare a Proiectului SlovakAid 2014-2016 |
|  | 1.2.5. Asistența la distanță în revizuirea calității programelor unor APL de nivelul I | Trimestrul III | Risc extern - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea BBP; - diminuarea/întreruperea asistenţei tehnice din partea partenerilor de dezvoltare; - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor Risc intern - prezentarea informațiilor necalitative de către părțile implicate; - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Număr APL beneficiare de asistență conform Planului de implementare a proiectului; Număr de programe revizuite | DGSB DFR Direcțiile finanțe ale UAT | HG nr. 573 din 06.08.2013 Planul de implementare a Proiectului SlovakAid 2014-2016 |
|  | 1.2.6. Asistența la locul de muncă pentru APL de nivelul II | Trimestrul II | Risc extern - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea BBP; - diminuarea/întreruperea asistenţei tehnice din partea partenerilor de dezvoltare; - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor Risc intern - prezentarea informațiilor necalitative de către părțile implicate; - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Număr APL beneficiare de asistență conform Planului de implementare a proiectului; Număr de programe revizuite | DGSB DFR Direcțiile finanțe ale UAT | HG nr. 573 din 06.08.2013 Planul de implementare a Proiectului SlovakAid 2014-2016 |
| 1.3. Dezvoltarea analizelor preliminare privind guvernanța fiscală în Moldova în raport cu practicile UE și relevanța instituirii unui consiliu fiscal în Moldova ținînd cont de recomandările Delegației UE și publicarea acestora |  | Trimestrul IV | Risc intern - defecţiuni tehnice sau alţi factori ce pot duce la situații imprevizibile | Materiale publicate | DGSB de comun cu direcțiile interesate (cu suportul asistenței UE) | HG nr. 921 din 12.11.2014 |
| 1.4. Organizarea întîlnirilor și consultațiilor cu societatea civilă asupra analizei preliminare a relevanței instituirii unui consiliu fiscal în Moldova și publicarea unui Raport despre rezultate |  | Trimestrul IV | Risc intern - defecţiuni tehnice sau alţi factori ce pot duce la situații imprevizibile; | Întîlniri și consultări organizate; Raport publicat | DGSB de comun cu SICMM şi e-Transformare (cu suportul asistenței UE) | HG nr. 921 din 12.11.2014 |
| 1.5. Îmbunătățirea prognozelor de cheltuieli | 1.5.1. Monitorizarea permanentă și analiza propunerilor de cheltuieli bugetare, ținînd cont de capacitatea de executare și utilizare eficientă a mijloacelor financiare publice | La necesitate | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - nerespectarea termenilor-limită de prezentare a propunerilor de buget de către participanții la proiect | Propuneri de cheltuieli revizuite; Informații perfectate | DFR | HG nr. 573 din 06.08.2013 |
|  | 1.5.2. Analiza propunerilor de cheltuieli în vederea corespunderii capacităților reale de realizare a indicatorilor de performanță | La necesitate | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - nerespectarea termenilor-limită de prezentare a propunerilor de buget de către participanții la proiect | Propuneri de cheltuieli revizuite; Informații perfectate | DFR | HG nr. 573 din 06.08.2013 |
|  | 1.5.3. Estimarea cheltuielilor de personal în corespundere cu legislația în vigoare și politica salarială | Trimestrul III | Risc extern - neconformarea autorităților la cadrul normativ legal existent la estimarea cheltuielilor de personal - prezentarea informațiilor/ materialelor necalitative, nerespectarea termenilor-limită sau neprezentarea informațiilor de către participanții la proces - tergiversarea adoptării modificărilor legislației în vigoare | % cheltuielilor de personal în PIB | DAMCPASB | HG nr. 573 din 06.08.2013 |
|  |  |  | Risc intern - termeni restrînși pentru efectuarea și prezentarea unor analize detaliate |  |  |  |
|  | 1.5.4. Estimarea surselor reale de finanțare a proiectelor de investiții capitale finanțate din surse externe și a capacităților de verificare a acestora | La necesitate | Risc extern - instabilitate economică în plan național și regional; - tergiversarea aprobării acordurilor de finanțare cu donatorii externi; - capacitate redusă a instituțiilor bugetare de a prezenta calitativ și în termen a estimărilor cheltuielilor din sursele donatorilor externi Risc intern - defecţiuni tehnice sau alţi factori ce pot duce la situații imprevizibile | Tabel de sinteză elaborat | DFENCC | HG nr. 573 din 06.08.2013 |
| Obiectivul nr.2: Promovarea politicii fiscale orientate spre creşterea economică durabilă/incluzivă şi a politicii vamale orientate spre facilitarea comerţului exterior, întărirea competitivităţii agenţilor economici, asigurarea securităţii vamale la frontieră, simplificarea şi armonizarea politicilor și legislației fiscale și vamale naţionale cu cea comunitară |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Perfecţionarea continuă a politicilor fiscale şi vamale în scopul asigurării dezvoltării durabile a sistemului economico-financiar | 2.1.1. Elaborarea/reformularea măsurilor de politici fiscale şi vamale, politici de administrare fiscală şi vamală, ca parte componentă a CBTM 2017 – 2019 | Trimestrul II | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a politicilor | Măsuri de politici elaborate/reformulate și incluse în CBTM | DGPLFV | HG nr. 573 din 06.08.2013 |
|  | 2.1.2. Elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative din domeniile fiscal și vamal | Pe parcursul anului | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea avizării proiectelor de acte legislative și normative de către autoritățile publice și partenerii sociali Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a actelor legislative și normative | Proiecte de acte legislative elaborate şi prezentate Guvernului | DGPLFV | HG nr. 573 din 06.08.2013 |
|  | 2.1.3. Elaborarea proiectelor de acte legislative și normative cu privire la iniţierea negocierilor, renegocierilor, parafarea, semnarea şi ratificarea Convenţiilor de evitare a dublei impuneri cu alte state | Pe parcursul anului | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională și interinstituțională Risc intern - abilităţi insuficiente de negociere; - abilităţi insuficiente de elaborare a actelor legislative și normative | Proiecte de acte legislative și normative elaborate, convenţii negociate/ renegociate, parafate şi ratificate | DGPLFV | HG nr. 808 din 07.10.2014262 |
| 2.2. Racordarea cadrului normativ naţional la standardele şi practicile UE | 2.2.1. Definitivarea Tabelului de concordanță ca parte componentă a procesului de armonizare a actelor legislative vamale naționale la prevederile Regulamentului (CEE) nr.2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar | Semestrul II | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea avizării proiectului de lege de către autoritățile publice și partenerii sociali Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a actelor legislative - abilități insuficiente de armonizare a actelor legislative la cele ale Uniunii Europene | Tabel de concordanță întocmit | DGPLFV | HG nr. 808 din 07.10.2014193(1)(i) |
|  | 2.2.2. Definitivarea procesului de armonizare a actelor legislative vamale naționale la prevederile Regulamentului (CEE) nr.2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, prin elaborarea proiectului Codului Vamal al Republicii Moldova, în conformitate cu Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, și Planul Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM - UE în perioada 2014 – 2016 | Semestrul II | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea avizării proiectului de lege de către autoritățile publice și partenerii sociali Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a actelor legislative - abilități insuficiente de armonizare a actelor legislative la cele ale Uniunii Europene | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DGPLFV | HG nr. 808 din 07.10.2014193(1)(i) |
|  | 2.2.3. Armonizarea actelor legislative vamale și fiscale naționale la prevederile Regulamentului nr.1186/2009 al Consiliului din 16.11.2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, ca parte componentă a Codului vamal armonizat, și la prevederile Directivei 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind scutirea de taxa pe valoarea adăugată și de accize pentru bunurile importate de către persoanele care călătoresc din țări terțe | Semestrul II | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea avizării proiectului de lege de către autoritățile publice și partenerii sociali Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a actelor legislative; - abilități insuficiente de armonizare a actelor legislative la cele ale Uniunii Europene | Tabel de concordanță întocmit Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DGPLFV | HG nr. 808 din 07.10.2014193(1)(i) |
| Obiectivul nr.3: Asigurarea unui control eficient și o modernizare adecvată la fiecare etapă de cheltuieli și instituirea unui sistem adecvat de contabilitate și de raportare |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Sporirea cerințelor față de executorii de buget-beneficiari în construcții și reparații capitale privind respectarea limitelor de finanțare a investițiilor și reparațiilor capitale | 3.1.1. Monitorizarea finanțării investițiilor și cheltuielilor capitale din contul bugetului de stat, reieșind din prevederile legale ce reglementează procesele investiționale | Pe parcursul anului | Risc intern - neprezentarea în termen a informațiilor de către actorii implicați; - prezentarea informațiilor incomplete | Numărul materialelor examinate | DFENCC | HG nr. 573 din 06.08.2013 |
| 3.2. Asigurarea restituirii valorilor bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice în conformitate cu legea bugetară anuală |  | Pe parcursul anului | Risc extern - prezentarea deciziilor incomplete/necalitative comisiilor speciale teritoriale | Proiecte elaborate și prezentate Guvernului; Suma mijloacelor financiare alocate | DFOSPS | Legea nr. 1225-XII din 08.12. 1992 HG nr.627 din 05.07.2007 |
| 3.3. Asigurarea acordării indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni în conformitate cu legea bugetară anuală |  | Pe parcursul anului | Risc extern - prezentarea deciziilor incomplete/necalitative comisiilor speciale teritoriale | Proiecte elaborate și prezente Guvernului; Suma mijloacelor financiare alocate | DFOSPS | HG nr. 836 din 13.09.2010 |
| 3.4. Analiza corectitudinii și plenitudinii reflectării datelor în raportul generalizat pe țară referitor la capitolele cheltuielilor din bugetul de stat | 3.4.1. Examinarea dărilor de seamă ale APC și APL privind reflectarea cheltuielilor ce țin de finanțarea investițiilor și cheltuielilor capitale | Pe parcursul anului | Risc intern - neprezentarea în termen a informațiilor de către actorii implicați; - prezentarea informațiilor incomplete | Dări de seamă examinate în termenul stabilit prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 221 din 31.12.2015 | DFENCC | HG nr. 573 din 06.08.2013 |
| 3.5. Întocmirea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2015 |  | 29 aprilie | Risc extern - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a rapoartelor de către executorii de buget Risc intern - defecţiuni tehnice sau alţi factori ce pot duce la situații imprevizibile; - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către subdiviziunile structurale ale ministrerului | Raport întocmit și prezentat Guvernului | DGTS DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului şi instituţiile din subordine ÎS „Fintehinform” | Legea nr. 181 din 25.07.2014 |
| 3.6. Întocmirea raportului semianual privind executarea bugetului public național și componentele acestuia |  | Trimestrul III | Risc extern - tergiversarea procesului de formare a noului Guvern; - imprevizibilitatea deciziilor politice Risc intern - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor; - defecţiuni tehnice sau alţi factori ce pot duce la situații imprevizibile; - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Raport întocmit și prezentat Guvernului | DGSB DGTS în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului şi instituţiile din subordine ÎS „Fintehinform” | HG nr. 573 din 06.08.2013 Legea nr.181 din 25.07.2014 |
| 3.7. Elaborarea și implementarea SNC pentru sectorul public în conformitate cu practicile internaționale | 3.7.1. Elaborarea Conceptului pentru elaborarea Standardelor de contabilitate pentru sectorul public | Trimestrul IV | Risc intern - abilități insuficiente de elaborare a Conceptului | Concept elaborat și aprobat | DGTS | HG nr. 573 din 06.08.2013 HG nr. 921 din 12.11.2014 |
|  | 3.7.2. Întocmirea Planului de acțiuni pentru elaborarea Standardelor de contabilitate pentru sectorul public | Trimestrul IV | Risc intern - neincluderea unor acțiuni importante/necesare în Plan | Plan elaborat și aprobat | DGTS | HG nr. 573 din 06.08.2013 HG nr. 921 din 12.11.2014 |
|  | 3.7.3. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova | Trimestrul II | Risc extern - tergiversarea procesului de formare a noului Guvern; - imprevizibilitatea deciziilor politice Risc intern - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DGTS | Decretul preşedintelui nr.105 din 30.04.1992 privind măsurile urgente de normalizare a circulaţiei banilor în numerar în Republica Moldova |
| 3.8. Asigurarea publicării rapoartelor financiare consolidate pentru Guvernul central | 3.8.1. Examinarea necesității de ajustare a cadrului normativ în vederea publicării rapoartelor financiare consolidate pentru guvernul central | Trimestrul IV | Risc intern - tergiversarea/neacceptarea propunerilor de modificare a actelor normative | Notă analitică elaborată și prezentată conducerii | DGTS DGSB | HG nr. 573 din 06.08.2013 |
|  | 3.8.2. Elaborarea proiectului de ordin cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor pe primul semestru şi 9 luni pentru anul 2016 privind executarea bugetelor autorităţilor publice centrale şi rapoartelor privind executarea bugetelor locale | Trimestrul I | Risc intern - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Ordin elaborat şi aprobat | DGTS | Legea nr. 113-XVI din 27.04.2007 Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 Legea nr. 181 din 25.07.2014 |
|  | 3.8.3. Elaborarea proiectului de ordin cu privire la aprobarea cerinţelor la întocmirea rapoartelor pe primul semestru, 9 luni şi anuale privind executarea bugetelor autorităţilor publice centrale, bugetelor locale şi bugetelor instituţiilor publice finanţate de la buget | Trimestrul I | Risc intern - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Ordin elaborat şi aprobat | DGTS DGSB | Legea nr. 113-XVI din 27.04.2007 Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 Legea nr. 181 din 25.07.2014 |
|  | 3.8.4. Elaborarea proiectului de ordin cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la BPN prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2017 | Trimestrul IV | Risc intern - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Ordin elaborat şi aprobat | DGTS | Legea nr. 72 din 12.04.2015 Legea nr.73 din 12.04.2015 Ordinul nr.180 din 12.10.2015 |
| Obiectivul nr. 4: Asigurarea necesităţilor de finanţare ale bugetului de stat la nivel acceptabil de cheltuieli pe termen mediu şi lung în condiţiile limitării riscurilor implicate |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Contractarea împrumuturilor de stat externe pe termen mediu şi lung, ţinînd cont de raportul cost/risc | 4.1.1. Negocierea şi semnarea acordurilor noi de împrumut la condiții financiare avantajoase (ex. maturitate, rată a dobînzii, etc.) | 20 decembrie | Risc extern - instabilitate politică şi imprevizibilitatea deciziilor politice; - volatilitatea pieței financiare externe | 4 acorduri de finanțare negociate și semnate | DGDP | HG nr. 573 din 06.08.2013 HG nr. 939 din 13.11.2014 |
|  | 4.1.2. Analiza și acceptarea ofertelor de debursare din contul împrumuturilor semnate cu creditorii Banca Europeană de Investiţii şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la condiţiile financiare ce asigură menţinerea parametrilor stabiliţi a structurii portofoliului datoriei de stat | 31 decembrie | Risc extern - volatilitatea pieței financiare externe; - instabilitate politică şi imprevizibilitatea deciziilor politice | Numărul ofertelor de debursare analizate; Numărul ofertelor de debursare acceptate din contul împrumuturilor de stat externe | DGDP | HG nr. 573 din 06.08.2013 HG nr. 939 din 13.11.2014 |
| 4.2. Dezvoltarea pieței interne a valorilor mobiliare de stat | 4.2.1. Consolidarea comunicării cu participanții pe piață | Trimestrial | Risc extern - receptivitate redusă din partea participanților pe piață | 4 întrevederi cu participanții pe piață | DGDP |  |
|  | 4.2.2. Revizuirea criteriilor de selectare ale dealerilor primari și evaluarea performanței acestora | Semestrul II | Risc extern - volatilitatea pieței interne a valorilor mobiliare de stat Risc intern - abilități insuficiente de analiză și determinare a criteriilor de selectare și evaluare | Regulamentul cu privire la plasarea și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi revizuit | DGDP |  |
| 4.3. Monitorizarea și raportarea implementării prevederilor stabilite în Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2016-2018)” |  | Lunar | Risc extern - instabilitate politică şi imprevizibilitatea deciziilor politice; - efectul crizei economice/ financiare asupra economiei naţionale; - prognoze defectuoase ale indicatorilor macroeconomici Risc intern - defecţiuni tehnice sau alţi factori ce pot duce la situații imprevizibile; fluctuația necontrolată a personalului calificat | Ponderea datoriei de stat care ajunge la scadenţă în decurs de un an în totalul datoriei de stat – nu mai mare de 35 la sută; Ponderea datoriei de stat interne în total datorie de stat – nu mai mică de 20 la sută; Ponderea datoriei de stat într-o anumită valută străină în total datorie de stat – nu mai mare de 50 la sută; Ponderea datoriei de stat cu rata dobînzii fixă în total datorie de stat – nu mai mică de 50 la sută | DGDP |  |
| 4.4. Elaborarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2017-2019)” |  | Trimestrul IV | Risc extern - instabilitate politică şi imprevizibilitatea deciziilor politice; - schimbarea frecventă a prognozelor indicatorilor bugetari şi macroeconomici; - tergiversarea prezentării informaţiilor de către factorii implicaţi Risc intern - incapacitatea sistemului informațional existent (DMFAS) de a prelucra informația; - defecţiuni tehnice sau alţi factori ce pot duce la situații imprevizibile; - fluctuația necontrolată a personalului calificat; - erori în calcule | Proiect elaborat | DGDP |  |
| 4.5. Monitorizarea şi raportarea datoriei sectorului public |  | 70 zile de la finele trimestrului de gestiune şi 90 zile de la finele anului de gestiune | Risc extern - schimbarea frecventă a prognozelor indicatorilor bugetari şi macroeconomici; - depăşirea limitelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi Risc intern - incapacitatea sistemului informaţional existent (DMFAS) de a prelucra informaţia; - defecţiuni tehnice sau alţi factori ce pot duce la situații imprevizibile; - fluctuația necontrolată a personalului calificat; - erori în calcule | 4 Rapoarte privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat întocmite și prezentate Guvernului şi Parlamentului | DGDP |  |
| 4.6. Aplicarea tehnologiilor informaţionale moderne de Management al datoriei | 4.6.1. Evaluarea şi validarea bazei de date DMFAS 5.3 | Semestrul I | Risc extern - tergiversarea de către UNCTAD a procedurilor de implementare a proiectului Risc intern - defecţiuni tehnice sau alţi factori ce pot duce la situații imprevizibile; - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Baza de date DMFAS 5.3 evaluată şi validată | DGDP Î.S. „Fintehinform” | HG nr. 573 din 06.08.2013 |
|  | 4.6.2. Conversia şi instalarea DMFAS 6.0 | Semestrul I | Risc extern - tergiversarea de către UNCTAD a procedurilor de implementare a proiectului; - imposibilitatea finanțării activităților din cauza neaprobării Legii bugetului de stat pe anul 2016; - fluctuația personalului din cadrul ÎS „Fintehinform” Risc intern - tergiversarea procedurilor de achiziții; - defecţiuni tehnice sau alţi factori ce pot duce la situații imprevizibile; - fluctuația necontrolată a personalului calificat | DMFAS 6.0 instalat | DGDP Î.S. „Fintehinform” | HG nr. 573 din 06.08.2013 |
| Obiectivul nr. 5: Consolidarea sistemului de management financiar și control și audit intern în sectorul public, pentru a asigura utilizarea eficientă și transparentă a fondurilor publice |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Elaborarea şi actualizarea cadrului normativ în domeniul controlului financiar public intern | 5.1.1. Elaborarea unei reglementări privind evaluarea externă a activității de audit intern în sectorul public | Trimestrul IV | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - necesitatea coordonării suplimentare a proiectului Risc intern - apariţia unor elemente contradictorii sau incompatibile cu alte acte normative şi/sau omiterea unor prevederi importante; - tergiversarea examinării şi aprobării proiectului | Reglementare elaborată și aprobată | DACFPI | HG nr.1041 din 20.12.2013 Programul de activitate al Guvernului 2016-2018 |
|  | 5.1.2. Revizuirea Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar și control și emiterea declarației privind buna guvernare | Trimestrul III | Risc extern - necesitatea coordonării suplimentare a proiectului Risc intern - tergiversarea examinării şi aprobării proiectului; - contestarea modificărilor și a completărilor operate | Regulament revizuit și aprobat | DACFPI | HG nr.1041 din 20.12.2013 Programul de activitate al Guvernului 2016-2018 |
| 5.2. Consolidarea capacităţilor auditorilor interni și a managerilor din sectorul public în domeniul CFPI | 5.2.1. Organizarea și desfășurarea a trei seminare de instruire pentru auditorii interni din sectorul public | Pe parcursul anului | Risc extern - fluctuația necontrolată a formatorilor; - indisponibilitatea formatorilor instruiţi; - acoperirea insuficientă a grupului țintă cu instruiri conform necesităților | 3 seminare de instruire desfășurate | DACFPI | HG nr.1041 din 20.12.2013 HG nr. 808 din 07.10.2014 193(2)22 |
|  | 5.2.2. Organizarea și desfășurarea a trei seminare de instruire pentru managerii din sectorul public | Pe parcursul anului | Risc extern - fluctuația necontrolată a formatorilor; - indisponibilitatea formatorilor instruiţi; - acoperirea insuficientă a grupului țintă cu instruiri conform necesităților | 3 seminare de instruire desfășurate | DACFPI | HG nr.1041 din 20.12.2013 HG nr. 808 din 07.10.2014 193(2)22 |
| Obiectivul nr. 6: Implementarea unui instrument de management modern şi eficient pentru a susţine utilizatorii în procesul bugetar şi pentru furnizarea unei game largi de informaţii financiare şi non-financiare necesare pentru luarea deciziilor |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Implementarea noului sistem informațional de management financiar (SIMF) | 6.1.1. Lansarea și punerea în aplicare a modulului „Alocații bugetare: procedurile de dezagregare și modificare a bugetului” în SIMF | Trimestrul I | Risc intern - defecţiuni tehnice sau alţi factori ce pot duce la situații imprevizibile; - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Modulul pus în aplicare | Î.S. „Fintehinform” DGSB | HG nr. 573 din 06.08.2013 Legea nr.181 din 25.07.2014 |
|  | 6.1.2. Implementarea aplicației 1C integrată cu Sistemul informațional de management financiar | Pe parcursul anului | Risc intern - defecţiuni tehnice sau alţi factori ce pot duce la situații imprevizibile; - abilități insuficiente de implementare a sistemului | Sistem implementat | DGTS Î.S. „Fintehinform” | HG nr. 573 din 06.08.2013 |
| Obiectivul nr. 7: Promovarea normelor şi standardelor internaţionale în domeniul vamal în vederea reducerii duratei şi costurilor efectiv suportate de agenţii economici pentru vămuirea mărfurilor în vamă |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Simplificarea şi uniformizarea procedurilor de vămuire a mărfurilor prin preluarea experienţei ţărilor UE în domeniu | 7.1.1. Implementarea procedurii de declarare electronică | Pe parcursul anului | Risc extern - interes scăzut din partea mediului de afaceri; - nerealizarea în termen a activităţilor conexe de către participanţii din exterior Risc intern - incapacitatea sistemului informaţional existent de a prelucra informaţia; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | 100% declaraţii vamale de export perfectate electronic; Creşterea ponderii declaraţiilor vamale perfectate electronic pînă la 20% la import | SV | HG nr. 573 din 06.08.2013 HG nr. 808 din 07.10.2014 193(2)22-23 HG nr. 4 din 14.01.2014 HG nr. 1288 din 09.11.2006 HG nr. 685 din 13.09.2012 HG nr. 1005 din 10.12.2014 |
|  | 7.1.2. Dezvoltarea programului “Agent economic autorizat” (AEO) | Pe parcursul anului | Risc extern - tergiversarea aprobării actelor normative din cauza instabilităţii politice; - interes scăzut din partea mediului de afaceri Risc intern - sporirea măsurilor de securitate la frontieră pe fundalul creşterii sporite a fluxului de mărfuri | Proiecte de modificare a cadrului normativ elaborate şi prezentate Guvernului; Numărul programelor de recunoaştere AEO cu alte state iniţiate; Nr. de Agent Economic Autorizat | SV în comun cu DGPLFV | HG nr. 573 din 06.08.2013 HG nr. 808 din 07.10.2014193(1)(k)19 HG nr. 4 din 14.01.2014 |
|  | 7.1.3. Dezvoltarea procedurilor simplificate de vămuire (declarare incompletă, simplificată şi vămuire la domiciliu) | Pe parcursul anului | Risc extern - limitarea finanţării externe şi bugetare Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a cadrului normativ; - capacităţi insuficiente de creare a SI | Studiu privind ajustarea cadrului normativ naţional la cel comunitar efectuat; Proiecte de modificare a cadrului normativ elaborate şi prezentate Guvernului; Module informaţionale de proceduri simplificate testate şi funcţionale | SV în comun cu DGPLFV | HG nr. 573 din 06.08.2013 |
|  | 7.1.4. Dezvoltarea sistemului de declarare prealabilă, conform practicilor UE | Pe parcursul anului | Risc extern - proiectele de acte normative şi legislative necesită o coordonare mai amplă şi examinare mai îndelungată Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a cadrului normativ | Proiecte de modificare a cadrului normativ elaborate şi prezentate Guvernului; Ordine SV aprobate | SV în comun cu DGPLFV | HG nr. 573 din 06.08.2013 |
|  | 7.1.5. Asigurarea implementării tehnicilor moderne de control al valorii în vamă şi clasificare a mărfurilor | Pe parcursul anului | Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a cadrului normativ; - neacoperirea necesităţilor de dezvoltare profesională continuă | Ordine SV aprobate; Modulul „Valoarea în vamă”dezvoltat; Criterii de selectivitate create | SV | HG nr. 573 din 06.08.2013 |
| 7.2. Racordarea cadrului normativ naţional la standardele şi practicile UE printr-o abordare de ansamblu şi nediscriminatorie a regulilor de origine şi prin aplicarea uniformă a acestora pentru toate companiile de pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din zonele economice libere | 7.2.1. Aplicarea corespunzătoare a Protocolului II al Acordului de Asociere privind definiţia noţiunii de „produse originare” şi metodele de cooperare administrativă | Pe parcursul anului | Risc intern - neacoperirea necesităţilor de dezvoltare profesională continuă | Numărul de certificate de origine eliberate; Numărul de proceduri de asistenţă administrativă | SV | HG nr. 808 din 07.10.2014193(2)33 |
|  | 7.2.2. Dezvoltarea statutului de exportator aprobat | Pe parcursul anului | Risc extern - interes scăzut din partea titularilor de proceduri simplificate Risc intern - neacoperirea necesităţilor de dezvoltare profesională continuă | Numărul exportatori aprobaţi; Numărul exporturilor preferenţiale efectuate în baza declaraţiei de origine | SV | HG nr. 808 din 07.10.2014193(2)34 |
|  | 7.2.3. Asigurarea modificării cadrului normativ în domeniul regulilor originii mărfurilor în contextul acordurilor de comerţ liber care urmează a intra în vigoare pe parcursul anului 2016 (Convenţia PEM, Acord cu Turcia, etc) | Pe parcursul anului | Risc extern - proiectele de acte normative şi legislative necesită o coordonare mai amplă şi examinare mai îndelungată Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a cadrului normativ | Proiecte de modificare a cadrului normativ elaborate şi prezentate Guvernului; Ordine SV aprobate | SV în comun cu DGPLFV |  |
| 7.3. Implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) |  | Pe parcursul anului | Risc extern - tergiversarea acordării asistenţei de către donatorii externi Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a cadrului normativ; - capacităţi insuficiente de creare a SI | 2 proiecte lansate; Evaluarea iniţială a cadrului normativ efectuată; Sarcina tehnică a modului elaborată | SV | HG nr. 808 din 07.10.2014193(1)2 |
| 7.4. Dezvoltarea principiului selectivităţii controlului vamal | 7.4.1. Gestionarea eficientă a procesului de selectivitate în SI ”Asycuda World” şi SI ”Frontiera” | Pe parcursul anului | Riscuri externe - implicarea altor servicii de control (control veterinar, fitosanitar etc.) Riscuri interne - insuficienţa resurselor (tehnice, umane); - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Micşorarea cotei declaraţiilor vamale import direcţionate pe culoarul roşu de vămuire pînă la 10% şi pînă la 20% pe culoarul galben de control Ordine SV modificate Numărul criteriilor active/create/modificate/anulate/evaluate Numărul consemnelor create/modificate/anulate | SV | HG nr. 4 din 14.01.2014 HG nr. 808 din 07.10.2014 HG nr. 1005 din 10.12.2014 |
|  | 7.4.2. Consolidarea procesului de analiză a riscurilor | Pe parcursul anului | Riscuri interne - insuficienţa resurselor (tehnice, umane); - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Metodologia de profilare a riscurilor aprobată; 2 şedinţe a Grupului de Management al riscurilor organizate; Numărul şedinţelor GLAF în cadrul birourilor vamale organizate; 2 module a SI „Antifrauda” actualizate | SV | HG nr. 4 din 14.01.2014 HG nr. 808 din 07.10.2014 HG nr. 1005 din 10.12.2014 |
| 7.5. Modernizarea sistemelor informaţionale vamale şi a infrastructurii posturilor vamale | 7.5.1. Perfecţionarea şi dezvoltarea sistemelor informaţionale vamale, prin intermediul cărora se efectuează schimbul de informaţii în regim on-line între autorităţile care participă la controlul vamal mărfurilor şi mijloacelor de transport, conform principiilor “ghişeului unic” şi “o singură oprire”, avînd ca scop reducerea timpului de control | Pe parcursul anului | Risc extern - tergiversarea acordării asistenţei de către donatorii externi Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a cadrului normativ; - capacităţi insuficiente de creare a SI | Proiectului TWINNING pentru implementarea Ghişeului Unic lansat; Evaluarea iniţială a cadrului normativ efectuată; Sarcina tehnică elaborată SI „Frontiera” modernizat Modulul „Multi-agency” modernizat | SV | HG nr. 4 din 14.01.2014 HG nr. 808 din 07.10.2014 HG nr. 685 din 13.09.2014 HG nr. 1005 din 10.12.2014 |
|  | 7.5.2. Modernizarea infrastructurii posturilor vamale, implicit a punctelor de trecere a frontierei cu control comun | Pe parcursul anului | Risc extern - tergiversarea de către donatorii externi a asistenţei Riscuri interne - insuficienţa resurselor (tehnice, umane); - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Proiectul pentru modernizarea a 3 posturi vamale de frontieră lansat; Negocierile privind 2 puncte de trecere cu control comun la frontiera cu Ucraina promovate; Negocierile privind proiectul-pilot de control comun la frontiera cu România iniţiate | SV | HG nr. 4 din 14.01.2014 HG nr. 808 din 07.10.2014 HG nr. 685 din 13.09.2014 HG nr. 1005 din 10.12.2014 |
|  | 7.5.3. Consolidarea capacităţilor tehnice a Centrului de monitorizare video a Serviciului Vamal în vederea asigurării supravegherii integrale a posturilor vamale | Pe parcursul anului | Risc extern - limitarea finanţării externe şi bugetare Riscuri interne - insuficienţa resurselor (tehnice, umane); - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Inițierea elaborării proiectului tehnic privind sistemul de supraveghere video a SV; 35 posturilor vamale asigurate cu echipament necesar; 50% posturilor vamale monitorizate | SV | HG nr. 4 din 14.01.2014 HG nr. 808 din 07.10.2014 HG nr. 685 din 13.09.2014 HG nr. 1005 din 10.12.2014 |
| Obiectivul nr. 8. Sporirea nivelului de securitate economică a statului şi de securizare a frontierei de stat |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Dezvoltarea şi modernizarea procedurilor de protecţie a proprietăţii intelectuale la frontiera | 8.1.1 Consolidarea interacţiunii de cooperare atît cu autorităţile publice abilitate cu funcţii şi responsabilităţi privind protecţia juridică a proprietăţii intelectuale, cît şi cu titularii de drepturi de proprietate intelectuală | Pe parcursul anului | Risc extern - interes scăzut din partea mediului de afaceri Riscuri interne - insuficienţa resurselor (tehnice, umane); - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Numărul de activităţi cu autorităţile publice organizate; Majorarea pînă la 640 a numărului de obiecte de proprietate intelectuală introduse în Registrul SV; Numărul cererilor de intervenţie depuse | SV | HG nr 880 din 22.11.2012 HG nr. 808 din 07.10.2014 HG nr. 1149 din 05.10.2006 |
|  | 8.1.2. Consolidarea capacităţilor privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală | Pe parcursul anului | Riscuri interne - insuficienţa resurselor (tehnice, umane); - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat; - neacoperirea necesităţilor de dezvoltare profesională continuă | Numărul de activități de informare organizate | SV | HG nr 880 din 22.11.2012 HG nr. 808 din 07.10.2014 HG nr. 1149 din 05.10.2006 |
| 8.2. Optimizarea procedurii de control ulterior | 2.2.1. Modernizarea sistemelor informaţionale utilizate în cadrul procesului de control ulterior | Pe parcursul anului | Risc intern - defecţiuni tehnice; - neacoperirea necesităţilor de dezvoltare profesională continuă; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Modulul VI „Control ulterior” în SI „ANTIFRAUDA” implementat; Numărul de criterii de selectivitate aferente culoarului albastru de vămuire; Numărul declaraţiilor vamale reverificate pe culoarul albastru de vămuire | SV | HG nr 880 din 22.11.2012 HG nr. 808 din 07.10.2014 HG nr. 1149 din 05.10.2006 |
|  | 2.2.2. Sporirea eficienţei misiunilor de control ulterior | Pe parcursul anului | Riscuri externe - implicarea altor servicii de control Risc intern - neacoperirea necesităţilor de dezvoltare profesională continuă; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Metodologie de planificare a controalelor ulterioare în baza analizei de risc revizuită; Asigurarea ponderii misiunilor control ulterior rezultative la nivel de 52%; Numărul de misiuni de control ulterior | SV | HG nr 880 din 22.11.2012 HG nr. 808 din 07.10.2014 HG nr. 1149 din 05.10.2006 |
| 8.3. Analiza cadrului normativ în vederea îmbunătăţirii sistemului de aplicare a sancţiunilor |  | Pe parcursul anului | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - proiectele de acte normative şi legislative necesită o coordonare mai amplă şi examinare mai îndelungată Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a cadrului legislativ | Analiza efectuată | SV | HG nr 880 din 22.11.2012 HG nr. 808 din 07.10.2014 HG nr. 1149 din 05.10.2006 |
| Obiectivul nr. 9 Reformarea cadrului legislativ, organizațional și instituțional al Serviciului Fiscal de Stat în vederea consolidării capacității de administrare |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Crearea unei structuri şi asigurarea organizării eficiente şi efective pentru executarea sarcinilor administraţiei fiscale | 9.1.1. Elaborarea proiectului legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative în scopul învestirii Serviciului Fiscal de Stat cu atribuţii de investigare şi urmărire penală | Trimestrul II | Risc extern - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea politicilor Risc intern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională și interinstituțională; - cunoașterea și documentarea insuficientă a activității/domeniului supus modificării normative; - complexitatea tematicii; - resurse financiare insuficiente | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | IFPS | HG nr.808 din 07.10.201454.2 |
|  | 9.1.2. Implementarea acordului de grant pentru pregătirea proiectului Băncii Mondiale privind modernizarea administrării fiscale (TAMP) | Semestrul I Semestrul II | Risc intern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare; - cunoaşterea insuficientă a procedurilor Băncii Mondiale precum şi ale bunelor practici întru descrierea și cartografierea proceselor; - resurse financiare insuficiente | Catalogul proceselor aprobat; Cerințe ale SII aprobate | IFPS | HG nr. 573 din 06.08.2013 |
|  | 9.1.3. Unificarea și majorarea independenţei Serviciului Fiscal de Stat | Trimestrul II | Risc extern - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea politicilor Risc intern - resurse umane, financiare, tehnice insuficiente | Concept de reorganizare a SFS elaborat | IFPS | HG nr.808 din 07.10.201454.3 |
|  | 9.1.4. Înaintarea propunerilor de modificare a legislației în vederea excluderii activităților non fiscale administrate în prezent de către Serviciul Fiscal de Stat | Semestrul II | Risc intern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare; - tergiversarea elaborării promovării proiectelor de legi despre excluderea activităţilor non-fiscale din atribuţiile SFS | Propuneri formulate | IFPS DGPLFV | HG nr. 573 din 06.08.2013 |
| Obiectivul nr. 10 Dezvoltarea şi implementarea unui mecanism de deservire a contribuabililor prin lărgirea gamei de servicii furnizate și modernizarea modalității de abordare a conformării contribuabililor |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Dezvoltarea continuă a strategiei generale de conformare prin elaborarea şi implementarea programelor anuale de conformare fiscală | 10.1.1. Elaborarea Programului de conformare a contribuabililor pentru anul 2016 | Semestrul I | Risc intern - insuficienţa surselor de informare utilizate pentru analiză, pe baza criteriilor de risc, la elaborarea programului de conformare | Program elaborat şi aprobat | IFPS | HG nr. 573 din 06.08.2013 |
|  | 10.1.2. Monitorizarea implementării prevederilor stabilite în Programul de conformare a contribuabililor pentru anul 2016 | Semestrul II | Risc intern - abilităţi insuficiente de analiză, monitorizare şi implementare a programului de conformare | 3 rapoarte elaborate; Ponderea impozitelor la 1 leu vînzare în urma acțiunilor de conformare voluntară majorată în mediu cu 20% comparativ cu perioada similară a anului precedent la contribuabilii din lista selectată | IFPS | HG nr. 573 din 06.08.2013 |
| 10.2. Dezvoltarea unei strategii de conformare în baza unui sistem comprehensiv de evaluare şi gestionare a riscului pentru persoanele fizice cu venituri foarte mari | 10.2.1. Elaborarea Programului de conformare a persoanelor fizice cu venituri mari pentru anul 2017-2018 | Semestrul II | Risc intern - insuficienţa surselor de informare utilizate pentru analiză, pe baza criteriilor de risc, la elaborarea programului de conformare | Program elaborat şi aprobat | IFPS | HG nr. 573 din 06.08.2013 |
|  | 10.2.2. Implementarea Programului de conformare a persoanelor fizice cu venituri mari pentru anul 2016 | Trimestrul IV | Risc intern - abilităţi insuficiente de analiză, monitorizare şi implementare a programului de conformare; - neidentificarea promptă a nerespectării activităților și acțiunilor stabilite în Programul de conformare | Majorarea sumei impozitului pe venit reținut de la persoanele fizice pentru anul 2016 nu mai puţin de 5% in comparație cu anul 2015 | IFPS | HG nr. 573 din 06.08.2013 |
| 10.3. Elaborarea politicilor comprehensive pentru prevenirea şi combaterea evaziunii şi fraudei fiscale prin consolidarea capacităţilor de investigare a fraudelor şi dezvoltarea sistemului de identificare a riscurilor de evaziune fiscală | 10.3.1. Elaborarea sistemului informațional automatizat ”Managementul riscurilor de conformare” | Semestrul II | Risc intern - cunoașterea și documentarea insuficientă a activității/domeniului supus elaborări şi implementării; - complexitatea tematicii; - resurse financiare limitate | Specificații tehnice aprobate; Sistem informațional elaborat și implementat; Metodologie de estimare a decalajului fiscal elaborată | IFPS | HG nr. 573 din 06.08.2013 |
| 10.4. Lărgirea spectrului de servicii prestate contribuabililor prin dezvoltarea şi implementare a unor sisteme informaţionale automatizate eficiente şi operaţionale | 10.4.1. Dezvoltarea modulului de generare a facturii de plată „Cont unic” în cadrul SIA ”Contul curent al contribuabilului” | Semestrul II | Risc intern - insuficienţa cunoștințelor şi a bunelor practici pentru elaborarea SIA; - resurse financiare limitate; - elaborarea sarcinilor tehnice cu posibile omisiuni/erori | Modul testat și implementat | IFPS | HG nr. 573 din 06.08.2013 |
| Obiectivul nr. 11: Stabilirea unui sistem modern de achiziții publice în conformitate cu standardele Uniunii Europene |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Armonizarea cadrului legislativ și normativ național în domeniul achizițiilor publice la Acquis-ul comunitar | 11.1.1. Elaborarea și promovarea actelor normative necesare implementării Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015 | Trimestrul IV | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice şi schimbări în structura şi mecanismul guvernamental; - tergiversarea avizării proiectelor de hotărîre de către alte autorităţi publice şi parteneri sociali Risc intern - posibile deficienţe de colaborare | 16 proiecte elaborate și prezentate Guvernului | SPRAP AAP | HG nr. 573 din 06.08.2013 |
|  | 11.1.2. Elaborarea Strategiei de dezvoltare a achizițiilor publice | Trimestrul IV | Risc extern - propuneri ale experților internaționali incompatibile cu situația din țară Risc intern - abilităţi insuficiente de planificare strategică | Strategie elaborată și aprobată | SPRAP AAP | HG nr. 573 din 06.08.2013 |
|  | 11.1.3. Elaborarea şi aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări | Trimestrul II | Risc extern - tergiversarea avizării proiectului de către alte autorităţi publice şi parteneri sociali Risc intern - nerealizarea în termen a activităţilor conexe | Ordin elaborat și aprobat | SPRAP | HG nr. 573 din 06.08.2013 |
|  | 11.1.4. Elaborarea şi aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii | Trimestrul II | Risc extern - tergiversarea avizării proiectului de către alte autorităţi publice şi parteneri sociali Risc intern - nerealizarea în termen a activităţilor conexe | Ordin elaborat și aprobat | SPRAP | HG nr. 573 din 06.08.2013 |
| 11.2. Reformarea instituţională a Agenţiei Achiziţii Publice prin descentralizarea competenţelor şi crearea organismului naţional independent de soluţionare a contestaţiilor | 11.2.1. Elaborarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Soluţionare a Contestaţiilor | Trimestrul II | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice și schimbări în structura și mecanismul guvernamental; - tergiversarea adoptării proiectului de hotărîre Risc intern - deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | SPRAP AAP | HG nr. 808 din 07.10.2014 |
| 11.3. Extinderea numărului de utilizatori ai sistemului electronic al achizițiilor publice | 11.3.1. Includerea în SIA „Registrul de Stat al Achizițiilor Publice” a noilor autorități contractante | Pe parcursul anului | Risc extern - interes redus din parte autorităților contractante Risc intern - defecţiuni tehnice sau alţi factori ce pot duce la situaţii imprevizibile | Nr. utilizatorilor noi | AAP | HG nr. 573 din 06.08.2013 |
| Obiectivul nr. 12: Dezvoltarea unui sistem corespunzător de inspecţie financiară, care va completa funcţia de audit intern, fără a se suprapune însă acesteia, şi va asigura controlul adecvat al veniturilor şi al cheltuielilor publice |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Promovarea proiectului de lege cu privire la Inspectoratul Financiar de Stat |  | Pe parcursul anului | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea avizării proiectului de lege de către autorităţile publice şi partenerii sociali; - necesitatea coordonării suplimentare a proiectului | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | IF | HG nr. 808 din 07.10.2014426(1)1 |
| 12.2. Intensificarea controlului asupra gestionării resurselor financiare, inclusiv a companiilor aflate în posesia statului, în baza evaluării gradului de risc extern (gestiunea corectă a fondurilor europene) | 12.2.1. Efectuarea verificărilor, asupra operaţiunilor financiare cu fondurile europene, pentru a asigura gestiunea corectă a acestora | Pe parcursul anului | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională și interinstituțională Risc intern - insuficienţa resurselor umane | Numărul de verificări efectuate; Încălcări depistate | IF | HG nr. 808 din 07.10.2014424(1)1 Programul de activitate al Guvernului 2016-2018 |
| 12.3. Modernizarea procedurilor, practicilor și metodelor de control | Actualizarea normelor metodologice privind efectuarea inspectării financiare | Pe parcursul anului | Risc intern - insuficienţa resurselor umane; - - abilităţi insuficiente de actualizare a cadrului de reglementare | Norme metodologice actualizate | IF | HG nr. 573 din 06.08.2013 |
| 12.4. Îmbunătăţirea cooperării cu organizaţiile externe |  | Pe parcursul anului | Risc extern - implicarea insuficientă a altor organe de control; - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională și interinstituțională | Acorduri de colaborare semnate | IF | HG nr. 573 din 06.08.2013 |
| 12.5. Dezvoltarea capacităților în domeniul controlului financiar | 12.5.1. Elaborarea programului de instruire internă şi externă | Trimestrul I | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a documentelor de politici | Program elaborat și aprobat | IF | HG nr. 808 din 07.10.201449 (b)5 |
|  | 12.5.2. Instruirea angajaților Inspecţiei Financiare privind controlul adecvat al veniturilor şi al cheltuielilor publice | Pe parcursul anului | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională Risc intern - insuficienţa resurselor financiare | Numărul de instruiri organizate; Numărul de persoane instruite | IF | HG nr. 808 din 07.10.201449 (b)5 |
| 12.6. Îmbunătăţirea calităţii raportării și promovarea imaginii Inspecției Financiare | 12.6.1. Publicarea pe pagina oficială a rapoartelor de activitate | Pe parcursul anului | Risc extern - prezentarea informaţiilor necalitative Risc intern - abilităţi insuficiente ale personalului în perceperea şi identificarea informaţiilor | Rapoarte, informaţii plasate pe pagina web | IF | HG nr. 573 din 06.08.2013 HG nr. 808 din 07.10.201449 (b)6 |
| Obiectiv nr. 13: Consolidarea și asigurarea realizării procesului de monitorizare a rezultatelor activităţii economico-financiare a întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. Asigurarea efectuării monitoringului şi analizei rezultatelor financiare ale întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat | 13.1.1. Analiza situațiilor financiare ale întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat | Pe parcursul anului | Risc extern - neprezentarea situațiilor financiare, rapoartelor statistice de către întreprinderile de stat şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; - modificarea pe parcursul anului a termenului de prezentare a situațiilor financiare, rapoartelor statistice sau conţinutul acestora (indicatorii valorici); - prezentarea eronată a informaţiilor Risc intern - incapacitatea sistemului informațional existent de a prelucra informația | Numărul de note analitice elaborate și prezentate | DARASSF | Legea nr. 121-XVI din 04.05.2007 HG nr. 875 din 21.10.2014 |
|  | 13.1.2. Monitorizarea procesului de virare în bugetul de stat a defalcărilor şi dividendelor din profitul net al întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, pentru anul 2015 | Pînă la data de 01 august | Risc extern - managementul ineficient al entităţilor economice prin înregistrarea pierderilor nete; - neconformarea agenţilor economici privind distribuirea unei părţi din profitul net | Notă informativă prezentată conducerii % executării parametrilor bugetari | DARASSF IFPS | HG nr. 573 din 06.08.2013 HG nr. 110 din 23.02.2011 |
|  | 13.1.3 Elaborarea informației aferente activității întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, reflectată în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat, pe autorităţi publice centrale, privind: - restanţele la impozite, taxe şi alte plăţi faţă de bugetul public naţional; - achitările pe toate tipurile de impozite şi taxe; - informaţia despre înlesnirile şi facilităţile fiscale acordate întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; - informaţia referitoare la modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale (pe sume) şi achitarea obligaţiei fiscale conform contractelor încheiate, în conformitate cu art. 180 al Codului Fiscal | Trimestrial, în termen de 40 zile de la finele trimestrului de gestiune | Risc extern - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor; - posibilele deficiențe de comunicare și colaborare instituțională și interinstituțională Risc intern - incapacitatea sistemului informațional existent de a prelucra informația | Informaţie întocmite și prezentată DARASSF | IFPS | HG nr. 573 din 06.08.2013 |
|  | 13.1.4 Elaborarea informației aferente întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public, referitoare la: - debursările și deservirea datoriei, în conformitate cu Regulamentul privind raportarea datoriei publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1136 din 18.10.2007; - datoriile pe împrumuturile recreditate din surse interne și externe, precum și împrumuturile acordate sub garanția statului prin intermediul Ministerului Finanțelor | Trimestrial, în termen de 40 zile de la finele trimestrului de gestiune | Risc extern - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor; - posibilele deficiențe de comunicare și colaborare instituțională și interinstituțională Risc intern - incapacitatea sistemului informațional existent de a prelucra informația | Informaţie întocmită și prezentată DARASSF | DGDP | HG nr. 1136 din 18.10.2007 HG nr. 875 din 21.10.2014 |
| 13.2. Asigurarea accesului la informaţia privind rezultatele activităţii economico-financiare a întreprinderilor cu cotă majoritară de stat pentru anul 2015 |  | Trimestrul III | Risc extern - modificarea pe parcursul anului a termenului de prezentare a situațiilor financiare, rapoartelor statistice sau conţinutul acestora (indicatorii valorici) Risc intern - incapacitatea sistemului informațional existent de a prelucra informația | Informație publicată | DARASSF | HG nr. 875 din 21.10.2014 |
| 13.3 Implementarea deplină a noii legi privind finanțele publice și responsabilitatea bugetar-fiscală | 13.3.1.Actualizarea.instrucțiunilor interne privind efectuarea monitoringului financiar al activității economico-financiare a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat după caz, elaborarea unei instrucțiuni noi de efectuare a minitoringului financiar al activității economico-financiare a autorităților publice la autogestiune | Semestrul I | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice - schimbări la nivel de politici publice naționale | Instrucțiune internă actualizată sau instrucțiune nouă elaborată | DARASSF | Legea nr. 181 din 25.07.2014 |
| Obiectivul nr. 14: Introducerea unor standarde internaţionale relevante la nivel naţional și a unei apropieri treptate între normele Republicii Moldova și cele ale UE în domeniul contabilității și al auditului |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. Elaborarea actelor normative în domeniul contabilităţii şi auditului | 14.1.1. Elaborarea proiectului legii contabilității în redacție nouă, în conformitate cu prevederile Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiilor financiare consolidate și rapoartelor conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi | Trimestrul IV | Risc extern - tergiversarea avizării proiectului de lege de către autoritățile publice și partenerii sociali; - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea proiectului; - diminuarea/întreruperea asistenţei tehnice din partea partenerilor de dezvoltare Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute; - abilităţi insuficiente de elaborare a actelor legislative; - abilități insuficiente de armonizare a actelor legislative la cele ale Uniunii Europene | Proiect elaborat | - DRCASC | HG nr. 808 din 07.10.201411 Legea nr. 112 din 02.07.2014 |
|  | 14.1.2. Elaborarea proiectului legii privind activitatea de audit în redacție nouă, în conformitate cu prevederile Directivei 2006/43/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 17 MAI 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate | Trimestrul IV | Risc extern - tergiversarea avizării proiectului de lege de către autoritățile publice și partenerii sociali; - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea proiectului; - diminuarea/întreruperea asistenţei tehnice din partea partenerilor de dezvoltare Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute - abilităţi insuficiente de elaborare a actelor legislative; - abilități insuficiente de armonizare a actelor legislative la cele ale Uniunii Europene | Proiect elaborat | - DRCASC | HG nr. 808 din 07.10.2014 Legea nr. 112 din 02.07.2014 |
|  | 14.1.3. Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 128 din 08.02.2008 „Cu privire la Consiliul Consultativ pe lîngă Ministerul Finanțelor” | Trimestrul III | Risc extern - tergiversarea avizării proiectului hotărîrii de către autoritățile publice și partenerii sociali - prezentarea informațiilor incomplete Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute - tergiversarea examinării și aprobării proiectului | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DRCASC | Legea nr. 113-XVI din 27.04.2007 |
|  | 14.1.4. Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului „Cu privire la modificarea anexei nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007” | Trimestrul II | Risc extern - tergiversarea avizării proiectului hotărîrii de către autoritățile publice și partenerii sociali - prezentarea informațiilor incomplete Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute - tergiversarea examinării și aprobării proiectului | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DRCASC | Legea nr. 61-XVI din 16.03.2007 HG nr. 1450 din 24.12.2007 |
|  | 14.1.5. Elaborarea proiectului Ordinului „Cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 83 din 07.07.2011 cu privire la aprobarea Programului de examinare pentru conferirea calității de auditor pentru auditul general” | Trimestrul I | Risc extern - tergiversarea avizării proiectului de către autoritățile publice și partenerii sociali Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute - tergiversarea examinării și aprobării proiectului | Ordin elaborat şi aprobat | DRCASC | Legea nr. 61-XVI din 16.03.2007 HG nr. 1450 din 24.12.2007 |
| Obiectivul nr. 15: Asigurarea reprezentării intereselor Ministerului Finanţelor şi a bugetului de stat în instanţele judecătoreşti |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. Reprezentarea intereselor statului (Ministerului Finanţelor) în instanțele judecătorești | 15.1.1. Analiza cererilor de chemare în judecată şi formularea poziţiei ministerului asupra acestora, contestarea hotărîrilor judecătoreşti în ordinea de apel și recurs; reprezentarea intereselor ministerului în cauze civile cu privire la insolvabilitate | Pe parcursul anului | Risc extern - lipsa citării fizice a ministerului; - neexpedierea în adresa ministerului a deciziei adoptate de instanţele de judecată | Numărul referinţelor elaborate; Numărul cererilor de apel declarate; Numărul cererilor de recurs declarate; Numărul participărilor în adunarea/comitetul creditorilor şi în instanţele judecătoreşti | DJ | Cod civil Cod de procedura civilă Legea nr.1545-XV din 25.02.1998 Legea nr. 87-XV din 21.04.2011 Legea nr.1225-XV din 08.12.1992 |
| Obiectivul nr. 16: Consolidarea sistemului existent de management financiar şi control în cadrul Ministerului Finanţelor |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. Dezvoltarea sistemului de management financiar şi control în cadrul Ministerului Finanţelor | 16.1.1. Autoevaluarea sistemului de management financiar şi control | Trimestrul I | Risc intern - abilităţi insuficiente de sistematizare şi analiză a informaţiei | Raport elaborat | DAI | HG nr.1041 din 20.12.201312 |
|  | 16.1.2. Raportarea sistemului de management financiar și control și emiterea declaraţiei privind buna guvernare | 10 aprilie | Risc intern - caracterul subiectiv al rezultatelor autoevaluării sistemului de management financiar și control | Declaraţie emisă şi publicată | DAI | HG nr. 573 din 06.08.2013 HG nr.1041 din 20.12.2013 |
|  | 16.1.3. Elaborarea Registrului riscurilor asociate atingerii obiectivelor Ministerului Finanţelor pentru anul 2016 | Trimestrul I | Risc intern - tergiversarea prezentării informaţiilor de către factorii implicaţi | Registru elaborat | DAMEP | Ordinul MF nr. 51 din 23.06.2009 |
| 16.2. Evaluarea sistematică a managementului financiar şi controlului din cadrul ministerului | 16.2.1. Efectuarea misiunilor de audit, cu aspecte de evaluare a mediului de control, managementului performanţelor şi al riscurilor, descrierii și revizuirii proceselor de bază (inclusiv a proceselor financiare), sistemelor curente de informare şi comunicare internă şi externă | Pe parcursul anului | Risc extern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat Risc intern - reticența unităților auditate față de schimbări; - abilităţi insuficiente de evaluare şi analiză a sistemelor operaţionale; - influență necorespunzătoare a auditorului intern; - conflict de interese între auditorul intern și personalul unității auditate | 17 rapoarte de audit intern elaborate; Cel puțin 75 % de recomandări aprobate și incluse în Plan de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit | DAI | HG nr.1041 din 20.12.2013 |
| Obiectivul nr. 17: Asigurarea transparenţei în activitatea Ministerului Finanțelor și a instituțiilor subordonate, prin informarea activă a societăţii privind domeniile de activitate a instituţiei |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. Asigurarea transparenței în activitatea ministerului, inclusiv a instituțiilor din subordine | 17.1.1. Plasarea pe pagina web a ministerului a rapoartelor și informațiilor aferente activității ministerului și a instituțiilor din subordine | Trimestrial | Risc intern - incapacitatea evaluării totale/parțiale a indicatorilor de performanță; - reticența față de schimbări; - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor - limită de prezentare a informațiilor; - neconformarea actorilor implicați la cerințele legale de analiză și raportare | Numărul de informații/rapoarte plasate | DAMEP în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului | Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 |
|  | 17.1.2. Asigurarea transparenţei prin furnizarea de informaţii care se referă la aspectele vamale publicului-ţintă şi societăţii per ansamblu | Pe parcursul anului | Risc intern - abilități insuficiente ale personalului în perceperea și identificarea datelor | 100% proiecte de acte normative care afectează activitatea agenţilor economic consultate cu AIR publicate; Numărul de proiecte consultate; 100% acte normative publicate în Monitorul Oficial; Numărul de acte normative publicate; 20 de şedinţe a Comitetului Consultativ organizate | SV | HG nr.1021 din 16.12.2013 |
| 17.2. Publicarea informaţiilor relevante cu privire la asigurarea procesului decizional participativ la compartimentul „Transparenţa decizională” pe pagina web a ministerului şi pe platforma guvernamentală www.particip.gov.md |  | Pe parcursul anului | Risc intern - deficienţe în funcţionalitatea rețelei internet; - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională | Informație accesibilă și actualizată în termeni utili; Numărul proiectelor decizionale publicate | Subdiviziunile din cadrul ministerului în comun cu SICMM și e-transformare și - Î.S. - „Fintehinform” | Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 HG nr.188 din 03.04.2012 |
| 17.3. Asigurarea transparenței bugetare | 17.3.1. Publicarea pe pagina web a ministerului a proiectelor legilor bugetare | După necesitate | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice Risc intern - deficienţe în funcţionalitatea rețelei internet | Informație relevantă accesibilă și actualizată continuu | - DGSB | Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 |
|  | 17.3.2. Publicarea pe pagina web a ministerului a documentului CBTM (2017-2019) | Trimestrul II | Risc intern - deficienţe în funcţionalitatea rețelei internet | Informație relevantă accesibilă | - DGSB | Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 |
|  | 17.3.3. Întocmirea și plasarea pe pagina web a ministerului a Raportului privind executarea BPN | Lunar | Risc extern - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces Risc intern - defecțiuni tehnice a sistemului informațional; - tergiversarea avizării raportului de către subdiviziunile structurale ale ministerului | Raport întocmit și publicat pe site-ul www.mf.gov.md | - DGTS - Î.S. - ,,Fintehinform” | Legea nr. 181 din 25.07.2015 Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 |
|  | 17.3.4. Actualizarea anuală a Bazei de date a cheltuielilor publice (BOOST) și publicarea datelor pentru anul 2015 | Trimestrul III | Risc extern - tergiversarea transpunerii datelor pentru BOOST de către Banca Mondială; - neconcordanțe între raportul remis și raportul transpus de către Banca Mondială | Baza de date publicată pe site-ul www.mf.gov.md, www.date.gov.md | - DGTS - Î.S. - ,,Fintehinform” | Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 |
| Obiectivul nr. 18: Îmbunătăţirea managementului resurselor umane, inclusiv gestiunea informatizată a evidenţei personalului |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. Creşterea calităţii serviciului public prin aplicarea inechivocă a practicii de angajare prin concurs a funcţionarilor publici, instituţionalizarea unui sistem de recrutare, evaluare şi promovare, în bază de merit şi competenţe | 18.1.1. Implementarea conformă a prevederilor legislației în vigoare privind managementul funcției publice și a funcționarilor publici | Pe parcursul anului | Risc extern - aplicarea inoportună sau întîrziată a prevederilor legislației Risc intern - realizarea neconformă a procedurilor de personal | Numărul de anunțuri publicate privind funcțiile vacante și concursurile de angajare; Numărul concursurilor desfășurate; Gradul de acoperire a funcțiilor vacante scoase la concursul de angajare; Numărul funcționarilor evaluați; Ponderea funcționarilor evaluați ”foarte bine”, ”bine” și ”satisfăcător” | DMRU | Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 |
|  | 18.1.2. Asigurarea realizării Planului anual de dezvoltare și consolidarea capacităților funcționarilor publici privind aplicarea bunelor practici din experiența națională și internațională | Conform planului | Risc extern - lipsa oportunităților de participare la activități de instruire, schimb de experiență, dezvoltare profesională în domeniu, organizate în țară și peste hotare; - incompatibilitatea informațiilor și a cunoștințelor obținute cu cadrul legislativ național; - imposibilitatea aplicării cunoștințelor în activitatea practică | Numărul de persoane participante la activități de instruire în domeniu; Numărul de activități organizate | DMRU | Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 |
|  | 18.1.3. Selectarea prestatorilor și achiziționarea serviciilor de instruire pentru funcționarii publici | Conform planului | Risc intern - insuficiența mijloacelor financiare; - perfectarea întîrziată a contractelor de prestare servicii de instruire; - identificarea întîrziată a grupurilor țintă la activitățile de instruire | Numărul de prestatori contractați; Numărul de instruiri organizate; Numărul de persoane instruite | DMRU în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului | Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 |
| 18.2. Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante | 18.2.1. Asigurarea activității conforme a Comisiei de concurs | Pe parcursul anului | Risc intern - depășirea termenului pentru care a fost instituită Comisia de concurs; - lipsa/absența membrilor Comisiei de concurs; - atestarea conflictului de interese ale membrilor de concurs; - refuzul depunerii declarației scrise pe proprie răspundere despre lipsa conflictului de interese | Numărul ședințe ale Comisiei de concurs organizate; Numărul declarații pe proprie răspundere prezentate; Numărul de membri ai Comisiei de concurs prezenți la probele concursului | DMRU | HG nr. 201 din 11.03.2009 |
|  | 18.2.2. Asigurarea respectării prevederilor privind modul de desfășurare a probelor de concurs | Pe parcursul anului | Risc intern - nerespectarea procedurii de elaborare a variantelor lucrărilor scrise, grilelor de apreciere și/sau a listei întrebărilor pentru proba interviului; - nerespectarea procedurii de sigilare a variantelor de lucrări scrise în cadrul probei concursului; - tergiversarea organizării probelor de concurs (proba scrisă, interviu) | Gradul respectării legislației | DMRU în comun cu subdiviziunile structurale | HG nr. 201 din 11.03.2009 |
| 18.3. Implementarea acțiunilor de prevenire a corupției în procesul de recrutare, selectare, angajare și promovare a personalului în funcțiile publice | 18.3.1. Includerea unui modul de subiecte de prevenire și combatere a corupției în programele de instruire inițială a angajaților debutanți | Pe parcursul anului | Risc intern - abilități insuficiente de organizare și desfășurare a seminarelor de instruire | Modul inclus în program; Numărul de instruiri organizate; Numărul de persoane instruite | DMRU |  |
| 18.4.Implementarea prevederilor Regulamentului cu privire la comisia de disciplină în vederea reglementării răspunderii funcționarului public pentru încălcarea atribuțiilor de serviciu și a normelor de conduită | 18.4.1. Asigurarea reglementărilor normative privind activitatea comisiei de disciplină | Pe parcursul anului | Risc intern - tergiversarea procesului de elaborare a actului administrativ cu privire la constituirea, componența, suplinirea sau modificarea Comisiei de disciplină | Act administrativ elaborat/modificat | DMRU | HG nr. 201 din 11.03.2009 (Anexa nr.7) |
|  | 18.4.2. Perfectarea documentară a cazurilor de aplicare și/sau de revocare a sancțiunilor disciplinare aplicate | Conform termenelor stabilite în procesele-verbale | Risc intern - tergiversarea perfectării proceselor –verbale privind sesizările examinate/ cauzele clasate și a actelor administrative cu privire la aplicarea sancţiunilor disciplinare | Procese-verbale perfectate Acte administrative elaborate | DMRU | HG nr. 201 din 11.03.2009 (Anexa nr.7) |
|  | 18.4.3. Evidența termenului de validitate a sancțiunilor disciplinare aplicate funcționarilor publici | Pe parcursul anului | Risc intern - nerespectarea termenului de validitate a sancțiunilor disciplinare aplicate funcționarilor publici | Registru de evidență | DMRU | HG nr. 201 din 11.03.2009 (Anexa nr.7) |

Abrevieri:

| AAP | Agenţia Achiziţii Publice |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BPN | Bugetul Public Național | DMFAS | Sistem de management al datoriei și de analiză financiară |
| CBTM | Cadrul bugetar pe termen mediu | DMRU | Direcţia managementul resurse umane |
| CFPI | Control financiar public intern | IF | Inspecția Financiară |
| CSSM | Î.S. „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” | IFPS | Inspectoratul Fiscal Principal de Stat |
| DAI | Direcţia audit intern | IT | Tehnologii informaţionale |
| DAMEP | Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor | MFC | Management financiar şi control |
| DACPFI | Direcţia de armonizare a controlului financiar public intern | NCTS | Noul sistem de tranzit computerizat (New Computerized Transit System) |
| DAMCPASB | Direcţia analiză, monitorizarea cheltuielilor de personal și a angajaților în sectorul bugetar | OPD-2 | A doua operaţiune a politicilor de dezvoltare în Republica Moldova |
| DARASSF | Direcţia analiză și reglementări a activelor statului și sectorului financiar | PIB | Produsul Intern Brut |
| DCI | Direcția cooperare internațională | PMDS | Programul managementul datoriei de stat pe termen mediu |
| DGDP | Direcţia generală datorii publice | RSAP | Registrul de stat al achizițiilor publice |
| DGPLFV | Direcţia generală politică şi legislaţie fiscală şi vamală | SFS | Serviciul Fiscal de Stat |
| DGSB | Direcţia generală sinteză bugetară | SIA | Sistem informațional automatizat |
| DGTS | Direcţia generală Trezoreria de stat | SICMM şi e-Transformare | Serviciul de informare și comunicare cu mass-media şi e-Transformare |
| DFAP | Direcția finanțele autorităților publice | SIGFP | Sistemul integrat de gestionare a finanțelor publice |
| DFENCC | Direcţia finanţele economiei naţionale, cheltuieli capitale | SIIV | Sistemul informațional integrat vamal |
| DFOSPS | Direcţia finanţele în ocrotirea sănătăţii şi protecţia socială | SPRAP | Serviciul politici de reglementare a achizițiilor publice |
| DFR | Direcţiile finanţelor de ramură | SV | Serviciul Vamal |
| DRCASC | Direcţia reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ | UE | Uniunea Europeană |
| DJ | Direcția juridică | VMS | Valori mobiliare de stat |