APROBAT:

APROBAT:

Octavian ARMAŞU,

ministru al finanţelor

______________

Raport

privind progresul înregistrat în implementarea acțiunilor incluse în

Planul anual de acțiuni al Ministerului Finanţelor pentru anul 2017

perioada de raportare: (01.01.2017-30.06.2017)

| Acţiuni |  | Subacţiuni | Termen de realizare | Riscuri | Indicatori de produs/rezultat | Responsabil | Documente de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Obiectivul nr.1: Asigurarea alocării resurselor financiare publice în strânsă corelare cu priorităţile de politici în perspectiva pe termen mediu, precum şi sporirea eficacităţii şi transparenţei procesului de pregătire a bugetului prin implementarea bugetării bazate pe performanţă |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Implementarea deplină a noii legi privind finanţele publice şi responsabilității bugetar-fiscale: restricţionarea modificărilor bugetare pe parcursul anului; aplicarea regulilor bugetar-fiscale stabilite de legislaţie; eliminarea practicii de adoptare a strategiilor şi programelor sectoriale fără acoperire financiară |  | 1.1.1. Elaborarea proiectului legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2017, în dependență de mersul executării bugetului de stat în anul curent şi a altor factori neprevăzuiţi | După necesitate | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - prezentarea informațiilor necalitative și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; - solicitări urgente parvenite ad-hoc din partea autorităţilor/instituţiilor ierarhic superioare | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului | Activitate realizată în termen În baza modificărilor operate în Legea fondului rutier nr. 720 – XIII din 02.02.1996 şi Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XIV din 16.10.2003 a fost elaborat, remis Guvernului la 06.02.2017, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 69 din 09.02.2017 şi adoptat, prin Legea nr. 33 din 17.03.2017, proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat nr. 279 din 16.12.2016. (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 103-108 art. 149 din 31.03.2017) Totodată, a fost elaborat, remis Guvernului la 15.03.2017 şi aprobat, prin Hotărîrea Guvernului nr. 157 din 16.03.2017, proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat nr. 279 din 16.12.2016. (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 92-102 art. 258 din 31.03.2017) |
|  |  | 1.1.2. Elaborarea CBTM (2018-2020) | Trimestrul II | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - reținerea luării deciziilor referitor la obiectivele politicii fiscale pe termen mediu; - instabilitatea economică în plan național și la nivel regional Risc intern - prezentarea informațiilor necalitative și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către participanții la proces | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului şi autorităţile administrative din subordine | Activitate în curs de realizare Procesul de elaborare a Cadrului bugetar pe termen mediu (2018-2020) a fost iniţiat conform Calendarului bugetar (este în proces de elaborare). Totodată, se menţionează că, în anul curent se pilotează un element nou în procesul de pregătire a CBTM, care vizează introducerea unei dimensiuni de audieri/consultări a politicilor sectoriale pe termen mediu. O serie de audieri a ministerelor lider au avut loc în a doua jumătate a lunii iunie, rezultatele discuțiilor fiind incluse în documentul CBTM. De asemenea, a fost revizuită structura şi conţinutul documentului CBTM în scopul îmbunătăţirii acestuia. |
|  |  | 1.1.3. Elaborarea proiectului legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative, ce rezultă din politica bugetar-fiscală și vamală pe anul 2018 | Trimestrul II | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - reținerea luării deciziilor referitor la obiectivele politicii bugetare pe termen mediu; - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi Risc intern - depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi; - abilități insuficiente de elaborare şi coordonare a cadrului legislativ | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DGSB DGPLFV în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului şi autorităţile administrative din subordine | Activitate în curs de realizare Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (ce vizează politica fiscală şi vamală pentru anul 2018) a fost elaborat, publicat pe pagina web a ministerului pentru consultare publică şi urmează a fi prezentat autorităţilor publice centrale spre examinare şi avizare. |
|  |  | 1.1.6. Definitivarea proiectului legii privind modificarea și completarea unor acte legislative, reieșind din prevederile Legii finanțelor publice și responsabilităţii bugetar-fiscale | Semestrul I | Risc extern - lipsa de consecvenţă şi susţinere politică în promovarea şi implementarea reformelor iniţiate; - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi | Proiect definitivat și prezentat Guvernului | DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului şi autorităţile administrative din subordine | Activitate în curs de realizare Proiectul respectiv a fost elaborat şi urmează a fi prezentat autorităţilor publice centrale spre avizare. |
| 1.2. Asigurarea corelării bugetului anual cu procesele de politici publice şi de planificare bugetară pe termen mediu, în corespundere cu prevederile legale |  | 1.2.2. Instruirea formatorilor MF, AAPC, AAPL cu privire la aplicarea metodologiei de monitorizare și evaluare a bugetelor pe programe | Semestrul II | Risc extern - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea BBP; - diminuarea/întreruperea asistenţei tehnice din partea partenerilor de dezvoltare; - depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi Risc intern - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Materiale de instruire pregătite conform Planului de implementare; Număr de instruiri organizate; Formatori instruiți (cel puțin 50 persoane pentru MF și AAPC și 70 persoane pentru AAPL) | DGSB DFR cu suportul Proiectului SlovakAid | Activitate realizată în termen În scopul consultării şi definitivării Metodologiei de monitorizare şi evaluare a bugetelor pe programe, în perioada 4–11 aprilie 2017, cu suportul programului „Finanţele publice pentru dezvoltare”, finanțat de Ministerul Finanțelor al Slovaciei și implementat de Centrul regional PNUD pentru Europa și CSI, a fost desfășurat cursul de instruire a formatorilor cu privire la monitorizarea și evaluarea bugetelor pe programe. La instruire au participat 125 persoane, dintre care: - 18 persoane din Ministerul Finanțelor; - 32 persoane din 17 autorități publice centrale, specialiști ai subdiviziunilor finanțe și subdiviziunilor analiză, monitorizare și evaluare a politicilor; - 75 persoane din cadrul subdiviziunilor finanțe ale UAT de nivelul al doilea și CALM. În cadrul cursului cu durata de două zile participanții au fost instruiți cu privire la rolul și conceptul de monitorizare și evaluare a bugetului pe programe, responsabilitățile și configurarea organizatorică a sistemului de monitorizare și evaluare, precum și despre etapele, metodele și tehnicile de bază aplicate în procesul de monitorizare și evaluare a bugetelor pe programe. |
| 1.3. Consolidarea bazei de venituri locale proprii ale autorităţilor publice locale şi a autonomiei de decizie asupra lor |  | 1.3.1. Monitorizarea finanțării mijloacelor pentru lucrările de evaluare și reevaluare a bunurilor imobile | Pe parcursul anului | Risc extern - depășirea termenului de prezentare a ordinelor de plată de către factorii implicați; Risc intern - insuficiența mijloacelor financiare | Mijloace finanțate în proporție de 100% fata de volumul planificat (14,4 mil.lei) | DFENCC DGTS | Activitate în curs de realizare Pentru anul 2017 sînt planificate mijloace financiare în mărime de 14,4 mil.lei, din care în semestrul I curent au fost finanțate 5,0 mil.lei. Respectiv, pe măsura prezentării ordinelor de plată de către Agenția Relații Funciare și Cadastru, pînă la finele anului vor fi efectuate transferurile necesare. |
| 1.5. Elaborarea raportului privind schimbările necesare pentru stabilirea unui Consiliu Fiscal independent în concordanță cu standardele internaționale |  |  | Trimestrul IV | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea și implementarea reformelor | Raport elaborat și publicat | DGSB de comun cu direcţiile interesate (cu suportul asistenţei UE) | Activitate în curs de realizare La 22 iunie curent, cu suportul asistenței oferite de UE pentru îmbunătățirea politicii și managementului în domeniul finanțelor publice, a fost organizat un atelier de consultări publice cu tematica „Relevanța și posibile opțiuni de instituire a Consiliului fiscal în Moldova”, în cadrul căruia au participat circa 50 persoane, reprezentanți ai autorităților publice interesate, societății civile și academice, precum și experți internaționali. În cadrul atelierului dat au fost prezentate și puse în discuție posibilele opțiuni de instituire a unui Consiliu bugetar-fiscal în Moldova, aria de activitate, modul de organizare și funcționare a acestuia, iar experţii din Serbia și Slovacia au înaintat recomandări privind posibilul mod de organizare și funcționare a Consiliului bugetar-fiscal în Moldova. Concluziile şi recomandările înaintate vor fi reflectate în raportul privind schimbările necesare pentru stabilirea unui Consiliu Fiscal independent în concordanță cu standardele internaționale. Comunicatul informativ privind atelierul de consultări publice a fost plasat pe pagina web a ministerului şi poate fi accesat la următorul link: http://mf.gov.md/newsitem/10820. |
| Obiectivul nr.2: Promovarea politicii fiscale orientate spre creşterea economică durabilă/incluzivă şi a politicii vamale orientate spre facilitarea comerţului exterior, întărirea competitivităţii agenţilor economici, asigurarea securităţii vamale la frontieră, simplificarea şi armonizarea politicilor și legislației fiscale și vamale naţionale cu cea comunitară |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Perfecţionarea continuă a politicilor fiscale şi vamale în scopul asigurării dezvoltării durabile a sistemului economico-financiar |  | 2.1.1. Analiza anuală a impactului politicii fiscale şi documentelor de politici fiscale asupra mediului de afaceri | Trimestrul I | Risc extern - informație insuficientă pentru efectuarea analizei Risc intern - volumul exagerat de informaţii ce implică timp suplimentar pentru examinare; - lipsa instrumentelor de efectuare a analizei (modele); - abilități insuficiente de elaborare a modelelor și efectuare a analizei | Analize şi estimări efectuate | DGPLFV | Activitate realizată cu depăşirea termenului În vederea asigurării durabile a sistemului economico-financiar la elaborarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (ce vizează politica fiscală şi vamală pentru anul 2018) s-a efectuat analiza impactului măsurilor de politică fiscală și vamală asupra mediului de afaceri. |
|  |  | 2.1.2. Elaborarea/ reformularea măsurilor de politici fiscale şi vamale, politici de administrare fiscală şi vamală, ca parte componentă a CBTM 2018 – 2020 | 1 iunie | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - modificarea priorităţilor, viziunilor, politicilor Guvernului; - parvenirea noilor recomandări de la partenerii de dezvoltare (FMI, Banca Mondială, EUBAM etc.); - imposibilitatea racordării practicilor internaționale din domeniul fiscal şi vamal la legislaţia naţională Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a politicilor; - prioritizarea incorectă şi introducerea obiectivelor de importanţă minoră în proiectul CBTM; - depăşirea termenului acordat pentru elaborarea măsurilor de politică fiscală şi vamală | Măsuri de politici elaborate/reformulate și incluse în CBTM | DGPLFV | Activitate realizată în termen Proiectul Obiectivelor politicii fiscale și de administrare fiscală și politicii vamale și de administrare vamală pe termen mediu 2018-2020, ca parte componentă a Cadrului Bugetar pe Termen Mediu 2018-2020, a fost elaborat, prezentat și discutat în cadrul ședinței Grupului de lucru responsabil de cadrul macroeconomic, politica fiscală și vamală și cadrul resurselor pentru elaborarea CBTM (2018-2020), care a avut loc la data de 22 mai 2017. |
|  |  | 2.1.3. Elaborarea conceptului de revizuire a Codului fiscal și Codului vamal | 28 februarie | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a conceptului | Concept elaborat | DGPLFV | Activitate realizată cu depăşirea termenului Conceptul de rescriere a Codului fiscal şi Codului vamal a fost elaborat, publicat pe pagina web a Ministerului Finanțelor pentru consultare publică, consultat cu reprezentanții mediului de afaceri și cu membrii grupului de lucru responsabili de rescrierea Codului fiscal şi aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 75 din 15 mai 2017. |
|  |  | 2.1.4. Elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative din domeniile fiscal și vamal | Pe parcursul anului | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - modificarea priorităţilor, viziunilor, politicilor Guvernului; - tergiversarea avizării proiectelor de acte legislative şi normative de către factorii implicaţi; - nesusţinerea proiectelor de acte legislative şi normative de către factorii implicaţi; - parvenirea noilor recomandări de la partenerii de dezvoltare (FMI, Banca Mondială, EUBAM etc.); - imposibilitatea implementării în legislaţia naţională a conceptelor propuse de către factorii interesați/implicaţi; - returnarea proiectelor de acte legislative şi normative de către Guvern spre modificare sau definitivare; - neaprobarea sau aprobarea cu întîrziere a proiectelor de acte legislative/normative de către Guvern; - imposibilitatea efectuării analizei şi determinării impactului pentru propunerile înaintate Risc intern - lipsa necesităţii elaborării proiectelor de acte legislative şi normative; - insuficienţa pregătirii profesionale a colaboratorilor; - nerespectarea tuturor cerinţelor şi etapelor de elaborare a proiectelor de acte legislative şi normative | Proiecte elaborate şi prezentate Guvernului | DGPLFV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost elaborate, prezentate Guvernului şi aprobate/adoptate: - Legea nr. 36 din 24.03.2017 privind modificarea Legii nr.280 din 16.12.2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 103-108 art. 151 din 31.03.2017); - Hotărîrea Guvernului nr. 234 din 18.04.2017 „Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind restituirea accizelor” (Monitorul Oficial al R. Moldova, 128-132/313, 21.04.2017); - Hotărîrea Guvernului nr. 280 din 03.05.2017 „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale” (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 144-148 art. 355 din 05.05.2017). Au fost definitivate şi urmează a fi prezentate repetat Guvernului: - proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (în partea ce ţine de aplicarea sancțiunilor față de unitățile de schimb valutar care admit încălcări aferente aplicării mașinilor de casă și control constatate în actele de control); - proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (în partea ce ține de utilizarea mașinilor de casă și control la efectuarea operațiunilor valutare în numerar de către persoanele fizice prin intermediul aparatelor de schimb valutar). Au fost elaborate: - proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (ce vizează politica fiscală şi vamală pentru anul 2018, plasat pe pagina web a ministerului pentru consultare publică); - proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.28 lit.q2) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (prezentat Ministerului Justiţiei pentru efectuarea expertizei juridice, prin scrisoarea nr.14/4-06/235 din 16.06.2017); - proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de vărsare la buget a TVA aferentă mărfurilor produse şi serviciilor prestate, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 182 din 13 martie 2013, şi proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1085 din 22 noiembrie 2010 (prezentate Ministerului Justiţiei pentru efectuarea expertizei juridice, prin scrisoarea nr.14/4-06/236 din 19.06.2017); - proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilități privind TVA conform prevederilor art.103 alin.(7) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.4 alin.(18) lit.b) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (prezentat Centrului Naţional Anticorupţie pentru efectuarea expertizei anticorupţie, prin scrisoarea nr.14/4-06/242 din 27.06.2017). |
|  |  | 2.1.5. Elaborarea proiectelor de acte legislative și normative cu privire la iniţierea negocierilor, renegocierilor, parafarea, semnarea şi ratificarea Convenţiilor de evitare a dublei impuneri cu alte state | Pe parcursul anului | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - refuzul autorităţilor competente din alte state de a încheia sau renegocia Convenţii; - inoportunitatea încheierii sau renegocierii Convenţii; - tergiversarea procesului privind derularea procedurilor interne ale altor state pentru renegocierea Convenţiilor; - modificarea componenței delegației de negociere; - imposibilitatea/inoportunitatea acceptări perioadei propuse pentru încheierea sau renegocierea Convenţii Risc intern - insuficienţa pregătirii profesionale a colaboratorilor (abilităţi de negociere și/sau de elaborare a actelor legislative și normative); - modificarea componenței delegației de negociere | Proiecte elaborate şi aprobate/emise; Convenţii negociate/ renegociate, parafate şi ratificate | DGPLFV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare a fost: - semnat, la data de 30 martie 2017, Protocolul de modificare a Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Belgiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bruxelles la 04.12.2008; - negociat Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, în perioada 2 – 5 aprilie curent, în Abu Dhabi. |
|  |  | 2.1.6. Efectuarea unui studiu privind sistemul actual de evaluare și reevaluare a bunurilor imobiliare și identificare a potențialelor opțiuni de evaluare și reevaluare a bunurilor imobiliare | Semestrul II | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - depăşirea termenului stabilit pentru efectuarea unui studiu privind sistemul actual de evaluare și reevaluare a bunurilor imobiliare; - parvenirea cu întârziere a informațiilor/datelor necesare pentru analiză; - modificarea priorităţilor, viziunilor, politicilor Guvernului Risc intern - imposibilitatea efectuării analizei şi determinării impactului pentru propunerile înaintate; - abilităţi insuficiente de pregătire profesională a colaboratorilor | Studiu realizat | DGPLFV | Activitate realizată în termen Cu suportul Fondului pentru Buna Guvernare a fost realizat studiul „Impozitul pe bunuri imobiliare – identificarea unui sistem de taxare echitabil și eficient din perspectiva costurilor de evaluare/administrare a bazei de impozitare și a costurilor administrative la nivelul autorităților fiscale și a contribuabililor”, concluziile formulate urmînd a fi considerate în procesul de rescriere a Codului fiscal. |
|  |  | 2.1.7. Revizuirea sistemului de taxe rutiere | 31 martie | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - modificarea priorităţilor, viziunilor, politicilor Guvernului; - depăşirea termenului stabilit pentru revizuirea sistemului de taxe rutiere; - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi; - imposibilitatea efectuării analizei şi determinării impactului pentru propunerile înaintate; - imposibilitatea implementării în legislaţia naţională a anumitor concepte propuse de către părţile implicate; - nesusţinerea proiectelor de acte legislative şi normative de către factorii implicaţi Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a politicilor | Analize/estimări efectuate | DGPLFV | Activitate în curs de realizare La moment, este în proces de definitivare şi urmează a fi plasat pentru consultare publică studiul de revizuire a sistemului de taxe rutiere. Dat fiind faptul că procesul de colectare a datelor necesare efectuării unei analize ample (referitor la numărul de automobile înregistrate în Republica Moldova, cantitatea de combustibil consumată în ultimii ani, încasările din taxele rutiere și altele) a durat mai mult timp, aceasta a avut ca efect tergiversarea procesului per ansamblu. |
|  |  | 2.1.8. Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, ce rezultă din analiza/estimările efectuate privind revizuirea sistemului de taxe rutiere | Trimestrul II | Risc extern - promovarea unor inițiative legislative similare în partea ce ține de sistemul de taxe rutiere; - modificarea priorităţilor, viziunilor, politicilor Guvernului; - nesusţinerea proiectelor de acte legislative şi normative de către factorii implicaţi; - returnarea proiectelor de acte legislative şi normative de către Guvern spre modificare sau definitivare; - neaprobarea sau aprobarea cu întârziere a proiectelor de acte legislative/normative de către Guvern; - imposibilitatea efectuării analizei şi determinării impactului pentru propunerile la proiectele de acte legislative şi normative Risc intern - imposibilitatea implementării în legislaţia naţională a conceptului elaborat; - lipsa necesităţii elaborării proiectelor de acte legislative şi normative; - insuficienţa pregătirii profesionale a colaboratorilor; - nerespectarea tuturor cerinţelor şi etapelor de elaborare a proiectelor de acte legislative şi normative | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | DGPLFV | Activitate în curs de realizare În scopul revizuirii sistemului de taxe rutiere a fost aprobat, prin Hotărîrea Guvernului nr.1058 din 15 septembrie 2016, Avizul la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (înaintat cu titlu de inițiativă legislativă nr.303 din 4 iulie 2016), precum și a fost elaborat și aprobat în şedința Guvernului din 23 iunie 2017 Avizul la amendamentele sus-menţionate. Totodată, ca urmare a finalizării studiului de revizuire a sistemului de taxe rutiere, urmează a fi analizată oportunitatea elaborării unui alt proiect. |
|  |  | 2.1.11 Elaborarea şi completarea Legii nr. 1540 din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului | Trimestrul I | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - imposibilitatea racordării legislaţiei naţionale la prevederile reglementate de legislaţia UE; - imposibilitatea implementării în legislaţia naţională a anumitor concepte propuse de către părţile interesate; - nesusţinerea proiectelor de acte legislative şi normative de către factorii implicaţi; - tergiversarea avizării proiectului legii de către autoritățile publice și partenerii sociali; - returnarea proiectelor de acte legislative şi normative de către Guvern spre modificare sau definitivare; - neaprobarea sau aprobarea cu întârziere a proiectelor de acte legislative/normative de către Guvern Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectului de act legislativ; - nerespectarea tuturor cerinţelor şi etapelor de elaborare a proiectelor de acte legislative şi normative; - depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi; - abilităţi insuficiente de elaborare a actelor legislative | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | DGPLFV IFPS SV | Activitate realizată în termen Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1540-XIII din 25.02.1998 a fost elaborat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 122 din 03.03.2017, adoptat în 2 lecturi şi urmează a fi promulgată şi publicată Legea nr. 37 din 24.03.2017. Totodată, prin Hotărîrea Guvernului nr. 427 din 13.06.2017 a fost aprobat Avizul la amendamentele înaintate de către Preşedintele Republicii Moldova la Legea nr.37 din 24 martie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540-XII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (Monitorul Oficial al R. Moldova, 201-213/527, 23.06.2017). |
|  |  | 2.1.12. Analiza și revizuirea sistemului de facilități fiscale și vamale, prin prisma recomandărilor Curții de Conturi | Pe parcursul anului | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - imprevizibilitatea deciziilor partenerilor externi Risc intern - imposibilitatea efectuării analizei şi determinării impactului | Analiza efectuată; Facilități fiscale revizuite | DGPLFV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost organizate 2 ședințe ale Grupului de lucru privind revizuirea facilităților fiscale și vamale și elaborarea unor mecanisme care ar permite efectuarea unei evaluări privind estimarea costurilor și impactului facilităților fiscale și vamale. Ulterior a fost elaborat, transmis spre avizare Ministerului Economiei, Ministerului Justiţiei şi Consiliului Concurenţei şi urmează a fi aprobat Registrul unic al facilităților fiscale și vamale. Totodată, experţii Băncii Mondiale au elaborat şi prezentat raportul „Facilitățile fiscale în Republica Moldova”. Raportul respectiv cuprinde analiza listei facilităților fiscale și vamale din Republica Moldova, numărul acestora, practica internațională în domeniul dat, precum şi identifică facilitățile pasibile a fi excluse, și anume, facilitățile irelevante și ineficiente. De asemenea, au fost colectate date privind costul facilităților fiscale, cît și volumul vînzărilor, profitul, numărul de angajați, exportul, domeniul de activitate per fiecare agent economic care a beneficiat de facilități de la Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal și, la moment, se efectuează o analiză a facilităților fiscale și a impactului acestora asupra mediului economic și social, precum și asupra bugetului. |
| 2.2. Racordarea cadrului normativ naţional la standardele şi practicile UE |  | 2.2.1. Revizuirea Codului fiscal curent în scopul armonizării la Directivele UE (Titlul III ,,Taxa pe Valoarea Adăugată” și Titlul IV ,,Accize”) | 1 septembrie | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - imprevizibilitatea deciziilor partenerilor externi; - imposibilitatea racordării legislaţiei naţionale la prevederile reglementate de legislaţia UE; - imposibilitatea implementării în legislaţia naţională a anumitor concepte propuse de către părţile implicate; - parvenirea noilor recomandări de la partenerii de dezvoltare (FMI, Banca Mondială, EUBAM etc.); - nesusţinerea proiectelor de acte legislative şi normative de către factorii implicaţi; - tergiversarea avizării proiectelor de acte legislative şi normative de către factorii implicaţi; - returnarea proiectelor de acte legislative şi normative de către Guvern spre modificare sau definitivare; - neaprobarea sau aprobarea cu întârziere a proiectelor de acte legislative/normative de către Guvern Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectului de act legislativ; - nerespectarea tuturor cerinţelor şi etapelor de elaborare a proiectelor de acte legislative şi normative; - depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi; - abilităţi insuficiente de elaborare şi armonizare a cadrului legislativ naţional la cel al Uniunii Europene | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DGPLFV în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului şi autoritățile administrative din subordine | Activitate în curs de realizare Ca parte componentă a proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (ce vizează politica fiscală şi vamală pentru anul 2018) au fost elaborate: a) propuneri de modificare şi completare a Titlului III din Codul fiscal, în vederea armonizării cu prevederile Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28.11.2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, după cum urmează: - Locul operaţiunilor taxabile (titlul V, art. 31-32), art.36 alin.(1), art. 38, 39, 43-49, 53-56 şi 58-61); - Faptul generator şi exigibilitatea TVA (titlul VI, art. 62-66, 70 şi 71); - Baza de impozitare (titlul VII, art. 72-82 şi 85-92); - Deducerile aplicabile persoanelor impozabile – persoane juridice (titlul X, art. 167-169 şi 173-192). b) propuneri de modificare şi completare a Titlului IV din Codul fiscal, Legii cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice nr. 1100-XIV din 30.06.2000, Legii privind controlul tutunului nr. 278-XVI din 14.12.2007 şi Legii viei şi vinului nr. 57-XVI din 10.03.2006, în contextul alinierii parţiale la: - Directiva 2011/64/UE a Consiliului din 21.06.2011 privind structura şi ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat; - Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19.10.1992 privind armonizarea structurilor accizelor la alcool şi băuturi alcoolice; - Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27.10.2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii; - Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16.12.2008 privind regimul general al accizelor şi de abrogare a Directivei 92/12/CEE; - Directiva 2007/74/CE a Consiliului din 20.12.2007 privind scutirea de taxa pe valoare adăugată şi de accize pentru bunurile importate de către persoanele care călătoresc din ţări terţe. Se menţionează că, proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (ce vizează politica fiscală şi vamală pentru anul 2018) a fost publicat pe pagina web a ministerului pentru consultare publică şi urmează a fi prezentat autorităţilor publice centrale spre examinare şi avizare. |
|  |  | 2.2.2. Revizuirea sistemului de aplicare a accizelor prin prisma armonizării la Directivele Uniunii Europene și în conformitate cu calendarul stabilit în Acordul de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană | 31 decembrie | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - imprevizibilitatea deciziilor partenerilor externi; - tergiversarea avizării proiectelor de acte legislative şi normative de către factorii implicaţi; - imposibilitatea racordării legislaţiei naţionale la prevederile reglementate de legislaţia UE; - imposibilitatea implementării în legislaţia naţională a anumitor concepte propuse de către factorii implicaţi; - nesusţinerea proiectelor de acte legislative şi normative de către factorii implicaţi; - returnarea proiectelor de acte legislative şi normative de către Guvern spre modificare sau definitivare; - neaprobarea sau aprobarea cu întârziere a proiectelor de acte legislative/normative de către Guvern Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectului de act legislativ; - nerespectarea tuturor cerinţelor şi etapelor de elaborare a proiectelor de acte legislative şi normative; - abilităţi insuficiente de elaborare a actelor legislative și armonizare a actelor legislative la cele ale Uniunii Europene | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | DGPLFV | Activitate în curs de realizare În contextul proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (ce vizează politica fiscală şi vamală pentru anul 2018) s-a propus majorarea cotei accizului pentru produse supuse accizei stabilite în sume fixe (băuturi alcoolice, oxigen, azot, articole de bijuterie sau de giuvaiergerie, alte tutunuri şi înlocuitori de tutun fabricate), prin ajustarea la rata inflației prognozată (5%), cu stabilirea acestora pentru o perioadă de 3 ani. Concomitent, proiectul de lege prevede majorarea cotei accizelor pentru produsele din tutun și produsele petroliere în vederea atingerii minimului stabilit de Directivele UE. Astfel, în vederea asigurării atingerii minimului cotei accizului la produsele din tutun prevăzut de Directivele UE, precum și asigurarea creșterii încasărilor la buget, se propune majorarea cotei ad-valorem de la 12% pînă la 13%, și cotei fixe de la 460 lei pînă la 540 lei/1000 țigarete pentru anul 2020. Totodată, s-a propus introducerea, începînd cu anul 2018, a componentei ad valorem pentru țigaretele fără filtru în mărime de 3%. Se menţionează că, proiectul de cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (ce vizează politica fiscală şi vamală pentru anul 2018) a fost publicat pe pagina web a ministerului pentru consultare publică şi urmează a fi prezentat autorităţilor publice centrale spre examinare şi avizare. |
|  |  | 2.2.3. Definitivarea Tabelului de concordanță ca parte componentă a procesului de armonizare a actelor legislative a actelor legislative vamale naționale la prevederile Regulamentului (UE) nr.952/2013 al Parlamentului European şi Consiliului din 09.10.2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii | 30 iulie | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - imprevizibilitatea deciziilor partenerilor externi; - tergiversarea avizării proiectului tabelului de concordanță de către autoritățile publice, partenerii sociali și externi; - imposibilitatea racordării legislaţiei naţionale fiscale şi vamale la prevederile reglementate de legislaţia UE; - nesusţinerea proiectului tabelului de concordanţă de către AAPC, AAPL, alte autorităţi, instituţii şi organizaţii externe Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a Tabelului de concordanță; - nerespectarea tuturor cerinţelor şi etapelor de armonizare a proiectului Codului vamal al Republicii Moldova; - abilităţi insuficiente de cunoaștere a legislației Uniunii Europene | Tabel de concordanță întocmit | DGPLFV | Activitate în curs de realizare A continuat procesul de armonizare a Codului vamal al Republicii Moldova la prevederile Regulamentului (UE) nr.952/2013 al Parlamentului European şi Consiliului din 09.10.2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii prin întocmirea tabelelor de concordanță, întocmite parţial pentru Titlurile I-X. |
|  |  | 2.2.4. Definitivarea procesului de armonizare a actelor legislative vamale naționale la prevederile Regulamentului (CEE) nr.2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, prin elaborarea proiectului Codului Vamal al Republicii Moldova, în conformitate cu Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, și Planul Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM - UE în perioada 2014 – 2016 Definitivarea procesului de armonizare a actelor legislative vamale naționale la prevederile Regulamentului (UE) nr.952/2013 al Parlamentului European şi Consiliului din 09.10.2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, prin elaborarea proiectului Codului Vamal al Republicii Moldova, în conformitate cu Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, și Planul Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM - UE în perioada 2017 – 2019 | 1 septembrie | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - imprevizibilitatea deciziilor partenerilor externi; - tergiversarea avizăriiproiectelor d acte legislative şi normative de către factorii implicaţi; - imposibilitatea racordării legislaţiei naţionale vamale la prevederile reglementate de legislaţia UE; - nesusţinerea proiectelor de acte legislative şi normative de către factorii implicaţi Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectului de act legislativ; - nerespectarea tuturor cerinţelor şi etapelor de armonizare a proiectului Codului vamal al Republicii Moldova; - abilităţi insuficiente de cunoaștere a legislației Uniunii Europene | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DGPLFV | Activitate în curs de realizare A continuat procesul de armonizare a Codului vamal al Republicii Moldova la prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) 2913/92 din 12.10.1992 de instituire a Codului vamal comunitar prin întocmirea tabelelor de concordanță, elaborate pentru Titlurile I, II, IV, V, VI și VIII – integral și pentru Titlurile III și VII – parțial. Totodată, urmare a concluziilor operaționale ale grupului de lucru Uniunea Europeană – Republica Moldova privind implementarea Cadrului Strategic pentru Cooperare Vamală, întrunit la Bruxelles la data de 02.03.2016, a fost inițiată armonizarea legislației vamale în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.952/2013 al Parlamentului European și Consiliului din 09.10.2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii. În baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.49 din 15.03.2017 au fost create 5 Grupuri de lucru privind elaborarea Titlurilor I-X din noul Cod vamal al Republicii Moldova. La moment, sunt în proces de definitivare şi urmează a fi prezentate spre consultare publică Titlurile I- XI ale noului Cod vamal. |
|  |  | 2.2.5. Armonizarea actelor legislative vamale și fiscale naționale la prevederile Regulamentului nr.1186/2009 al Consiliului din 16.11.2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, ca parte componentă a Codului vamal armonizat, și la prevederile Directivei 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind scutirea de taxa pe valoarea adăugată și de accize pentru bunurile importate de către persoanele care călătoresc din țări terțe | 1 septembrie | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - imprevizibilitatea deciziilor partenerilor externi; - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi; - imposibilitatea racordării legislaţiei naţionale fiscale şi vamale la prevederile reglementate de legislaţia UE; - nesusţinerea proiectelor de acte legislative/normative de către factorii implicaţi Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectului de act legislativ; - nerespectarea tuturor cerinţelor şi etapelor de armonizare a proiectului de lege; - abilităţi insuficiente de cunoaștere a legislației Uniunii Europene | Tabel de concordanță întocmit; Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DGPLFV | Activitate în curs de realizare În baza Ordinului ministrului finanțelor nr. 49 din 15.03.2017 privind crearea Grupurilor de lucru pentru elaborarea și definitivarea proiectului noului Cod vamal a fost creat grupul de lucru privind elaborarea Capitolului cu privire la scutirile de la plata drepturilor de import (transpunerea Regulamentului (CE) nr.1186/2009 a Consiliului din 16.11.2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale), precum și a fost întocmit tabelul de concordanță. Normele Titlului I şi II din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16.11.2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale se regăsesc în Titlul VI, Capitolul 3 din proiectul noului Cod vamal. |
| 2.4. Stabilirea unor politici şi reglementări fiscale care ar facilita dezvoltarea economică şi creşterea competitivităţii economiei naţionale |  | 2.4.1 Elaborarea Regulamentului cu privire la subvenționarea creării locurilor de muncă, precum și a documentației relevante implementării acestuia | Pe parcursul anului | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - imprevizibilitatea deciziilor partenerilor externi; tergiversarea avizării proiectului Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectului precum și a documentației aferente | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului; Documente interne elaborate | DFENCC | Activitate în curs de realizare Proiectul Regulamentului cu privire la subvenționarea creării locurilor de muncă a fost elaborat și prezentat Fondului Monetar Internațional spre coordonare. |
| 2.5. Monitorizarea implementării principalelor acte legislative din domeniul comerţului internaţional şi administrării vamale |  | 2.5.1 Prezentarea, la solicitare, a informației ce vizează modificările operate în legislația națională din domeniul fiscal și vamal ce țin de măsurile care pot influența comerțul cu bunuri și servicii, în vederea notificării OMC. | Pe parcursul anului | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională; - nerealizarea în perioada solicitată a modificărilor în legislația fiscală și vamală ce pot influența comerțul cu bunuri și servicii Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a scrisorilor/notificărilor; - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională; - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Număr de scrisori/informații prezentate MEC aferent notificării OMC | DGPLFV | Activitate în curs de realizare În vederea monitorizării domeniului comerțului internațional și administrării vamale, a fost elaborată și prezentată Ministerului Economiei, prin scrisoarea nr. 14/4-06/209 din 24.05.2017, în contextul notificării secretariatul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), Informația ce vizează modificările operate în legislația națională din domeniul fiscal şi vamal ce țin de măsurile care pot influența comerțul cu bunuri și servicii. |
| Obiectivul nr.3: Asigurarea unui control eficient și o modernizare adecvată la fiecare etapă de cheltuieli și instituirea unui sistem adecvat de contabilitate și de raportare |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 10 din 05.01.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova” |  |  | Trimestrul III | Risc extern - modificări legislative inopinate; - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională; - tergiversarea avizării proiectului de hotărâre a Guvernului de către autoritățile publice Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectului de act legislativ; - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională; - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DFAP | Activitate în curs de realizare Proiectul în cauză a fost elaborat, supus expertizei juridice şi urmează a fi prezentat Centrului Naţional Anticorupţie pentru efectuarea expertizei anticorupţie. |
| 3.2. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 550 din 13.06.1997 „Privind cheltuirea mijloacelor pentru primirea şi deservirea delegaţiilor oficiale străine şi a anumitor persoane” |  |  | Trimestrul III | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională; - tergiversarea avizării proiectului de hotărâre a Guvernului de către autoritățile publice Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectului de act legislativ; - fluctuația necontrolată a personalului calificat; - absenţa comunicării/ cooperării eficiente între subdiviziunile ministerului | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DFAP | Activitate realizată în termen Proiectul respectiv a fost elaborat, ca urmare a Indicaţiei Guvernului nr. 15-03-4763 din 19.06.2017, şi prezentat Guvernului spre examinare şi aprobare, prin scrisoarea nr. 10-03-153 din 05.07.2017. |
| 3.6. Asigurarea restituirii valorilor bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice în conformitate cu legea bugetară anuală |  |  | Pe parcursul anului | Risc extern - prezentarea deciziilor incomplete/necalitative comisiilor speciale teritoriale; - tergiversarea examinării documentelor de către comisiile speciale teritoriale | Proiecte elaborate și prezentate Guvernului; Suma mijloacelor financiare alocate | DFOSPS | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare a fost: - elaborată şi aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 31 din 25.01.2017 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” în sumă de 2459,2 mii lei pentru 16 beneficiari din 10 unităţi administrativ-teritoriale. Totodată, în vederea efectuării finanţării au fost operate modificările respective în SIMF; - elaborat şi prezentat Ministerului Justiţiei spre avizare, prin scrisoarea nr. 08-17/476 din 20.06.2017, proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” în sumă de 9162,4 mii lei pentru 93 beneficiari din 16 unităţi administrativ-teritoriale. |
| 3.7. Asigurarea acordării indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni în conformitate cu legea bugetară anuală |  |  | Pe parcursul anului | Risc extern - prezentarea deciziilor incomplete/necalitative comisiilor speciale teritoriale; - tergiversarea examinării documentelor de către comisiile speciale teritoriale | Proiecte elaborate și prezente Guvernului; Suma mijloacelor financiare alocate | DFOSPS | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare a fost: - elaborată şi aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 65 din 08.02.2017 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” în sumă de 1447,8 mii lei pentru 33 persoane din 11 unităţi administrativ-teritoriale. Totodată, în vederea efectuării finanţării au fost operate modificările respective în SIMF; - elaborat şi urmează a fi prezentat spre efectuarea expertizei anticorupţie proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” în sumă de 2117,4 mii lei pentru 33 persoane din 15 unităţi administrativ-teritoriale. |
| 3.8. Elaborarea şi promovarea proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.836 din 13 septembrie 2010” |  |  | Trimestrul I | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectului de act normativ; - abilități insuficiente de elaborare şi coordonare a cadrului normativ | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | DFOSPS | Activitate realizată în termen Proiectul respectiv a fost elaborat şi aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 115 din 02.03.2017 „Cu privire la completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.836 din 13 septembrie 2010” (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 72 art. 183 din 07.03.2017). |
| 3.9. Monitorizarea cheltuielilor de personal întru neadmiterea depășirii fondului de retribuire a muncii şi a numărului de personal aprobat și real încadrat |  |  | Lunar, nu mai târziu de trei săptămâni de la finele fiecărei luni | Risc extern - prezentarea informațiilor/ materialelor necalitative; - depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi Risc intern - defecțiuni tehnice ale sistemului informațional; - verificarea, totalizarea și analiza informației prezentate de către autoritățile publice cu depășirea termenului; - erori sau omisiuni intenţionate/neintenţionate în procesul de examinare a documentelor parvenite de la autorităţi; - prioritizarea necorespunzătoare/ de moment a activităţilor şi nerealizarea în termen a acestora; - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Cheltuieli şi numărul de personal monitorizate | DAMCPASB | Activitate realizată în termen Pe parcursul semestrului I curent a fost asigurată monitorizarea Informaţiei operative privind cheltuielile de personal, numărul de unităţi de personal şi numărul de angajaţi (persoane fizice) la nivelul Bugetului Public Naţional. La situaţia din 30.06.2017, conform informaţiilor operative, cheltuielile de personal la nivelul BPN au constituit 6279449,5 mii lei, dintre care: la nivelul bugetului de stat – 2881188,5 mii lei, la nivelul bugetelor locale – 3310125,0 mii lei, la nivelul BASS – 62834,1 mii lei, la nivelul FAOAM – 25301,9 mii lei. Numărul de unităţi de personal real încadrat a constituit 182295,3 unităţi de personal, iar numărul de angajaţi – 178557 persoane. |
| 3.10. Analiza rapoartelor privind datoriile cu termen de achitare expirat ale autorităţilor/instituţiilor bugetare în raport cu alocaţiile bugetare aprobate şi conlucrarea cu acestea întru micșorarea arieratelor existente din contul și în limita bugetelor respective aprobate și neadmiterea acumulării arieratelor noi |  |  | Lunar | Risc extern - prezentarea informaţiilor/ materialelor incomplete şi/sau necalitative; - nerespectarea termenelor de prezentare a rapoartelor de către autoritățile/instituțiile bugetare; - defecțiuni tehnice a sistemului infomațional sau alţi factori ce pot duce la situaţii imprevizibile | Micşorarea arieratelor existentei şi neadmiterea acumulării arieratelor noi, întru respectarea ţintelor indicative: Martie 2017 – 383 mil. lei, Iunie 2017 – 300 mil. lei, Septembrie 2017 – 150 mil. lei, Decembrie 2017 – 0 mil. Lei | DFR DGTS | Activitate realizată în termen Pe parcursul perioadei de raportare Ministerul Finanțelor, de comun cu autoritățile/instituțiile bugetare, a analizat rapoartele privind datoriile respective și a conlucrat în vederea micșorării arieratelor existente și neadmiterii acumulării altor noi. Astfel, întru micșorarea arieratelor și neadmiterea acumulării arieratelor noi, în adresa autorităților publice centrale și locale a fost remisă circulara nr. 24/4-4/5-85 din 06.06.2017. Comparativ cu 01.01.2017 datoriile cu termen de achitare expirat (arierate) s-au micşorat cu 38,7 mil. lei și la situația din 30.06.2017 au constituit 60,0 mil. lei, inclusiv pe bugetul de stat – 12,3 mil. lei, bugetele locale – 47,7 mil.lei. Informațiile privind datoriile cu termen de achitare expirat ale autorităților/instituțiilor bugetare finanțate de la bugetul de stat și bugetele locale se întocmesc și se publică lunar pe pagina web a ministerului și pot fi consultate accesînd link-ul: http://mf.gov.md/actnorm/reports/7/datorii. Totodată, prin Ordinul ministrului finanțelor nt.88 din 08 iunie 2017 au fost aprobate anexele nr.1 (explicaţii privind creanţele cu termen expirat) și 2 (explicaţii privind datoriile cu teren de achitare expirat (arierate)) la forma FD-049, unde se vor specifica cauzele admiterii creanțelor și datoriilor, inclusiv sumele datoriei în proces de contestare și alte datorii, precum și vechimea acestora. |
| 3.11. Monitorizarea soldurilor şi rulajelor de mijloace băneşti ale bugetelor locale din transferurile cu destinaţie specială şi generală de la bugetul de stat, în scopul efectuării controlului privind utilizarea transferurilor respective |  |  | Pe parcursul anului | Risc extern - perfectarea greșită a documentelor de plată de către APL pentru utilizarea transferurilor respective Risc intern - defecțiuni tehnice a sistemului infomațional sau alţi factori ce pot duce la situaţii imprevizibile | Utilizarea eficientă a transferurilor; Neadmiterea acumulării soldurilor din transferuri | DGTS | Activitate în curs de realizare În vederea realizării actvității respective a fost elaborată Forma FA 008/2 „Informația privind executarea transferurilor cu destinație specială”. Soldurile şi rulajele de mijloace băneşti ale bugetelor locale din transferurile cu destinaţie specială se monitorizează săptămînal. Transferurile cu destinație specială se finanțează conform necesităților, în baza documentelor de plată introduse in sistemul informațional de management financiar, nefiind admisă acumularea soldurilor din transferuri. |
| 3.12. Întocmirea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2016 |  |  | 28 aprilie | Risc extern - prezentarea informațiilor necalitative și depășirea termenelor de prezentare a rapoartelor de către executorii de buget Risc intern - defecțiuni tehnice a sistemului infomațional sau alţi factori ce pot duce la situaţii imprevizibile; - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către subdiviziunile structurale ale ministerului | Raport întocmit și prezentat Guvernului | DGTS DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului şi autoritățile administrative din subordine ÎS „Fintehinform” | Activitate realizată cu depăşirea termenului Raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2016 a fost întocmit, remis Guvernului prin scrisoarea nr. 24/4-3-83/378 din 20 mai 2017, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.345 din 29.05.2017 „Cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat în anul 2016” (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 171-180 art. 423 din 02.06.2017) şi adoptat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 126 din 06.07.2017. |
| 3.13. Întocmirea Raportului privind executarea BPN |  |  | Lunar | Risc extern - depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către participanții la proces Risc intern - defecțiuni tehnice a sistemului infomațional sau alţi factori ce pot duce la situaţii imprevizibile; - tergiversarea avizării raportului de către subdiviziunile structurale ale ministerului | Raport întocmit și publicat pe site-ul www.mf.gov.md www.date.gov.md | - DGTS în comun cu SICMM și e-transformare și - Î.S. „Fintehinform” | Activitate realizată în termen Au fost întocmite și plasate pe pagina web a ministerului 6 rapoarte privind executarea bugetului public naţional, respectiv 42 tabele, care pot fi accesate la următoarele link-uri: -http://www.mf.gov.md/reports; -http://date.gov.md/ckan/ro/dataset/15071-raport-privind-executarea-bugetului-public-national-si-a-componentelor-acestuia. . |
| 3.17. Elaborarea și implementarea Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public în conformitate cu practicile internaționale |  | 3.17.1. Elaborarea primului set de Standarde Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, în baza IPSAS | Trimestrul IV | Risc intern - cunoaşterea insuficientă a standardelor IPSAS; - abilităţi insuficiente de elaborare a Standardelor | Proiectul Standardului elaborat | DGTS | Activitate în curs de realizare În conformitate cu Conceptul și Planul de acțiuni pentru elaborarea Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, aprobate prin Ordinul viceministrului finanțelor nr.159 din 27 decembrie 2016, în anul 2017 urmează a fi elaborate 10 standarde. Astfel, pe parcursul semestrului I curent au fost elaborate şi prezentate spre examinare membrilor Consiliului pentru Standardele de evidenţă contabilă în sectorul public proiecte a 9 Standarde Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public bazate pe IPSAS. |
|  |  | 3.17.2. Ajustarea cadrului legal și normativ privind evidența contabilă și raportarea în sistemul bugetar | Trimestrul III | Risc extern - tergiversarea avizării proiectelor de modificare și completare a actelor legislative și normative; - deficiențe în promovarea proiectelor de modificare și completare a actelor legislative și normative Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare şi coordonare a cadrului legislativ şi normativ | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | DGTS | Activitate realizată parţial Proiectul de modificare a Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014 elaborat în acest sens a fost retras, avînd în vedere că, după aprobarea proiectului Legii contabilității, în baza articolului 35 alineatul (3) al acestuia pentru reglementarea evidenței contabile în sistemul bugetar în continuare se va aplica Legea contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007. |
| 3.19. Elaborarea proiectelor de ordine privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 216 din 28 decembrie 2015 |  |  | Pe parcursul anului | Risc intern - posibile carențe în rezultatul operării modificărilor și completărilor; - depășirea termenelor stabiliți de legislație privind ajustarea actelor normative, ce țin de evidența contabilă în instituțiile bugetare, din cauza volumului mare a sarcinilor și caracterul complex al acestora; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Ordin elaborat şi aprobat | DGTS | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost elaborate şi aprobate 5 Ordine privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 216 din 28 decembrie 2015, din care: - Ordinul ministrului finanțelor nr. 13 din 20 ianuarie 2017; - Ordinul viceministrului finanțelor nr. 70 din 20 aprilie 2017; - Ordinul viceministrului finanțelor nr. 82 din 23 mai 2017; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 88 din 08 iunie 2017; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 100 din 21 iunie 2017. |
| 3.20. Completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor nr. 215 din 28 decembrie 2015, cu prevederi ce ţin de contractarea serviciilor bancare pentru gestionarea mijloacelor publice, conform art. 62, alin.7) şi 8) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014. |  |  | Pe parcursul anului | Risc intern - posibile carențe din cauza introducerii unor modificări incomplete sau cu conținut ambiguu; - depășirea termenelor stabiliți, din cauza volumului mare a sarcinilor și caracterul complex al acestora; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Norme metodologice revizuite; Ordin elaborat şi aprobat | DGTS | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare: - a fost elaborat şi aprobat Ordinul ministrului finanţelor nr. 86 din 08 iunie 2017 privind modificarea și completarea ale Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor; - este la etapa de avizare internă 1 proiect de ordin de modificare şi completare a Ordinului ministrului finanţelor nr. 215 din 28 decembrie 2015. |
| Obiectivul nr. 4: Asigurarea necesităţilor de finanţare ale bugetului de stat la nivel acceptabil de cheltuieli pe termen mediu şi lung în condiţiile limitării riscurilor implicate |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Contractarea împrumuturilor de stat externe pe termen mediu şi lung, ținând cont de raportul cost/risc |  | 4.1.1. Negocierea şi semnarea acordurilor noi de împrumut la condiții financiare avantajoase (ex. maturitate, rată a dobânzii, etc.) | 20 decembrie | Risc extern - instabilitate politică şi imprevizibilitatea deciziilor politice; - volatilitatea pieței financiare externe | 4 acorduri de finanțare negociate și semnate | DGDP | Activitate în curs de realizare Pe parcursul semestrului I al anului 2017 au fost negociate/semnate 7 Acorduri de împrumut/finanţare, dintre care: A fost semnat la data de 11.04.2017: 1) Acordul de finanţare între Republica Moldova şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii pentru realizarea proiectului Rezilienţă Rurală, care prevede acordarea inclusiv a unui împrumut în valoarea de 18,2 mil. USD;maturitatea împrumutului: 25 ani, inclusiv 5 ani perioada de graţie; rata dobînzii: 1,25% anual; taxa de deservire: 0,75% anual din soldul împrumutului. A fost negociat şi semnat: 1) Acordul de avans cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru pregătirea proiectului Modernizarea serviciilor guvernamentale în valoare de 1,75 mil. USD, care implică o rata a dobînzii anuală flotantă compusă din rata de referinţă plus o marjă fixă (cca. 3% la moment). Data refinanţării avansului respectiv este 15.12.2017. Au fost negociate: 1) Acordul de Finanţare cu Asociaţia Internaţională de Dezvoltare privind realizarea proiectului Adaptarea la schimbările climaterice în valoare de 9,3 mil. DST, care prevede maturitatea de 25 ani, inclusiv 5 ani perioada de graţie; rata dobînzii: de la 1,13% pînă la 1,25% anual; taxa de deservire: 0,75% anual; 2) Acordul de împrumut cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind realizarea proiectului Adaptarea la schimbările climaterice în valoare de 12,4 mil. USD, care prevede maturitatea de 34 ani, inclusiv 5 ani perioada de graţie; rata dobînzii anuală flotantă compusă din rata de referinţă USD Libor pentru 6 luni + marja variabilă (la moment cca 2,35%), un comision de angajament de 0,25% din suma nedebursată şi o taxă anticipată de 0,25% din suma împrumutului; 3) Acordul de Finanţare cu Asociaţia Internaţională de Dezvoltare privind realizarea proiectului Modernizarea serviciilor guvernamentale în valoare de 10,9 mil. DST, care prevede maturitate de 30 ani, inclusiv 5 ani perioada de graţie; rata dobînzii: 1,25% anual; taxa de deservire: 0,75% anual; 4) Acordul de împrumut cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind realizarea proiectului Modernizarea serviciilor guvernamentale în valoare de 5 mil. USD, care prevede maturitatea de 34 ani, inclusiv 5 ani perioada de graţie; rata dobînzii anuală flotantă compusă din rata de referinţă USD Libor pentru 6 luni + marja variabilă (la moment cca 2,35%), un comision de angajament de 0,25% din suma nedebursată şi o taxă anticipată de 0,25% din suma împrumutului; 5) Amendamentul la Acordul de împrumut cu Guvernul Poloniei privind extinderea perioadei de semnare a contractelor care vor fi finanţate din sursele Acordului de împrumut semnat la 14.05.2014. Amendamentul prevede extinderea perioadei respective pînă la 31.07.2018 şi nu prevede modificarea condiţiilor financiare aferente împrumutului. |
|  |  | 4.1.2. Analiza și acceptarea ofertelor de debursare din contul împrumuturilor semnate cu creditorii Banca Europeană de Investiţii şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la condiţiile financiare ce asigură menţinerea parametrilor stabiliţi a structurii portofoliului datoriei de stat | 31 decembrie | Risc extern - volatilitatea pieței financiare externe; - instabilitate politică şi imprevizibilitatea deciziilor politice | Numărul ofertelor de debursare analizate; Numărul ofertelor de debursare acceptate din contul împrumuturilor de stat externe | DGDP | Activitate în curs de realizare Pe parcursul semestrului I al anului 2017 a fost analizate 3 oferte de debursare cu opţiuni multiple de condiţii financiare din contul împrumutului acordat de către Banca Europeană de Investiţii, întru realizarea proiectelor ,,Reabilitarea reţelelor electrice de transport în Republica Moldova” şi „Filiera Vinului”, şi de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea proiectului „Construcţia locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile II”, în valoare totală de 9,3 mil. EUR, fiind acceptată cea mai optimă variantă în termeni de maturitate a împrumutului şi rată a dobînzii pentru fiecare împrumut în parte. |
|  |  | 4.1.3. Recreditarea împrumuturilor de stat externe în baza acordurilor de împrumut semnate cu creditorii externi în scopul implementării proiectelor și a programelor de dezvoltare | 31 decembrie | Risc extern - instabilitate politică şi imprevizibilitatea deciziilor politice; - interesul redus din partea potențialilor beneficiari ai recreditării; - tergiversarea prezentării documentelor necesare de către beneficiarii recreditați Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Numărul contractelor de recreditare semnate; Volum al împrumuturilor recreditate de stat | DGDP | Activitate în curs de realizare Au fost semnate 4 contracte de recreditare în cadrul implementării Proiectului ,,Filiera Vinului”, Proiectului reabilitarea rețelelor electrice de transport ale ÎS ,,Moldelectrica” şi Creditului de Asistenţă acordat de Guvernul Republicii Polone. Volumul împrumuturilor recreditate prin intermediul Ministerului Finanțelor în cadrul proiectelor investiționale finanțate din surse externe la situaţia din 30 iunie 2017 constituie 5,2 mil. EUR și 4,5 mil. dolari SUA. |
| 4.2. Dezvoltarea pieței interne a valorilor mobiliare de stat |  | 4.2.1. Consolidarea comunicării cu dealerii primari | Pe parcursul anului | Risc extern - receptivitate redusă din partea dealerilor primari | 4 întrevederi cu dealerii primari | DGDP | Activitate în curs de realizare La 20-21 martie 2017, cu suportul asistenței oferite de Uniunea Europeană pentru îmbunătățirea politicii și managementului în domeniul finanțelor publice, a fost organizat un atelier de lucru cu tema ,,Experiența internațională pe piața valorilor mobiliare de stat și Concluzii pentru Moldova”. În cadrul atelierului reprezentanții Armeniei, Belgiei, Greciei, României și Serbiei au împărtășit experiența proprie privind modul de organizare și funcționare a piețelor valorilor mobiliare de stat. Drept obiectiv al atelierului a fost, inclusiv, obținerea unei mai bune înțelegeri a activităţii participanților piețelor respective, în special a dealerilor primari. La evenimentul respectiv au participat reprezentanţii Băncii Mondiale, Fondului Monetar Internaţional, Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale a Moldovei, Asociaţiei Băncilor din Moldova, băncilor comerciale şi mediului academic din Moldova. Totodată, la 26 iunie 2017 a avut loc o întrevedere cu dealerii primari și participanții la piața valorilor mobiliare de stat, în cadrul căreia a fost examinat proiectul Calendarului desfășurării licitațiilor de vînzare a valorilor mobiliare de stat pentru trimestrul III al anului 2017, precum și examinate propunerile de modificare și completare a Regulamentului cu privire la plasarea şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 96 din 17.05.2013, ca urmare a recomandărilor experților misiunii de asistență tehnică oferite Ministerului Finanțelor. |
|  |  | 4.2.2. Revizuirea drepturilor și obligațiilor dealerilor primari | Semestrul I | Risc extern - volatilitatea pieței interne a valorilor mobiliare de stat Risc intern - abilități insuficiente de analiză și stabilire a drepturilor/obligațiilor dealerilor primari | Regulamentul cu privire la plasarea și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi revizuit | DGDP | Activitate în curs de realizare De către grupul de lucru, format din reprezentanți ai Ministerului Finanţelor şi Băncii Naţionale a Moldovei, a fost elaborată o sinteză la recomandările expuse în Nota tehnică nr.5.5 din octombrie 2016 ,,Sistemul de dealeri primari din Republica Moldova: statutul operaţiunilor şi recomandări privind revizuirea Codului de responsabilităţi", care ulterior a fost ajustată urmare a discuţiilor din 22 şi 23 martie 2017 cu participarea experţilor din Armenia, Belgia, Grecia, România și Serbia. Totodată, au fost elaborate unele propuneri la Regulamentul cu privire la plasarea şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 96 din 17.05.2013. Acestea urmează a fi definitivate pe parcursul trimestrului III curent. |
| 4.3. Monitorizarea și raportarea implementării prevederilor stabilite în Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2017-2019)” |  |  | Lunar | Risc extern - instabilitate politică şi imprevizibilitatea deciziilor politice; - efectul crizei economice/financiare asupra economiei naţionale; - prognoze defectuoase ale indicatorilor macroeconomici Risc intern - defecțiuni tehnice a sistemului infomațional sau alţi factori ce pot duce la situaţii imprevizibile; - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Ponderea datoriei de stat care ajunge la scadenţă în decurs de un an în totalul datoriei de stat – nu mai mare de 25 la sută; Ponderea datoriei de stat interne în total datorie de stat – nu mai mică de 20 la sută; Ponderea datoriei de stat într-o anumită valută străină în total datorie de stat – nu mai mare de 50 la sută; Ponderea datoriei de stat cu rata dobânzii variabilă în total datorie de stat – nu mai mare de 40 la sută | DGDP | Activitate realizată în termen La situaţia din 30 iunie 2017, parametrii de risc aferenţi datoriei de stat stabiliţi în Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2017-2019)” au înregistrat următoarele valori: - Ponderea datoriei de stat scadentă în decurs de un an în totalul datoriei de stat: 18,5%; - Ponderea datoriei de stat interne în totalul datoriei de stat: 42,5%; - Ponderea datoriei de stat într-o anumită valută străină în totalul datoriei de stat: 26,4%; - Ponderea datoriei de stat cu rata dobînzii variabilă în totalul datoriei de stat: 29,4%. Astfel, la finele lunii iunie 2017, toţi parametrii s-au încadrat în limitele stabilite în Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2017-2019)”. |
| 4.5. Monitorizarea şi raportarea datoriei sectorului public |  |  | 70 zile de la finele trimestrului de gestiune şi 90 zile de la finele anului de gestiune | Risc extern - schimbarea frecventă a prognozelor indicatorilor bugetari şi macroeconomici; - depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi Risc intern - incapacitatea sistemului informaţional existent (DMFAS) de a prelucra informaţia; - defecțiuni tehnice a sistemului infomațional sau alţi factori ce pot duce la situaţii imprevizibile; - fluctuația necontrolată a personalului calificat; - erori în calcule | 4 Rapoarte privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat întocmite și prezentate Guvernului şi Parlamentului | DGDP | Activitate realizată în termen Pe parcursul semestrului I al anului 2017 au fost elaborate 2 rapoarte privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat pentru situaţia de la finele anului 2016 şi pentru situaţia de la finele trimestrului I al anului 2017. Ulterior, rapoartele menţionate au fost prezentat spre informare Guvernului şi Parlamentului (la data de 29 martie şi, respectiv, la data de 8 iunie curent), în termenul prevăzut de legislaţie, şi publicate pe pagina web a Ministerului Finanţelor. |
| 4.7. Completarea cadrului normativ cu prevederi exhaustive privind modul și condițiile de casare/radiere din Registrul beneficiarilor recreditați și Registrul beneficiarilor garantați a datoriilor față de bugetul de stat |  | 4.7.1. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor în Hotărârea Guvernului nr. 1136 din 18.10.2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419-XVI din cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat” | Trimestrul II | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi Risc intern - abilități insuficiente de elaborare şi coordonare a cadrului normativ; - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | DGDP | Activitate în curs de realizare Proiectul în cauză a fost elaborat, consultat cu părţile interesate, definitivat şi urmează a fi prezentat Guvernului spre aprobare. |
| 4.8. Racordarea procesului de planificare a asistenței externe cu Cadrul Bugetar pe Termen mediu și/sau bugetele anuale |  | 4.8.1. Elaborarea propunerilor pentru CBTM şi legea bugetului, reieşind din informaţia obţinută de la Cancelaria de Stat şi ministerele de ramura | Trimestrul II | Risc extern - prezentarea informațiilor necalitative și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; - imprevizibilitatea deciziilor politice | CBTM și prognozele de asistență externă racordate | DGDP | Activitate realizată în termen Prognoza preliminară a debursărilor din surse externe pentru finanţarea proiectelor investiţionale şi programelor de suport bugetar a fost elaborată, avînd la bază estimările pe termen mediu oferite de către Cancelaria de Stat, dar şi precizările suplimentare oferite în procesul de comunicare cu creditorii/donatorii externi. |
| Obiectivul nr. 5: Consolidarea sistemului de management financiar și control și audit intern în sectorul public, pentru a asigura utilizarea eficientă și transparentă a fondurilor publice |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Elaborarea şi actualizarea cadrului normativ în domeniul controlului financiar public intern |  | 5.1.1. Revizuirea Standardelor naţionale de audit intern | Trimestrul III | Risc extern - proiectul necesită coordonare mai amplă şi examinare mai îndelungată; - contestarea modificărilor şi completărilor operate la Standardele naţionale de audit intern Risc intern - tergiversarea examinării şi aprobării proiectului | Standardele naţionale de audit intern revizuite; Ordin elaborat şi aprobat | DACFPI | Activitate în curs de realizare Standardele naţionale de audit intern au fost revizuite, fiind ajustate la noile modificări ale Standardelor Internaționale ale Practicii Profesionale de Audit Intern. Ca urmare, a fost elaborat proiectul Ordinului ministrului finanțelor cu privire la modificarea şi completarea Standardelor naţionale de audit intern. |
|  |  | 5.1.2. Revizuirea Legii privind controlul financiar public intern | Trimestrul IV | Risc extern - propunerile de modificare conceptuală necesită coordonare mai amplă şi examinare mai îndelungată; - implicarea insuficientă a factorilor interesați Risc intern - tergiversarea examinării şi aprobării proiectului | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DACFPI | Activitate în curs de realizare Legea privind controlul financiar public intern a fost revizuită, fiind elaborat proiectul de modificare și completare a acesteia. Proiectul în cauză a fost discutat şi agreat în cadrul şedinţei Consiliului CFPI din data de 11.04.2017. |
|  |  | 5.1.3. Elaborarea Regulamentului privind evaluarea calităţii şi raportarea activităţii de audit intern în sectorul public | Trimestrul II | Risc extern - necesitatea coordonării suplimentare a proiectului; - contestarea modificărilor și a completărilor operate Risc intern - tergiversarea examinării şi aprobării proiectului | Regulament elaborat şi aprobat | DACFPI | Activitate în curs de realizare Proiectul Regulamentului privind evaluarea calităţii şi raportarea activităţii de audit intern în sectorul public a fost elaborat, testat si avizat de subdiviziunile de audit intern. La şedinţa Consiliului CFPI din 28.10.2016 a fost examinat proiectul Regulamentului, precum şi sinteza propunerilor şi comentariilor la acesta. Prin urmare, promovarea proiectului în cauză a fost stopată pînă la identificarea unei subdiviziuni structurale din cadrul ministrerului, în afară Direcţiei de armonizare a controlului financiar public intern, care va fi responsabilă de evaluarea externă a calităţii activităţii de audit intern. |
| 5.2. Consolidarea capacităţilor auditorilor intern şi a managerilor din sectorul public în domeniul CFPI |  | 5.2.3. Organizarea seminarelor de mediatizare pentru entităţile publice: a) privind rolul şi beneficiile controlului financiar public intern; b) privind responsabilităţile de creare şi suplinire cu personal a subdiviziunilor de audit intern; c) privind rolurile şi responsabilităţile auditorilor intern; d) privind responsabilităţile de implementare şi/sau dezvoltare a sistemului de management financiar şi control | Pe parcursul anului | Risc extern - fluctuația necontrolată a formatorilor; - indisponibilitatea formatorilor instruiţi; - lipsa instruirilor (conform necesităţilor pe tematici relevante) | 8 seminare de mediatizare desfăşurate | DACFPI | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost desfășurate 6 seminare de mediatizare: - la data de 30 ianuarie 2017, seminarul de mediatizare cu genericul „CFPI. Managementul riscurilor. Activități de control” la Avocatul Poporului, în cadrul căruia au participat 26 managerii operaționali; - la data de 17 martie 2017, cu suportul experților olandezi, seminarul de mediatizare și conștientizare pentru secretarii de stat din cadrul autorităților APC cu genericul „Conceptul de control financiar public intern”, la care au participat 10 persoane. Seminarul s-a focusat pe conceptul de control financiar public intern (CFPI) la nivel European, cadrul naţional de reglementare aferent domeniului vizat, rolul şi beneficiile CFPI, rolul şi responsabilităţile auditorilor interni, responsabilităţile de implementare şi/sau dezvoltare a sistemului de management financiar şi control (MFC), inclusiv rolul subdiviziunii economie și finanțe, precum și aspectele ce țin de monitorizarea, evaluarea și raportarea funcționalității sistemului de MFC, precum și activității de audit intern; - la data de 26 mai 2017, 3 seminare de mediatizare cu genericul „Componentele mediului de control. Particularitățile documentării proceselor” pentru angajații Ministerului Finanțelor, la care au participat 146 persoane (I – 46 persoane, II - 46 persoane, III - 54 persoane); - la data de 11 mai 2017, seminarul de mediatizare cu tematica „Răspundere managerială. Standardele naționale de control intern în sectorul public” la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în cadrul căruia au participat 16 managerii operaționali. |
| 5.3. Elaborarea raportului privind implementarea sistemului de audit intern |  |  | Decembrie | Risc extern - rapoarte privind activitatea de audit intern în sectorul public recepţionate cu întârziere sau nerecepţionate; - caracterul neobiectiv/incomplet al rapoartelor privind activitatea de audit intern în sectorul public Risc intern - prezentarea Raportului consolidat privind CFPI pentru anul 2016 cu întârziere | Raport privind implementarea sistemului de audit intern elaborat | DACFPI | Activitate realizată în termen Pe parcursul perioadei de raportare de la subdiviziunile de audit intern din sectorul public au fost recepționate și generalizate 55 rapoarte, în baza cărora a fost întocmit un capitol separat în Raportul consolidat privind controlul financiar public intern pentru anul 2016. Raportul în cauză a fost prezentat Guvernului prin scrisoarea nr. 18-03/107/463 din 09.06.2017. |
| Obiectivul nr. 6: Implementarea unui instrument de management modern şi eficient pentru a susţine utilizatorii în procesul bugetar şi pentru furnizarea unei game largi de informaţii financiare şi non-financiare necesare pentru luarea deciziilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1029 din 19.12.2013 „Cu privire la investiţiile capitale publice” |  |  | Trimestrul IV | Risc extern - reținerea luării deciziilor; - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi Risc intern - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; - abilități insuficiente de elaborare a cadrului normativ | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DFENCC | Activitate în curs de realizare Proiectul în cauză este în proces de elaborare. |
| 6.2. Instituţionalizarea sistemului de evidenţă a proiectelor de investiţii capitale, prin crearea „Registrului proiectelor de investiții capitale” |  | 6.2.1. Crearea bazei de date | Trimestrul IV | Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Baza de date creată | DFENCC | Activitate în curs de realizare Baza de date a fost elaborată şi testată, urmînd a fi definitivată şi iniţiat procesul de completare a acesteia. |
| 6.3. Perfecționarea mecanismului de gestionare a finanțelor publice prin sistemul trezorerial |  | 6.3.1 Perfecționarea SOFT-urilor utilizate de Trezoreria de Stat și de trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor referitor la executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național, în baza propunerilor Trezoreriei de Stat | La necesitate | Risc intern - lipsa capacităților de realizare a propunerilor înaintate; - imposibilitatea de realizare, ținând cont de prioritizarea sarcinilor Î.S.”Fintehinform”; -- formularea neclară și incompletă a sarcinilor tehnice - capacități insuficiente pentru elaborarea caietului de sarcini | SOFT-uri perfecționate | Î. S. „Fintehinform” DGTS | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost efectuate o serie de modificări în vederea perfecționării SOFT-urilor utilizate, printre care: - implementat mecanism nou de finanțare a transferurilor; - elaborate rapoarte noi privind executarea transferurilor; - elaborate programele de formare a Raportului privind executarea bugetului de stat pentru anul 2016; - testat mecanismul de prelucrare a veniturilor încasate prin intermediul utilizării Contului Unic a Contribuabilului; - create rapoarte analitice noi/ajustate cele existente, în baza solicitărilor Direcției generale Trezoreria de Stat; - agreat formatul de schimb de date cu MAIB privind prezentarea Delegațiilor de retragere a numerarului în lei și Ordinului de plată în valută străină în format electronic; - agreată și semnată Anexa 2 la Acordul de colaborare privind utilizarea platformei de interoperabilitate (MConnect) nr.3009-99 din 11.08.2016. Integrarea cu Ministerul Finanțelor va fi realizată pentru ca Instituția publică Centrul de Guvernare Electronică să transmită pachetele cu descifrările la plățile MPay efectuate către Direcţia generală Trezoreria de Stat și pentru a obține informațiile despre plățile MPay neprocesate și restituite de către trezoreria la instituțiile financiare. Astfel, au fost efectuate lucrările de dezvoltare a proceselor de integrare, care sunt disponibile pentru testare; - asigurată posibilitatea de vizualizare de către instituțiile bugetare a următoarelor rapoarte: FP-006 și FP-007 (informațiile privind executarea contractelor de achiziții publice); - asigurată testarea SI „Client-Bank în valută”, care se elaborează și se implementează de către Banca Națională a Moldovei; - efectuate multiple ajustări privind îmbunătățirea proceselor și funcționalităților sistemului informațional. |
| Obiectivul nr. 7: Promovarea normelor şi standardelor internaționale în domeniul vamal în vederea reducerii duratei şi costurilor efectiv suportate de agenții economici pentru vămuirea mărfurilor în vamă |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Modernizarea procedurilor vamale şi dezvoltarea mecanismelor de cooperare transfrontalieră |  | 7.1.1. Promovarea procedurii de declarare electronică | Trimestrul IV | Risc extern - implicarea altor servicii de control (control veterinar, fitosanitar etc.); - interes redus de implicare din partea factorilor potențiali interesați; - schimbările în cadrul legislativ relevant Risc intern - nerealizare în termen a procesului de modernizare a SI Asycuda World; - defecţiuni tehnice sau capacităţi reduse ale sistemului informaţional integrat vamal | Creşterea ponderii declaraţiilor vamale perfectate electronic; Durata medie a controlului vamal la import/export | SV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul semestrului I al anului 2017 indicatorii stabiliţi au înregistrat următoarele valori: - ponderea exportului perfectat electronic a constituit cca 99, 09 %; - ponderea importului perfectat electronic din totalul importului a constituit cca 25,52 %. |
|  |  | 7.1.2. Dezvoltarea mecanismului de recunoaştere mutuală a statutului AEO | Trimestrul IV | Risc extern - procesul de negociere a mecanismului cu EU îndelungat Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Raport de evaluare a proiectului pilot de recunoaştere unilaterală AEO din EU; Foaie de parcurs privind mecanismul de recunoaştere AEO între EU şi RM elaborat şi aprobat de comun cu DG TAXUD; Gradul de realizare a acţiunilor din foaie de parcurs; Număr de agenţi economici cu statut de agent economic autorizat | SV | Activitate în curs de realizare La data de 13 martie 2017 a avut loc videoconferinţa Grupului de lucru UE-Moldova privind implementarea Cadrului Strategic pentru Cooperare Vamală, unde a fost prezentat raportul de evaluare a proiectului-pilot de recunoaştere unilaterală a statutului AEO din UE la punctul de trecere a frontierei de stat Leuşeni-Albiţa, pentru perioada iulie-decembrie 2016. În cadrul videoconferinței respective s-a convenit asupra prelungirii acestuia pînă în luna iulie 2017. Ca urmare a aprobării Foii de parcurs de recunoaştere mutuală a AEO, precum și în vederea armonizării conceptului AEO la prevederile art. 193 alin. (1) lit. k) din Acordul de Asociere RM-UE, prin Legea nr. 281 din 16.12.2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2017) au fost operate modificări și completări la alin. (6) art. 1952 și art. 1953 din Codul vamal nr. 1149 din 20.07.2000. Se menţionează că, pe parcursul semestrului I al anului 2017 au fost depuse 5 cereri de solicitare a titlului AEO, 3 agenți economici au primit statut de AEO şi 2 cereri a agenţilor economici sunt în proces de examinare, respectiv, numărul total al titularilor de certificate AEO a constituit 106 agenţi economici. |
|  |  | 7.1.3. Dezvoltarea procedurilor de vămuire simplificate | Trimestrul IV | Risc extern - tergiversarea elaborării proiectelor de acte normative/legislative; - interes redus de implicare din partea factorilor potențiali interesați Risc intern - nerealizare în termen a procesului de modernizare a SI Asycuda World; - defecţiuni tehnice sau capacităţi reduse ale sistemului informaţional integrat vamal | Creşterea ponderii procedurilor vamale simplificate; Creşterea ponderii declaraţiilor vamale perfectate de AEO | SV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul semestrului I al anului 2017: - au fost depuse 5 cereri de solicitare a titlului AEO, 3 agenți economici au primit statut de AEO şi 2 cereri a agenţilor economici sunt în proces de examinare, respectiv, numărul total al titularilor de certificate AEO a constituit 106 agenţi economici; - 13 agenţi economici au primit autorizaţie pentru procedura de vămuire la domiciliu, respectiv, numărul total al beneficiarilor procedurii de vămuire la domiciliu a constituit 59 agenți economici. La moment, 6 cereri de autorizație sunt în proces de examinare; - ponderea declaraţiilor vamale perfectate de AEO a constituit 8,8%, din care 0,97 % sunt în procedura de vămuire la domiciliu. Totodată, în contextul modificărilor operate la Codul Vamal prin Legea nr. 281 din 16.12.2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (art. VIII) în partea ce ține de condițiile de autorizare a AEO, pe parcursul perioadei de raportare au fost supuși reevaluării 12 AEO, din care 1 autorizație a fost revocată la cererea agentului economic. În vederea dezvoltării procedurilor simplificate a fost: - elaborată şi aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 209 din 04 aprilie 2017 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează la Hotărîrea Guvernului nr. 647 din 7 august 2014”, prin care s-a ajustat cadrul legal naţional cu practica europeană, aplicabil pentru Programul AEO; - elaborat şi publicat pe pagina web al Serviciului Vamal pentru consultare publică proiectul Ordinului cu privire la sigilarea mărfurilor în cadrul procedurii de vămuire la domiciliu. Totodată, în scopul implementării practicilor europene în domeniul procedurilor simplificate au fost organizate 2 întrevederi cu experții Misiunii EUBAM: - în perioada 10-19 mai 2017, cu expertul din Cehia; - în perioada 26-30 iunie 2017, cu expertul din Slovacia. Suplimentar, în vederea încurajării utilizării procedurilor simplificate agenților economici – potențiali deținători ale procedurilor simplificate au fost remise 63 scrisori. De asemenea, în vederea promovării conceptului AEO şi a procedurilor simplificate au fost instruiţi 110 colaboratori vamali, precum şi au fost organizate 8 şedinţe cu mediul de afaceri la sediile birourilor vamale. |
|  |  | 7.1.5. Dezvoltarea schimbului automatizat de informaţii vamale cu alte ţări | Trimestrul IV | Risc extern - procesul de negociere a mecanismului cu EU îndelungat Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Sistemul de schimb de date cu Federaţia Rusă dezvoltat; Numărul şedinţelor de lucru a experţilor tehnici privind sistemul de schimb de date cu Ucraina; Sistemul de schimb de date în cadrul GUAM dezvoltat | SV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare: - a fost elaborat și aprobat Planul de acțiuni cu privire la tranzitul la versiunea 2.1 al schimbului de date în Portalul MD-RU, care se preconizează a fi implementat pînă în luna octombrie curent; - este în curs de dezvoltare continuă mecanismul de schimb de date între părţi în cadrul Portalului MD-UA; - au avut loc negocieri în cadrul GUAM cu privire la lansarea schimbului de date între statele membre în regim de test; - au fost discutate condiţiile tehnice de efectuare a schimbului de informaţii cu Republica Belarus. |
|  |  | 7.1.6. Implementarea proiectului de control vamal comun în punctul de trecere a frontierei Pervomaisc-Kuciurgan | Trimestrul IV | Risc extern -tergiversarea implementării proiectului; - limitarea finanţării externe Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Construcţii de infrastructură demarate | SV | Activitate în curs de realizare Regulile de regim au fost semnate la 22 ianuarie 2016, la Odesa, în cadrul şedinţei de lucru sub egida EUBAM. La data de 18 aprilie 2017 în punctul de trecere Pervomaisc-Kuciurgan au fost semnate: - modificări la Addendumul la Schema tehnologică din 22 ianuarie 2016, în partea ce ţine de efectuarea controlului vamal al mărfurilor, obiectelor şi a mijloacelor de transport de către Serviciul Vamal la ieşire din Republica Moldova; vămuirea în regim de export/reexport; controlul vamal a mijloacelor de transport marfar fără mărfuri (goale) la ieşire din Republica Moldova; informarea persoanelor fizice şi juridice despre ordinea de vămuire a mărfurilor, obiectelor şi a mijloacelor de transport; - Actul de pregătire pentru realizarea controlului comun etapizat. La data de 19 mai 2017, la Odesa, au fost semnate: - modificări la Addendumul la Schema tehnologică din 22 ianuarie 2016, în partea ce ţine de efectuarea de către ANSA a controlului în punctul de trecere; - modificări la Addendumul la Schema tehnologică din 18 aprilie 2017, în partea ce ţine de efectuarea de către Serviciul Vamal la etapa iniţială a controlului vamal comun, sanitar-veterinar şi fitosanitar la ieşire din Republica Moldova. Totodată, în cadrul celei de-a XXVIII-a Reuniuni a Consiliului consultativ al EUBAM partea ucraineană a confirmat finalizarea procedurilor interne necesare implementării controlului vamal comun. În perioada ulterioară urmează a fi elaborat un plan detaliat ce va cuprinde acţiuni în vederea lansării etapizate a controlului comun vamal în punctul de trecere respectiv. |
|  |  | 7.1.7. Implementarea controlului comun la frontiera cu România | Trimestrul IV | Risc extern - indisponibilitatea părţii române; -procesul de negociere îndelungat Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Negocieri asupra Acordului privind controlul comun iniţiate; Numărul de puncte de trecere a frontierei cu control comun | SV | Activitate în curs de realizare A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 254 din 27.04.2017 „Pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României cu privire la controlul persoanelor, mijloacelor de transport şi mărfurilor în punctele comune de trecere a frontierei de stat dintre Republica Moldova şi România” (Monitorul Oficial nr.144-148/334 din 05.05.2017). Proiectul Acordului a fost transmis prin canale diplomatice părţii române spre examinare. Totodată, la data de 27 aprilie 2017, la punctul de trecere Cahul-Oancea a avut loc evaluarea preliminară a necesităţilor de infrastructură, IT şi personal pentru implementarea controlului comun. |
|  |  | 7.1.8. Revizuirea actelor normative şi ordinelor Serviciului Vamal în vederea aducerii lor în conformitate cu angajamentele Organizaţiei Mondiale a Comerţului, Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător şi Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană | Pe parcursul anului | Risc intern - procesul îndelungat de elaborare a actelor normative; - insuficienţa resurselor instituţionale | Proiecte elaborate şi aprobate | SV | Activitate în curs de realizare În vederea implementării noului concept privind procedura de certificare a originii preferențiale a mărfurilor a fost elaborat, definitivat şi urmează a fi prezentat Cancelariei de Stat pentru examinare şi promovare ulterioară proiectul de modificare și completare a Hotărîrii Guvernului nr. 761 din 17.09.2014 „Cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor” și a Hotărîrii Guvernului nr. 1599 din 13.12.2002 „Cu privire la regulile de origine a mărfurilor”. |
|  |  | 7.1.10. Organizarea şedinţelor anuale a Grupului de lucru pentru implementarea Cadrului strategic de cooperare în domeniul vamal RM-UE | Trimestrul IV | Risc extern - intervenţia factorului politic Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Numărul de şedinţe organizate | SV | Activitate realizată în termen Şedinţele Grupului de lucru pentru implementarea Cadrului strategic pentru Cooperare Vamală se desfăşoară anual. Videoconferinţa Grupului de lucru respectiv a avut loc la data de 13 martie curent (a se vedea informaţii la pct. 7.1.2). |
| 7.2. Modernizarea sistemelor informaţionale vamale |  | 7.2.2. Implementarea proiectului TWINNING privind Noul Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) și modernizarea SIIV ”ASYCUDA World” | Trimestrul IV | Risc extern - limitarea finanţării externe; - tergiversarea de către donatorii externi a implementării proiectului Risc intern - capacităţile insuficiente de absorbţie a asistenţei externe; - insuficienţa resurselor IT | Acord dintre SV şi UNCTAD privind dezvoltarea Sistemului Informaţional Integrat Vamal bazat pe softul ASYCUDA World semnat; Proiect TWINNING lansat | SV | Activitate în curs de realizare Fișa proiectului TWINNING pentru dezvoltarea Ghişeului unic la frontieră şi implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) a fost aprobată de către Comisia Europeană în martie 2015. Ulterior, toate activităţile de pregătire a proiectului au fost asigurate de partea UE. În perioada 16-19 mai 2017 a avut loc şedinţa de selectare, în cadrul căreia a fost selectat consorţiul de state care vor implementa proiectul TWINNING respectiv. Totodată, a fost elaborat Planul de acţiuni în vederea implementării proiectului, care este planificat a fi lansat în luna septembrie 2017. |
| 7.3. Dezvoltarea proiectelor investiționale pentru îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a controlului vamal |  | 7.3.1. Elaborarea şi promovarea proiectelor de asistenţă externă pentru modernizarea infrastructurii vamale şi a echipamentului de control | Trimestrul IV | Risc extern - limitarea finanţării externe Risc intern - capacităţile insuficiente de absorbţie a asistenţei externe | Programul de dezvoltare strategică al SV elaborat şi aprobat; Numărul proiectelor elaborate şi promovate | SV | Activitate în curs de realizare Programul de dezvoltare strategică „Vama 2020” a fost elaborat şi aprobat prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 126-O din 06.04.2017. Prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 13-O din 17.01.2017 au fost aprobate: - Regulamentul privind iniţierea şi gestionarea proiectelor de asistenţă tehnică în cadrul Serviciului Vamal; - Registrul proiectelor de asistenţă tehnică în cadrul Serviciului Vamal; - Registrul propunerilor de proiecte de asistenţă tehnică în cadrul Serviciului Vamal. La moment, în Registrul proiectelor de asistenţă tehnică în cadrul Serviciului Vamal sunt înregistrate 17 proiecte de asistenţă tehnică. Totodată, la Bucureşti, în perioada 15-16 iunie curent a avut loc o vizita de lucru privind schimbul de experienţă în domeniul managementului proiectelor de asistenţă, fiind discutate detaliile privind demararea Proiectului de infrastructură „Reabilitarea și modernizarea birourilor vamale de frontieră de pe granița România - Moldova, respectiv birourile vamale Albiţa - Leușeni, Sculeni - Sculeni și Giurgiulești – Galaţi” inclus în Programul Operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020, beneficiar-lider fiind Agenția Națională de Administrare Fiscală din România şi în calitate de partener – Serviciul Vamal al Republicii Moldova. |
| 7.4. Elaborarea Notelor explicative la Nomenclatura combinată a mărfurilor a Republicii Moldova |  |  | Trimestrul I | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Note explicative aprobate și publicate | SV | Activitate realizată în termen Notele explicative la Nomenclatura combinată a mărfurilor au fost aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 118-O din 30.03.2017 (Monitorul Oficial al R. Moldova, 134-143/837, 28.04.2017). |
| 7.5. Racordarea cadrului normativ naţional la standardele şi practicile UE printr-o abordare de ansamblu şi nediscriminatorie a regulilor de origine şi prin aplicarea uniformă a acestora pentru toate companiile de pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din zonele economice libere |  |  | Trimestrul IV | Risc extern - limitarea finanţării externe Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Proiecte elaborate şi prezentate Guvernului; Număr de certificate de origine eliberate; Număr de exportatori aprobaţi | SV | Activitate în curs de realizare În vederea implementării noului concept privind procedura de certificare a originii preferențiale a mărfurilor a fost elaborat, definitivat şi urmează a fi prezentat Cancelariei de Stat pentru examinare şi promovare ulterioară proiectul de modificare și completare a Hotărîrii Guvernului nr. 761 din 17.09.2014 „Cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor” și a Hotărîrii Guvernului nr. 1599 din 13.12.2002 „Cu privire la regulile de origine a mărfurilor”. Totodată, pe parcursul semstrului I curent au fost: - autentificate şi eliberate 18660 certificate de origine; - emise 8 certificate de exportator aprobat (în total sunt 13 beneficiari ai certificatelor de exportator aprobat). |
| 7.6. Dezvoltarea standardelor de integritate şi profesionalism în domeniul vamal |  | 7.6.1. Implementarea Planului anual de instruire a colaboratorilor vamali prin utilizarea eficientă a capacităţilor Centrului de instruire şi a partenerilor extern | Pe parcursul anului | Risc extern - limitarea finanţării externe Risc intern - neacoperirea necesităţilor de dezvoltare profesională | Număr de colaboratori vamali instruiţi | SV | Activitate în curs de realizare Conform Planului de instruire a colaboratorilor vamali pentru anul 2017, aprobat prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 07-O din 09.01.2017, pentru semestrul I 2017 au fost planificate 35 activităţi de instruire (24 activităţi de instruire internă şi 12 activităţi de instruire externă). Astfel, pe parcursul perioadei de raportare au fost desfăşurate: - 36 activități de instruire internă, în cadrul cărora au fost instruiţi per total 1191 persoane (289 - din cadrul aparatului central, 902 – din cadrul birourilor vamale); - 56 activități de instruire externă, în cadrul cărora au fost instruiţi per total 273 persoane (148 - din cadrul aparatului central, 125 – din cadrul birourilor vamale). Nominal, pe parcursul semestrului I curent au fost instruiţi 737 persoane. |
|  |  | 7.6.2. Sensibilizarea publicului pentru implicare activă în realizarea măsurilor anticorupţie prin organizarea campaniilor de informare şi promovare a valorilor profesionale | Pe parcursul anului | Risc extern - interes redus de implicare din partea factorilor potenţiali interesaţi Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Număr de activităţi de mediatizare desfăşurate; Număr de plângeri depuse, inclusiv prin sistemul electronic de colectare a contestărilor (plângerilor) | SV | Activitate în curs de realizare În vederea sensibilizării publicului pentru implicare activă în realizarea măsurilor anticorupţie au fost desfăşurate 4 activităţi de mediatizare, care pot fi accesate urmînd link-urile: - http://customs.gov.md/ro/content/serviciul-vamal-va-acorda-suportul-necesar-cadrul-cercetarilor-privind-presupusa-implicare; - http://customs.gov.md/ro/content/tentativa-de-corupere-denuntata-de-inspectorii-chinologi-ai-serviciului-vamal; - http://customs.gov.md/ro/content/colaborator-vamal-suspendat-din-functie-pentru-perfectarea-unor-traversari-fictive; - http://customs.gov.md/ro/content/inspector-vamal-demis-pentru-neglijenta-serviciu. Totodată, au fost recepţionate 80 plîngeri, dintre care 40 petiţii și 40 sesizări la linia fierbinte a Serviciului Vamal şi 7 denunţuri de influenţă necorespunzătoare, dintre care 3 au fost remise în adresa CNA. Concomitent, în cadrul Centrului de Apel al Serviciului Vamal a fost lansată linia anticorupţie ((+373 22) 57-41-11), în scopul recepţionării informaţiei referitoare la faptele de comportament corupţional şi alte abuzuri de serviciu comise de colaboratorii vamali. Astfel, pe parcursul perioadei de raportare, în Registrul de evidenţă a apelurilor Serviciului Vamal au fost înregistrate 19 apeluri de la persoane fizice privind faptele de comportament corupţional. |
| Obiectivul nr. 8. Sporirea nivelului de securitate economică a statului şi de securizare a frontierei de stat |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Consolidarea managementului riscurilor în cadrul Serviciului Vamal |  | 8.1.1. Implementarea Strategiei de management al riscurilor pentru 2017 aprobată prin Ordinul SV nr 05-o din 04.01.2017 | Trimestrul IV | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională Risc intern - neacoperirea necesităţilor de dezvoltare profesională; - tergiversarea creării sistemelor informaţionale | Gradul de realizare a Planului de acțiuni privind implementarea strategiei; Creșterea randamentului produselor de analiza de risc; Ponderea declaraţiilor vamale direcţionate pentru control fizic și documentar; Creşterea ponderii controalelor vamale rezultative (hit rate) | SV | Activitate în curs de realizare Gradul de realizare a Planului de acțiuni este de 66,6 %. Randamentul produselor de analiză de risc a crescut cu 8,72 %, respectiv a înregistrat 7,7% în semestrul I curent, comparativ cu 5,8% la situaţia din finele anului 2016. Ponderea declaraţiilor vamale direcţionate pentru control fizic şi documentar a constituit: - la import: - pe culoar roșu - 9%; - pe culoar galben - 24 %; - pe culoar verde – 67 %. - la export: - pe culoar roșu – 3 %; - pe culoar galben - 7 %; - pe culoar verde – 90 %. Ponderea controalelor vamale rezultative a crescut cu 4 %, respectiv a înregistrat 8 % în semestrul I curent, comparativ cu 12,35% la situaţia din finele anului 2016. |
| 8.2. Consolidarea capacităţilor auditului postvămuire |  | 8.2.2. Sporirea eficienţei misiunilor de control ulterior | Trimestrul IV | Risc intern - defecţiuni tehnice; - neacoperirea necesităţilor de dezvoltare profesională; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Pondere a misiunilor de control ulterior rezultative; Număr de misiuni de control ulterior | SV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost efectuate 114 controale, dintre care 103 controale rezultative, ponderea eficienţei fiind de 90 %. |
| 8.3. Promovarea măsurilor de protecţie la frontieră a drepturilor de proprietate intelectuală |  | 8.3.1. Eficentizarea măsurilor de protecţie la frontieră a drepturilor de proprietate intelectuală | Trimestrul IV | Risc extern - interes redus din partea titularilor de drepturi; - tergiversarea implementării proiectului EU pentru AGEPI si alte autorităţi “Suport pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală” Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Numărul de obiecte de proprietate intelectuală introduse în Registrul SV; Numărul cereri de intervenţie depuse; Numărul de reţineri a mărfurilor contrafăcute la frontieră; Structura mărfurilor reținute | SV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost: - examinate 27 cereri de intervenție, dintre care 8 cereri au fost respinse, 18 acceptate şi 1 cerere este în curs de examinare; - introduse 135 obiecte în Registrul obiectelor de proprietate intelectuală (numărul total de obiecte înscrise în Registrul respectiv este de 355 obiecte); - înregistrate 13 rețineri a mărfurilor susceptibile de a fi contrafăcute la frontieră (implicit genţi, accesorii pentru genți, telefoane mobile, încălțăminte, haine, piese de schimb pentru unităţile de transport, jucării etc.). |
| 8.4. Dezvoltarea capacităţilor operaţionale de prevenire şi combatere a contravenţiilor şi infracţiunilor vamale |  | 8.4.1. Participarea Serviciului Vamal în cadrul operaţiunilor comune antifraudă şi antidrog regionale şi internaţionale | Trimestrul IV | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Numărul de operaţiuni comune cu participarea SV | SV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare nu au fost desfăşurate operaţiuni pe palierul antidrog. Totodată, au avut loc 9 reţineri de substanţe narcotice, psihotrope şi precursori. |
|  |  | 8.4.2. Participarea la activităţi de instruire regionale şi internaţionale în domeniul antifraudă şi domeniul combaterii traficului de droguri | Trimestrul IV | Risc extern - lipsa donatorilor şi a resurselor financiare Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Numărul de activităţi de instruire; Numărul de colaboratori vamali instruiţi | SV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul semestrului I curent colaboratorii vamali au participat la 4 activităţi de instruire, dintre care: - activitatea specială de investigaţie, cu participarea a 20 persoane; - instruirea inspectorilor chinologi privind depistarea drogurilor şi produselor de tutungerie, desfăşurată în 6 etape, cu participarea în total a 12 persoane; - 1 activitate desfăşurată de Frontex cu tematica Metode utilizate în traficul cu substanţe narcotice şi psihotrope, ţigarete şi bunuri. Tehnici de investigaţie, cu participarea a 19 persoane; d) vizită de studiu prinvind activitatea antifraudă în Administraţia vamala a Georgiei, Tbilisi, cu participarea a 3 persoane. |
|  |  | 8.4.3. Eficientizarea acţiunilor de contracarare a traficului ilicit de droguri şi de tutun de către Serviciul Vamal | Trimestrul IV | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Numărul de operaţiuni comune naţionale şi internaţionale cu participarea SV; Numărul de capturi de droguri; Cantitatea şi valoarea bunurilor reţinute | SV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare Serviciul Vamal a participat la 6 operaţiuni internaţionale, după cum urmează: 1. Operațiune internațională „SCUT” privind combaterea traficului ilicit cu produse din tutun peste frontiera de stat a Republicii Moldova cu România, desfăşurată în perioada 06.02.2017-10.03.2017 (conform Ordinului Serviciului Vamal nr. 49-O din 03.02.2017); 2. Operațiune internațională „PEGASUS” privind combaterea traficului ilicit de țigarete, produse din tutun și materie primă destinată producerii țigaretelor, organizată sub egida Organizației mondiale a Vămilor în perioada 01.03.2017-21.03.2017 (conform Ordinului Serviciului Vamal nr. 55-O din 10.02.17); 3. Operațiune internațională „ECLIPSE II” privind combaterea traficului ilicit cu articole de tutungerie, organizată sub egida SELEC în perioada 06.03.2017-17.03.2017 (conform Ordinului Serviciului Vamal nr. 94- O din 10.03.17); 4. Operațiune internațională „NAVIGATOR” privind combaterea traficului ilicit de arme și muniții, exploziv și precursori de exploziv, materiale chimice, biologice, radiologice și nucleare, organizată sub egida EUBAM în perioada 10.03.2017-31.05.2017 (conform Ordinului Serviciului Vamal nr. 91-O din 07.03.17); 5. Operațiune internațională „ORBIS” privind controlul şi supravegherea livrărilor de ţigarete şi utilajelor destinate producerii ţigaretelor pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi contracararea traficului ilicit de ţigarete la Aeroportul Internaţional Chişinău, organizată sub egida EUBAM în perioada 01.04.2017-30.04.2017 (conform Ordinului Serviciului Vamal nr. 117-O din 30.03.17); 6. Operațiune internațională „TRIGGER II” privind combaterea criminalităţii organizate legate de arme de foc, droguri şi criminalitatea organizată transnaţională din Eurasia, organizată în perioada 06.04.2017 – 08.04.2017 sub egida Centrului de Cooperare Ppoliţienească Internaţională al IGP al MAI (conform Dispoziţiei directorului general al Serviciului Vamal nr.237-d din 06.04.17); Au fost înregistrate: - 9 rețineri de substanțe narcotice, psihotrope și precursori; - 156 capturi de țigarete, în cantitate de 4.726.180 bucăți. |
|  |  | 8.4.4. Fortificarea capacităţilor echipelor vamale mobile pentru asigurarea unui control eficient în interiorul ţării, inclusiv în perimetrul transnistrean | Trimestrul IV | Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Cadru normativ modificat; Număr de cazuri de reţineri ale echipelor mobile; Mecanism al echipelor mobile mixte, al Serviciului Vamal şi Departamentului Poliţiei de Frontieră instituit | SV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare: - echipele mobile au înregistrat 121 reţineri; - organizate 3 operaţiuni: a) operațiunea OPSON –VI cu privire la contracararea traficului ilicit de mărfuri, mijloace de transport și persoane, desfășurată în baza Ordinului comun al Departamentului Poliției de Frontieră şi Serviciului Vamal nr.116/88-O din 01.03.2017; b) operațiunea Modus operandi de detectare a autovehiculelor sustrase, identificarea persoanelor implicate în întroducerea prin contrabandă a mijloacelor de transport și stabilirea rutelor acestora, desfăşurată în perioada 28.03.2017-30.03.2017 de către echipele mobile ale Serviciului Vamal, angajații Inspectoratului General de Poliție și experții din cadrul BKA Wiesbaden; c) operațiunea „SHAP SHOT”, desfăşurată la frontiera moldo-ucraineană, sub egida EUBAM, în perioada 19-20 iunie 2017. Scopul prezentei operaţiuni a fost stabilirea caracterului comercial al mărfurilor transportate de către persoanele fizice peste froniera Republicii Moldova. A fost elaborat şi semnat Planul de acțiuni privind combaterea transportului ilicit de pasageri în trafic internațional peste frontiera Republicii Moldova, conform Acordului inter-instituțional între ANTA, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Vamal din 10.02.2016. În temeiul prezentului Acord urmează a fi create, pînă în luna septembrie curent, echipe mobile mixte de patrulare cu reprezentanții ANTA pe direcțiile Sud, Nord și Centru (vor patrula de 2 ori pe lună). Totodată, a fost elaborat şi urmează a fi prezentat Centrului Naţional Anticorupţie pentru efectuarea expertizei anticorupţie proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 466 din 16.06.2014 „Privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii echipelor mobile ale Serviciului Vamal”. Concomitent, este în proces de elaborare Strategia privind activitatea echipelor mobile. |
|  |  | 8.4.5. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1140 din 02.11.2005 „Pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova” | 1 septembrie | Risc extern - tergiversarea elaborării şi promovării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | SV | Activitate în curs de realizare Proiectul respectiv este în proces de elaborare. |
|  |  | 8.4.6 Elaborarea proiectului Ordinului cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 288 din 20.12.2005 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova | 1 septembrie | Risc extern - tergiversarea elaborării şi promovării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Ordin elaborat și aprobat | SV | Activitate în curs de realizare Proiectul în cauză a fost elaborat, coordonat cu părţile interesate, supus expertizei anticorupţie şi prezentat Ministerului Justiţiei pentru efectuarea expertizei juridice, prin scrisoarea nr. 28/05-8150 din 20.06.2017. |
| Obiectivul nr. 9 Reformarea cadrului legislativ, organizațional și instituțional al Serviciului Fiscal de Stat în vederea consolidării capacității de administrare |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Reorganizarea Serviciului Fiscal de Stat cu scopul unificării și implementării unei structuri organizaționale bazate pe funcții |  | 9.1.1. Implementarea reformei Serviciului Fiscal de Stat | Trimestrul II | Risc extern - instabilitate politică şi imprevizibilitatea deciziilor politice; - modificarea deciziei politice Risc intern - stabilirea incorectă a scopului/obiectivelor | - Ordin elaborat și aprobat; - Plan de acțiuni elaborat și implementat | IFPS | Activitate realizată în termen Prin Ordinul ministrului finanțelor nr.39-p din 30 ianuarie 2017 a fost aprobată noua structură a Serviciului Fiscal de Stat. Planul de acțiuni privind implementarea reformei Serviciului Fiscal de Stat a fost elaborat și aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.16 din 9 ianuarie 2017. Astfel, începînd cu 1 aprilie 2017 organul fiscal activează ca o persoană juridică unică – Serviciul Fiscal de Stat. |
|  |  | 9.1.2. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la reglementarea activității organelor Serviciului Fiscal de Stat | Semestrul I | Risc extern - lipsa susținerii din partea autorităților superioare în promovarea proiectelor de acte legislative și normative Risc intern - tergiversarea elaborării şi promovării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi; - nerespectarea sau respectarea parţială a cerinţelor şi etapelor de elaborare a proiectelor de acte legislative şi normative | Proiecte elaborat şi prezentat Guvernului | IFPS | Activitate realizată în termen Proiectul în cauză a fost elaborat şi aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 395 din 5 iunie 2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat” (Monitorul Oficial nr. 181-189/484, 09.06.2017). |
|  |  | 9.1.3. Elaborarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative, în vederea ajustării cadrului legislativ urmare a unificării organelor fiscale într-o singură persoană juridică – SFS | Trimestrul I | Risc intern - tergiversarea elaborării şi promovării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | IFPS DGPLFV | Activitate realizată cu depăşirea termenului Proiectul respectiv a fost elaborat şi prezentat Guvernului spre aprobare, prin scrisoarea nr. 26-12/1-16-1305/1862 din 20 mai 2017. |
|  |  | 9.1.4. Excluderea activităților improprii din competența Serviciului Fiscal de Stat | Trimestrul II | Risc extern - neacceptarea propunerilor de către factorii politici Risc intern - tergiversarea elaborării şi promovării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | IFPS DGPLFV | Activitate realizată parţial În vederea excluderii activităţii improprii din competenţa Serviciului Fiscal de Stat a fost elaborat şi prezentat autorităţilor interesate spre avizare, prin scrisoarea nr. 26-12/1-17-265/1862 din 14 februarie 2017, proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative. În urma obiecțiilor înaintate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Centrului Naţional Anticorupţie nu s-a acceptat modificarea legislației privind excluderea activităților improprii Serviciului Fiscal de Stat. |
| Obiectivul nr. 10 Dezvoltarea şi implementarea unui mecanism de deservire a contribuabililor prin lărgirea gamei de servicii furnizate și modernizarea modalității de abordare a conformării contribuabililor |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Descrierea și revizuirea continuă a proceselor din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, inclusiv a celor corelate cu contribuabilii |  | 10.1.2. Îmbunătățirea proceselor de business în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, în scopul optimizării procedurilor de administrare fiscală a agenților economici | Pe parcursul anului | Risc intern - omiterea acțiunii de revizuire a proceselor | Procese ajustate la necesitate; Procedurile optimizate | IFPS | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost ajustate/implementate următoarele procese/proceduri: - implementat modulul (lansat în exploatare experimentală) ,,Înregistrarea on-line a contribuabililor” în cadrul SIA ,,e-Cerere”; - lansat în exploatare industrială modulul ,,Administrarea on-line a subiecţiilor impunerii cu accize” în cadrul SIA ,,e-Cerere”; - dezvoltat şi lansat în exploatare experimentală modulul de generare a facturii de plată „Cont unic” în cadrul SIA „Contul curent al contribuabilului”. |
| 10.2. Lărgirea spectrului de servicii prestate contribuabililor prin dezvoltarea şi implementarea unor sisteme informaţionale automatizate eficiente şi operaţionale, care vor asigura modernizarea serviciilor prestate contribuabililor şi schimbul de informaţii dintre autorităţile fiscale şi contribuabili |  | 10.2.1. Dezvoltarea modulului de generare a facturii de plată „Cont unic” în cadrul SIA „Contul curent al contribuabilului” | Trimestrul I | Risc extern - depășirea termenelor contractuali de executare a lucrărilor de către părțile implicate în proces (DAAC System Integrator SRL, FSI) Risc intern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională la identificarea funcționalităților viitorului modul; - resurse limitate | Modul testat și implementat | IFPS | Activitate realizată cu depășirea termenului Modulul ,,Cont unic” a fost elaborat, testat şi, ulterior ajustării erorilor depistate, dat în exploatare experimentală prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 101 din 27 iunie 2017 „Cu privire la lansarea în lansare experimentală a modulului „Contul unic””. |
|  |  | 10.2.2. Dezvoltarea modulului „Înregistrarea on-line a contribuabililor” în cadrul SIA „e-Cerere” | Semestrul I | Risc intern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională la identificarea funcționalităților viitorului modul; - depășirea termenelor contractuali de executare a lucrărilor de către părțile implicate în proces | Modul testat și implementat | IFPS | Activitate realizată în termen Modulul ,,Înregistrarea on-line a contribuabililor” în cadrul SIA ,,e-Cerere” a fost testat în cadrul a trei ședințe desfășurate în perioada 16 februarie – 09 martie 2017. Prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 194 din 30 iunie 2017 a fost aprobată darea în exploatare experimentală a modulului, începînd cu 7 iulie curent. |
|  |  | 10.2.3. Simplificarea procedurii de restituire a TVA prin implementarea modulului „Restituirea TVA” din cadrul SIA „Sistem de Management al Cazurilor” | Trimestrul III | Risc intern - lipsa unui studiu realizat în baza bunelor practici internaționale; - insuficiența resurselor financiare; - defecţiuni tehnice ale sistemului informaţional elaborat | Modul elaborat | IFPS | Activitate în curs de realizare Începînd cu 01 aprilie 2017 a întrat în vigoare structura organizatorică noua a Serviciului Fiscal de Stat, ce presupune inclusiv și modificarea procedurilor și proceselor ce țin de acțiunile de verificare a sumelor TVA solicitate spre restituire. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat urmează întîi să ajusteze procedurile fiscale referitoare controlului fiscal și restituirii TVA în conformitate cu structura actuală, după ce va fi ajustat caietul de sarcini a modulului „Restituirea TVA” din cadrul SIA „Management cazurilor”. Totodată, se menționează că, conform Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018, termenul de implementare a Sistemului informaţional automatizat „Management al cazurilor” este trimestrul III al anului 2018. |
| 10.3. Crearea unui mecanism de administrare fiscală bazat pe principiul conformării voluntare |  | 10.3.1. Elaborarea Programului de conformare a contribuabililor pentru anul 2017 | Semestrul I | Risc intern - insuficiența surselor de informare utilizate pentru analiză, pe baza criteriilor de risc la elaborarea programului de conformare | Program elaborat şi aprobat | IFPS | Activitate realizată în termen Programul de conformare voluntară a contribuabililor pentru anul 2017 a fost aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 394 din 17.03.2017. |
|  |  | 10.3.2. Monitorizarea implementării Programului de conformare a contribuabililor pentru anul 2017 | Trimestrial | Risc intern - lipsa unor pârghii de monitorizare în timp real a procesului de implementare a prevederilor stabilite în Program; - abilităţi insuficiente de analiză, monitorizare şi implementare a Programului de conformare | 4 rapoarte elaborate și prezentate conducerii; Activităţi şi măsuri ce au adus la majorarea în dinamică a nivelului de conformare voluntară funcţionale | IFPS | Activitate realizată în termen Pe parcursul perioadei de raportare au fost întocmite și prezentate conducerii Serviciului Fiscal de Stat 2 rapoarte privind rezultatele implementării Programului de conformare voluntară a contribuabililor: raport final pentru anul 2016 și raportul pentru trimestrul I al anului 2017. Ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vînzări pentru anul 2016 comparativ cu anul 2015 a înregistrat o creștere de 15,8%. |
|  |  | 10.3.3. Elaborarea Strategiei de conformare a persoanelor fizice – contribuabili mari pentru anii 2017 – 2019 | Trimestrul I | Risc intern - elaborarea și aprobarea Strategiei în lipsa unui studiu realizat în baza bunelor practici internaționale; - abilităţi insuficiente de elaborare a documentelor de politici conform cerinţelor | Strategie elaborată și aprobată; Plan de conformare a persoanelor fizice contribuabili mari elaborat și aprobat | IFPS | Activitate realizată în termen Strategia de conformare a persoanelor fizice – contribuabili mari pentru anii 2017 – 2018 a fost elaborată şi aprobată prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 158 din 10.02.2017. Planul de acţiuni privind conformarea persoanelor fizice contribuabili mari a fost elaborat şi aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 14 din 04.04.2017. |
| Obiectivul nr. 11: Stabilirea unui sistem modern de achiziții publice în conformitate cu standardele Uniunii Europene |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Armonizarea cadrului legislativ și normativ național în domeniul achizițiilor publice la Acquis-ul comunitar |  | 11.1.1. Elaborarea și promovarea proiectului de modificare și completare a Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, în scopul asigurării implementării reformei achizițiilor publice electronice | Trimestrul II | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi Risc intern - insuficienţa resurselor (tehnice, umane); - proiectul necesită o coordonare mai amplă şi examinare mai îndelungată | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | SPRAP AAP | Activitate în curs de realizare În acest sens a fost solicitată efectuarea de către partenerii de dezvoltare a unei expertize, care a fost realizată cu întîrziere. Expertiza efectuată va servi baza elaborării modificărilor la Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, în scopul asigurării implementării reformei achizițiilor publice electronice. |
|  |  | 11.1.2. Promovarea proiectului hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractului de achiziție publică | Trimestrul II | Risc extern - propuneri ale experților internaționali incompatibile cu cadrul legal în vigoare; - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi Risc intern - proiectul necesită o coordonare mai amplă şi examinare mai îndelungată | Proiect prezentat Guvernului | SPRAP AAP | Activitate în curs de realizare Proiectul respectiv a fost elaborat şi urmează a fi remis spre avizare. |
|  |  | 11.1.3. Elaborarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de produse petroliere | Trimestrul II | Risc interne - nerespectarea termenelor – limită de prezentare a informaţiilor de către participanţii la proces; - insuficienţa resurselor (tehnice, umane) | Ordin elaborat și aprobat | SPRAP AAP | Activitate în curs de realizare Proiectul Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de produse petroliere a fost elaborat şi urmează a fi aprobat. |
|  |  | 11.1.4. Elaborarea Documentației standard pentru realizarea achiziţiilor publice de servicii de consultanță | Trimestrul II | Risc interne - nerespectarea termenelor – limită de prezentare a informaţiilor de către participanţii la proces; - insuficienţa resurselor (tehnice, umane) | Ordin elaborat și aprobat | SPRAP AAP | Activitate în curs de realizare Proiectul Documentației standard pentru realizarea achiziţiilor publice de servicii de consultanță a fost elaborat şi urmează a fi aprobat. |
| 11.2. Realizarea în timp util a angajamentelor asumate prin intermediul comunicării eficiente cu Comisia Europeană |  | 11.2.1. Coordonarea foii de parcurs privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziții publice 2017-2020 cu Comisia Europeană în scopul avizării favorabile și inițierii punerii în aplicare a acesteia | Trimestrul I | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională | Foia de parcurs aprobată la Comitetul de Asociere reunit în configurația comerț | SPRAP | Activitate în curs de realizare În noiembrie 2016 Ministerul Economiei a transmis în adresa Comitetului de Asociere reunit în configurația comerț Strategia de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2020. Totodată, la data de 12 mai 2017, Ministerul Finanțelor a transmis Ministerului Economiei, care este responsabil de implementarea Titlului V din Acordul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, aviz la comentariile parvenite din partea reprezentanţilor Comisiei Europene la Strategia respectivă. Prin urmare, Comisia Europeană a avizat pozitiv Strategia în cauză, în acest sens urmînd a fi elaborat proiectul deciziei Comitetului de Asociere reunit în configuraţia comerţ. |
| 11.4. Fortificarea capacităţilor instituţionale |  | 11.4.1. Organizarea instruirii pentru Agenţia Achiziţii Publice şi Agenţia Naţională de Soluţionare a Contestaţiilor după armonizarea legislaţiei la standardele de bază care reglementează atribuirea contractelor şi cadrul instituţional | Pe parcursul anului | Risc extern - diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare; - posibile deficiențe de comunicare şi colaborare interinstituțională Risc intern - abilităţi insuficiente de organizare şi desfăşurare a instruirilor; - fluctuația necontrolată a personalului calificat; - reorganizarea instituțională | Număr de personal din instituţiile relevante care au participat anual la cel puţin un seminar/ atelier de lucru axat pe cadrul legal şi practica UE | SPRAP AAP | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost organizate 3 activităţi de instruire, dintre care: 1) seminarul de instruire cu tematica „Traning on e-procurement reform in Moldova”, organizat de EBRD, în perioada 13-17.03.2017 cu participarea a 34 persoane din următoarele instituţii: - 23 persoane de la Agenţia Achiziţii Publice; - 2 persoane de la Ministerul Finanţelor; - 1persoană de la Serviciul Vamal; - 2 persoane de la Inspecția Financiară; - 1 persoană de la Serviciul Fiscal de Stat; - 4 persoane de la Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate; - 1persoană de la Î.S. Fintehinform; 2) seminarul de instruire cu tematica „Best Value for Money”, organizat de CLDP, la Kiev, în perioada 02.-05.05.2017, cu participarea a 15 persoane de la Agenţia Achiziţii Publice; 3) seminarul de instruire cu tematica „Studierea cadrului legal, modalităţilor şi practicilor de efectuare a controlului ex-ante şi ex-post, precum şi modulului şi practicile de desfăşurare a achiziţiilor publice centralizate”, organizat de ANAP, România, cu participarea a 5 persoane de la Agenţia Achiziţii Publice. |
|  |  | 11.4.2. Organizarea instruirilor pentru autorităţile contractante şi operatorii economici după armonizarea legislaţiei la standardele de bază care reglementează atribuirea contractelor şi cadrul instituţional | Pe parcursul anului | Risc extern - interes redus pentru instruiri din partea reprezentanţilor autorităţilor contractante şi operatorii economici; - posibile deficiențe de comunicare şi colaborare interinstituțională Risc intern - abilităţi insuficiente de organizare şi desfăşurare a instruirilor; - fluctuația necontrolată a personalului calificat; - reorganizarea instituțională | Instruiri în teritoriu organizate anual de Agenţia Achiziţii Publice, la nivel naţional, asigurând un eveniment local în fiecare raion; Broşuri tipărite şi distribuite | SPRAP AAP | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare Agenţia Achiziţii Publice a organizat instruiri pentru 159 autorităţi contractante şi 23 operatori economici, fiind desfăşurate 14 seminare, respectiv, instruite 191 persoane. |
|  |  | 11.4.3. Organizarea de sesiuni de comunicare, sensibilizare şi instruire a comunităţii de date deschise cu privire la disponibilitatea şi utilizarea datelor despre achiziţiile publice | Pe parcursul anului | Risc extern - interes redus de implicare din partea factorilor potenţiali interesaţi; - nerealizarea în termen a activităţilor conexe de către participanţii din exterior Risc intern - abilităţi insuficiente de organizare şi desfăşurare a instruirilor; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Numărul de persoane instruite (coordonatori e-transformare şi de date deschise, jurnalişti, organizaţii ale societăţii civile) | AAP | Activitate realizată în termen (activitate improprie) În cadrul proiectului Open Contracting, sub patronatul Băncii Mondiale și a Centrului de Guvernare Electronică, la data de 27.06.2017 a avut loc un atelier de lucru cu tematică „Contractarea deschisă (CD) în Moldova”, în cadrul căruia a fost prezentată cea mai recentă versiune a Portalului de contractare deschisă (http://opencontracting.date.gov.md/) și rezultatele colaborării dintre Guvern și grupurile societății civile. De asemenea, Banca Mondială a efectuat o instruire tehnică privind datele deschise cu participarea angajaților Agenției Achiziții Publice, reprezentanți ai autorităților contractante și ai ONG-urilor. |
|  |  | 11.4.4. Facilitarea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la procedurile de achiziţie publică, prin intermediul programelor de instruire privind accesarea online a documentelor de licitaţie, înregistrarea ofertelor, înaintarea cererii de participare, comunicarea cu alţi participanţi la licitaţii | Trimestrul II | Risc extern - interes redus de implicare din partea factorilor potenţiali interesaţi; Risc intern - abilităţi insuficiente de organizare şi desfăşurare a instruirilor; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat; - nerealizarea în termen a activităților conexe | Numărul de sesiuni de instruire desfăşurate; Numărul de persoane instruite | AAP | Activitate în curs de realizare Pentru facilitarea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la procedurile de achiziţie publică, Agenția Achiziții Publice a organizat un seminar de instruire cu participarea a 23 operatori economici, în cadrul căruia a fost prezentată platforma sistemului de achiziţii publice electronice de valoare mică. |
| 11.5. Asigurarea cooperării cu organizațiile externe |  | 11.5.1. Stabilirea unei funcții responsabile de coordonarea schimbului continuu de experiență și informații în domeniul achizițiilor publice | Trimestrul I | Risc intern - nerealizarea în termen a activităţilor conexe | Funcție creată și funcțională | SPRAP | Activitate inoportună Măsura în cauză este asigurată de Serviciul politici de reglementare a achizițiilor publice. Crearea unei funcţii noi nu este oportună. |
| 11.6. Reformarea instituţională a Agenţiei Achiziţii Publice |  | 11.6.1. Promovarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Achiziţii Publice şi efectivul-limită al acesteia | Trimestrul I | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea examinării şi aprobării/adoptării proiectelor de acte normative/legislative Risc intern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională; – limită de prezentare a informaţiilor de către participanţii la proces | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | SPRAP AAP | Activitate realizată în termen Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Achiziţii Publice şi efectivul-limită al acesteia a fost elaborat și aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 134 din 09.03.2017 (Monitorul Oficial nr. 85-91/223, 24.03.2017). |
|  |  | 11.6.2. Elaborarea structurii noi ale Agenției Achiziții Publice | Trimestrul I | Risc intern - nerespectarea termenelor – limită de prezentare a informaţiilor de către participanţii la proces | Structura elaborată și aprobată | SPRAP AAP | Activitate realizată în termen Structura organizatorică a Agenţiei Achiziţii Publice a fost elaborată și aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.127-p din 14 martie 2017. |
| 11.7. Sporirea transparenţei în domeniul achiziţiilor publice |  | 11.7.1. Migrarea mai multor date cu caracter public din zona privată a sistemului de e-Achiziţii în zona publică, conform listei de câmpuri de date cu caracter public, şi asigurarea disponibilităţii lor în mod automatizat, prin interfaţa destinată programării aplicaţiilor (API) | Trimestrul I | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituțională; - nerealizarea în termen a activităţilor conexe de către participanţii din exterior; - diminuarea/ întreruperea asistenţei tehnice din partea partenerilor de dezvoltare Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Toate câmpurile din lista de câmpuri de date cu caracter public disponibile în zona publică; Disponibilitatea câmpurilor de date publice asigurată în mod automatizat prin interfaţa destinată programării aplicaţiilor (API) | AAP | Activitate realizată cu depășirea termenului (activitate improprie) În cadrul proiectului Open Contracting, sub patronatul Băncii Mondiale și Centrului de Guvernare Electronică, pe parcursul trimestrului II curent a avut loc migrarea mai multor date cu caracter public din zona privată a sistemului de e-Achiziţii în zona publică, conform listei de cîmpuri de date cu caracter public şi asigurarea disponibilităţii lor în mod automatizat, prin interfaţa destinată programării aplicaţiilor (API ). Portalul de contractare deschisă poate fi accesat la următorul link: http://opencontracting.date.gov.md/. |
|  |  | 11.7.2. Elaborarea unui set de indicatori de monitorizare macro pentru achiziţii, în baza cărora sunt realizate analize cu privire la funcţionarea sistemului de achiziţii publice în Moldova şi incluse în rapoartele anuale | Trimestrul II | Risc extern - abilităţi insuficiente de elaborare a cadrului metodologic Risc intern - elaborarea indicatorilor statistici noi irelevanți; - întocmirea cu întârziere a rapoartelor statistice; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Set de indicatori de achiziţii definiţi; Raportul anual 2017 conţine o analiză a caracteristicilor sistemului achiziţiilor publice care rezultă din datele statistice | SPRAP AAP | Activitate realizată în termen Setul de indicatori a fost identificat şi inclus în Metodologia de selecţie a procedurilor de achiziţie ce sunt incluse în eşantionul supus controlului ex-post, aprobată prin Ordinul directorului Agenţiei Achiziţii Publice nr. 29 din 22.05.2017. |
| Obiectivul nr. 12: Dezvoltarea unui sistem corespunzător de inspecţie financiară, care va completa funcţia de audit intern, fără a se suprapune însă acesteia, şi va asigura controlul adecvat al veniturilor şi al cheltuielilor publice |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Promovarea proiectului de lege cu privire la Inspectoratul Financiar de Stat |  |  | Semestrul I | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi; - necesitatea coordonării mai ample și examinării mai îndelungate a proiectului | Proiect definitivat și prezentat Guvernului | IF | Activitate în curs de realizare Proiectul în cauză a fost elaborat și urmează a fi ajustat în vederea asigurării corespunderii Conceptului reformei administraţiei publice. |
| 12.3. Asigurarea acoperirii cu inspectare financiară a entităților cu domenii de gestionare a finanțelor publice și patrimoniului public |  | 12.3.1. Efectuarea verificărilor asupra veridicităţii informaţiilor prezentate privind lichidarea încălcărilor constatate şi încasarea sumelor depistate | Pe parcursul anului | Risc extern - posibile intrări de multiple solicitări ale organelor de drept şi altor autorităţi Risc intern - insuficienţa resurselor umane | Numărul de verificări efectuate | IF | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost efectuate 460 inspectări financiare. Se menționează că, veridicitatea informaţiilor prezentate privind lichidarea încălcărilor constatate şi încasarea sumelor depistate se verifică în cadrul tuturor inspectărilor financiare efectuate. |
|  |  | 12.3.2. Monitorizarea strictă și oportună a cheltuielilor publice și gestionarea patrimoniului în dependență de riscurile de fraudă, precum și asigurarea caracterului operativ și inopinat al inspectărilor în scopul prevenirii delapidărilor bunurilor materiale și a mijloacelor bănești | Pe parcursul anului | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională şi interinstituţională Risc intern - insuficienţa resurselor umane | 15 controale inopinate efectuate trimestrial | IF | Activitate în curs de realizare Au fost monitorizate cheltuielile publice şi gestionarea patrimoniului în dependenţă de riscurile de fraudă, precum şi s-a asigurat caracterul operativ şi inopinat al inspectărilor în scopul prevenirii delapidărilor bunurilor materiale şi a mijloacelor băneşti, fiind efectuate 33 controale inopinate în acest scop. |
| 12.4. Conlucrarea cu organele de drept, în scopul asigurării finalității rezultatelor inspectărilor efectuate, reparării integrale a prejudiciului cauzat și tragerii la răspundere a persoanelor vinovate |  | 12.4.1. Expedierea scrisorilor de reamintire organelor de drept în scopul obţinerii informaţiei privind stadiul de examinare a materialelor expediate | Pe parcursul anului | Risc extern - tergiversarea examinării materialelor de inspectare expediate spre examinare Risc intern -materiale de inspectare înapoiate spre reverificarea sau verificarea unor aspecte suplimentare | Materiale expediate organelor de drept spre examinare; Majorarea ponderii acțiunilor intentate de către organele de drept în vederea compensării sumelor depistate în cadrul inspectărilor financiare efectuate; Ponderea prejudiciului reparat | IF | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost expediate organelor de drept 148 materiale de inspectare, suma încalcărilor depistate constituind 139,8 milioane lei. Ponderea prejudiciului reparat constituie 12 % (fiind recuperate 9,5 milioane lei din 79,9 milioane lei depistate). |
| 12.5. Intensificarea controlului asupra gestionării resurselor financiare, inclusiv externe |  | 12.5.1. Asigurarea întreprinderii acţiunilor de către persoanele responsabile în rezultatul inspectărilor financiare efectuate | Trimestrul IV | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională şi interinstituţională Risc intern - insuficienţa resurselor umane | 1 inspectare efectuată trimestrial privind valorificarea fondurilor externe; 250 prescripţii, sesizări expediate trimestrial în adresa entităţilor supuse inspectării, autorităţilor interesate | IF | Activitate în curs de realizare În rezultatul inspectărilor efectuate au fost expediate 1113 prescripţii, sesizări şi recomandări, inclusiv 323 prescripţii în adresa entităţilor supuse inspectării. Totodată, se menţionează că, pe parcursul perioadei de raportare nu au fost efectuate inspectări privind valorificarea fondurilor externe. |
|  |  | 12.5.2. Consolidarea răspunderii manageriale şi urmărirea executării prescripţiilor prin efectuarea inspectărilor financiare tematice la acest subiect | Trimestrul IV | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională şi interinstituţională Risc intern - insuficienţa resurselor umane | 250 informaţii prezentate trimestrial de către entităţile supuse inspectării privind lichidarea încălcărilor constatate; 15 materiale de inspectări efectuate trimestrial privind execuţia prescripţiilor | IF | Activitate în curs de realizare Pe parcursul semestrului I curent entităţile supuse inspectării au prezentat informaţii privind măsurile întreprinse la toate 323 de prescripţii expediate. Totodată, au fost efectuate 4 inspectări privind executarea prescripţiilor. Se menţionează că, executarea tuturor prescripţiilor se verifică, în mod obligatoriu, în cadrul inspectărilor ulterioare efectuate la entităţile inspectate anterior. |
| 12.7. Dezvoltarea capacităților în domeniul controlului financiar |  | 12.7.1. Elaborarea programului de instruire internă şi externă | Trimestrul I | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a documentelor de politici conform cerinţelor | Program elaborat și aprobat | IF | Activitate realizată în termen Programul de instruire internă şi externă pentru semestrul I al anului 2017 a fost elaborat şi aprobat la data de 31.01.2017, în baza necesităţilor de instruire identificate în procesul de evaluare a performantelor individuale a funcţionarilor publici. |
|  |  | 12.7.2. Instruirea angajaților Inspecţiei Financiare privind controlul adecvat al veniturilor şi al cheltuielilor publice | Pe parcursul anului | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională Risc intern - insuficienţa resurselor financiare | Numărul de instruiri organizate; Numărul de persoane instruite | IF | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare angajații Inspecției Financiare au participat: - la instruirile în cadrul Academiei de Adminstrare Publică, la care au participat 11 persoane; - la instruirea organizată de către Autoritatea Națională de Integritate, la care au participat 37 funcţionari publici. Totodată, lunar funcţionarii publici din cadrul Inspecţiei Financare participă la instruirile interne. |
| Obiectiv nr. 13: Consolidarea și asigurarea realizării procesului de monitorizare a rezultatelor activităţii economico-financiare a întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. Asigurarea efectuării monitoringului şi analizei rezultatelor financiare ale întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat | 13.1.1. Analiza situațiilor financiare ale întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |  | Pe parcursul anului | Risc extern - neprezentarea situațiilor financiare, rapoartelor statistice de către întreprinderile de stat şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; - modificarea pe parcursul anului a termenului de prezentare a situațiilor financiare, rapoartelor statistice sau conţinutul acestora (indicatorii valorici); - prezentarea eronată a informaţiilor Risc intern - incapacitatea sistemului informaţional existent de a prelucra/procesa informaţia; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Numărul de note analitice elaborate și prezentate | DARASSF | Activitate în curs de realizare Prin scrisoarea nr.16-03/334/490 din 15.06.2017 şi scrisoarea nr.16-04/335 din 15.06.2017 a fost prezentată Guvernului şi, respectiv, Agenţiei Proprietăţii Publice Nota analitică privind rezultatele monitoringului financiar al activităţii economico-financiare în anul 2016 a întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat. Totodată, actualmente continuă procesul de efectuare a monitoringului financiar la autorităţile administraţiei publice care au în subordine întreprinderi de stat şi societăţi pe acţiuni cu capital integral sau majoritar de stat. |
|  | 13.1.2. Monitorizarea procesului de virare în bugetul de stat a defalcărilor şi dividendelor din profitul net al întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, obţinut în anul 2016 |  | Până la data de 01 august | Risc extern - managementul ineficient al entităţilor economice prin înregistrarea pierderilor nete; - neconformarea agenţilor economici privind distribuirea unei părţi din profitul net; - acordarea scutirilor la plata defalcărilor/dividendelor din profitul net, în temeiul HG nr. 110 din 23.02.2011 | Notă informativă prezentată conducerii; % executării parametrilor bugetari | DARASSF IFPS | Activitate în curs de realizare În Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16 decembrie 2016, pentru rezultatele obţinute în anul 2016, au fost prevăzute venituri ce urmează a fi încasate la bugetul de stat sub formă de defalcări din profitul net al întreprinderilor de stat şi dividende aferente cotei de participare a statului în societăţile pe acţiuni în mărime de 31,0 mil. lei şi, corespunzător, 78,0 mil. lei. Astfel, pentru rezultatele financiare obţinute în anul 2016, la situaţia din 30.06.2017, în bugetul de stat au fost încasate defalcări din profitul net al întreprinderilor de stat în mărime de 36,5 mil. lei şi dividende aferente cotei de participare a statului în societăţile pe acţiuni în valoare de 109,5 mil. lei. |
|  | 13.1.3 Elaborarea informației aferente activității întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, reflectată în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat, pe autorităţi publice centrale, privind: - restanţele la impozite, taxe şi alte plăţi faţă de bugetul public naţional; - achitările pe toate tipurile de impozite şi taxe; - informaţia despre înlesnirile şi facilităţile fiscale acordate întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; - informaţia referitoare la modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale (pe sume) şi achitarea obligaţiei fiscale conform contractelor încheiate, în conformitate cu art. 180 al Codului Fiscal |  | Trimestrial, în termen de 50 zile de la finele trimestrului de gestiune | Risc extern - prezentarea informațiilor necalitative și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; - posibilele deficiențe de comunicare și colaborare instituțională și interinstituțională Risc intern - incapacitatea sistemului informaţional existent de a prelucra/procesa informaţia | Informaţie întocmite și prezentată DARASSF | IFPS | Activitate realizată în termen Informaţiile aferente obligaţiilor fiscale (calculate, achitate, restanţe admise) ale întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat pentru anul 2016 şi trimestrul I al anului 2017 au fost prezentate la data de 20.02.2017 şi, respectiv, la data de 17.05.2017. |
|  | 13.1.4 Elaborarea informației aferente întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public, referitoare la: - debursările și deservirea datoriei, în conformitate cu Regulamentul privind raportarea datoriei publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1136 din 18.10.2007; - datoriile pe împrumuturile recreditate din surse interne și externe, precum și împrumuturile acordate sub garanția statului prin intermediul Ministerului Finanțelor |  | Trimestrial, în termen de 40 zile de la finele trimestrului de gestiune | Risc extern - prezentarea informațiilor necalitative și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; - posibilele deficiențe de comunicare și colaborare instituțională și interinstituțională Risc intern - incapacitatea sistemului informaţional existent de a prelucra/procesa informaţia | Informaţii întocmite și prezentate DARASSF | DGDP | Activitate realizată cu depăşirea termenului Au fost elaborate şi prezentate, în termenul stabilit, informaţiile pentru trimestrul IV al anului 2016 şi, cu depăşirea termenului, pentru trimestrul I al anului 2017 privind: - fluxul şi soldul împrumuturilor interne ale întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public; - fluxul şi soldul împrumuturilor externe ale întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public; - datoriile întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public pe împrumuturile recreditate din surse interne şi externe precum şi împrumuturile acordate sub garanţie de stat, prin intermediul Ministerului Finanţelor. |
| 13.3 Implementarea deplină a legii privind finanțele publice și responsabilității bugetar-fiscale |  | 13.3.1. Ajustarea normelor privind monitoringul financiar în partea ce vizează autorităţile publice la autogestiune, care ţin contabilitatea conform rigorilor sectorului corporativ cu excepţia celor responsabile exclusiv faţă de Parlament | Trimestrul II | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice Risc intern - reticenţa factorilor implicaţi faţă de schimbări; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Norme ajustate | DARASSF | Activitate în curs de realizare În acest sens a fost elaborat proiectul de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 875 din 21.10.2014 „Pentru aprobarea Regulamentului privind monitoringul financiar al întreprinderilor de stat/municipale şi al societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public”. |
| 13.4. Elaborarea mecanismului de raportare și recepționare trimestrială a dărilor de seamă prezentate de întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni cu capital integral sau majoritar de stat conform Hotărîrii Guvernului nr. 568 din 06 mai 2008 ,,Cu privire la organizarea evidenţei proprietăţii publice, circulaţia acesteia şi exercitarea funcţiilor de către persoanele împuternicite să reprezinte interesele statului/unităţilor administtrativ-teritoriale” |  |  | Trimestrul I | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare istituţională şi interinstituţională Risc intern - stabilirea incorectă a cerinţelor faţă de sistem; - timp restrîns pentru ajustarea sistemului; - erori de ordin tehnic ale bazelor de date; - abilităţi insuficiente de elaborare a mecanismului de raportare | Mecanism de raportare elaborat | DARASSF în comun cu IFPS | Activitate realizată cu depăşirea termenului Pe parcursul perioadei de raportare a fost elaborată şi aprobată, la data de 08.06.20017, sarcina tehnică „Implementarea formularului „Darea de seamă privind mărimea şi circulaţia proprietăţii publice” în SISFS” şi urmează a fi demarate procedurile de schimb de date între Î.S. „Fiscservinform” şi Î.S. „Fintehinform” prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect, furnizînd datele raportate de întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni către subdiviziunea responsabilă din cadrul ministerului. Totodată, se menţionează că, darea de seamă privind mărimea şi circulaţia proprietăţii publice este disponibilă pentru completarea on-line, începînd cu 25.04.2017, pe site-ul www.servicii.fisc.md. |
| Obiectivul nr. 14: Introducerea unor standarde internaţionale relevante la nivel naţional și a unei apropieri treptate între normele Republicii Moldova și cele ale UE în domeniul contabilității și al auditului |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. Elaborarea actelor normative în domeniul contabilităţii şi auditului |  | 14.1.1. Definitivarea proiectului legii contabilității în redacție nouă | Trimestrul II | Risc extern - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi; - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea proiectului; - diminuarea/întreruperea asistenţei tehnice din partea partenerilor de dezvoltare Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute; - abilităţi insuficiente de elaborare a actelor legislative; - abilități insuficiente de armonizare a actelor legislative la cele ale Uniunii Europene | Proiect definitivat şi prezentat Guvernului | - DRCASC | Activitate realizată în termen Proiectul respectiv a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 457 din 21.06.2017 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 216-228 art. 548 din 30.06.2017) şi adoptat de către Parlament în prima lectură la data de 13.07.2017. |
|  |  | 14.1.2. Definitivarea proiectului legii privind activitatea de audit în redacție nouă | Trimestrul II | Risc extern - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi; - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea proiectului; - diminuarea/întreruperea asistenţei tehnice din partea partenerilor de dezvoltare Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute - abilităţi insuficiente de elaborare a actelor legislative; - abilități insuficiente de armonizare a actelor legislative la cele ale Uniunii Europene | Proiect definitivat şi prezentat Guvernului | - DRCASC | Activitate în curs de realizare Proiectul în cauză a fost prezentat Centrului Naţional Anticorupţie pentru efectuarea expertizei anticorupţie, prin scrisoarea nr. 15-04/308 din 07.06.2017, şi Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător, prin scrisoarea nr. 15-04/322 din 14.06.2017. |
|  |  | 14.1.3. Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 128 din 08.02.2008 „Cu privire la Consiliul Consultativ pe lângă Ministerul Finanțelor” | Trimestrul II | Risc extern - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi; - prezentarea informațiilor incomplete Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute - tergiversarea examinării și aprobării proiectului | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DRCASC | Activitate nerealizată Proiectul respectiv a fost retras. |
|  |  | 14.1.4. Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 294 din 17.03.1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997” | Trimestrul II | Risc extern - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi; - prezentarea informațiilor incomplete Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute; - tergiversarea examinării și aprobării proiectului | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DRCASC | Activitate realizată în termen Proiectul respectiv a fost elaborat, prezentat Guvernului pentru aprobare, prin scrisoarea nr. 15-02/110/129 din 21.02.2017, şi aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 238 din 25.04.2017 „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 17.03.1998” (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 134-143 art. 317 din 28.04.2017). |
| Obiectivul nr. 15: Asigurarea reprezentării intereselor Ministerului Finanţelor şi a bugetului de stat în instanţele judecătoreşti |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. Reprezentarea intereselor statului (Ministerului Finanţelor) în instanțele judecătorești |  | 15.1.1. Analiza cererilor de chemare în judecată şi formularea poziţiei ministerului asupra acestora, contestarea hotărârilor judecătoreşti în ordinea de apel și recurs; reprezentarea intereselor ministerului în cauze civile cu privire la insolvabilitate | Pe parcursul anului | Risc extern - lipsa citării fizice a ministerului; - neexpedierea în adresa ministerului a deciziei adoptate de instanţele de judecată | Numărul referinţelor elaborate; Numărul cererilor de apel declarate; Numărul cererilor de recurs declarate; Numărul participărilor în adunarea/comitetul creditorilor şi în instanţele judecătoreşti | DJ | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost: - elaborate 41 referinţe; - declarate 24 cereri de apel; - declarate 20 cereri de recurs; - asigurată participarea la 17 adunări a creditorilor şi 180 şedinţe de judecată. |
| Obiectivul nr. 16: Reingineria şi digitizarea serviciilor publice în vederea creşterii eficienţei furnizării de servicii pentru cetăţeni şi a reducerii la minimum a costurilor aferente desfăşurării de activităţi economice |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. Eliminarea continuă a serviciilor publice ineficiente şi depăşite de timp şi prestarea serviciilor publice online şi în regim mobil pentru toţi cetăţenii şi pentru business |  | 16.1.2. Eliminarea necesitaţii prezentării de către agenţii economici a certificatului privind lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat către autorităţile administraţiei publice centrale | Trimestrul I | Risc extern -lipsa inițiativei din partea Centrului de Guvernare Electronică și/sau Cancelariei de Stat Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Necesitatea prezentării de către agenţii economici a certificatului privind lipsa datoriilor fata de bugetul de stat către autorităţile administraţiei publice centrale eliminată | IFPS | Activitate realizată în termen Serviciul Fiscal de Stat are încheiate acorduri de conectare la SIA ,,Contul curent al contribuabilului” cu Ministerul Agriculturii (nr.3/11 din 2.10.2016), Camera Înregistrărilor de Stat (nr.103 din 10.17.2016), Ministerul Finanțelor (nr.2/10 din 2.10.2016), Primăria mun. Chișinău (nr.1/9 din 2.10.2016) și Ministerul Justiției (nr.102 din 10.10.2016) prin care se exclude necesitatea de a prezenta de către agenții economici a certficatului privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat. |
| 16.3. Digitizarea serviciilor publice supuse anterior procesului de reinginerie |  | 16.3.1. Digitizarea serviciului public Eliberarea certificatului de rezidență | Trimestrul IV | Risc extern - lipsa susţinerii metodologice şi de instruire din partea Centrului de Guvernare Electronică şi/sau Cancelariei de Stat Risc intern - insuficienţa resurselor financiare; - defecţiuni tehnice ale sistemului informaţional | Serviciul public digitizat; Sistemul informaţional utilizat pentru prestarea serviciului public creat și implementat; Numărul solicitărilor electronice | IFPS | Activitate în curs de realizare Reingineria serviciului public Eliberarea certificatului de rezidență, prestat de către Serviciul Fiscal de Stat, a fost finalizată în anul 2016. Sarcina tehnică a SIA „e-Cerere”, modulul „Înregistrarea şi evidenţa cererilor de eliberare a Certificatului de rezidenţă sau a formelor de atestare a impozitului pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova” a fost aprobată în luna mai 2016. Sistemul urmează a fi implementat pe parcursul anului curent. |
| 16.4. Modernizarea serviciilor publice, inclusiv introducerea şi punerea în aplicare a e-guvernării |  | 16.4.2. Asigurarea schimbului de date cu sursele de date administrative, utilizând platforma de interoperabilitate (MConnect) aflată în exploatare industrială | Pe parcursul anului | Risc extern - neprezentarea (nefondată) informaţiei de către unele autorităţi; - insuficiența susținerii din partea Centrului de Guvernare Electronică şi lipsa instrumentelor de schimb de date cu alte autorități; - capacităţi limitate a platformei MConnect de stocare a datelor Risc intern - tergiversarea procesului de furnizare a suportului informaţional de către factorii implicaţi; - prezentarea informaţiilor incomplete; - lipsa Acordurilor de colaborare | Mecanism funcţional; Ponderea datelor obţinute din surse de date administrative din totalul datelor necesare pentru prestarea serviciilor publice | IFPS SV | Activitate în curs de realizare La data de 19.01.2016 a fost încheiat Acordul de colaborare între Centrul de Guvernare Electronică şi Serviciul Fiscal de Stat privind utilizarea platformei de interoperabilitate (M-Connect). Astfel, Î.S. „Fiscservinform”, în calitate de administrator tehnico-tehnologic al Sistemului Informațional al Serviciului Fiscal de Stat (în continuare - SISFS), în baza acordurilor și regulamentelor încheiate cu instituțiile publice, asigură accesul, recepționarea și înregistrarea în SISFS a informațiilor parvenite de la instituțiile publice. În acest sens, Î.S. „Fiscservinform” asigură schimbul de informații între Serviciul Fiscal de Stat și instituţiile publice, prin intermediul următoarelor servicii: - a) web serviciul SISFRESTANT, care furnizează informații privind restanța la agenții economici; - b) web serviciul SISFTOCNI, privind furnizarea informației către Autoritatea Naţională de Integritate despre veniturile prezentate de sursele indirecte și veniturile obținute de persoanele fizice, conform notelor de informare prezentate de agenții economici; - c) web serviciul ANOFM, care furnizează date despre patentă; - d) web serviciile CNAM, care furnizează date despre patentă și date despre înregistrarea peroanelor ce practică activitate de întreprinzător; - e) web serviciile către Î.S. „CRIS „Registru” de recepționare a datelor privind persoanele fizice și juridice; - f) web serviciul către Cancelaria de Stat privind datele despre subdiviziunile agenților economici. Serviciul Vamal a instalat platforma de interoperabilitate MConnect, platforma locală fiind conectată cu platforma guvernamentală. De asemenea, a fost creat şi este în faza de testare Modulul SOEntity în SI Asycuda WORLD, la care este conectat Î.S. CRIS „REGISTRU” şi Serviciul Fiscal de Stat. Totodată, se lucrează la integrarea sistemului informațional E-Vinieta cu sistemul informațional Frontiera, în acest sens fiind semnat Acordul de colaborare între Ministerul Tehnologiei Informației și Centrul de Guvernare Electronică. Suplimentar, se lansează crearea unor web-servicii cu Direcţia generală Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, în vederea înlocuirii mecanismului existent de schimb de date. |
|  |  | 16.4.3. Integrarea e-serviciilor sectoriale cu serviciile de platformă disponibile (serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass), serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign), serviciul guvernamental plăţi electronice (MPay), serviciul guvernamental de notificare (MNotify) | Pe parcursul anului | Risc extern - resurse financiare externe limitate Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat; - volumul exagerat de informaţii ce implică timp suplimentar pentru examinare | Servicii publice electronice sectoriale integrate cu serviciile de platformă | IFPS SV | Activitate în curs de realizare În partea ce ţine de Serviciul Fiscal de Stat, integrarea serviciului electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass) a fost asigurată pe portalul www.servicii.fisc.md, conform Acordului între Centrul de Guvernare Electronică şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat nr. 3009-60/07 din 12.03.2016. Serviciul MNotify este integrat în SIA „Diseminare mesaje”, care permite contribuabililor (persoane fizice și juridice) abonarea la scenariile dorite cu privire la modificările în legislația fiscală și/sau obligațiunile fiscale. Serviciul MPay este integrat pe portalul www.servicii.fisc.md pentru SIA „COFT” (pentru achitarea contului de plată pentru formularele tipizate), SIA „Declarație electronică” (pentru achitarea impozitului pe venit) și SIA „Cadastru fiscal” (pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare). Serviciul MSing a fost implementat în serviciile de raportare electronică, care permite semnarea documentelor cu semnătura electronică eliberată de diverse companii acreditate în domeniu, conform Acordului între Centrul de Guvernare Electronică şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat nr. 3009-41/4 din 13.11.2015 şi este integrat în SIA „COFT” (serviciul ce asigură plasarea on-line a comenzilor formularelor tipizate de documente primare), SIA „e-Cerere” (serviciul ce oferă posibilitatea creării și expedierii în regim on-line a cererilor către SFS) și SIA „Declarație electronică” (serviciul ce asigură depunerea on-line a declarațiilor și a dărilor de seamă fiscale) și SIA „COTA” (serviciul ce asigură plasarea on-line a comenzilor timbrelor de acciz). Serviciul Vamal a integrat plățile vamale şi alte plăţi gestionate de către acesta cu serviciul guvernamental electronic MPay şi serviciul MSign, şi anume semnătura digitală calificată, la semnarea declaraţiilor vamale (SI ASYCUDA WORLD). Integrarea serviciilor guvernamentale electronice MPass, MLog şi MNotify nu a fost necesară, oportunitatea de integrare a serviciilor respective se va examina odată cu lansarea versiunii noi SI ASYCUDA WORLD. Totodată, se revizuie conectarea sistemului informațional vamal cu semnăturile digitale ale Serviciului Fiscal de Stat. |
|  |  | 16.4.4. Găzduirea pe platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) a sistemelor informaţionale utilizate pentru prestarea serviciilor publice (pentru asigurarea disponibilităţii înalte şi securităţii acestora) | Pe parcursul anului | Risc extern - tergiversarea găzduirii sistemelor informaționale; - capacităţi limitate a platformei MCloud de stocare de datelor | Sistemele informaţionale utilizate pentru prestarea serviciilor publice găzduite în MCloud (ponderea sistemelor informaţionale migrate în MCloud din totalul celor disponibile) | IFPS SV | Activitate în curs de realizare În partea ce ţine de Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu activităţile prevăzute de proiectul TAMP urmează ca sistemul integrat al Serviciului Fiscal de Stat să utilizeze la capacitate maximă resursele oferite de Centrul de Guvernare Electronică, în special, în partea ce ține de platforma MCloud. Pentru a nu dubla procese și a nu consuma resurse într-un mod ineficient, sistemele existente urmează să fie migrate pe platforma respectivă odată cu demararea procesului de implementare a noului sistem integrat al Serviciului Fiscal de Stat. Serviciul Vamal, la moment, nu are sisteme informaţionale care ar necesita migrarea pe platforma tehnologică respectivă. |
| 16.5. Consolidarea platformelor de e-Guvernare şi a infrastructurii de suport |  | 16.5.1. Digitizarea procesului de depunere a solicitărilor pentru serviciile publice (front-office digitization), pentru a exclude necesitatea ca populaţia să se prezinte la ghişeul entităţii prestatoare în cazul în care este posibilă depunerea online a solicitării | Trimestrul II | Risc intern - insuficienţa resurselor IT; - tergiversarea creării sistemelor informaţionale - resurse financiare limitate; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Procesul de depunere a solicitărilor pentru serviciile publice digitizat, în cazurile aplicabile | IFPS SV | Activitate realizată în termen Prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 194 din 30.06.2017 a fost aprobată darea în exploatare experimentală a modulului Înregistrarea on-line a contribuabililor din cadrul SIA „E-Cerere”, începînd cu 7 iulie curent. |
|  |  | 16.5.2. Crearea sau actualizarea fişelor serviciilor publice în portalul www.servicii.gov.md | Pe parcursul anului | Risc intern - insuficienţa resurselor IT; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat; - tergiversarea actualizării fișelor serviciilor publice | Informaţia cu privire la toate serviciile publice prestate inclusă şi (în caz de necesitate) actualizată în fişele serviciilor publice | DRCASC IFPS SV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare nu a parvenit necesitatea actualizării fișelor serviciului public Eliberarea certificatului de calificare al auditorului pentru auditul general, prestat de către Ministerul Finanțelor. În ceea ce priveşte Serviciul Vamal, la moment se evaluează necesitatea de modificare şi actualizare a fişelor a 19 servicii publice plasate pe portalul guvernamental www.servicii.gov.md. În partea ce ține de Serviciul Fiscal de Stat, dat fiind faptul că, începînd cu 1 aprilie 2017, autoritatea fiscală respectivă a fost reorganizată și activează ca o entitate juridică unică, actualmente se operează modificări în fișele serviciilor fiscale, ulterior acestea urmînd a fi actualizate inclusiv pe portalul www.servicii.gov.md. |
| Obiectivul nr. 17: Asigurarea transparenţei în activitatea Ministerului Finanțelor și a autorităţilor administrative subordonate, prin informarea activă a societăţii privind domeniile de activitate a instituţiei |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. Asigurarea accesibilității, funcționalității și îmbunătățirii calității paginii web oficiale a ministerului www.mf.gov.md |  | 17.1.1. Crearea noii versiuni a site - ului al ministerului, orientat spre utilizator/vizitator | 31 decembrie | Risc extern - tergiversarea creării sistemului informaţional sau a softurilor; - diminuarea/întreruperea asistenţei tehnice din partea partenerilor de dezvoltare Risc intern - deficienţe în funcţionalitatea rețelei internet; - tergiversarea procesului de furnizare a suportului informaţional şi consultativ de către subdiviziunile interne ale ministerului; - resurse umane, financiare, tehnice insuficiente | Noua versiune a site-ului lansată | SICMM și e-transformare în comun cu subdiviziunile din - cadrul ministerului şi Î.S. „Fintehinform” | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare: - a fost elaborată structura noii versiuni a site-ului ministerului şi plasate materialele relevante structurii; - au avut loc o serie de şedinţe de lucru referitor la elementele design-ului paginii web; - a avut loc prezentarea versiunii de lucru a paginii web. |
| 17.2. Asigurarea trasparenței procesului decizional al ministerului și autorităților administrative din subordinea ministerului |  | 17.2.1. Elaborarea unui cadru interactiv pe pagina oficială a Ministerului Finanţelor, care să reflecte procesul de elaborare a politicii fiscale şi vamale | Trimestrul II | Risc extern - deficiențe în funcționarea cadrului interactiv; - deficiențe întâmpinate de utilizatorii externi în prezentarea informației Risc intern - tergiversarea creării cadrului interactiv; - deficiențe de funcționare a cadrului interactiv; - resurse umane, tehnice insuficiente | Cadru interactiv elaborat; Informaţie relevantă şi disponibilă pe pagina web a Ministerului Finanţelor | - DGPLFV | Activitate realizată în termen În vederea realizării activității în cauză a fost elaborată și publicată pe pagina web a Ministerului Finanțelor schema logică a procesului de elaborare a legii privind politica fiscal-vamală, cadrul interactiv fiind dezvoltat şi va putea fi vizualizat odată cu lansarea noii versiuni a paginii web a Ministerului Finanțelor. Schema logică menţionată poate fi accesată la următorul link: http://www.mf.gov.md/files/files/Schema%20logic%C4%83%20a%20procesului%20de%20elaborare%20a%20legii%20privind%20politica%20fiscal(2).pdf |
|  |  | 17.2.2. Publicarea informaţiilor relevante cu privire la procesul decizional la compartimentul „Transparenţa decizională” pe pagina web a ministerului şi pe platforma guvernamentală www.particip.gov.md | Pe parcursul anului | Risc extern - deficienţe în funcţionalitatea rețelei internet; - deficienţe în funcţionalitatea portalul www.particip.gov.md Risc intern - deficienţe în funcţionalitatea rețelei internet; - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională; - resurse umane, financiare, tehnice insuficiente; - tergiversarea procesului de furnizare a suportului informaţional de către factorii implicaţi | Informație accesibilă și actualizată în termeni utili; Numărul proiectelor decizionale publicate | Subdiviziunile din cadrul ministerului în comun cu SICMM și e-transformare și - Î.S. - „Fintehinform” | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost publicate următoarele informaţii: - 34 proiecte de decizii pe pagina web www.mf.gov.md și pe portalul www.particip.gov.md; - 3 tabele de divergențe la 3 proiecte de decizii; - informația despre transparența în procesul decizional în cadrul Ministerului Finanțelor pe parcursul anului 2016. |
|  |  | 17.2.3. Elaborarea şi publicarea Programului anual de elaborare a proiectelor de acte normative | Trimestrul I | Risc extern - schimbări la nivel de politici publice naţionale; Risc intern - depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi; - incapacitatea evaluării parţiale sau totale a indicatorilor de performanţă; - abilităţi insuficiente de elaborare a documentelor de politici conform cerinţelor conform cerinţelor; - insuficienţa resurselor tehnice şi/sau uzura echipamentului tehnic existent | Program elaborat și publicat | DAMEP în comun cu subdiviziunile ministerului | Activitate realizată în termen Programul anual de elaborare a proiectelor de acte normative pentru anul 2017 a fost elaborat, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 26 din 07.02.2017, publicat pe pagina web a ministerului și poate fi consultat la următorul link: http://www.mf.gov.md/transparency/programe/progr. |
|  |  | 17.2.4. Elaborarea informaţiilor privind implementarea Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional | Trimestrul I | Risc extern - solicitări urgente parvenite ad-hoc din partea autorităţilor/instituţiilor ierarhic superioare Risc intern - incapacitatea evaluării parţiale sau totale a indicatorilor de performanţă; - depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi; - întocmirea defectuoasă/cu erori a documentelor de către personal; - insuficienţa resurselor tehnice şi/sau uzura echipamentului tehnic existent | Informaţie elaborată, prezentată Cancelariei de Stat și publicată | DAMEP în comun cu subdiviziunile ministerului | Activitate realizată în termen Informația despre transparența în procesul decizional în cadrul Ministerului Finanțelor pe parcursul anului 2016 a fost întocmită, prezentată Cancelariei de Stat prin scrisoarea nr. 05-03/12/106 din 07.02.2017, publicată pe pagina web a ministerului și poate fi consultată la următorul link: http://www.mf.gov.md/TranspDeciz/RaportDeciz. |
|  |  | 17.2.5. Actualizarea Listei părţilor interesate din domeniul financiar | Trimestrul I | Risc intern - depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi; - întocmirea defectuoasă/cu erori a documentelor de către personal; - insuficienţa resurselor tehnice şi/sau uzura echipamentului tehnic existent | Lista părților interesate actualizată și publicată | DAMEP în comun cu subdiviziunile ministerului | Activitate realizată în termen Lista părților interesate din domeniul financiar a fost actualizată și poate fi consultată la următorul link: http://www.mf.gov.md/node/10484. |
|  |  | 17.2.6. Publicarea informaţiilor relevante cu privire la procesul decizional pe pagina web a autorităţilor administrative din subordinea ministerului | Pe parcursul anului | Risc extern - modificarea cadrului normativ privind procesul decizional Risc intern - necesitatea promovării unor acte normative în regim de urgenţă; - interes redus de implicare din partea factorilor potenţiali interesaţi | Informație accesibilă și actualizată în termeni utili; Numărul proiectelor decizionale publicate | SV IFPS AAP | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost publicate: - 6 proiecte decizionale pe pagina web www.sfs.md; - 8 proiecte decizionale pe pagina web www.customs.gov.md; - 1 proiect decizional pe pagina web www.tender.gov.md. |
| 17.3. Asigurarea transparenței în activitatea ministerului, inclusiv a autorităţilor administrative din subordine |  | 17.3.1. Plasarea pe pagina web a ministerului a rapoartelor și informațiilor aferente activității ministerului | Pe parcursul anului | Risc intern - incapacitatea evaluării totale/parțiale a indicatorilor de performanță; - reticenţa factorilor implicaţi faţă de schimbări; - prezentarea informațiilor necalitative și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; - perceperea şi identificarea defectuoasă a informaţiilor; - neconformarea actorilor implicați la cerințele legale de analiză și raportare | Numărul de informații/rapoarte plasate | DAMEP în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost întocmite şi plasate pe pagina oficială a ministerului: 8 rapoarte/documente/ informaţii, după cum urmează: 1. Informația despre transparența în procesul decizional în cadrul Ministerului Finanțelor pe parcursul anului 2016 (http://www.mf.gov.md/TranspDeciz/RaportDeciz); 2. Planul anual de acțiuni al Ministerului Finanţelor pentru anul 2017 (http://www.mf.gov.md/about/activit/planificate); 3. Raportul de evaluare finală privind progresul înregistrat în implementarea acțiunilor incluse în Planul anual de acţiuni al Ministerului Finanţelor pentru anul 2016 (http://mf.gov.md/about/%252Factivit/rezults); 4. Raportul privind progresul înregistrat în implementarea acțiunilor incluse în Planul anual de acţiuni al Ministerului Finanţelor pentru anul 2017 pe parcursul trimestrului I 2017 (http://mf.gov.md/about/%252Factivit/rezults); 5. Raportul cu privire la progresele înregistrate pe parcursul anului 2016 pe marginea Planului de acţiuni pe anul 2016 privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2016 (http://mf.gov.md/anticorupt/reportrim); 6. Raportul privind implementarea Programului anual de elaborare a proiectelor de acte normative pentru anul 2016(http://mf.gov.md/transparencyprograme/report); 7. Programul anual de elaborare a proiectelor de acte normative pentru anul 2017(http://mf.gov.md/transparency/programe/progr) 8. Raportul privind realizarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020 pe anul 2016 (http://mf.gov.md/politici/sdmfp). |
|  |  | 17.3.2. Plasarea pe pagina web a autorităţilor administrative din subordinea ministerului a rapoartelor și informațiilor aferente activității acestora | Pe parcursul anului | Risc intern - incapacitatea evaluării totale/parțiale a indicatorilor de performanță; - reticența față de schimbări; - prezentarea informațiilor necalitative și depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi; - perceperea şi identificarea defectuoasă a informaţiilor; - neconformarea actorilor implicați la cerințele legale de analiză și raportare | Numărul de informații/rapoarte plasate | SV IFPS AAP IF | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost publicate: - 5 rapoarte privind activitatea Serviciului Fiscal de Stat pe pagina web www.sfs.md. Totodată, conform Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.36 din 13.04.2017 sunt publicate în Catalogul Serviciului Fiscal de Stat de date Guvernamentale rapoartele și dările de seamă privind activitatea SFS (http://www.sfs.md/Catalogul_SFS.aspx); - pe pagina web www.customs.gov.md: a) Raportul de activitate al Serviciului Vamal pentru anul 2016; b) Programul strategic Vama 2020; c) Planul de activitate al Serviciului Vamal pentru anul 2017; d) Strategia de management al riscurilor pentru anul 2017. - 2 rapoarte privind activitatea Agenţiei Achiziţii Publice (pentru perioada anului 2016 în domeniul achiziţiilor publice și pentru trimestrul I al anului 2017) pe pagina web www.tender.gov.md. |
|  |  | 17.3.3. Plasarea pe pagina web a ministerului și a Agenției Achiziții Publice a actelor legislative și normative în domeniul achizițiilor publice | Trimestrial | Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat; - insuficienţa resurselor (tehnice, umane) | Acte legislative și normative actualizate la zi publicate | SPRAP AAP | Activitate realizată în termen Actele legislative și normative în domeniul achizițiilor publice actualizate la zi pot fi accesate la următorul link: http://tender.gov.md/ro/con%C8%9Binut/legisla%C5%A3ie. |
|  |  | 17.3.4. Asigurarea accesului autorităților contractante la informația privind achizițiile publice | Pe parcursul anului | Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat; - insuficienţa resurselor (tehnice, umane) | Numărul de note informative și comunicate întocmite și publicate; Numărul de anunțuri de atribuire a contractelor publicate pe pagina web a AAP Lista de contracte atribuite actualizată; Lista privind etapele examinării documentelor prezentate de către autoritățile contractante actualizată și publicată | AAP | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raporare au fost publicate 15 comunicate şi note informative. Lista contractelor atribuite pot fi accesate la următorul link: http://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite. Lista privind etapele examinării documentelor prezentate de către autoritățile contractante este publicată de 3 ori pe săptămînă şi poate fi consultată, accesînd link-ul: http://tender.gov.md/ro/documente-in-curs-de-examinare. |
|  |  | 17.3.5. Sporirea transparenţei activităţilor de control pe segmentul fiscal şi vamal şi oferirea mediului de afaceri a informaţiilor clare cu privire la procedurile de control şi alte aspecte prevăzute în Legea nr. 131 din 08.06.2012 | Pe parcursul anului | Risc intern - resurse umane insuficiente; - lipsa de consecvență decizională | Planuri și rapoarte elaborate și publicate în Catalogul de Date Guvernamentale (Planul de controale fiscale, Raportul privind rezultatele controalelor, Programul de conformare, Măsurile de corectare și sancțiunile aplicabile) | IFPS | Activitate în curs de realizare Planificarea şi dispunerea controalelor fiscale se efectuează în baza identificării şi analizei riscurilor de neonorare a obligaţiilor fiscale. Astfel, prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1427 din 29.12.2016 a fost aprobat Planul de controale pentru anul 2017, fiind publicat pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat, compartimentul Catalogul de Date Guvernamentale, precum şi în Registrul de Stat al Controalelor. http://www.fisc.md/Catalogul_SFS.aspx https://controale.gov.md/acasa Totodată, Serviciul Fiscal de Stat a publicat Raportul privind rezultatele controalelor fiscale efectuate pentru trimestrul I al anului 2017, cît şi sumele calculate suplimentar în rezultatele acestora. http://www.fisc.md/Catalogul_SFS.aspx Programul de conformare volantară a contribuabililor este plasat pe pagina web a Serviciului Fiscal de Stat la compartimentul Panou informativ. http://www.fisc.md/Upload/LinkedPDF/Programul%20de%20conformare%202017.pdf. |
| 17.4. Creșterea calității și gradului de informare a publicului larg cu privire la aspectele specifice activității ministerului și autorităților administrative din subordine |  | 17.4.1. Aprobarea Ghidului de comunicare cu mass-media și societatea civilă | 31 martie | Risc intern - resurse umane, financiare și tehnice insuficiente; - abilități insuficiente de elaborare a documentelor; - lipsa de consecvență decizională | Ghid de comunicare aprobat | SICMM și e-transformare | Activitate în curs de realizare Ghidul de comunicare cu mass-media şi societatea civilă a fost elaborat şi urmează a fi aprobat. |
|  |  | 17.4.2. Elaborarea Strategiei de comunicare a Ministerului Finanțelor | 30 aprilie | Risc intern - tergiversarea procesului de furnizare a suportului informaţional de către factorii implicaţi; - resurse umane insuficiente; - abilități insuficiente de elaborare a documentelor; - lipsa de consecvență decizională | Strategie elaborată și aprobată | SICMM și e-transformare | Activitate în curs de realizare Avînd în vedere faptul că, asistenţa externă în acest sens a fost sistată, la moment, se lucrează asupra proiectului Strategiei de comuicare în comun cu expertul din cadrul proiectului Îmbunătăţirea Reformei Managementului Finanţelor Publice. |
|  |  | 17.4.3. Organizarea evenimentelor de presă, mese rotunde și alte activități menite să asigure promovarea informațiilor relevante cu privire la procesul decizional | Pe parcursul anului | Risc intern - tergiversarea procesului de furnizare a suportului informaţional de către factorii implicaţi; - resurse umane insuficiente; - abilități insuficiente de organizare şi desfăşurare a activităților şi/sau instruirilor; - lipsa de consecvență decizională | Numărul de evenimente organizate | SICMM și e-transformare | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost organizate 3 evenimente de presă: - clubul de presă privind impozitul pentru poluarea mediului; - brief-ingul privind procedura de înmatriculare în Republica Moldova a maşinilor cu numere de înmatriculare străine; - conferinţa „Reforma achiziţiilor publice: MTender- un instrument pentru afaceri corecte, transparenţă şi eficienţă”. |
|  |  | 17.4.4. Organizarea campaniilor de informare cu privire la noile reguli privind atribuirea contractelor de achiziții publice | Pe parcursul anului | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituțională Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat; - insuficiența resurselor (tehnice, umane) | Numărul de evenimente organizate în primele trei luni de la intrare în vigoare a noilor reglementări | AAP | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare Agenţia Achiziţii Publice a organizat instruiri pentru 65 autorităţi contractante şi 23 operatori economici, precum și o masă rotundă cu Direcția generală Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor. |
|  |  | 17.4.5. Organizarea şedinţelor Comitetului Consultativ a Serviciului Vamal | Pe parcursul anului | Risc extern - interes redus de implicare din partea factorilor potenţiali interesaţi; - crearea altor organe consultative in domeniul vamal Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Numărul de şedinţe organizate; Îmbunătăţirea percepţiei mediului de afaceri asupra mecanismului de consultări publice şi calitatea serviciilor prestate de autoritatea vamală (conform sondajelor SV şi indicatorilor din surse externe) | SV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost organizate 5 şedinţe ale Comitetului Consultativ (2 în cadrul biroului vamal Sud, respectiv, cîte o şedinţă în cadrul birourilor Centru și Nord şi 1 în cadrul aparatului central al Serviciului Vamal). |
|  |  | 17.4.6. Antrenarea parteneriatului public-privat în implementarea noilor metode şi proceduri de administrare fiscală în anumite sectoare ale economiei naţionale şi monitorizarea acestora prin asigurarea funcţionalităţii Consiliului de Conformare | Pe parcursul anului | Risc extern - interes redus de implicare din partea contribuabililor; - măsuri de conformare pe ramuri insuficiente | Cel puţin 2 şedinţe efectuate | SFS | Activitate în curs de realizare La data de 29 iunie 2017 a avut loc ședința Consiliului de Conformare, la care au fost invitați atît reprezentanți ai mediului de afaceri (10 contribuabili, administratori ai piețelor autorizate din mun. Chișinău), cît și reprezentanți ai Inspectoratului de Stat al Muncii, Direcției generală comerț, alimentație publică și prestări servicii din cadrul primăriei mun. Chișinău, Agenției pentru Protecția Consumatorului. În cadrul ședinței respective au fost puse în discuție problemele cu care se confruntă agenții economici, administratori ai piețelor, precum și acțiunile ce urmează a fi întreprinse în vederea ridicării gradului de conformare a acestora. |
| 17.5. Asigurarea transparenței bugetare |  | 17.5.1. Publicarea pe pagina web a ministerului a proiectelor legilor bugetare | Pe parcursul anului | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice Risc intern - deficienţe în funcţionalitatea rețelei internet | Informație relevantă accesibilă și actualizată continuu | - DGSB în comun cu SICMM și e-transformare și - Î.S. „Fintehinform” | Activitate în curs de realizare Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016 a fost publicat pe pagina web a ministerului la 18.01.2017 şi, respectiv la 03.02.2017: http://mf.gov.md/modificare_lege_bs_2017 http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3833 http://mf.gov.md/modificare_proiect_lege_bs_2017 http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3882 |
|  |  | 17.5.3. Întocmirea și plasarea pe pagina web a ministerului a Raportului privind executarea BPN | Lunar | Risc extern - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces Risc intern - defecțiuni tehnice a sistemului informațional; - tergiversarea avizării raportului de către subdiviziunile structurale ale ministerului | Raport întocmit și publicat pe site-ul www.mf.gov.md www.date.gov.md | DGTS în comun cu SICMM și e-transformare și Î.S. „Fintehinform” | Activitate realizată în termen Pe parcursul perioadei de raportare au fost întocmite și plasate pe pagina web a ministerului, precum şi pe portalul guvernamental www.date.gov.md 6 rapoarte privind executarea bugetului public naţional, respectiv 42 tabele, care pot fi accesate la următoarele link-uri: http://www.mf.gov.md/reports şi http://date.gov.md/ckan/ro/dataset/15071-raport-privind-executarea-bugetului-public-national-si-a-componentelor-acestuia. |
| 17.6. Conceptualizarea creșterii transparenței în finanțele publice |  | 17.6.1. Elaborarea conceptului de creștere a transparenței în finanțele publice | Trimestrul I | Risc intern - volumul exagerat de informații ce implică timp suplimentar pentru examinare; - tergiversarea procesului de furnizare a suportului informaţional de către factorii implicaţi; - resurse umane insuficiente; - abilități insuficiente de elaborare a documentelor; - lipsa de consecvență decizională | Concept elaborat și aprobat | - SICMM și e-transformare | Activitate în curs de realizare Conceptul de creștere a transparenței în finanțele publice a fost elaborat, supus avizării interne şi urmează a fi reconceptualizat. |
| 17.7. Educarea financiară a societății |  | 17.7.1. Elaborarea cărții de povești cu tematică financiară | 1 iulie | Risc extern - diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare Risc intern - volumul exagerat de informații ce implică timp suplimentar pentru examinare; - tergiversarea procesului de furnizare a suportului informaţional de către factorii implicaţi; - resurse umane insuficiente; - abilități insuficiente de elaborare a documentelor; - lipsa de consecvență decizională | Cartea elaborată și publicată | - SICMM și e-transformare | Activitate în curs de realizare În vederea elaborării cărții de povești cu tematica financiară, prin Ordinul viceministrului finanțelor nr. 115 din 18.08.2016 a fost creat grupul de lucru. Textul cărţii a fost elaborat şi agreat de către membrii grupului de lucru. La moment, se lucrează asupra ilustraţiilor şi machetării cărţii. |
| 17.8. Asigurarea deschiderii și actualizării datelor pe portalul guvernamental www.date.gov.md |  | 17.8.1. Deschiderea continuă a seturilor de date adiţionale şi actualizarea seturilor de date existente, conform Catalogului de date deschise al Ministerului Finanţelor pentru anul 2017 | Pe parcursul anului | Risc extern - deficienţe în funcţionalitatea rețelei internet; - deficienţe în funcţionalitatea portalul www.date.gov.md Risc intern - deficienţe în funcţionalitatea rețelei internet a ministerului; - tergiversarea procesului de furnizare a suportului informaţional de către factorii implicaţi; - resurse umane, financiare, tehnice insuficiente | Numărul de seturi de date adiţionale publicate, Numărul de seturi de date actualizate; Numărul de materiale publicate | SICMM și e-transformare în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului și - Î.S. - „Fintehinform” | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare, conform Catalogului de date deschise al Ministerului Finanțelor, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 156 din 20.12.2016 şi Catalogului de date deschise al Ministerului Finanțelor, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72 din 28.04.2017, pe portalul guvernamental www.date.gov.md au fost publicate adițional 11 seturi de date (comparativ cu anul 2016), în total fiind actualizate 21 seturi de date, dintre care publicate: 75 materiale cu periodicitate lunară/trimestrială/anuală și 115 materiale cu periodicitate zilnică. |
|  |  | 17.8.2. Deschiderea datelor tranzacţionale despre executarea bugetelor componente ale bugetului public naţional, cu frecvenţă lunară şi cu dezagregare până la nivelul autorităţilor publice locale | Lunar | Risc intern - defecțiuni tehnice a sistemului infomațional sau alţi factori ce pot duce la situaţii imprevizibile sau alţi factori ce pot duce la situaţii imprevizibile | Informaţie cu privire la executarea bugetului public naţional publicată în format de date deschise pe portalul www.date.gov.md | DGTS - Î.S. „Fintehinform” | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost întocmite și plasate pe pagina web a ministerului, precum şi pe portalul guvernamental www.date.gov.md 6 rapoarte privind executarea bugetului public naţional, respectiv 42 tabele, care pot fi accesate la următoarele link-uri: http://www.mf.gov.md/reports şi http://date.gov.md/ckan/ro/dataset/15071-raport-privind-executarea-bugetului-public-national-si-a-componentelor-acestuia. Totodată, în vederea dezagregării rapoartelor privind executarea bugetului public naţional pînă la nivelul autorităţilor publice locale, la momentul actual, se elaborează structura informaţiei pentru a fi selectată din Sistemul Informaţional de Gestionare a Finanțelor Publice al Ministerului Finanțelor şi plasată pe portalul guvernamental www.date.gov.md. |
| Obiectivul nr. 18. Armonizarea procesului de planificare a politicilor, în special a celor relevante pentru procesul de integrare europeană, şi Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă cu Cadrul bugetar pe termen mediu, aliniat la procesul bugetar şi la resursele financiare publice disponibile |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2. Actualizarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020 în contextul Agendei de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană |  |  | Decembrie | Risc extern - schimbări ale Guvernului şi/sau a mecanismului guvernamental; - schimbări la nivel de politici publice naţionale; - depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi; - incapacitatea evaluării parţiale sau totale a indicatorilor de performanţă; - reticenţa factorilor implicaţi faţă de schimbări; - solicitări urgente parvenite ad-hoc din partea autorităţilor/instituţiilor ierarhic superioare; - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională şi interinstituţională; Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a documentelor de politici conform cerinţelor conform cerinţelor, din lipsa instruirilor pe tematici relevante activităţii direcţiei; - insuficienţa resurselor tehnice şi/sau uzura echipamentului tehnic existent | Strategia actualizată | - DAMEP în comun cu subdiviziunile ministerului | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare, cu suportul expertului din cadrul proiectului Managementul Finanţelor Publice, a fost elaborată prima versiune a proiectului de modificare şi actualizare a Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020. |
| 18.3. Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 1265 din 14 noiembrie 2008 „Cu privire la reglementarea activității Ministerului Finanțelor” |  |  | La necesitate | Risc intern - tergiversarea prezentării spre avizare şi expertizare a proiectului de act normativ; - perfectarea întârziată/selectivă/parțială a sintezei divergențelor cu argumentările respective; - tergiversarea prezentării spre aprobare a proiectului de act normativ | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | - Subdiviziunile ministerului | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare subdiviziunile ministerului/autorităţile administrative din subordinea ministerului au elaborat 3 proiecte ce vizează modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1265 din 14 noiembrie 2008, nemijlocit: - proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1265 din 14.11.2008 (în contextul reformei administraţiei publice centrale); - proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri de Guvern (în partea ce ţine de preluarea politicii de retribuire a muncii). Primele 2 proiecte au fost comasate, proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri de Guvern fiind prezentat Guvernului spre aprobare prin scrisoarea nr. 05-03/48/474 din 14.06.2017 şi, după ajustarea acestuia la prevederile conceptului reformei administraţiei publice centrale, urmează a fi prezentat repetat Guvernului spre aprobare. - proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (în contextul reorganizării Serviciului Fiscal de Stat într-o singură persoană juridică), fiind aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 522 din 06.07.2017. |
| 18.4. Revitalizarea sistemului de planificare, monitorizare şi raportare a asistenţei tehnice la nivel instituţional |  | 18.4.1. Asigurarea funcţionării Consiliului Ministerului Finanţelor în domeniul asistenţei tehnice | Martie | Risc extern - limitarea finanţării externe Risc intern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională | Consiliul sectorial în domeniul asistenţei tehnice funcţional în conformitate cu cadrul normativ | DCI | Activitate realizată în termen Consiliul sectorial în domeniul asistenţei tehnice pentru Ministerul Finanţelor a fost creat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 29 din 10.02.2017. |
| Obiectivul nr. 19: Consolidarea sistemului existent de management financiar şi control în cadrul Ministerului Finanţelor |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. Dezvoltarea sistemului de management financiar şi control în cadrul Ministerului Finanţelor |  | 19.1.1. Autoevaluarea sistemului de management financiar şi control | Trimestrul I | Risc intern - abilităţi insuficiente de sistematizare şi analiză a informaţiei | Raport elaborat | DAI | Activitate realizată în termen Pe parcursul perioadei de raportare, în cadrul Ministerului Finanţelor a fost desfăşurată procedura anuală de autoevaluare şi raportare a sistemului de management financiar şi control. În acest scop au fost distribuite 62 formulare de autoevaluare. În rezultatul sistematizării şi totalizării răspunsurilor oferite, pentru fiecare întrebare a fost calculat răspunsul general per entitate şi atribuit scorul pentru fiecare Standard naţional de control intern, determinat conform criteriilor de apreciere ale sistemului de management financiar şi control. Rezultatele obţinute au fost reflectate în Raportul privind organizarea şi funcţionarea sistemului de management financiar şi control în cadrul Ministerului Finanţelor la situația din 31.12.2016, aprobat de ministrul finanţelor la data de 15.02.2017. |
|  |  | 19.1.2. Raportarea sistemului de management financiar și control și emiterea declaraţiei privind buna guvernare | 10 aprilie | Risc intern - caracterul subiectiv al rezultatelor autoevaluării sistemului de management financiar și control | Declaraţie emisă şi publicată | DAI | Activitate realizată în termen În cadrul procedurii anuale de autoevaluare a sistemului de management financiar şi control, în baza rezultatelor obţinute şi reflectate în Raportul privind organizarea şi funcţionarea sistemului de management financiar şi control în Ministerul Finanţelor, la data de 06.04.2017 de către ministrul finanţelor a fost semnată Declaraţia privind buna guvernare care, ulterior, a fost publicată pe pagina oficială a ministerului şi poate fi accesată la următorul link: http://mf.gov.md/files/files/buna_guv.pdf |
|  |  | 19.1.3. Elaborarea Registrului riscurilor asociate atingerii obiectivelor Ministerului Finanţelor pentru anul 2017 | Trimestrul I | Risc intern - tergiversarea prezentării informaţiilor de către factorii implicaţi | Registru elaborat | DAMEP | Activitate realizată cu depăşirea termenului Registrul riscurilor asociate atingerii obiectivelor Ministerului Finanţelor pentru anul 2017 a fost elaborat şi prezentat conducerii la data de 10.04.2017. |
| 19.2. Evaluarea sistematică a managementului financiar şi controlului din cadrul ministerului |  | 19.2.1. Efectuarea misiunilor de audit, cu aspecte de evaluare a mediului de control, managementului performanţelor şi al riscurilor, descrierii și revizuirii proceselor de bază (inclusiv a proceselor financiare), sistemelor curente de informare şi comunicare internă şi externă | Pe parcursul anului | Risc extern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat Risc intern - reticenţa factorilor implicaţi faţă de schimbări; - abilităţi insuficiente de evaluare şi analiză a sistemelor operaţionale; - influență necorespunzătoare a auditorului intern; - conflict de interese între auditorul intern și personalul unității auditate | 8 rapoarte de audit intern elaborate; Cel puțin 75 % de recomandări aprobate și incluse în Plan de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit | DAI | Activitate în curs de realizare Pe parcursul semestrului I curent au fost efectuate 6 misiuni de audit intern, din care: - 3 misiuni de asigurare: a) auditul financiar cu obiectivul general „Evaluarea gestionării mijloacelor de transport și decontării combustibilului în cadrul Agenției Achiziții Publice”, desfășurat în perioada 30.01 – 10.02.2017, în baza Ordinului ministrului finanțelor nr. 15 din 26.01.2017; b) auditul de sistem cu obiectivul general „Evaluarea procesului de planificare, monitorizare, analiză și raportare a executării cheltuielilor pe domeniul servicii generale de stat și activitatea externă, realizat în cadrul Direcției finanțele autorităților publice”, desfășurat în perioada 20.02 – 31.03.2017, în baza Ordinului ministrului finanțelor nr. 36 din 16.02.2017; c) auditul financiar cu obiectivul general „Evaluarea procesului de calculare şi executare a cheltuielilor de remunerare a muncii angajaţilor Ministerului Finanţelor”, desfășurat în perioada 18.04.2017-09.06.2017, în baza Ordinului ministrului finanțelor nr.67 din 10.04.2017; - 2 misiuni de consiliere: a) misiune de consiliere cu obiectivul general „Proiectarea procesului de coordonare a asistenței tehnice pentru Ministerul Finanțelor”, desfășurat în perioada 08.12.2016-13.01.2017, în baza Ordinului ministrului finanțelor nr.152 din 08.12.2016; b) misiune de consiliere cu obiectivul general „Documentarea procesului de evidenţă şi restituire a valorii bunurilor persoanelor supuse represiunilor politice din cadrul Ministerului Finanţelor”, desfășurat în perioada 14.03.2017-07.04.2017, în baza Ordinului ministrului finanțelor nr.46 din 13.03.2017; - 1 misiune ad-hoc desfășurată în perioada 21.12.2016-04.01.2017, în baza Ordinului ministrului finanțelor nr.157 din 21.12.2016. Toate misiunile de audit au fost realizate cu respectarea standardelor naţionale şi metodologiei în domeniu. Rapoartele de audit intern și nota raport a misiunii de consiliere, precum și a misiunii ad-hoc au fost prezentate ministrului finanțelor. Toate recomandările din rapoartele de audit aprobate de ministrul finanţelor au fost acceptate şi urmează a fi întocmite planuri de acţiuni pentru implementarea lor. |
| Obiectivul nr. 20: Îmbunătăţirea managementului resurselor umane, inclusiv gestiunea informatizată a evidenţei personalului |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2. Participarea la ședințele Consiliilor studențești și organizarea întrunirilor publice de informare a studenților/masteranzilor instituțiilor superioare de învățământ |  | 20.2.1. Diseminarea informației privind oferta locurilor vacante și imposibilitatea participării la concursurile de angajare în cadrul ministerului | Pe parcursul anului | Risc extern - neparticiparea studenților/ masteranzilor instituțiilor de învățământ superior la ședințele publice organizate Risc intern -tergiversarea organizării întrunirilor publice cu studenți/masteranzi | Numărul de întruniri organizate; Numărul de participanți la întruniri | DMRU | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare reprezentanții Ministerului Finanțelor au participat la 4 întruniri publice de informare privind oferta locurilor vacante, organizate pentru studenții/masteranzii din cadrul ASEM, USM, UASM. La întrunirile respective au fost prezenți 300 de studenți/masteranzi. |
|  |  | 20.2.2. Distribuirea de materiale promoționale (pliante, broșuri, calendare) privind activitatea ministerului și posibilități de dezvoltare a carierei profesionale a funcționarilor publici în cadrul instituției | Pe parcursul anului | Risc extern - refuzul din partea conducerii instituțiilor superioare de învățământ de acces la ședințele Consiliului studențesc Risc intern - insuficiența materialelor promoționale | Numărul de materiale promoționale distribuite | DMRU | Activitate în curs de realizare Pe parcursul semestrului I curent a fost elaborată macheta și tipărite 1000 pliante de material promoțional și 2 banere, fiind distribuite 430 de pliante. |
|  |  | 20.2.3. Expedierea mesajelor electronice privind oportunitățile de angajare în adresa celor mai buni absolvenți, identificați conform listelor plasate pe paginile web oficiale ale instituțiilor superioare de învățământ | Pe parcursul anului | Risc extern - lipsa listelor celor mai buni absolvenți pe paginile web oficiale ale instituțiilor superioare de învățământ Risc intern - tergiversarea expedierii mesajelor electronice în adresa absolvenților | Numărul de absolvenți identificați în listele instituțiilor superioare de învățământ; Numărul de mesaje electronice expediate | DMRU | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare absolvenților, identificați conform listelor plasate pe paginile web oficiale ale instituțiilor superioare de învățămînt, au fost expediate 20 mesaje electronice privind oportunitățile de angajare. |
| 20.3. Selectarea celor mai buni studenți/masteranzi ai instituțiilor superioare de învățământ pentru efectuarea stagiului de practică în cadrul ministerului |  | 2.3.1. Identificarea, în baza ofertelor instituțiilor superioare de învățământ, a celor mai buni studenți/masteranzi pentru stagiul de practică în cadrul ministerului | La necesitate | Risc extern - neparticiparea studenților/masteranzilor instituțiilor de învățământ superior stagiul de practică; - repartizarea întârziată de către conducerea instituțiilor superioare de învățământ a studenților/masteranzilor la stagiul de practică Risc intern - tergiversarea perfectării și expedierii solicitărilor scrise | Numărul de solicitări scrise perfectate și expediate; Numărul de scrisori de accept recepționate din partea instituțiilor superioare de învățământ | DMRU | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost: - expediate 4 solicitări în adresa ASEM, USM, UASM ŞI ULIM, fiind recepționați 4 demersuri privind lista studenților/masteranzilor care sunt propuși pentru stagiul de practică; - recepționate 29 solicitări individuale ale studenților/masteranzilor pentru stagii de practică de la instituții superioare de învățămînt (ULIM, IMI-Nova). Pe parcursul semestrului I curent în cadrul ministerului au desfășurat practica de producție și de licență 45 de studenți/masteranzi. |
|  |  | 20.3.2. Elaborarea chestionarului-tip intermediar/final pentru studenți/masteranzi privind identificarea gradului de satisfacție în urma realizării stagiului de practică în cadrul ministerului | La necesitate | Risc intern - tergiversarea elaborării chestionarului tip | Numărul de chestionare completate recepționate | DMRU | Activitate în curs de realizare A fost elaborat chestionarul-tip intermediar și a fost repartizat studenților/masteranzilor privind identificarea gradului de satisfacție în urma realizării stagiului de practică în cadrul ministerului, fiind recepționați 35 chestionare completate. Alte 10 chestionare urmează a fi completate la finele perioadei de practică. |
| 20.4. Actualizarea rubricii ”Cariere” de pe pagina-web oficială a ministerului www.mf.gov.md |  | 20.4.1. Crearea subrubricii „Curriculum Vitae” | Pe parcursul anului | Risc intern - tergiversarea acțiunilor de actualizare a conținutului rubricii „Cariere”; - tergiversarea creării subrubricii „Curriculum Vitae”; - imposibilitatea accesării rubricii „Cariere” | Numărul de anunțuri publicate; Numărul de Curriculum Vitae recepționate și gestionate | DMRU | Activitate realizată în termen Pe pagina web oficială a Ministerului Finanţelor în rubrica „Cariere” a fost creată subrubrica „Curriculum Vitae”, fiind publicat un anunţ cu indicarea adresei electronice la care potenţialii candidaţi pot depune CV-ul. Pe parcursul semestrului I curent au fost recepţionate 4 CV-uri. |
|  |  | 20.4.2. Crearea subrubricii „Voluntariat” | Pe parcursul anului | Risc intern - tergiversarea acțiunilor de actualizare a conținutului rubricii „Cariere”; - tergiversarea creării subrubricii „Curriculum Vitae”; - tergiversarea creării subrubricii „Voluntariat”; - imposibilitatea accesării rubricii „Cariere” | Numărul de dosare de voluntariat recepționate și aplicate | DMRU | Activitate realizată în termen Pe pagina web oficială a Ministerului Finanţelor în rubrica „Cariere” a fost creată subrubrica „Voluntariat”. Pe parcursul semestrului I curent au fost recepţionate 3 solicitări pentru desfăşurarea activităţii de voluntariat. Pe motivul necorespunderii cerinţelor privind completarea dosarelor, acestea au fost restituite pentru completare, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. |
| 20.5. Elaborarea și aplicarea mecanismului de desfășurare a activității de voluntariat |  | 20.5.1. Elaborarea și aprobarea Planului de acțiuni al programului de voluntariat | Trimestrul I | Risc intern - tergiversarea elaborării Planului de acțiuni al programului de voluntariat | Plan de acțiuni elaborat și aprobat | DMRU | Activitate realizată în termen Planul de acțiuni al programului de voluntariat a fost elaborat şi aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 131-p din 14.03.2017. |
|  |  | 20.5.2. Elaborarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității de voluntariat în cadrul Ministerului Finanțelor | Trimestrul I | Risc intern - tergiversarea elaborării Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității de voluntariat în cadrul Ministerului Finanțelor | Regulament elaborat și aprobat | DMRU | Activitate realizată în termen Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activității de voluntariat a fost elaborat şi aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 131-p din 14.03.2017. |
|  |  | 20.5.3. Realizarea procedurii de înregistrare la Ministerul Tineretului și Sportului a statutului de instituție gazdă pentru desfășurarea activității de voluntariat | Trimestrul I | Risc extern - tergiversarea procedurii de înregistrare a statutului de instituție gazdă de către Ministerul Tineretului și Sportului | Statut înregistrat | DMRU | Activitate realizată cu depăşirea termenului Ministerul Finanţelor, la data de 15 mai 2017, a obţinut statutul de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat a Republicii Moldova (avizul de acreditar este recepţionat prin scrisoarea nr. 4 din 15.05.2017). |
| 20.6. Implementarea prevederilor „Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs” |  | 20.6.1. Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante | La necesitate | Risc extern - publicarea întârziată a anunțului cu privire la organizarea concursului; - tergiversarea organizării concursului anunțat; - respingerea eronată/nemotivată a dosarului candidatului | Numărul de anunțuri publicate privind organizarea concursurilor; Numărul de concursuri de angajare organizate Gradul de acoperire a funcțiilor vacante scoase la concursurile de angajare; Numărul de dosare aplicate pentru concursul anunțat Numărul de dosare respinse pe motiv de necorespundere cerințelor concursului anunțat | DMRU | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare, indicatorii de performanţă stabiliţi au înregistrat următoarele valori: - au fost publicate 3 anunțuri privind organizarea concursurilor pentru ocuparea a 40 funcţii vacante; - au fost depuse 10 dosare; - nu a fost respins nici un dosar pe motivul necorespunderii cerinţelor; - a fost organizate 2 concursuri de angajare. Gradul de acoperire a funcțiilor vacante scoase la concurs este de 25 %. |
|  |  | 20.6.2.Asigurarea activității conforme a Comisiei de concurs | La necesitate | Risc intern - depășirea termenului pentru care a fost instituită Comisia de concurs; - lipsa/absența membrilor Comisiei de concurs; - atestarea conflictului de interese ale membrilor de concurs; - refuzul depunerii declarației scrise pe proprie răspundere despre lipsa conflictului de interese | Numărul de ședințe ale Comisiei de concurs organizate; Numărul de declarații pe proprie răspundere prezentate; Numărul de membri ai Comisiei de concurs prezenți la probele concursului | DMRU | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare a fost: - organizată 2 ședințe ale Comisiei de concurs; - depusă 2 declarații unice pe proprie răspundere de cei 5 membri ai Comisiei prezenţi la probele concursului. |
|  |  | 20.6.3.Asigurarea respectării prevederilor privind modul de desfășurare a probelor de concurs | În termenele stabilite în actul normativ pentru procedura de concurs | Risc intern - nerespectarea procedurii de elaborare a variantelor lucrărilor scrise, grilelor de apreciere și/sau a listei întrebărilor pentru proba interviului; - nerespectarea procedurii de sigilare a variantelor de lucrări scrise în cadrul probei concursului; - tergiversarea organizării probelor de concurs (proba scrisă, interviu) | Numărul de variante de lucrări elaborate corect per concurs; Numărul de plicuri cu lucrări scrise sigilate per concurs; Numărul de lucrări codificate utilizate per concurs; Numărul de probe organizate per concurs | DMRU | Activitate în curs de realizare Pe parcursul semestrului I curent, întru asigurarea respectării prevederilor legislaţiei în vigoare, au fost: - întocmite cîte 3 variante de lucrări per concurs; - pregătite cîte 30 plicuri cu variantele lucrărilor scrise sigilate per concurs; - codificate 10 lucrări ale candidaţilor; - desfăşurate cîte 2 probe (scrisă și verbală) per concurs. Respectiv, gradul respectării legislaţiei a constituit 100 %. |
| 20.7.Generalizarea rezultatelor procedurii de evaluare anuală a performanțelor profesionale a funcționarilor publici și a evaluărilor funcționarilor publici debutanți privind identificarea necesităților de instruire și dezvoltare profesională a funcționarilor publici |  | 20.7.1. Perfectarea, actualizarea și realizarea Planului anual de dezvoltare profesională a funcționarilor publici | Trimestrul I | Risc extern - anularea/suspendarea sau contramandarea cursului preconizat cursurilor de instruire preconizate Risc intern - elaborarea întârziată a Planului anual de dezvoltare profesională a funcționarilor publici; - neparticiparea funcționarilor desemnați la cursul tematic | Numărul de persoane identificate pentru instruire si înscrise în Planul anual de dezvoltare profesională; Numărul de cursuri de instruire incluse în Planul anual de dezvoltare profesională; Numărul de persoane participante la activități de instruire incluse în Planul anual de dezvoltare profesională | DMRU | Activitate realizată în termen Planul anual de dezvoltare profesională a fost aprobat la data de 30.01.2017. Pe parcursul perioadei de raportare au fost: - identificate 196 persoane cu necesităţi de instruire şi dezvoltare profesională; - incluse 41 cursuri în Planul anual de dezvoltare profesională. La activităţi de dezvoltare profesională au participat 87 angajaţi. |
|  |  | 20.7.2. Selectarea prestatorilor și achiziționarea serviciilor de instruire pentru funcționarii publici | La necesitate | Risc intern - lipsa mijloacelor financiare necesare pentru selectarea prestatorului și achiziționarea serviciului de instruire; - perfectarea întârziată a contractelor de prestare a serviciilor de instruire; - identificarea întârziată a grupurilor țintă de participanți la activitățile de instruire | Numărul de prestatori contractați; Numărul de activități de instruire organizate; Numărul de participanți la activitățile de instruire | DMRU | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost contractaţi 2 prestatori de servicii de instruire: 1) Școala de Limbi Moderne SC „Global Conect” SRL – Top English School of Today (pentru cursul de studiere a limbii engleze), fiind organizate 9 grupuri pentru 125 persoane; 2) Idata/Date Intelegente SRL pentru organizarea unui master-class „Metode de modelare economică şi prognoză”, la care au participat 4 angajaţi din cadrul ministerului. |
|  |  | 20.7.3. Organizarea activităților de instruire pentru cunoașterea și aplicarea de către funcționarii publici a bunelor practici din experiența națională și internațională în domeniul managementului funcției publice | Conform Planului anual de dezvoltare profesională a funcționarilor publici | Risc intern - incompatibilitatea informațiilor și a cunoștințelor obținute cu cadrul legislativ național; - imposibilitatea aplicării cunoștințelor în activitatea practică | Numărul de activități organizate; Numărul de participanți la activitățile de instruire | DMRU | Activitate realizată în termen Au fost organizate 5 activități de instruire cu participarea a 4 persoane pentru cunoașterea și aplicarea bunelor practici din experiența națională și internațională în domeniul managementului funcției publice. |
| 20.8. Fortificarea capacităților funcționarilor publici prin activități de instruire internă |  | 20.8.1. Elaborarea Planului activităților de instruire internă a funcționarilor publici pentru anul 2017 | Trimestrul I | Risc intern - tergiversarea procesului de elaborare a Planului | Planul elaborat și aprobat | DMRU | Activitate realizată în termen Planul activităților de instruire internă a funcționarilor publici pentru anul 2017 a fost aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 7 p-d din 13.01.2017. |
|  |  | 20.8.2. Desfășurarea activităților de instruire internă | Conform Planului activităților de instruire internă a funcționarilor publici pentru anul 2017 | Risc intern - tergiversarea procesului de identificare a grupurilor-ţintă de participanţi la activităţile prevăzute în Planul de instruire; - tergiversarea procesului de organizare și desfășurare a activităților prevăzute în Planul de instruire; - neprezentarea participanților la activitățile prevăzute în Planul de instruire; - neprezentarea formatorilor la activitățile prevăzute în Planul de instruire; - tergiversarea procesului de evaluarea a activităților prevăzute în Planul de instruire | Numărul de participanți la activitățile de instruire; Numărul de activități de instruire organizate; Numărul de formatori antrenați în activitățile de instruire; Numărul de chestionare recepționate de la participanții la activitățile de instruire | DMRU | Activitate în curs de realizare Pe parcursul peroadei de raportare au fost organizate 7 activităţi de instruire internă cu participarea: - experţilor de la Centrul Naţional Anticorupţie; - experţilor de la Autoritatea Naţională de Integritate; - reprezentanţilor Direcţiei generale politică şi legislaţie fiscală şi vamală; - reprezentanţilor subdiviziunilor din cadrul ministerului pentru funcţionarii publici debutanţi; - reprezentanţilor Direcţiei analiză şi reglementări a activelor statului şi sectorului financiar, moderată de viceministrul finanţelor, dl Iuri Cicibaba; - reprezentanţilor Direcţiei de armonizare a controlului financiar public intern; - reprezentanţilor Direcţiei generale Trezoreria de Stat. La instruirile respective au participat 200 angajaţi, fiind antrenaţi 11 formatori şi recepţionaţi 353 chestionare. |
| 20.9. Implementarea prevederilor Regulamentului cu privire la comisia de disciplină în vederea reglementării răspunderii funcționarului public pentru încălcarea atribuțiilor de serviciu și a normelor de conduită |  | 20.9.1. Asigurarea reglementărilor normative privind activitatea comisiei de disciplină | Permanent | Risc intern - tergiversarea procesului de elaborare a actului administrativ cu privire la constituirea, componența, suplinirea sau modificarea Comisiei de disciplină | Act administrativ elaborat/modificat | DMRU | Activitate realizată în termen Comisia de disciplina îşi desfăşoară activitate în baza Ordinului ministrului finanţelor nr. 1036-p din 28.12.2015. Pe parcursul perioadei de raportare nu a fost necesar modificarea ordinului respectiv. |
|  |  | 20.9.2. Perfectarea documentară a cazurilor de aplicare și/sau de revocare a sancțiunilor disciplinare aplicate | La necesitate | Risc intern - tergiversarea perfectării proceselor –verbale privind sesizările examinate/ cauzele clasate și a actelor administrative cu privire la aplicarea sancţiunilor disciplinare | Procese-verbale perfectate; Acte administrative elaborate | DMRU | Activitate în curs de realizare Au fost perfectate 2 procese-verbale cu privire la convocarea Comisiei de disciplină a ministerului, după cum urmează: 1. Proces-verbal nr.1 din 20.02.2017 „Cu privire la examinarea sesizării unui grup referitoare la activitatea șefului Direcției TT.Ciadîr-Lunga”; 2. Proces-verbal nr.2 din 02.03.2017 „Cu privire la examinarea sesizării unui grup referitoare la activitatea șefului TT.Rîșcani”. În urma deciziei Comisiei de concurs persoanelor vizate în sesizări le-a fost aplicată sancţiune disciplinară sub formă de avertizare. |
|  |  | 20.9.3. Evidența termenului de validitate a sancțiunilor disciplinare aplicate funcționarilor publici | La necesitate | Risc intern - nerespectarea termenului de validitate a sancțiunilor disciplinare aplicate funcționarilor publici | Registru de evidență ținut | DMRU | Activitate realizată în termen Evidența permanentă a termenului de validitate a sancțiunilor disciplinare aplicate funcționarilor publici este asigurată prin ținerea Registrului de evidență. |

Întocmit:                Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor

Şef subdiviziune           Liliana IACONI 		____________  	____________

Consultant principal   Bodrug Tatiana		____________  	____________

Coordonat:  	Secretar de stat    Veronica URSU   		____________  	____________

Viceministru        Veronica VRAGALEVA    	 ____________  	____________

Viceministru         Iuri CICIBABA		____________  	____________

Viceministru 	 Maria CĂRĂUŞ		____________  	____________

Abrevieri:

| AAP | Agenţia Achiziţii Publice | DMFAS | Sistem de management al datoriei și de analiză financiară |
| --- | --- | --- | --- |
| AAPC | Autoritățile administrației publice centrale | DMRU | Direcţia managementul resurse umane |
| AAPL | Autoritățile administrației publice locale | DPI | Debt Management Performance Indicator |
| AEO | Agent Economic Autorizat | DRCASC | Direcţia reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ |
| BPN | Bugetul Public Național | EUBAM | Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina |
| CBTM | Cadrul bugetar pe termen mediu | FMI | Fondul Monetar Internațional |
| CFPI | Control financiar public intern | GUAM | Organizaţia pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică |
| CNAM | Compania Naţională de Asigurări în Medicină | IF | Inspecția Financiară |
| CNAS | Casa Naţională de Asigurări Sociale | IFPS | Inspectoratul Fiscal Principal de Stat |
| DAI | Direcţia audit intern | lPSAS | Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public |
| DAMEP | Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor | IT | Tehnologii informaţionale |
| DACPFI | Direcţia de armonizare a controlului financiar public intern | MF | Ministerul Finanțelor |
| DAMCPASB | Direcţia analiză, monitorizarea cheltuielilor de personal și a angajaților în sectorul bugetar | NCTS | Noul sistem de tranzit computerizat (New Computerized Transit System) |
| DARASSF | Direcţia analiză și reglementări a activelor statului și sectorului financiar | PA MPEF | Planul de acțiuni privind implementarea Memorandumului cu privire la politicile economice şi financiare |
| DCI | Direcția cooperare internațională | PIB | Produsul Intern Brut |
| DeMPA | Debt Management Performance Assessment | PNAA RM-UE | Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017 – 2019 |
| DG TAXUD | Directorate-General for Taxation and Customs Union | RM | Republica Moldova |
| DGDP | Direcţia generală datorii publice | SFS | Serviciul Fiscal de Stat |
| DGPLFV | Direcţia generală politică şi legislaţie fiscală şi vamală | SI | Sistem informațional |
| DGSB | Direcţia generală sinteză bugetară | SIA | Sistem informațional automatizat |
| DGTS | Direcţia generală Trezoreria de stat | SICMM şi e-transformare | Serviciul de informare și comunicare cu mass-media şi e-transformare |
| DFAP | Direcția finanțele autorităților publice | SIIV | Sistemul informațional integrat vamal |
| DFENCC | Direcţia finanţele economiei naţionale, cheltuieli capitale | SPRAP | Serviciul politici de reglementare a achizițiilor publice |
| DFOSPS | Direcţia finanţele în ocrotirea sănătăţii şi protecţia socială | SV | Serviciul Vamal |
| DFR | Direcţiile finanţelor de ramură | UE | Uniunea Europeană |
| DJ | Direcția juridică | UNCTAD | Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare |